## ralie-usina
DatGeracaoConjuntoDados | DatRalie | IdeNucleoCEG | CodCEG | SigUFPrincipal | DscOrigemCombustivel | SigTipoGeracao | NomEmpreendimento | MdaPotenciaOutorgadaKw | DscPropriRegimePariticipacao | DscTipoConexao | NomConexao | MdaTensaoConexao | NomEmpresaConexao | NumCnpjEmpresaConexao | DscViabilidade | DscSituacaoObra | DatPrevisaoInicioObra | DatContratoEPCOutorgado | DatRecursoFinanceiroOutorgado | DatCanteiroObraOutorgado | DatCanteiroObraRealizado | DatInicioObraOutorgado | DatInicioObraRealizado | DatConcretagemOutorgado | DatConcretagemRealizado | DatDesvioRioOutorgado | DatDesvioRioRealizado | DatMontagemOutorgado | DatMontagemRealizado | DatConclusaoTorresOutorgado | DatConclusaoTorresRealizado | DatEnchimentoOutorgado | DatEnchimentoRealizado | DatComissionamentoUGRealizado | DatSisTransmissaoOutorgado | DatSisTransmissaoRealizado | DatConclusaoSisTransOutorgado | DatConclusaoSisTransRealizado | DscJustificativaPrevisao | DscComercializacaoEnergia | DscSistema | DatConclusaoTransporteRealizado | DscSituacaoCronograma | DatRapeel | IdcComplexo | NomComplexo | DatEmissaoLP | DatValidadeLP | DscSituacaoLP | DatEmissaoLI | DatValidadeLI | DscSituacaoLI | DatSolicitacaoLO | DatPrevistaEmissaoLO | DatPrevMaxEmissaoLO | DatEmissaoLO | DatValidadeLO | DscSituacaoLO | NomSituacaoParAcesso | DatSolicitacaoParAcesso | DatEmissaoParAcesso | DscSitCCD | DatValidadeCCD | DatAssinaturaCCD | DscSitCCT | DatValidadeCCT | DatAssinaturaCCT | DscSituacaoCusd | DatValidadeCusd | DatAssinaturaCusd | DscSitCust | DatValidadeCust | DatAssinaturaCust | DscAtoOutorga | DscNumeroAto | NomOrgaoOutorgante | DscTipoOutorga | DatEmissaoAto
07/20/2023 | 07/20/2023 | 324 | UHE.PH.RS.000324-7.1 | RS | Hídrica | UHE | Bugres | 17620 | 100% para Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica - CEEE-G (PIE) | Subestação | Bugres | 69 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 01/31/2014 |  | 02/28/2014 |  | 12/31/2014 |  |  |  | 03/31/2015 | [6 empty] | 10/31/2014 |  |  |  | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 12/12/2001 | 12/11/2002 | Vencida | 03/09/2021 | 03/09/2026 | Válida |  | 03/31/2026 | 04/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/08/2022 | 09/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/31/2051 | 04/29/2022 | Válido | 11/06/2027 | 11/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Contrato | 004/2022 | ANEEL | Concessão | 11/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 601 | PCH.PH.MG.000601-7.1 | MG | Hídrica | PCH | Caldeirões | 15000 | 100% para MAYNART ENERGÉTICA LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Brecha-Saramenha | 69 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 343 | ANEEL | Autorização | 08/30/2000
07/20/2023 | 07/20/2023 | 659 | PCH.PH.SC.000659-9.1 | SC | Hídrica | PCH | Capivari | 18738 | 100% para Sociedade Urbano CERBRANORTE - Geração de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Braço do Norte São Basílio | 138 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | 8336783000190 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 03/01/2002 | 12/31/2012 | 04/30/2002 | 12/31/2012 | 08/31/2004 | 01/30/2014 | 03/01/2003 | 10/29/2013 | 02/28/2005 | 10/29/2014 |  |  |  | 07/24/2017 |  |  | 10/01/2013 |  | 09/17/2016 | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 03/29/1999 | 03/29/2000 | Vencida | 06/29/2022 | 06/28/2028 | Válida | 02/23/2022 |  |  | 02/23/2022 | 02/22/2026 | Válida | Válido | 05/04/2016 | 05/04/2016 | Válido | 07/01/2022 | 05/04/2016 | Válido | 07/01/2022 | 05/04/2016 | Válido | 07/01/2022 | 05/04/2016 | Válido | 07/01/2022 | 05/04/2016 | Resolução | 13.079 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 1195 | UHE.PH.GO.001195-9.1 | GO | Hídrica | UHE | Itumirim | 50000 | 100% para Companhia Energética Itumirim (PIE) | Subestação | Rio Claro | 138 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 03/31/2002 |  | 03/31/2002 |  | 03/31/2004 | [12 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Contrato | 053/2000 | ANEEL | Concessão | 07/26/2000
07/20/2023 | 07/20/2023 | 1358 | PCH.PH.RO.001358-7.1 | RO | Hídrica | PCH | Machadinho I | 10500 | 100% para PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Machadinho | 69 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5914650000166 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 06/30/2014 |  | 08/30/2014 |  | 03/30/2015 |  |  |  | 05/30/2015 |  |  |  | 08/30/2015 |  |  |  |  | 09/15/2015 |  | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2022 |  |  | 09/11/1998 | 01/09/1999 | Vencida | 03/10/2008 | 03/10/2009 | Vencida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 250 | ANEEL | Autorização | 05/07/2002
07/20/2023 | 07/20/2023 | 1455 | PCH.PH.MG.001455-9.1 | MG | Hídrica | PCH | Melo Viana | 6516 | 100% para EMPRESA FORÇA E LUZ SÃO SEBASTIÃO LTDA (PIE) | Subestação | PCH Cachoeira do Emboque | 138 | ENERGISA Minas Rio - Distribuidora de Energia S/A | 19527639000158 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/10/2023 |  |  | 08/23/2010 | 08/23/2014 | Vencida | 06/24/2015 | 06/24/2021 | Vencida |  | 12/10/2023 | 02/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 246 | ANEEL | Autorização | 06/27/2005
07/20/2023 | 07/20/2023 | 1997 | UHE.PH.RS.001997-6.2 | RS | Hídrica | UHE | Passo de Ajuricaba | 6200 | 100% para DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ GERAÇÃO (SP) | Seccionamento | LT Upa - Ijuí | 23 | Departamento Municipal de Energia de Ijuí | 95289500000100 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 06/19/2001 | 11/17/2011 | Vencida |  |  | Não Solicitada | 04/30/2021 |  |  | 11/24/2021 | 01/22/2024 | Válida | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Contrato | 107-2º Termo Aditvo | MME | Concessão | 12/04/2012
07/20/2023 | 07/20/2023 | 2586 | PCH.PH.AP.002586-0.1 | AP | Hídrica | PCH | Salto Cafesoca | 7500 | 100% para Sociedade Amapaense de Produção de Energia Elétrica Ltda (PIE) | Subestação | Oiapoque - Sistemas Isolados | 34.5 | Cia. de Eletricidade do Amapá | 5965546000109 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/23/2021 | 10/03/2022 | 11/23/2021 | 09/15/2022 | 09/24/2022 |  | 04/25/2022 | 09/15/2022 | 12/25/2022 |  |  |  | 04/26/2023 |  |  | 12/25/2022 | 01/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 02/26/2018 | 02/26/2020 | Válida | 06/22/2020 | 06/22/2024 | Válida |  | 10/06/2023 | 03/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/03/2019 | 05/23/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 2.440 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27096 | PCH.PH.SP.027096-2.1 | SP | Hídrica | PCH | São Pedro | 2160 | 100% para ELETRICIDADE SÃO PEDRO LTDA (PIE) | Subestação | Itu | 23 | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A | 28152650000171 | Baixa | Paralisada | [6 empty] | 01/01/2006 |  | 01/01/2006 |  |  |  | 01/01/2006 | [6 empty] | 12/27/2006 |  |  | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 09/11/2006 | 12/31/2025 | Válida | 09/11/2006 | 12/31/2025 | Válida | 09/11/2006 |  |  | 09/11/2006 | 12/31/2025 | Válida | Válido | 12/17/2007 | 11/20/2007 | Válido | 10/28/2100 | 10/29/2007 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/28/2100 | 10/29/2007 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 382 | ANEEL | Autorização | 12/19/2005
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27165 | PCH.PH.SP.027165-9.1 | SP | Hídrica | PCH | Emas Nova | 7215 | 100% para ARATU GERAÇÃO S.A. (SP) | Subestação | Pirassununga II (Elektro) | 13.8 | ELEKTRO REDES S.A. | 2328280000197 | Média | Não Iniciada | 10/09/2023 |  |  |  | 07/11/2023 | [5 empty] | 07/11/2023 | [11 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 |  |  | 06/17/2011 | 06/17/2016 | Válida | 09/18/2020 | 09/24/2020 | Válida |  | 02/01/2024 | 03/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/05/2023 | 10/05/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/04/2023 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Contrato | 187 | ANEEL | Concessão | 08/27/1998
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27835 | UTE.AI.SP.027835-1.1 | SP | Biomassa | UTE | Bazan | 75000 | 100% para Usina Bazan S.A. (APE) | Subestação | UTE Bela Vista | 138 | CPFL Transmissão de Energia Morro Agudo Ltda. | 21986001000127 | Média | Não Iniciada | 08/17/2023 | 06/21/2023 |  |  |  | 08/17/2023 | [5 empty] | 09/23/2024 | [6 empty] | 04/10/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 04/12/2019 | 04/12/2023 | Válida | 04/12/2019 | 04/12/2023 | Válida | 04/01/2019 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 10/28/2021 | 10/27/2023 | Válida | Válido | 09/08/2022 | 01/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/30/2028 | 05/30/2023 | Válido | 03/21/2028 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 107 | ANEEL | Autorização | 04/19/2000
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27917 | UTE.AI.SP.027917-0.1 | SP | Biomassa | UTE | Bela Vista | 75000 | 100% para Usina Bela Vista S.A (APE) | Subestação | Morro Agudo | 138 | CPFL Transmissão de Energia Morro Agudo Ltda. | 21986001000127 | Alta | Em andamento |  | 06/21/2020 | 05/10/2020 |  | 10/31/2019 | 08/17/2020 | 01/10/2020 |  |  |  |  | 04/18/2022 | 10/01/2020 | [5 empty] | 04/10/2022 | 09/14/2021 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  | 03/13/2019 | 03/13/2022 | Válida | 03/13/2019 | 03/13/2022 | Válida | 08/09/2021 | 12/31/2021 | 02/28/2022 | 04/14/2022 | 04/11/2024 | Válida | Válido | 12/01/2021 | 12/16/2021 | Válido | 07/10/2023 | 07/10/2021 | Válido | 12/31/2049 | 02/16/2022 | Válido | 07/24/2023 | 07/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 1.400 | ANEEL | Autorização | 06/10/2008
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27929 | UTE.AI.SP.027929-3.1 | SP | Biomassa | UTE | Della Coletta | 8600 | 100% para DELLA COLETTA BIOENERGIA S/A (PIE) | Seccionamento | AL BRI13 da SE Bariri 1 | 13.8 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33050196000188 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/01/2021 |  | 11/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 |  |  |  |  | 04/28/2023 |  | 10/01/2021 |  | 05/04/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 06/27/2011 | 06/27/2013 | Válida | 11/07/2011 | 11/07/2014 | Válida | 06/27/2022 |  |  | 06/10/2023 | 10/31/2024 | Válida | Válido | 10/13/2022 | 10/13/2022 | Válido | 10/31/2056 | 11/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/31/2056 | 11/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.690 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27969 | UHE.PH.RJ.027969-2.1 | RJ | Hídrica | UHE | Itaocara I | 150000 | 100% para USINA HIDRELÉTRICA ITAOCARA S.A. (PIE) | Subestação | Ilha dos Pombos | 138 | LIGHT Energia S/A | 1917818000136 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 05/29/2016 |  | 11/29/2016 |  | 12/29/2016 |  | 08/29/2016 |  | 03/03/2018 |  |  |  | 04/15/2019 |  |  | 06/30/2018 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/28/2011 | 12/27/2013 | Vencida | 07/29/2013 | 07/28/2018 | Vencida |  | 12/31/2049 | 12/31/2049 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/10/2011 | 12/29/2011 | Válido | 02/18/2022 | 02/19/2016 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/18/2022 | 02/19/2016 | Não se Aplica |  |  | Contrato | 001/2015 | ANEEL | Concessão | 10/23/2015
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27982 | PCH.PH.SP.027982-0.1 | SP | Hídrica | PCH | Cascata | 3900 | 100% para PAULISTA GERADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | SE Mairiporã | 13.5 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 08/13/2021 |  | 10/08/2021 |  | 11/15/2022 | [13 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 07/03/2020 | 07/03/2025 | Válida | 07/03/2020 | 07/03/2026 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/07/2019 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 405 | ANEEL | Autorização | 10/18/2000
07/20/2023 | 07/20/2023 | 27983 | PCH.PH.SP.027983-8.1 | SP | Hídrica | PCH | Guaraú | 4190 | 100% para PAULISTA GERADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Cantareira | 13.8 | ELETROPAULO Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A | 61695227000193 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/15/2021 |  | 10/08/2021 |  | 04/20/2022 |  |  |  | 07/15/2022 |  |  |  |  | 12/14/2022 |  |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 07/31/2020 | 07/31/2025 | Válida | 07/31/2020 | 07/31/2026 | Válida |  | 08/21/2023 | 08/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2020 | 11/23/2020 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 402 | ANEEL | Autorização | 10/18/2000
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28000 | PCH.PH.MT.028000-3.1 | MT | Hídrica | PCH | Nhandu | 13000 | 100% para USINA ELÉTRICA DO NHANDU S.A. (PIE) | Subestação | Matupá | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 08/31/2004 | 08/01/2006 | 11/29/2004 | 08/01/2006 | 03/28/2005 |  |  |  | 01/03/2006 | [10 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 06/30/2000 | 06/30/2001 | Vencida | 06/08/2006 | 03/29/2009 | Vencida |  | 12/30/2030 | 12/30/2030 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/07/2004 | 12/07/2004 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Vencido | 06/01/2020 | 12/07/2004 | Vencido | 06/01/2020 | 12/07/2004 | Resolução | 437 | ANEEL | Autorização | 11/17/2000
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28001 | PCH.PH.MT.028001-1.1 | MT | Hídrica | PCH | Rochedo | 9000 | 100% para USINA ELÉTRICA DO NHANDU S.A. (PIE) | Subestação | Matupá | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 08/31/2004 |  | 11/29/2004 | 05/01/2007 |  |  |  |  | 02/02/2006 | [10 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 06/30/2000 | 06/30/2001 | Vencida | 03/29/2006 | 03/29/2009 | Vencida |  | 12/30/2030 | 12/31/2030 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/07/2004 | 12/07/2004 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Vencido | 06/01/2020 | 12/07/2004 | Vencido | 06/01/2020 | 12/07/2004 | Resolução | 438 | ANEEL | Autorização | 11/17/2000
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28194 | PCH.PH.RO.028194-8.1 | RO | Hídrica | PCH | Cachoeira Formosa | 12300 | 100% para PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritis | 34.5 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5914650000166 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 06/30/2014 |  | 08/30/2014 |  | 03/30/2015 |  |  |  | 05/30/2015 |  |  |  | 08/30/2015 |  |  |  |  | 09/15/2015 |  | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2022 |  |  | 09/11/1998 | 01/09/1999 | Vencida | 03/10/2008 | 03/10/2009 | Vencida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 166 | ANEEL | Autorização | 04/26/2001
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28386 | PCH.PH.MG.028386-0.1 | MG | Hídrica | PCH | Ibituruna | 30000 | 100% para Ibituruna Hidrelétrica S.A. (PIE) | Subestação | Bom Sucesso | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 01/15/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2050 | 07/30/2050 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 506 | ANEEL | Autorização | 11/26/2001
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28387 | PCH.PH.MG.028387-8.1 | MG | Hídrica | PCH | Pirapetinga | 30000 | 100% para Pirapetinga Hidrelétrica S.A. (PIE) | Subestação | Bom Sucesso | 138 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17155730000164 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 01/15/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2050 | 07/30/2050 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 508 | ANEEL | Autorização | 11/26/2001
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28419 | PCH.PH.PR.028419-0.1 | PR | Hídrica | PCH | Lucia Cherobim | 28000 | 100% para SPE CHEROBIM ENERGIA S.A (PIE) | Seccionamento | LT Palmeira-Lapa | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/15/2022 | 01/03/2022 | 08/29/2022 | 07/22/2022 | 05/09/2023 |  |  | 10/10/2022 |  |  |  | 09/25/2023 |  |  | 07/30/2022 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 10/03/2013 | 10/03/2015 | Válida | 09/26/2019 | 09/26/2022 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2019 | 04/24/2019 | Válido | 01/01/2054 | 06/28/2019 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2054 | 06/28/2019 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 70 | MME | Autorização | 01/28/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28492 | PCH.PH.RO.028492-0.1 | RO | Hídrica | PCH | Apertadinho | 30000 | 100% para CENTRAIS ELÉTRICAS BELÉM S/A (PIE) | Subestação | Vilhena | 138 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5914650000166 | Baixa | Paralisada | [22 empty] | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 10/01/2001 | 02/01/2002 | Válida | 10/01/2008 | 10/01/2009 | Vencida |  | 04/01/2024 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 277 | ANEEL | Autorização | 05/21/2002
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28616 | PCH.PH.MG.028616-8.1 | MG | Hídrica | PCH | Sumidouro | 13000 | 100% para PEIXE ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Conceição do Mato Dentro | 69 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 11/21/2009 | 05/21/2013 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 6.419 | ANEEL | Autorização | 06/06/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28629 | PCH.PH.MG.028629-0.1 | MG | Hídrica | PCH | Monjolo | 15000 | 100% para PEIXE ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | SE PCH Jacaré | 69 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 07/10/2008 | 09/16/2018 | Válida | 09/16/2016 | 08/21/2021 | Válida |  | 09/10/2023 | 09/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 6.418 | ANEEL | Autorização | 06/06/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28785 | PCH.PH.GO.028785-7.1 | GO | Hídrica | PCH | Palma | 27000 | 100% para BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Bernardo | 69 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 11/19/2003 | 11/19/2004 | Vencida | 03/28/2011 | 03/03/2013 | Vencida |  | 01/01/2026 | 01/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/27/2012 | 11/01/2012 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 698 | ANEEL | Autorização | 12/17/2002
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28786 | PCH.PH.GO.028786-5.1 | GO | Hídrica | PCH | Muçungo | 9990 | 100% para CONSTRUTORA LJA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Bernardo | 69 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  | 01/15/2007 |  | 02/15/2007 |  | 05/15/2007 |  | 04/15/2008 |  | 01/15/2008 | [10 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 02/03/2020 |  |  | 02/02/2002 | 02/03/2002 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2023 | 07/07/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/11/2016 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 697 | ANEEL | Autorização | 12/17/2002
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28791 | PCH.PH.PR.028791-1.1 | PR | Hídrica | PCH | São Jerônimo | 15500 | 100% para COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL (PIE) | Subestação | Socorro | 34.5 | COPEL Geração e Transmissão S/A | 4370282000170 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 07/13/2020 | 07/13/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/14/2025 | 03/14/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/11/2021 | 05/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 6.135 | ANEEL | Autorização | 11/29/2016
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28792 | PCH.PH.MG.028792-0.1 | MG | Hídrica | PCH | Brejaúba | 11000 | 100% para PEIXE ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Ferros | 69 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Demandas judiciais | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 07/10/2008 | 09/16/2018 | Válida | 09/16/2016 | 10/10/2022 | Válida |  | 11/10/2023 | 11/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 676 | ANEEL | Autorização | 12/10/2002
07/20/2023 | 07/20/2023 | 28843 | PCH.PH.RS.028843-8.1 | RS | Hídrica | PCH | Monte Cuco | 30000 | 100% para PCH PERFORMANCE CENTRAIS HIDRELÉTRICAS (PIE) | Subestação | Guaporé | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016439000138 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 05/01/2006 |  | 08/01/2006 |  | 12/01/2006 |  | 10/31/2006 |  | 10/01/2007 | [10 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 03/31/2029 | 03/31/2029 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 750 | ANEEL | Autorização | 12/18/2002
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29113 | UTE.AI.PE.029113-7.1 | PE | Biomassa | UTE | São José | 36205 | 100% para Usina São José S.A (PIE) | Subestação | Pau Ferro | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2023 |  | 01/05/2023 | [5 empty] | 02/15/2023 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 01/02/2019 | 01/02/2020 | Vencida | 11/22/2022 | 11/22/2023 | Válida | 05/02/2022 | 07/15/2023 | 08/01/2023 |  | 08/27/2022 | Solicitada renovação | Válido | 10/05/2020 | 01/06/2021 | Válido | 08/30/2030 | 08/30/2012 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2030 | 08/30/2012 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 365 | ANEEL | Autorização | 11/03/2004
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29153 | UTE.AI.GO.029153-6.1 | GO | Biomassa | UTE | Cooper-Rubi | 40000 | 100% para RUBIATABA INDUSTRIAL S.A. (PIE) | Subestação | Rubiataba | 34.5 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 08/01/2022 |  | 08/15/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 02/09/2023 |  | 09/01/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 |  |  | 03/02/2021 | 02/26/2026 | Válida | 03/02/2021 | 02/26/2026 | Válida | 04/20/2023 |  |  | 04/20/2023 | 02/26/2026 | Válida | Válido | 07/14/2021 | 07/14/2021 | Válido | 05/18/2023 | 05/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2023 | 05/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 216 | ANEEL | Autorização | 05/05/2004
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29177 | PCH.PH.RS.029177-3.1 | RS | Hídrica | PCH | Primavera do Rio Turvo | 30000 | 100% para HIDROTÉRMICA S/A (PIE) | Subestação | Nova Prata 2 | 69 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 06/06/2028 | 08/06/2028 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 270 | ANEEL | Autorização | 06/21/2004
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29226 | PCH.PH.MG.029226-5.1 | MG | Hídrica | PCH | Pontal | 29000 | 100% para DM Construtora de Obras Ltda (PIE) | Subestação | Ponte Nova | 69 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG | 17155730000164 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 04/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 02 | ANEEL | Autorização | 01/10/2005
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29257 | PCH.PH.MT.029257-5.1 | MT | Hídrica | PCH | Jubinha III | 4080 | 100% para NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A (PIE) | Subestação | UHE Juba I | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 10/18/2011 | 01/17/2014 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 06/14/2024 | 12/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 185 | ANEEL | Autorização | 05/09/2005
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29258 | PCH.PH.MT.029258-3.1 | MT | Hídrica | PCH | Juba IV | 7480 | 100% para NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A (PIE) | Subestação | UHE Juba I | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Média | Não Iniciada | 04/11/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/11/2007 | 12/10/2010 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 06/13/2026 | 12/13/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 186 | ANEEL | Autorização | 05/09/2005
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29414 | PCH.PH.PR.029414-4.1 | PR | Hídrica | PCH | Foz da Anta | 12000 | 100% para Santa Helena Energia ME (PIE) | Subestação | SE Siqueira Campos | 34.5 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 08/28/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/01/2023 |  |  | 08/28/2017 | 08/28/2019 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 12/28/2024 | 06/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 509 | ANEEL | Autorização | 04/11/2006
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29433 | PCH.PH.RJ.029433-0.1 | RJ | Hídrica | PCH | Jambo | 14000 | 100% para Rio Minas Energia S.A. (PIE) | Subestação | Ilha dos Pombos (Light) | 138 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 06/15/2022 |  | 06/20/2022 |  | 07/20/2022 |  | 12/15/2022 |  | 01/27/2023 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 |  |  | 05/07/2004 | 05/07/2006 | Válida | 05/13/2021 | 05/13/2027 | Válida |  | 03/10/2024 | 04/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/31/2022 | 12/08/2022 | Válido | 03/20/2025 | 03/20/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/20/2025 | 03/20/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.011 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29505 | PCH.PH.PR.029505-1.1 | PR | Hídrica | PCH | Córrego Fundo | 10000 | 100% para CORREGO FUNDO SPE LTDA (PIE) | Subestação | Colorado | 34.5 | COPEL Geração e Transmissão S/A | 4370282000170 | Média | Não Iniciada | 09/01/2023 | 10/01/2022 |  | 07/01/2022 |  | 07/30/2022 |  | 05/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 01/01/2024 |  |  |  | 05/01/2019 |  |  | 04/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 01/05/2015 | 01/05/2017 | Vencida | 04/19/2023 | 04/19/2026 | Válida |  | 12/15/2024 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/29/2016 | 06/29/2017 | Válido | 01/01/2026 | 08/01/2017 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2026 | 08/01/2017 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.009 | ANEEL | Autorização | 09/06/2016
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29515 | PCH.PH.RJ.029515-9.1 | RJ | Hídrica | PCH | Fazenda Santana | 9594 | 100% para VALLE SUL ENERGIA S/A (PIE) | Seccionamento | Getulândia - Rio Claro | 25 | LIGHT Serviços de Eletricidade S a | 60444437000146 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Inviabilidade da implantação da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/02/2023 |  |  | 12/22/2006 | 12/22/2009 | Vencida | 07/28/2017 | 07/28/2020 | Válida |  | 10/15/2023 | 11/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 765 | ANEEL | Autorização | 12/12/2006
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29526 | PCH.PH.RO.029526-4.1 | RO | Hídrica | PCH | Urubu | 21000 | 50% para CONSTRUTORA ATERPA S/A (PIE)/ 50% para Construtora Centro Minas Ltda (PIE) | Subestação | PCH São Paulo | 138 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 5914650000166 | Média | Não Iniciada | 07/31/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 08/29/2005 | 12/29/2005 | Vencida | 03/16/2016 | 01/04/2021 | Vencida |  | 06/03/2024 | 06/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 784 | ANEEL | Autorização | 01/09/2007
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29656 | PCH.PH.GO.029656-2.1 | GO | Hídrica | PCH | Santa Mônica | 30000 | 100% para CENTRAIS CONSTRUÇÕES PESADAS S/A (PIE) | Subestação | Flores de Goiás | 69 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 03/31/2010 |  | 04/30/2010 |  | 06/30/2011 |  | 04/30/2011 |  | 04/30/2012 | [10 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 02/03/2022 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2023 | 01/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 1.174 | ANEEL | Autorização | 12/18/2007
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29716 | PCH.PH.SC.029716-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Nova Trento | 4680 | 100% para Geradora De Energia - PCH Nova Trento S/A (PIE) | Subestação | Brusque Rio Branco | 23 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/21/2023 |  |  |  |  | 02/20/2012 |  | 05/01/2013 |  | 10/01/2013 |  | 01/01/2013 |  |  |  | 10/01/2013 | [6 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/05/2023 |  |  | 05/03/2003 | 01/01/2022 | Válida | 07/25/2017 | 07/25/2021 | Válida |  | 11/06/2024 | 02/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 1.423 | ANEEL | Autorização | 06/17/2008
07/20/2023 | 07/20/2023 | 29810 | UTE.AI.SP.029810-7.1 | SP | Biomassa | UTE | Santa Inês | 12500 | 100% para IRMÃOS TONIELLO LTDA (APE) | Subestação | SE Sertãozinho 1 | 13.2 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33050196000188 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 10/06/2022 |  |  | 02/12/2019 | 02/12/2021 | Vencida | 04/26/2019 | 04/26/2022 | Válida |  | 03/07/2023 | 04/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.834 | ANEEL | Autorização | 05/21/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30101 | PCH.PH.SC.030101-9.1 | SC | Hídrica | PCH | Estação Indaial | 27000 | 100% para ESTACÃO INDAIAL ENERGÉTICA S.A. (PIE) | Subestação | SE Blumenau Salto | 69 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/20/2006 | 06/01/2021 | Válida |  |  | Solicitada |  | 11/29/2024 | 12/02/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/06/2024 | 12/07/2010 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/06/2024 | 12/07/2010 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 1.937 | ANEEL | Autorização | 05/26/2009
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30105 | UTE.AI.GO.030105-1.1 | GO | Biomassa | UTE | Nardini Aporé | 75000 | 100% para Nardini Agroindustrial Ltda (PIE) | Subestação | Chapadão do sul | 138 | ENERGISA Goiás Transmissora de Energia I S/A | 28092478000108 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/15/2022 | 05/06/2022 | 01/15/2022 |  |  |  |  | 01/11/2023 | 10/24/2022 |  |  |  |  | 06/13/2023 |  | 01/31/2011 |  | 01/30/2012 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional | 08/15/2021 | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 01/03/2008 | 07/03/2008 | Vencida | 03/25/2022 | 08/23/2025 | Válida | 12/22/2022 | 03/27/2023 | 04/10/2023 | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida | Válido | 05/25/2022 | 11/22/2016 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/01/2025 | 09/28/2009 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2039 | 09/24/2009 | Resolução | 1.965 | ANEEL | Autorização | 06/16/2009
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30114 | UTE.AI.MS.030114-0.1 | MS | Biomassa | UTE | Cerona | 150000 | 100% para Cerona - Companhia de Energia Renovável (PIE) | Subestação | Ivinhema | 230 | BRILHANTE Transmissora de Energia S/A | 10552848000187 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 12/31/2011 | [5 empty] | 01/31/2012 | [10 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 1.976 | ANEEL | Autorização | 06/23/2009
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30131 | PCH.PH.SC.030131-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Arrozeira Meyer | 19998 | 100% para Arrozeira Meyer Energia S.A. (PIE) | Subestação | Pomerode | 138 |  |  | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 12/15/2009 |  | 04/15/2010 |  | 05/15/2010 |  | 04/15/2010 |  | 02/15/2011 | [10 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 05/09/2022 | 05/09/2027 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 12/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/08/2022 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.366 | ANEEL | Autorização | 10/09/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30150 | UTN.UR.RJ.030150-7.1 | RJ | Nuclear | UTN | Almirante Álvaro Alberto - Unidade III (Antiga Angra III) | 1350000 | 100% para ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR (SP) | Subestação | Angra | 500 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 06/25/2007 | 06/01/2009 |  | 12/13/2009 | [5 empty] | 01/13/2015 | [9 empty] | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 07/24/2008 | 11/30/2009 | Vencida | 08/25/2022 | 08/25/2028 | Válida |  | 10/01/2025 | 05/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Decreto | 75.870 | Presidente da República | Autorização | 06/13/1975
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30196 | UTE.GN.MA.030196-5.1 | MA | Fóssil | UTE | MC2 Nova Venécia 2 | 270467 | 100% para PARNAÍBA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (PIE) | Subestação | Santo Antônio dos Lopes | 500 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento |  | 06/22/2020 |  |  | 04/11/2022 | 05/21/2021 | 05/24/2022 |  |  |  |  | 05/08/2023 | 12/22/2022 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 02/02/2011 | 07/02/2011 | Vencida | 03/24/2023 | 03/24/2025 | Válida |  | 09/30/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/24/2023 | 06/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 446 | MME | Autorização | 11/20/2009
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30239 | PCH.PH.MT.030239-2.1 | MT | Hídrica | PCH | Santa Luzia (Antiga Presente de Deus) | 13403 | 100% para Hidroelétrica Santa Luzia Ltda. (PIE) | Subestação | Sapezal | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 03/25/2022 | 01/17/2027 | Válida | 09/06/2022 | 02/20/2023 | Válida |  | 11/20/2024 | 12/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/31/2018 | 07/01/2018 | Válido | 11/01/2040 | 10/22/2018 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2040 | 10/22/2018 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2.250 | ANEEL | Autorização | 01/19/2010
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30255 | PCH.PH.MT.030255-4.1 | MT | Hídrica | PCH | Santo Antônio (Antiga Comodoro) | 10307 | 100% para Hidroelétrica Santa Luzia Ltda. (PIE) | Subestação | Sapezal | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 03/28/2022 | 01/17/2027 | Válida |  | 02/20/2023 | Solicitada renovação |  | 11/20/2024 | 12/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/11/2018 | 07/11/2018 | Válido | 11/01/2040 | 10/31/2018 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2040 | 10/31/2018 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2.275 | ANEEL | Autorização | 02/08/2010
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30264 | UTE.AI.SP.030264-3.1 | SP | Biomassa | UTE | Univalem Bioenergia | 75000 | 100% para Bioenergia Univalem Ltda. (PIE) | Seccionamento | Valparaíso – Flórida Paulista | 138 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33050196000188 | Alta | Em andamento |  | 04/01/2022 | 04/01/2022 |  | 07/11/2022 | 04/01/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 08/01/2022 | 12/15/2022 | [5 empty] | 06/01/2022 | 03/10/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 05/29/2019 | 05/29/2021 | Válida | 07/07/2022 | 07/07/2025 | Válida |  | 10/20/2024 | 11/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/07/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2040 | 12/01/2014 | Válido | 04/09/2040 | 01/24/2014 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 148 | MME | Autorização | 04/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30355 | UTE.AI.GO.030355-0.1 | GO | Biomassa | UTE | Codora | 78000 | 100% para ALBIOMA CODORA ENERGIA S.A (PIE) | Subestação | Itapeci | 69 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Alta | Em andamento |  | 06/23/2023 | 09/01/2023 |  | 12/31/2021 | 11/23/2023 | 02/15/2023 |  |  |  |  | 11/01/2023 | 02/15/2023 | [5 empty] | 01/01/2023 | 01/01/2023 |  | 02/15/2023 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 |  |  | 10/21/2021 | 09/24/2023 | Válida | 10/21/2021 | 09/24/2023 | Válida | 02/15/2023 | 05/31/2023 | 10/20/2023 | 04/20/2023 | 04/20/2026 | Válida | Válido | 10/15/2019 | 11/25/2019 | Válido | 02/25/2045 | 03/29/2011 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/25/2045 | 02/07/2020 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 066 | MME | Autorização | 02/25/2010
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30386 | PCH.PH.SC.030386-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Mangueira de Pedra | 12060 | 100% para MANGUEIRA DE PEDRA ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Cleverlândia | 34.5 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 03/09/2007 | 03/09/2010 | Vencida | 04/28/2010 | 04/28/2013 | Vencida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2.580 | ANEEL | Autorização | 10/19/2010
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30410 | PCH.PH.SC.030410-7.1 | SC | Hídrica | PCH | Tamanduá | 16000 | 100% para Tamanduá Energia S.A (PIE) | Seccionamento | Caçador Castelhano | 138 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | 8336783000190 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 09/02/2014 |  | 10/03/2014 |  | 06/02/2015 |  | 10/01/2014 |  | 06/03/2016 |  |  |  | 02/11/2016 |  |  | 01/07/2016 |  |  |  | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 06/21/2007 | 02/01/2014 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 10/15/2024 | 10/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/01/2012 | 08/19/2011 | Válido | 06/27/2042 | 06/27/2012 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/27/2042 | 06/27/2012 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2.621 | ANEEL | Autorização | 11/23/2010
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30414 | UTE.AI.AM.030414-0.1 | AM | Biomassa | UTE | BBF Tefé | 9800 | 100% para Brasil Bio Fuels S.A. (PIE) | Seccionamento | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Média | Não Iniciada | 04/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 03/11/2010 | 03/11/2011 | Vencida |  | 01/25/2020 | Solicitada renovação |  | 11/30/2025 | 12/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2.629 | ANEEL | Autorização | 11/30/2010
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30482 | UTE.AI.MS.030482-4.1 | MS | Biomassa | UTE | Laguna | 35200 | 100% para USINA LAGUNA - ÁLCOOL E AÇÚCAR LTDA (PIE) | Subestação | Batayporã II | 138 | ELETROSUL Centrais Elétricas S/A | 73957000168 | Alta | Em andamento |  | 08/19/2022 | 07/01/2022 |  | 08/22/2022 | 08/29/2022 | 09/21/2022 |  |  |  |  | 06/09/2023 | 07/05/2023 | [5 empty] | 04/07/2023 | 01/16/2023 | 11/17/2023 |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 01/28/2014 | 01/28/2018 | Vencida | 05/26/2022 | 05/26/2025 | Válida | 09/27/2017 | 12/17/2021 | 11/25/2022 |  | 02/08/2025 | Solicitada renovação | Válido | 06/30/2023 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/03/2024 | 03/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.153 | ANEEL | Autorização | 08/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30541 | UTE.RU.RS.030541-3.1 | RS | Biomassa | UTE | Biotérmica Recreio | 12744 | 100% para BioTérmica Energia S.A (PIE) | Subestação | Areal | 23.1 | Cia. Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - Ceee-D | 8467115000100 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 03/14/2023 |  |  | 11/12/2013 | 11/12/2015 | Válida | 01/13/2014 | 01/13/2016 | Válida | 12/08/2020 |  |  | 12/06/2019 | 12/06/2024 | Válida | Válido | 06/01/2021 | 06/25/2021 | Válido | 03/12/2021 | 03/12/2015 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 2.897 | ANEEL | Autorização | 05/17/2011
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30612 | UTE.AI.AM.030612-6.1 | AM | Biomassa | UTE | BBF Benjamin Constant | 9800 | 100% para Brasil Bio Fuels S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Média | Não Iniciada | 04/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 03/11/2010 | 03/11/2011 | Vencida |  | 01/25/2020 | Solicitada renovação |  | 11/30/2025 | 12/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3.022 | ANEEL | Autorização | 07/26/2011
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30636 | PCH.PH.RS.030636-3.1 | RS | Hídrica | PCH | Linha Aparecida | 25406.91 | 100% para COOGERVA LINHA APARECIDA ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | SE Planalto | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016439000138 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Demandas judiciais | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 10/04/2006 | 10/04/2008 | Vencida |  | 04/01/2013 | Solicitada renovação | [5 empty] | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3.071 | ANEEL | Autorização | 08/23/2011
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30637 | PCH.PH.RS.030637-1.1 | RS | Hídrica | PCH | Linha Jacinto | 17801.04 | 100% para COOGERVA LINHA JACINTO ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Planalto | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016439000138 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 02/15/2015 |  | 03/01/2015 |  | 12/01/2015 |  | 03/01/2015 |  | 08/01/2016 |  |  |  | 10/20/2016 |  |  | 06/05/2016 |  |  |  | Demandas judiciais | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 10/05/2006 | 10/05/2008 | Vencida |  | 04/01/2013 | Solicitada renovação | [5 empty] | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3.072 | ANEEL | Autorização | 08/23/2011
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30666 | UTE.FL.RS.030666-5.1 | RS | Biomassa | UTE | CMPC (Antiga Aracruz Unidade Guaíba) | 264967 | 100% para CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA (APE) | Subestação | Guaíba 2 | 230 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 04/13/2022 |  | 05/20/2022 | [5 empty] | 11/15/2022 | [6 empty] | 08/20/2013 |  | 03/20/2014 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 |  |  | 05/03/2021 | 05/03/2026 | Válida | 05/03/2021 | 05/03/2026 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/05/2022 | 12/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2024 | 01/01/2013 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2024 | 11/30/2020 | Resolução | 3.141 | ANEEL | Autorização | 09/27/2011
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30675 | PCH.PH.SC.030675-4.1 | SC | Hídrica | PCH | Alto Garcia | 2000 | 100% para Alto Garcia Energética S/A (PIE) | Seccionamento | Alimentador AUG-01 da SE Angelina Usina Garcia | 25 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  | 11/01/2015 | 04/05/2021 | 12/05/2015 | 06/15/2021 | 09/01/2016 | 10/05/2021 | 12/04/2015 | 10/05/2021 | 01/10/2017 |  |  |  | 05/01/2017 |  |  | 09/30/2016 | 10/05/2021 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 |  |  | 04/30/2008 | 04/30/2018 | Vencida | 04/15/2021 | 03/24/2022 | Válida |  | 09/05/2023 | 09/05/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2023 | 03/15/2016 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2023 | 03/15/2016 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3.165 | ANEEL | Autorização | 10/18/2011
07/20/2023 | 07/20/2023 | 30982 | PCH.PH.SC.030982-6.1 | SC | Hídrica | PCH | Santo Cristo | 19499 | 100% para CRERAL - SANTO CRISTO GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (PIE) | Subestação | SE Vacaria | 138 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2016440000162 | Média | Não Iniciada | 10/15/2023 |  |  | 05/10/2023 |  | 06/10/2023 |  | 12/14/2024 |  | 08/30/2023 |  | 03/03/2025 |  |  |  | 08/11/2025 |  |  | 04/01/2024 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora do ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.325 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31016 | PCH.PH.RS.031016-6.1 | RS | Hídrica | PCH | Bela Vista | 5500 | 100% para Bortolon Hidrelétrica Ltda. (PIE) | Subestação | Vacaria | 23 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016439000138 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  | 11/02/2020 | [17 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  |  | 01/01/2016 | Solicitada renovação |  |  | Não Solicitada |  | 10/25/2024 | 11/25/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3.848 | ANEEL | Autorização | 01/14/2013
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31029 | PCH.PH.RS.031029-8.1 | RS | Hídrica | PCH | Rincão São Miguel | 9750 | 100% para Rincão São Miguel Energética S.A (PIE) | Subestação | Santa Maria 3 | 69 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Alta | Em andamento |  |  |  | 12/01/2014 | 10/02/2019 | 02/02/2015 | 01/15/2020 | 07/01/2015 | 10/08/2021 | 07/01/2015 | 09/15/2020 | 06/15/2022 | 03/10/2023 |  |  | 06/01/2022 |  |  | 08/05/2016 | 11/15/2019 |  | 08/20/2020 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 01/25/2009 | 01/24/2019 | Vencida | 01/24/2019 | 01/24/2024 | Válida |  | 07/24/2023 | 07/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/06/2014 | 07/10/2014 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/26/2022 | 11/26/2014 | Válido | 01/29/2023 | 01/29/2015 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3.889 | ANEEL | Autorização | 01/29/2013
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31030 | PCH.PH.RS.031030-1.1 | RS | Hídrica | PCH | Cachoeira Cinco Veados | 16227 | 100% para Rincão dos Albinos Energética S.A. (PIE) | Subestação | Santa Maria 3 | 69 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Alta | Em andamento |  |  |  | 12/01/2014 | 10/25/2019 | 02/02/2015 | 02/15/2020 | 07/01/2015 | 01/20/2021 | 07/01/2015 | 05/20/2020 | 04/15/2016 | 10/08/2021 |  |  | 11/01/2016 | 07/15/2022 | 09/05/2022 | 08/05/2016 | 10/02/2019 |  | 11/15/2020 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 01/25/2009 | 10/15/2019 | Vencida | 08/07/2019 | 08/07/2024 | Válida | 05/16/2022 | 09/15/2022 | 09/29/2022 | 09/28/2022 | 09/28/2027 | Válida | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/26/2022 | 11/26/2014 | Válido | 01/29/2023 | 01/29/2015 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 3.888 | ANEEL | Autorização | 01/29/2013
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31039 | PCH.PH.MG.031039-5.1 | MG | Hídrica | PCH | Oswaldo Vicintin | 29250 | 100% para OSWALDO VICINTIN PCH LTDA (PIE) | Subestação | Monjolos | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 12/15/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 10/02/2009 | 08/31/2013 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/15/2023 | 08/18/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 01/18/2022 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 3.923 | ANEEL | Autorização | 02/19/2013
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31070 | UTE.RU.SP.031070-0.1 | SP | Biomassa | UTE | Barueri | 20000 | 100% para FOXX URE-BA AMBIENTAL S.A. (PIE) | Subestação | ETC – SABESP | 88 | ELETROPAULO Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A | 61695227000193 | Média | Não Iniciada | 11/13/2023 |  |  |  |  | 04/01/2013 | [5 empty] | 04/01/2013 | [6 empty] | 04/01/2014 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 12/19/2012 | 12/19/2021 | Válida | 12/10/2019 | 12/03/2021 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 06/21/2023 | 03/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.001 | ANEEL | Autorização | 03/19/2013
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31124 | PCH.PH.ES.031124-3.1 | ES | Hídrica | PCH | Timbuí Seco | 10000 | 100% para PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA TS S.A (PIE) | Seccionamento | LT UHE Suíça - Itarana | 138 | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A | 28152650000171 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 06/30/2006 | 07/19/2010 | Vencida |  |  | Solicitada renovação |  | 01/31/2025 | 02/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/14/2023 | 06/12/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.125 | ANEEL | Autorização | 05/21/2013
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31126 | PCH.PH.SP.031126-0.1 | SP | Hídrica | PCH | São Francisco | 6790 | 100% para SF PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA (PIE) | Subestação | PCH Ponte Branca | 34.5 | COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ | 61116265000144 | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 08/24/2010 | 08/24/2015 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 11/27/2024 | 12/13/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 03/31/2016 | 11/16/2016 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.139 | ANEEL | Autorização | 05/28/2013
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31271 | EOL.CV.PI.031271-1.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Adriano | 29700 | 100% para Central Eólica Colibri Ltda. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | SIMÕES Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31326865000176 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 05/15/2015 | 10/02/2015 | 05/15/2015 | 10/26/2015 | 06/01/2015 |  |  | 11/28/2015 | 07/15/2016 |  |  |  |  | 07/21/2017 | 11/27/2015 | 06/01/2014 |  | 05/01/2016 | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Caldeirão Grande I | 01/18/2012 | 01/18/2013 | Válida |  | 09/19/2020 | Solicitada renovação |  | 08/15/2023 | 08/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/14/2015 | 04/14/2016 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/22/2042 | 05/11/2016 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/21/2042 | 04/17/2014 | Resolução | 13.079 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31303 | UTE.PE.BA.031303-3.2 | BA | Fóssil | UTE | Pecém II | 144000 | 100% para CH4 Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Camaçari IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 09/04/2019 | [5 empty] | 12/03/2019 | [6 empty] | 05/22/2020 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 11/17/2020 | 11/17/2021 | Válida | 03/17/2022 | 03/17/2022 | Válida |  | 06/21/2024 | 06/21/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 7 | MME | Autorização | 01/06/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31304 | UTE.PE.BA.031304-1.1 | BA | Fóssil | UTE | Camaçari Muricy II | 144000 | 100% para CH4 Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Camaçari IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 09/04/2019 | [5 empty] | 12/03/2019 | [6 empty] | 05/22/2020 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 11/17/2020 | 11/17/2021 | Válida | 03/17/2022 | 03/17/2023 | Válida |  | 06/21/2024 | 06/21/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 9 | MME | Autorização | 01/09/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31411 | PCH.PH.MT.031411-0.1 | MT | Hídrica | PCH | Mutum I | 4000 | 100% para ARCEZZIL GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA (PIE) | Subestação | Rondonópolis | 34.5 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 04/26/2021 |  | 02/15/2022 |  | 05/24/2022 | [10 empty] | 01/05/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 12/04/2014 | 12/03/2017 | Vencida | 11/04/2017 | 11/20/2022 | Válida |  | 08/18/2023 | 08/25/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.571 | ANEEL | Autorização | 03/11/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31439 | PCH.PH.SC.031439-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Boa Vista | 5000 | 100% para Boa Vista Energética S.A. (PIE) | Subestação | Lages Área Industrial | 138 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/01/2015 | 06/14/2021 | 07/01/2015 | 11/11/2021 | 04/01/2016 | 02/15/2022 | 07/01/2015 | 11/11/2021 | 09/01/2016 | 10/17/2022 |  |  | 03/01/2017 |  |  | 07/01/2016 | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 06/10/2010 | 06/10/2012 | Vencida | 11/29/2019 | 11/29/2025 | Válida |  | 07/24/2023 | 07/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/10/2020 | 03/24/2021 | Válido | 05/15/2023 | 05/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/09/2023 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.593 | ANEEL | Autorização | 03/18/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31498 | PCH.PH.SC.031498-6.1 | SC | Hídrica | PCH | Campo Belo | 9948 | 100% para CAMPO BELO ENERGÉTICA S.A. (PIE) | Subestação | Lages D - Área Industrial | 138 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/30/2024 |  |  | 03/26/2017 |  | 03/26/2017 |  | 07/01/2017 |  | 05/23/2017 | [8 empty] | 01/01/2018 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/02/2009 | 12/02/2011 | Vencida | 08/02/2021 | 08/02/2027 | Válida |  | 03/20/2025 | 03/25/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.662 | ANEEL | Autorização | 05/13/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31668 | PCH.PH.MG.031668-7.1 | MG | Hídrica | PCH | Antônio Dias (Antiga Água Limpa) | 23000 | 100% para ÁGUA LIMPA ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Coronel Fabriciano | 69 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 09/30/2023 | 09/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 346 | MME | Autorização | 07/17/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31768 | PCH.PH.GO.031768-3.1 | GO | Hídrica | PCH | Verde 02 Baixo | 22500 | 100% para VERDE 2 ENERGÉTICA S/A (PIE) | Subestação | Montividiu | 69 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Alta | Em andamento |  | 06/01/2022 | 04/01/2022 | 06/01/2022 | 05/01/2022 | 07/01/2022 | 06/01/2022 | 12/01/2022 | 04/11/2023 | 12/01/2023 | 06/13/2023 | 12/01/2023 |  |  |  | 09/01/2024 |  |  | 02/01/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 09/05/2017 | 09/05/2022 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2027 | Válida |  | 03/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/03/2022 | 02/08/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.821 | ANEEL | Autorização | 09/02/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31870 | UFV.RS.PE.031870-1.1 | PE | Solar | UFV | São Pedro e Paulo I | 27496 | 100% para São Pedro e Paulo I SPE S.A. (PIE) | Subestação | Flores | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/28/2021 |  | 07/15/2022 | [12 empty] | 10/26/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | São Pedro e Paulo | 01/31/2014 | 01/31/2015 | Vencida | 05/24/2022 | 05/23/2024 | Válida |  | 08/10/2023 | 08/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/20/2021 | 08/30/2021 | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 4.946 | ANEEL | Autorização | 11/25/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 31905 | UTE.AI.GO.031905-8.1 | GO | Biomassa | UTE | Rio Claro de Goiás | 38250 | 100% para Eber Bioenergia e Agricultura Ltda (PIE) | Subestação | Montes Clarios | 138 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/13/2014 |  | 05/13/2014 | [5 empty] | 03/15/2017 |  |  |  |  | 12/15/2020 |  | 05/13/2014 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 01/02/2017 | 12/29/2021 | Válida | 05/08/2015 | 05/08/2021 | Válida | 07/02/2019 | 08/31/2020 | 11/27/2020 |  |  | Solicitada renovação | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 4.945 | ANEEL | Autorização | 11/25/2014
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32076 | UFV.RS.CE.032076-5.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira I | 44625 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/30/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo FV RES Moreira | 04/14/2015 | 11/11/2016 | Vencida | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | 09/30/2016 |  |  | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | Válido | 08/29/2022 | 12/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/09/2023 | Resolução | 11.956 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32077 | UFV.RS.CE.032077-3.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira II | 44625 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/30/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo FV RES Moreira | 04/14/2015 | 11/11/2016 | Vencida | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | 09/30/2016 |  |  | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | Válido | 08/29/2022 | 12/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/09/2023 | Resolução | 11.957 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32078 | UFV.RS.CE.032078-1.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira III | 44625 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/30/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo FV RES Moreira | 04/14/2015 | 11/11/2016 | Vencida | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | 09/30/2016 |  |  | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | Válido | 08/29/2022 | 12/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/09/2023 | Resolução | 11.958 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32079 | UFV.RS.CE.032079-0.1 | CE | Solar | UFV | RES Moreira IV | 47600 | 100% para Russas Energia Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/30/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo FV RES Moreira | 04/14/2015 | 11/11/2016 | Vencida | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | 09/30/2016 |  |  | 01/17/2022 | 09/23/2027 | Válida | Válido | 08/29/2022 | 12/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/24/2056 | 03/09/2023 | Resolução | 11.959 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32080 | EOL.CV.RN.032080-3.1 | RN | Eólica | EOL | AW São João | 25200 | 100% para EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR I S.A. (PIE) | Subestação | Monte Verde – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/04/2022 | 10/04/2021 | 03/01/2022 | 10/05/2021 | 03/15/2022 | 11/22/2021 |  |  | 01/04/2022 | 02/15/2022 |  | 07/15/2022 |  |  |  | 04/01/2022 | 04/01/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Agreste Potiguar | 05/04/2015 | 02/26/2017 | Vencida | 05/18/2018 | 05/18/2022 | Válida | 12/01/2022 |  | 03/31/2023 | 01/27/2023 | 01/27/2029 | Válida | Válido | 02/21/2020 | 09/04/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/11/2021 | 03/11/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/24/2055 | 03/02/2021 | Resolução | 8.521 | ANEEL | Autorização | 01/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32102 | EOL.CV.BA.032102-8.1 | BA | Eólica | EOL | Imburana Macho | 16200 | 100% para Centrais Eólicas Imburana Macho S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/11/2014 | 04/28/2015 | 03/15/2015 | 06/09/2015 | 04/15/2015 |  |  | 07/06/2015 | 10/15/2015 | [6 empty] | 02/11/2015 |  | 10/07/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/06/2023 | S | Complexo Eólico Alto Sertão III | 09/01/2018 | 09/01/2023 | Válida | 05/25/2021 | 05/25/2023 | Válida | 11/01/2021 | 08/31/2022 | 08/31/2022 | 08/30/2022 | 08/30/2027 | Válida | Válido | 09/10/2021 | 02/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/17/2045 | 12/28/2017 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/17/2045 | 08/12/2016 | Resolução | 5.085 | ANEEL | Autorização | 03/17/2015
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32145 | EOL.CV.RS.032145-1.1 | RS | Eólica | EOL | Chicolomã | 27800 | 100% para LAGOA DOS BARROS ENERGÉTICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/16/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.080 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32194 | EOL.CV.RN.032194-0.1 | RN | Eólica | EOL | AW Santa Régia | 37800 | 100% para EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A. (PIE) | Subestação | Monte Verde – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/04/2022 | 09/02/2021 | 03/01/2022 | 09/22/2021 | 03/15/2022 | 12/13/2021 |  |  | 07/01/2022 | 03/12/2022 |  | 08/04/2022 |  |  |  | 04/01/2022 | 08/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  | 05/04/2015 | 02/26/2017 | Vencida | 05/18/2018 | 05/18/2022 | Válida | 08/15/2022 | 03/31/2023 | 03/31/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2029 | Válida | Válido | 02/21/2020 | 09/04/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/11/2021 | 03/11/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/24/2055 | 03/02/2021 | Resolução | 8.520 | ANEEL | Autorização | 01/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32196 | EOL.CV.RN.032196-6.1 | RN | Eólica | EOL | AW Nova Arizona | 21000 | 100% para EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR VI S.A. (PIE) | Seccionamento | João Câmara III – Monte Verde (futura) | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 03/19/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/04/2015 | 02/26/2017 | Vencida | 09/09/2022 | 09/09/2026 | Válida |  | 08/11/2026 | 08/11/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.761 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32199 | EOL.CV.RN.032199-0.1 | RN | Eólica | EOL | AW Olho D’Água I | 25200 | 100% para EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR IV S.A. (PIE) | Seccionamento | João Câmara III – Monte Verde (futura) | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 12/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/04/2015 | 02/26/2017 | Vencida | 09/09/2022 | 09/09/2026 | Válida |  | 08/11/2026 | 08/11/2026 | 01/27/2023 | 01/27/2019 | Não Solicitada | Válido | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.762 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32201 | EOL.CV.RN.032201-6.1 | RN | Eólica | EOL | AW Cruzeiro | 37800 | 100% para EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR VII S.A. (PIE) | Seccionamento | João Câmara III – Monte Verde (futura) | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/04/2015 | 02/26/2017 | Vencida | 09/06/2022 | 09/06/2026 | Válida |  | 08/11/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/06/2023 | 02/06/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.760 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32211 | UTE.GN.RJ.032211-3.1 | RJ | Fóssil | UTE | Marlim Azul ( Antiga Vale Azul II) | 565500 | 100% para MARLIM AZUL ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Lagos | 500 | NEOENERGIA Guanabara Transmissão de Energia S/A | 28438913000103 | Alta | Em andamento |  | 12/31/2019 | 06/11/2020 |  | 06/18/2020 | 11/09/2020 | 07/01/2020 |  |  |  |  | 03/28/2022 | 09/14/2021 |  |  |  |  | 05/27/2023 | 12/06/2021 | 09/14/2021 |  | 02/04/2023 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional | 12/15/2022 | Adiantado | 07/04/2023 |  |  | 04/17/2013 | 04/08/2014 | Vencida | 06/11/2015 | 06/11/2021 | Válida | 02/23/2022 | 08/05/2023 | 08/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 09/16/2019 | 01/14/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/19/2053 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/19/2053 | 04/01/2020 | Portaria | 250 | MME | Autorização | 06/14/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32236 | EOL.CV.RS.032236-9.1 | RS | Eólica | EOL | Coxilha Negra 2 | 100800 | 100% para Companhia De Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - ELETROBRAS CGT ELETROSUL (PIE) | Seccionamento | Livramento 3 | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/07/2023 |  | 04/02/2023 |  | 04/17/2023 | [10 empty] | 04/02/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/08/2012 | 03/08/2017 | Vencida | 07/08/2022 | 07/08/2028 | Válida |  | 08/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/29/2022 | 01/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/29/2057 | 02/24/2023 | Resolução | 12.494 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32237 | EOL.CV.RS.032237-7.1 | RS | Eólica | EOL | Coxilha Negra 3 | 105000 | 100% para Companhia De Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - ELETROBRAS CGT ELETROSUL (PIE) | Subestação | Livramento 3 | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/15/2023 |  |  |  | 11/22/2022 | [14 empty] | 08/23/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/08/2012 | 03/08/2017 | Vencida | 07/08/2022 | 07/08/2028 | Válida |  | 08/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/29/2022 | 01/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/29/2057 | 02/24/2023 | Resolução | 12.495 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32264 | PCH.PH.SC.032264-4.1 | SC | Hídrica | PCH | Rio Natal I | 8480 | 100% para USINA RIO VERMELHO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | São Bento Brasília | 138 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/11/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 02/07/2014 | 02/07/2018 | Vencida | 03/12/2019 | 12/17/2020 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/15/2016 | 03/15/2016 | Válido | 12/31/2021 | 06/03/2016 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2021 | 06/03/2016 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5.137 | ANEEL | Autorização | 03/31/2015
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32280 | EOL.CV.RN.032280-6.1 | RN | Eólica | EOL | Paraíso Farol II | 13500 | 100% para Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/18/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2021 | 05/19/2022 | Vencida | 10/29/2021 | 10/29/2025 | Válida |  | 10/22/2023 | 11/22/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/20/2022 | 02/01/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.690 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32281 | EOL.CV.RN.032281-4.1 | RN | Eólica | EOL | Paraíso Farol III | 31500 | 100% para Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/18/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2021 | 05/19/2022 | Vencida | 10/29/2021 | 10/29/2025 | Válida |  | 10/22/2023 | 11/22/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/20/2022 | 02/01/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.758 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32305 | PCH.PH.SC.032305-5.1 | SC | Hídrica | PCH | Rabo do Macaco | 5700 | 100% para USINA RIO VERMELHO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | São Bento Brasília | 138 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/01/2019 | 10/17/2017 | 03/15/2019 | 08/07/2018 |  | 03/20/2018 | 03/16/2020 | 12/11/2018 |  |  |  | 10/01/2019 |  |  | 08/07/2018 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 02/07/2014 | 02/07/2018 | Vencida | 03/11/2019 | 12/17/2020 | Válida |  | 04/30/2024 | 05/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/15/2016 | 03/15/2016 | Válido | 12/31/2021 | 05/03/2016 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2021 | 06/03/2016 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5.136 | ANEEL | Autorização | 03/31/2015
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32371 | UTE.AI.SP.032371-3.1 | SP | Biomassa | UTE | São Martinho Bioenergia | 40000 | 100% para BIOENERGIA SÃO MARTINHO LTDA (PIE) | Subestação | UTE São Martinho | 138 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33050196000188 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2020 | 06/01/2020 |  | 08/24/2020 | 12/01/2019 | 05/14/2021 |  |  |  |  | 05/01/2020 | 03/02/2023 |  |  |  |  | 06/05/2023 | 05/01/2020 | 04/05/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional | 01/15/2023 | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 09/02/2013 | 05/14/2016 | Válida | 09/30/2018 | 09/30/2021 | Válida | 01/18/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 04/28/2023 | 04/28/2023 | Válida | Válido | 05/25/2020 | 12/03/2020 | Válido | 03/26/2055 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2055 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 126 | MME | Autorização | 03/23/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32398 | EOL.CV.CE.032398-5.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Icapui | 21000 | 100% para Central Eólica Icapuí S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Icapuí | 01/15/2018 | 01/15/2020 | Vencida | 08/18/2020 | 08/17/2026 | Válida | 10/29/2019 | 08/06/2020 | 08/16/2020 | 08/18/2020 | 08/17/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.952 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32401 | EOL.CV.CE.032401-9.1 | CE | Eólica | EOL | São Felício | 24000 | 100% para Central Eólica São Felício S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Icapuí | 01/16/2018 | 01/16/2020 | Vencida | 08/17/2020 | 08/16/2026 | Válida | 10/29/2019 | 08/06/2020 | 08/17/2020 | 08/17/2020 | 08/16/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.953 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32404 | EOL.CV.RN.032404-3.1 | RN | Eólica | EOL | Mundo Novo VII | 40500 | 100% para SPE 3 – Central Eólica Mundo Novo S.A. (PIE) | Subestação | Touros | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 08/10/2022 | 05/15/2022 | 11/15/2022 | 05/15/2022 | 01/20/2023 | 03/10/2023 |  |  | 02/20/2023 | [6 empty] | 10/14/2022 | 05/18/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Mundo Novo | 05/16/2014 | 05/16/2016 | Vencida | 09/28/2021 | 09/28/2025 | Válida |  | 09/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2021 | 10/05/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/29/2054 | 10/19/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/29/2054 | 12/14/2021 | Resolução | 8.319 | ANEEL | Autorização | 10/29/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32405 | EOL.CV.RN.032405-1.1 | RN | Eólica | EOL | Mundo Novo VI | 40500 | 100% para SPE 2 – Central Eólica Mundo Novo S.A. (PIE) | Subestação | SE Touros | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 08/10/2022 | 03/01/2022 | 11/15/2022 | 04/29/2022 | 01/20/2023 | 03/10/2023 |  |  | 02/20/2023 | [6 empty] | 10/14/2022 | 05/18/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | Mundo Novo | 05/16/2014 | 05/16/2016 | Vencida | 09/28/2021 | 09/28/2025 | Válida |  | 09/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2021 | 10/05/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/29/2054 | 10/19/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/29/2054 | 12/14/2021 | Resolução | 8.318 | ANEEL | Autorização | 10/29/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32473 | EOL.CV.RS.032473-6.1 | RS | Eólica | EOL | Lagoa dos Barros I | 22240 | 100% para LAGOA DOS BARROS ENERGÉTICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/16/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.081 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32474 | EOL.CV.RS.032474-4.1 | RS | Eólica | EOL | Lagoa dos Barros II | 22240 | 100% para LAGOA DOS BARROS ENERGÉTICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/16/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.082 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32481 | EOL.CV.CE.032481-7.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 4 (Antiga Mutamba II) | 22500 | 100% para KAIRÓS WIND 3 ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 |  |  |  | 08/01/2022 | [14 empty] | 02/28/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/04/2025 | 09/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.048 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32482 | EOL.CV.CE.032482-5.1 | CE | Eólica | EOL | Mutamba III | 38500 | 100% para KAIRÓS WIND 5 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 |  |  |  | 08/01/2022 | [14 empty] | 02/28/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/04/2025 | 09/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.049 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32483 | EOL.CV.CE.032483-3.1 | CE | Eólica | EOL | Mutamba IV | 33000 | 100% para KAIRÓS WIND 5 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 |  |  |  | 08/01/2022 | [14 empty] | 02/28/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/04/2025 | 09/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.050 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32484 | EOL.CV.CE.032484-1.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 8 (Antiga Mutamba V) | 22500 | 100% para KAIRÓS WIND 4 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 |  |  |  | 08/01/2022 | [14 empty] | 02/28/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/04/2025 | 09/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.051 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32485 | EOL.CV.CE.032485-0.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI) | 36000 | 100% para KAIRÓS WIND 1 ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 08/01/2022 |  | 08/24/2022 |  | 01/16/2023 |  |  |  | 05/23/2023 | [6 empty] | 02/28/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/14/2023 | S | Complexo Eólico Kairós Wind (antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 09/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/04/2022 | 09/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2058 | 02/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/12/2052 | 12/12/2022 | Resolução | 11.052 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32486 | EOL.CV.CE.032486-8.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 9 (Antiga Mutamba VII) | 18000 | 100% para KAIRÓS WIND 4 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 |  |  |  | 08/01/2022 | [14 empty] | 02/28/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/04/2025 | 09/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.053 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32539 | EOL.CV.RN.032539-2.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C7 (Antiga Serra Verde I) | 57000 | 100% para Serra Verde I Energética S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 12/31/2023 | [18 empty] | 12/06/2021 |  |  | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Serra Verde | 07/10/2014 | 07/10/2016 | Vencida | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  | 08/04/2023 | 09/04/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.892 | ANEEL | Autorização | 06/02/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32540 | EOL.CV.RN.032540-6.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C6 (Antiga Serra Verde II) | 57000 | 100% para Serra Verde II Energética S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 12/31/2023 | [18 empty] | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra Verde | 07/10/2014 | 07/10/2016 | Vencida | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  | 08/04/2023 | 09/04/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.893 | ANEEL | Autorização | 06/02/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32541 | EOL.CV.RN.032541-4.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C5 (Antiga Serra Verde III) | 57000 | 100% para Serra Verde III Energética S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/31/2023 | [18 empty] | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Serra Verde | 07/10/2014 | 07/10/2016 | Vencida | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  | 08/04/2023 | 09/04/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.894 | ANEEL | Autorização | 06/02/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32542 | EOL.CV.RN.032542-2.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C4 (Antiga Serra Verde IV) | 57000 | 100% para Serra Verde IV Energética S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 12/31/2023 | [18 empty] | 05/15/2022 |  |  | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Serra Verde | 07/10/2014 | 07/10/2016 | Vencida | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  | 08/04/2023 | 09/04/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.895 | ANEEL | Autorização | 06/02/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32543 | EOL.CV.RN.032543-0.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C3 (Antiga Serra Verde V) | 51300 | 100% para Serra Verde V Energética S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/14/2023 |  | 01/20/2023 | [12 empty] | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Serra Verde | 01/14/2022 | 04/01/2023 | Vencida |  | 02/08/2026 | Não Solicitada |  | 11/10/2024 | 11/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.896 | ANEEL | Autorização | 06/02/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32548 | EOL.CV.RN.032548-1.1 | RN | Eólica | EOL | União dos Ventos 20 | 40500 | 100% para VENTOS FORTES GERADORA EÓLICA S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO UNIÃO DOS VENTOS | 02/17/2022 | 04/08/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.265 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32550 | EOL.CV.RN.032550-3.1 | RN | Eólica | EOL | União dos Ventos 17 | 22500 | 100% para SM Geração de Energia Eólica S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/13/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO SÃO MIGUEL | 01/25/2013 | 10/25/2015 | Vencida | 03/26/2021 | 03/26/2025 | Válida |  | 10/01/2026 | 10/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.310 | ANEEL | Autorização | 12/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32567 | EOL.CV.BA.032567-8.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano II | 24800 | 100% para TUCANO F2 GERAÇÃO DE ENERGIAS SPE S.A. (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/23/2021 | 02/15/2021 | 07/16/2021 | 05/15/2021 | 09/10/2021 | 09/15/2021 |  |  | 04/12/2022 | 08/22/2022 |  |  |  |  | 05/10/2023 | 04/30/2021 | 02/10/2021 |  | 05/10/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Tucano | 09/06/2018 | 09/06/2023 | Válida | 02/06/2021 | 02/06/2026 | Válida | 03/08/2022 | 06/10/2023 | 07/10/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida | Válido | 05/29/2020 | 09/09/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Resolução | 8.817 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32570 | EOL.CV.BA.032570-8.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano V | 22800 | 100% para TUCANO F5 GERAÇÃO DE ENERGIAS LTDA (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 10/26/2021 | 05/15/2022 | 01/18/2022 |  | 03/10/2022 |  |  |  | 09/25/2022 | [6 empty] | 10/31/2021 | 07/10/2021 |  |  | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Tucano | 09/06/2018 | 09/06/2023 | Válida | 02/06/2021 | 02/06/2026 | Válida |  | 05/07/2024 | 06/07/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/27/2021 | 05/16/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 08/05/2022 | Resolução | 8.820 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32571 | PCH.PH.SC.032571-6.1 | SC | Hídrica | PCH | Jaspe | 5100 | 100% para USINA HIDRELÉTRICA JASP LTDA (PIE) | Seccionamento | Pinhalzinho - São Miguel do Oeste II | 138 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | 8336783000190 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2023 | 06/01/2023 | 07/01/2023 | 02/15/2022 | 12/01/2023 | 10/01/2022 | 03/08/2024 | 11/22/2022 | 07/23/2023 | 07/01/2022 | 08/01/2024 |  |  |  | 09/01/2024 |  |  | 06/02/2024 | 04/05/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 |  |  | 06/23/2015 | 06/23/2018 | Vencida | 12/28/2018 | 12/28/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/01/2021 | 06/04/2021 | Válido | 10/08/2022 | 10/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/08/2022 | 10/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.862 | ANEEL | Autorização | 02/20/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32583 | EOL.CV.BA.032583-0.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano IX | 45600 | 100% para TUCANO F5 GERAÇÃO DE ENERGIAS LTDA (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 10/26/2021 |  | 01/18/2022 |  | 03/10/2022 |  |  |  | 09/04/2022 | [6 empty] | 10/31/2021 | 05/10/2021 |  |  | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Tucano | 09/06/2018 | 09/06/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 05/21/2024 | 06/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/27/2021 | 05/16/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 08/05/2022 | Resolução | 8.824 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32588 | EOL.CV.RN.032588-0.1 | RN | Eólica | EOL | Boa Esperança II | 21000 | 100% para Elawan Desenvolvimentos Brasil S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/01/2021 | 04/01/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 08/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/04/2022 | 08/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/11/2042 | 10/11/2022 | Resolução | 11.167 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32593 | EOL.CV.RN.032593-7.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Leia 01 | 67500 | 100% para VENTOS DE SANTA LÍVIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Ceará Mirim II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2023 | 12/01/2023 | 01/02/2024 | 01/10/2022 | 02/01/2024 | 07/01/2022 | 04/01/2024 | 09/28/2022 |  |  | 08/04/2024 | 05/02/2023 | 11/02/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 | 03/10/2022 |  | 10/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Parques Eólicos Rio do Vento Expansão | 10/05/2018 | 10/05/2020 | Válida | 08/18/2021 | 08/18/2025 | Válida | 06/26/2023 | 08/01/2023 | 08/21/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 07/02/2020 | 10/14/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/26/2056 | 02/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/28/2055 | 12/28/2020 | Portaria | 153 | MME | Autorização | 04/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32598 | PCH.PH.SC.032598-8.1 | SC | Hídrica | PCH | Barreiros | 22138.7 | 100% para GERADORA DE ENERGIA VARGEÃO LTDA (PIE) | Subestação | Palmas | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 10/15/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 09/21/2019 | 09/21/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/09/2025 | 08/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/06/2021 | 07/06/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/06/2021 | 07/06/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.522 | ANEEL | Autorização | 01/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32640 | EOL.CV.BA.032640-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Januário 02 | 21000 | 100% para VENTOS DE SÃO JANUÁRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.711 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32823 | PCH.PH.RS.032823-5.1 | RS | Hídrica | PCH | Vale do Leite | 6400 | 100% para Certel Vale do Leite Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | Certel 3 | 69 | Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teutônia - CERTEL | 89777692000192 | Média | Não Iniciada | 12/09/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 12/17/2021 | 12/17/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 12/20/2025 | 01/20/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.435 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32896 | UFV.RS.BA.032896-0.1 | BA | Solar | UFV | Murion 2 | 30000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.455 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32898 | UFV.RS.BA.032898-7.1 | BA | Solar | UFV | Murion 3 | 30000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.456 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32899 | UFV.RS.BA.032899-5.1 | BA | Solar | UFV | Murion 4 | 30000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.457 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32900 | UFV.RS.BA.032900-2.1 | BA | Solar | UFV | Murion 5 | 30000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.458 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32931 | EOL.CV.CE.032931-2.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara I | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Santa Clara | 04/12/2019 | 04/09/2021 | Vencida | 08/12/2021 | 08/11/2027 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.990 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32932 | EOL.CV.CE.032932-0.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara III | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Santa Clara | 04/12/2019 | 04/09/2021 | Vencida | 08/12/2021 | 08/11/2027 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.991 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32933 | EOL.CV.CE.032933-9.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara IV | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Santa Clara | 04/12/2019 | 04/09/2021 | Vencida | 08/12/2021 | 08/11/2021 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.992 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32934 | EOL.CV.CE.032934-7.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara V | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Santa Clara | 04/12/2019 | 04/09/2021 | Vencida | 08/12/2021 | 08/11/2027 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.993 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32935 | EOL.CV.CE.032935-5.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara VI | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 08/11/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Santa Clara | 04/12/2019 | 04/09/2021 | Vencida | 08/12/2021 | 08/11/2027 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.994 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32936 | EOL.CV.CE.032936-3.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara VII | 27000 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Santa Clara | 04/12/2019 | 04/11/2021 | Vencida | 08/12/2021 | 08/11/2027 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.995 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32937 | EOL.CV.CE.032937-1.1 | CE | Eólica | EOL | Santa Clara VIII | 31500 | 100% para SANTA CLARA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Santa Clara | 04/12/2019 | 04/09/2021 | Vencida | 08/12/2021 | 08/11/2027 | Válida |  | 10/31/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.996 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 32996 | UFV.RS.MG.032996-7.1 | MG | Solar | UFV | RQL 01 | 30000 | 100% para NORSOL NORTE ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Seccionamento | Montes Claros 2/Francisco Sá | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 11/17/2021 | 11/17/2031 | Válida | 11/17/2021 | 11/17/2031 | Válida | 11/09/2021 |  |  | 11/17/2021 | 11/17/2031 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 04/30/2021 | Válido | 07/29/2024 | 07/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/29/2024 | 07/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.220 | ANEEL | Autorização | 09/15/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33158 | UFV.RS.BA.033158-9.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Sertão B | 27200 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2026 | Válida |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/19/2021 | 02/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.808 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33194 | UFV.RS.MG.033194-5.1 | MG | Solar | UFV | João Pinheiro 3 | 30000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Brasilândia de Minas - Buritizeiro | 138 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico João Pinheiro | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | Válido | 04/12/2022 | 11/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.473 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33196 | UFV.RS.MG.033196-1.1 | MG | Solar | UFV | João Pinheiro 2 | 30000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Seccionamento | Brasilândia de Minas - Buritizeiro | 138 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico João Pinheiro | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | Válido | 04/12/2022 | 11/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.472 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33197 | UFV.RS.MG.033197-0.1 | MG | Solar | UFV | João Pinheiro 1 | 30000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Seccionamento | Brasilândia de Minas - Buritizeiro | 138 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico João Pinheiro | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 02/03/2022 | 02/03/2032 | Válida | Válido | 04/12/2022 | 11/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.471 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33198 | UFV.RS.MG.033198-8.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma 3 | 32500 | 100% para SOLATIO BRASIL GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Várzea da Palma | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.487 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33199 | UFV.RS.MG.033199-6.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma 2 | 32500 | 100% para SOLATIO BRASIL GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Várzea da Palma | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.486 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33200 | UFV.RS.MG.033200-3.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma 1 | 35000 | 100% para SOLATIO BRASIL GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Várzea da Palma | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 01/18/2022 | 01/18/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.485 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33228 | PCH.PH.SC.033228-3.1 | SC | Hídrica | PCH | Ponte Serrada | 4320 | 100% para PONTE SERRADA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A. (PIE) | Seccionamento | AL. FGS04 - Faxinal dos Guedes | 23 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | 8336783000190 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 11/01/2017 | 02/11/2018 | 12/01/2017 | 03/31/2018 | 03/06/2018 | 05/15/2019 | 03/20/2018 | 03/20/2019 | 09/27/2018 | 12/11/2019 |  |  | 01/19/2019 | 06/26/2020 | 07/14/2020 | 08/01/2018 | 10/15/2018 |  | 07/15/2020 | Paralisação de obras | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 09/27/2011 | 09/27/2016 | Válida | 04/20/2017 | 04/20/2021 | Válida | 08/20/2020 | 08/15/2020 | 08/20/2020 | 08/20/2020 | 08/20/2024 | Válida | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5.546 | ANEEL | Autorização | 11/10/2015
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33232 | UFV.RS.CE.033232-1.1 | CE | Solar | UFV | Fótons de São Patrício 1 | 49995 | 100% para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tianguá III | 04/06/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.547 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33233 | UFV.RS.CE.033233-0.1 | CE | Solar | UFV | Fótons de São Patrício 2 | 49995 | 100% para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/14/2027 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tianguá III | 04/06/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.548 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33234 | UFV.RS.CE.033234-8.1 | CE | Solar | UFV | Fótons de São Patrício 3 | 49995 | 100% para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II, | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tianguá III | 04/06/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.549 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33235 | UFV.RS.CE.033235-6.1 | CE | Solar | UFV | Fótons de São Patrício 4 | 49995 | 100% para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tianguá III | 04/06/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.550 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33286 | UFV.RS.RN.033286-0.1 | RN | Solar | UFV | Deserto I | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.734 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33287 | UFV.RS.RN.033287-9.1 | RN | Solar | UFV | Deserto II | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.735 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33288 | UFV.RS.RN.033288-7.1 | RN | Solar | UFV | Deserto III | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.736 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33289 | UFV.RS.RN.033289-5.1 | RN | Solar | UFV | Deserto IV | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.737 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33290 | UFV.RS.RN.033290-9.1 | RN | Solar | UFV | Deserto V | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.738 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33291 | UFV.RS.RN.033291-7.1 | RN | Solar | UFV | Deserto VI | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.739 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33292 | UFV.RS.RN.033292-5.1 | RN | Solar | UFV | Deserto VII | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.740 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33293 | UFV.RS.RN.033293-3.1 | RN | Solar | UFV | Deserto VIII | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.741 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33330 | UFV.RS.RN.033330-1.1 | RN | Solar | UFV | Esperança I | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Esperança | 02/28/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.464 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33334 | UFV.RS.RN.033334-4.1 | RN | Solar | UFV | Esperança II | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Esperança | 02/28/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.465 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33335 | UFV.RS.RN.033335-2.1 | RN | Solar | UFV | Esperança III | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Esperança | 02/28/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.466 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33336 | UFV.RS.RN.033336-0.1 | RN | Solar | UFV | Esperança IV | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/28/2022 | 02/28/2024 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.467 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33415 | PCH.PH.MT.033415-4.1 | MT | Hídrica | PCH | Estivadinho 3 | 9900 | 100% para PCH JAURU SPE S/A (PIE) | Subestação | Jauru | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Alta | Em andamento |  |  |  | 12/01/2017 | 07/15/2022 | 03/31/2018 | 10/31/2022 | 10/01/2018 |  | 07/15/2019 |  | 05/01/2019 |  |  |  | 09/20/2019 |  |  | 11/01/2018 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 12/09/2020 | 12/08/2025 | Válida | 04/04/2022 | 04/03/2027 | Válida |  | 10/02/2023 | 11/13/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/29/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2024 | 05/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 198 | MME | Autorização | 05/17/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33476 | UFV.RS.BA.033476-6.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras VII | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.946 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33524 | EOL.CV.BA.033524-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Januário 07 | 29400 | 100% para VENTOS DE SÃO JANUÁRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 02/27/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.712 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33527 | EOL.CV.BA.033527-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Januário 08 | 67200 | 100% para VENTOS DE SÃO JANUÁRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 02/27/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.713 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33528 | EOL.CV.BA.033528-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Januário 09 | 71400 | 100% para VENTOS DE SÃO JANUÁRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 02/27/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.714 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33531 | EOL.CV.BA.033531-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Januário 12 | 29400 | 100% para VENTOS DE SÃO JANUÁRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 02/27/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.715 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33552 | EOL.CV.RN.033552-5.1 | RN | Eólica | EOL | Mundo Novo V | 22500 | 100% para SPE 1 – Central Eólica Mundo Novo S.A. (PIE) | Subestação | Touros | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 08/10/2022 | 05/15/2022 | 11/15/2022 | 04/29/2022 | 01/20/2022 | 03/10/2023 |  |  | 02/20/2022 | [6 empty] | 10/14/2022 | 05/18/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Mundo Novo | 05/16/2014 | 05/16/2016 | Vencida | 10/28/2021 | 10/28/2025 | Válida |  | 09/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2021 | 10/05/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/21/2055 | 02/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/21/2055 | 12/14/2021 | Resolução | 8.519 | ANEEL | Autorização | 01/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33597 | EOL.CV.RN.033597-5.1 | RN | Eólica | EOL | Acauã I | 25200 | 100% para CENTRAL EÓLICA ACAUÃ I S.A. (PIE) | Subestação | Lagoa Nova II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/30/2020 | 03/15/2021 | 09/21/2020 | 06/15/2021 | 11/16/2020 | 05/30/2022 |  |  | 09/27/2021 | 03/02/2023 | [5 empty] | 09/28/2020 | 06/18/2021 |  | 03/31/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Acauã | 09/21/2017 | 09/21/2019 | Vencida | 06/26/2020 | 06/26/2022 | Válida | 04/25/2023 | 08/07/2023 | 08/13/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 02/12/2020 | 07/24/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/27/2055 | 12/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/27/2055 | 10/09/2020 | Resolução | 8.757 | ANEEL | Autorização | 04/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33598 | EOL.CV.RN.033598-3.1 | RN | Eólica | EOL | Acauã II | 21000 | 100% para CENTRAL EÓLICA ACAUÃ I S.A. (PIE) | Subestação | Lagoa Nova II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/30/2020 | 06/15/2021 | 09/21/2020 | 06/15/2021 | 11/16/2020 | 05/30/2022 |  |  | 09/27/2021 | 06/05/2023 | [5 empty] | 09/28/2020 | 06/18/2021 |  | 03/31/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Acauã | 09/21/2017 | 09/21/2019 | Vencida | 06/26/2020 | 06/26/2024 | Válida |  | 08/09/2023 | 08/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/29/2020 | 07/24/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/27/2055 | 11/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/27/2055 | 10/08/2020 | Resolução | 8.756 | ANEEL | Autorização | 04/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33681 | EOL.CV.RN.033681-5.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Leia 02 | 67500 | 100% para VENTOS DE SÃO LUIGI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Ceará Mirim II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2023 | 12/01/2023 | 01/02/2024 | 01/10/2022 | 02/01/2024 | 06/01/2022 | 04/01/2024 | 09/15/2022 |  |  | 08/04/2024 | 03/28/2023 | 11/02/2024 |  |  |  | 05/16/2023 | 02/01/2024 | 03/10/2022 |  | 01/15/2023 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Parques Eólicos Rio do Vento Expansão | 10/05/2018 | 10/05/2020 | Válida | 08/18/2021 | 08/18/2025 | Válida | 05/22/2023 |  |  | 06/26/2023 | 06/26/2029 | Válida | Válido | 07/02/2020 | 10/14/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/26/2056 | 02/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/28/2055 | 12/28/2020 | Portaria | 154 | MME | Autorização | 04/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33721 | UTE.GN.RJ.033721-8.1 | RJ | Fóssil | UTE | Comperj | 257101 | 100% para PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (APE) | Seccionamento | LT Adrianápolis – Macaé | 345 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/23/2012 |  | 05/23/2012 | [5 empty] | 11/01/2012 |  |  |  |  | 04/15/2021 |  | 05/23/2011 |  | 01/15/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 03/26/2008 | 03/26/2010 | Vencida |  | 04/16/2013 | Solicitada renovação | 10/22/2021 | 07/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Solicitada | Válido | 09/03/2018 | 09/20/2018 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/19/2048 | 12/18/2018 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/19/2048 | 12/19/2018 | Resolução | 5.423 | ANEEL | Autorização | 08/25/2015
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33807 | EOL.CV.RS.033807-9.1 | RS | Eólica | EOL | Coxilha Negra 4 | 96600 | 100% para Companhia De Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - ELETROBRAS CGT ELETROSUL (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2023 |  |  |  | 11/22/2022 | [14 empty] | 05/24/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/08/2012 | 03/08/2017 | Vencida | 07/08/2022 | 07/08/2028 | Válida |  | 08/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/29/2022 | 01/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/29/2057 | 02/24/2023 | Resolução | 12.496 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33830 | PCH.PH.RS.033830-3.1 | RS | Hídrica | PCH | Touros IV | 5750 | 100% para Touros IV Energética S.A. (PIE) | Subestação | Lajeado Grande | 138 | Interligação Elétrica Sul S/A | 10261111000105 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/30/2008 | 12/30/2014 | Vencida | 07/30/2020 | 07/30/2025 | Válida |  | 02/15/2025 | 03/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/25/2019 | 07/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5.325 | ANEEL | Autorização | 07/07/2015
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33831 | EOL.CV.RN.033831-1.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 1 | 18600 | 100% para Eólica Santo Agostinho 1 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 04/05/2022 | 10/05/2022 | 07/01/2022 |  |  | 07/30/2023 | 04/01/2023 | [5 empty] | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/30/2021 | 04/30/2025 | Válida |  | 08/04/2023 | 09/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.033 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33833 | EOL.CV.RN.033833-8.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 2 | 31000 | 100% para Eólica Santo Agostinho 2 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 12/10/2021 | 11/15/2021 | 12/10/2021 | 10/05/2022 | 04/05/2022 |  |  | 07/30/2023 | 05/11/2023 | [5 empty] | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/30/2021 | 04/30/2025 | Válida |  | 08/25/2023 | 10/12/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.034 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33834 | EOL.CV.RN.033834-6.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 3 | 12400 | 100% para Eólica Santo Agostinho 3 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | 10/05/2022 | 03/15/2022 |  |  | 07/30/2023 | [6 empty] | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/30/2021 | 04/30/2025 | Válida | 11/23/2022 | 03/31/2023 | 11/09/2023 | 03/23/2023 | 03/23/2029 | Válida | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.035 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33835 | EOL.CV.RN.033835-4.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 4 | 37200 | 100% para Eólica Santo Agostinho 4 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 10/28/2021 | 10/05/2022 | 12/08/2021 |  |  | 07/30/2023 | [6 empty] | 12/31/2021 | 10/28/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/28/2021 | 04/28/2025 | Válida | 02/14/2023 | 11/10/2023 | 12/28/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.036 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33836 | EOL.CV.RN.033836-2.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 5 | 55800 | 100% para Eólica Santo Agostinho 5 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 10/05/2021 | 11/15/2021 | 07/28/2021 | 10/05/2022 | 01/18/2022 |  |  | 07/30/2023 | [6 empty] | 12/31/2021 | 12/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/28/2021 | 04/28/2025 | Válida |  | 10/27/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.037 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33838 | EOL.CV.RN.033838-9.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 6 | 24800 | 100% para Eólica Santo Agostinho 6 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 12/10/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | 10/05/2022 | 05/15/2022 |  |  | 07/30/2023 | [6 empty] | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida | 02/14/2023 | 11/24/2023 | 01/11/2024 |  |  | Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.038 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33848 | UTE.RU.SP.033848-6.1 | SP | Biomassa | UTE | Paulínia Energia | 25668 | 100% para SPE PAULINIA ENERGIA LTDA. (PIE) | Seccionamento | SE LD Carioba-Nova Aparecida | 138 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33050196000188 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 01/03/2022 |  |  | 12/22/2015 | 12/22/2020 | Válida | 05/16/2017 | 05/16/2020 | Válida |  | 12/31/2022 | 12/31/2022 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 6.498 | ANEEL | Autorização | 07/18/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33853 | EOL.CV.RN.033853-2.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 13 | 37200 | 100% para Eólica Santo Agostinho 13 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 10/02/2021 | 10/05/2022 | 03/15/2022 |  |  | 07/30/2023 | 10/13/2022 |  | 06/02/2023 |  |  | 05/02/2023 | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida | 10/19/2022 | 05/05/2023 | 06/22/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2029 | Válida | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.039 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33857 | EOL.CV.RN.033857-5.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 17 | 43400 | 100% para Eólica Santo Agostinho 17 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 10/04/2021 | 10/05/2022 | 03/17/2022 |  |  | 07/30/2023 | 11/01/2022 |  | 04/25/2023 |  |  | 03/18/2023 | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida | 10/19/2022 | 04/07/2023 | 05/25/2023 | 03/28/2023 | 03/28/2029 | Válida | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.041 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33864 | EOL.CV.RN.033864-8.1 | RN | Eólica | EOL | Acauã III | 16800 | 100% para CENTRAL EÓLICA ACAUÃ III S.A. (PIE) | Subestação | Lagoa Nova II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/30/2020 | 06/15/2021 | 09/08/2020 | 06/15/2021 | 10/15/2020 | 07/01/2022 |  |  | 09/27/2021 | 11/04/2022 |  | 04/18/2023 |  |  | 05/15/2023 | 10/05/2020 | 06/18/2021 |  | 03/31/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Acauã | 09/21/2017 | 09/21/2019 | Vencida | 06/26/2020 | 06/26/2022 | Vencida | 01/19/2023 | 04/16/2023 | 04/16/2023 | 04/18/2023 | 04/18/2029 | Válida | Válido | 02/12/2020 | 07/27/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2055 | 11/19/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2055 | 10/08/2020 | Resolução | 8.566 | ANEEL | Autorização | 02/11/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33872 | EOL.CV.RN.033872-9.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 18 | 31000 | 100% para Eólica Santo Agostinho 18 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | 10/05/2022 | 03/31/2022 |  |  | 07/30/2023 | 05/30/2023 | [5 empty] | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida |  | 09/08/2023 | 11/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/31/2021 |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.042 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33875 | EOL.CV.RN.033875-3.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 21 | 31000 | 100% para Eólica Santo Agostinho 21 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 02/15/2022 | 10/05/2022 | 07/01/2022 |  |  | 07/30/2023 | 04/11/2023 | [5 empty] | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida |  | 07/28/2023 | 09/14/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.043 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33883 | UTE.FL.RS.033883-4.1 | RS | Biomassa | UTE | Cambará | 50000 | 100% para USINA TERMELÉTRICA CAMBARÁ S.A. (PIE) | Subestação | São Francisco de Paula | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016439000138 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  |  | 12/15/2022 | 11/01/2018 | [5 empty] | 05/01/2019 | [6 empty] | 02/01/2019 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 09/11/2017 | 09/22/2022 | Válida | 02/03/2020 | 02/21/2024 | Válida |  | 04/30/2024 | 05/02/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/18/2018 | 11/27/2019 | Válido | 03/14/2051 | 11/13/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2051 | 11/13/2020 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 245 | MME | Autorização | 06/11/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33951 | UFV.RS.BA.033951-2.1 | BA | Solar | UFV | Ouro I | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/24/2025 | 02/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.633 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33952 | UFV.RS.BA.033952-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro II | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/21/2025 | 03/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.634 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33953 | UFV.RS.BA.033953-9.1 | BA | Solar | UFV | Ouro III | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/21/2025 | 04/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.635 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33954 | UFV.RS.BA.033954-7.1 | BA | Solar | UFV | Ouro IV | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/18/2025 | 05/18/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.636 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33955 | UFV.RS.BA.033955-5.1 | BA | Solar | UFV | Ouro V | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/16/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.637 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33956 | UFV.RS.BA.033956-3.1 | BA | Solar | UFV | Ouro VI | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/13/2025 | 07/13/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.638 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33957 | UFV.RS.BA.033957-1.1 | BA | Solar | UFV | Ouro VII | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/11/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.639 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33958 | UFV.RS.BA.033958-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro VIII | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/08/2025 | 09/07/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.640 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33959 | UFV.RS.BA.033959-8.1 | BA | Solar | UFV | Ouro IX | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/05/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/05/2025 | 10/05/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.641 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33960 | UFV.RS.BA.033960-1.1 | BA | Solar | UFV | Ouro X | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/21/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/22/2019 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/03/2025 | 11/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.642 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33961 | PCH.PH.SC.033961-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Prainha | 13050 | 100% para NOVACASA GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Clevelândia | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 |  |  | 01/24/2021 |  | 03/05/2021 |  | 09/21/2021 |  | 03/05/2021 |  | 02/18/2022 |  |  |  | 01/19/2022 |  |  | 12/30/2021 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 05/16/2011 | 05/11/2013 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/06/2023 | 09/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/11/2018 | 07/05/2018 | Válido | 12/01/2021 | 07/30/2018 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2021 | 07/30/2018 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.571 | ANEEL | Autorização | 08/22/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33964 | EOL.CV.RN.033964-4.1 | RN | Eólica | EOL | Baixa do Sítio | 46200 | 100% para CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A (PIE) | Subestação | Lagoa Nova II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/30/2020 | 06/15/2021 | 09/21/2020 | 06/15/2021 | 11/16/2020 | 05/15/2022 |  |  | 09/27/2021 | 12/20/2022 |  |  |  |  | 07/11/2023 | 09/28/2020 |  |  | 04/11/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Acauã | 09/21/2017 | 09/21/2019 | Vencida | 07/01/2020 | 07/01/2024 | Válida | 02/23/2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | 06/23/2023 | 06/23/2029 | Válida | Válido | 04/29/2020 | 07/24/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/27/2055 | 11/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/27/2055 | 10/08/2020 | Resolução | 8.755 | ANEEL | Autorização | 04/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 33969 | UFV.RS.MG.033969-5.1 | MG | Solar | UFV | RQL 02 | 30000 | 100% para NORSOL NORTE ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Seccionamento | Montes Claros 2/Francisco Sá | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 11/17/2021 | 11/17/2031 | Válida | 11/17/2021 | 11/17/2031 | Válida | 11/09/2021 |  |  | 11/17/2021 | 11/17/2031 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 04/30/2021 | Válido | 07/29/2024 | 07/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/29/2024 | 07/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.221 | ANEEL | Autorização | 09/15/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34037 | UFV.RS.CE.034037-5.1 | CE | Solar | UFV | Pitombeira | 47250 | 100% para UFV PITOMBEIRA S.A. (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 04/11/2023 | 04/01/2023 | 06/13/2023 |  |  |  |  | 06/01/2023 | [6 empty] | 05/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 08/31/2020 | 08/28/2023 | Válida | 10/28/2021 | 10/28/2024 | Válida |  | 11/15/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/04/2020 | 09/04/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2041 | 09/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/03/2055 | 07/12/2021 | Resolução | 9.471 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34059 | PCH.PH.SC.034059-6.1 | SC | Hídrica | PCH | Santa Rosa | 9990 | 100% para SANTA ROSA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. (PIE) | Subestação | Palmas | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 02/23/2017 | 02/23/2020 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/06/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/26/2018 | 05/17/2018 | Válido | 06/25/2022 | 06/25/2018 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/25/2022 | 06/25/2018 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.356 | ANEEL | Autorização | 05/23/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34069 | UFV.RS.PB.034069-3.1 | PB | Solar | UFV | Solaris II | 18750 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Coremas | 09/09/2021 | 09/09/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.542 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34117 | PCH.PH.PR.034117-7.1 | PR | Hídrica | PCH | Cavernoso VIII | 5200 | 100% para Energética Rodão LTDA. (PIE) | Outros | AL Cantagalo da SE Laranjeiras do Sul 138kV | 34.5 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  | 12/01/2022 |  | 03/01/2023 |  | 05/01/2023 |  | 05/01/2023 |  | 01/01/2024 |  |  |  | 11/01/2024 |  |  | 10/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 12/01/2024 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/28/2021 | 11/01/2021 | Válido | 01/18/2023 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/18/2023 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.726 | ANEEL | Autorização | 10/13/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34122 | UFV.RS.BA.034122-3.1 | BA | Solar | UFV | BJL 2 | 24000 | 100% para BJL2 Solar SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 09/09/2020 | 12/26/2021 | Válida | 12/06/2021 | 12/06/2026 | Válida |  | 12/01/2023 | 01/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/18/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/29/2041 | 11/29/2021 | Válido | 09/23/2022 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.626 | ANEEL | Autorização | 01/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34126 | UFV.RS.BA.034126-6.1 | BA | Solar | UFV | BJL 6 | 24000 | 100% para BJL6 Solar SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 09/09/2020 | 12/26/2021 | Válida | 12/06/2021 | 12/06/2026 | Válida |  | 12/01/2023 | 01/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/18/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/29/2041 | 11/29/2021 | Válido | 09/23/2022 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.627 | ANEEL | Autorização | 01/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34180 | UFV.RS.RN.034180-0.1 | RN | Solar | UFV | Assú I | 30000 | 100% para Central Fotovoltaica Assú I Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 12/26/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 04/01/2016 | 08/18/2017 | Vencida | 10/18/2022 | 10/18/2026 | Válida |  | 07/10/2024 | 08/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.370 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34181 | UFV.RS.RN.034181-9.1 | RN | Solar | UFV | Assú II | 30000 | 100% para Central Fotovoltaica Assú II Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 12/26/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 05/20/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 07/10/2024 | 08/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.371 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34182 | UFV.RS.RN.034182-7.1 | RN | Solar | UFV | Assú III | 30000 | 100% para Central Fotovoltaica Assú III Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 12/26/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 05/20/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 07/10/2024 | 08/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.372 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34183 | UFV.RS.RN.034183-5.1 | RN | Solar | UFV | Assú IV | 30000 | 100% para Central Fotovoltaica Assú IV Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 12/26/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 05/20/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 07/10/2024 | 08/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.373 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34186 | UFV.RS.PE.034186-0.1 | PE | Solar | UFV | São Pedro e Paulo V | 27496 | 100% para São Pedro e Paulo V Energia SPE S.A. (PIE) | Subestação | Flores | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/15/2022 |  | 07/11/2022 | [12 empty] | 10/26/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | São Pedro e Paulo | 08/14/2020 | 08/14/2021 | Vencida | 03/08/2023 | 03/07/2025 | Válida |  | 08/07/2023 | 08/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/20/2021 | 08/30/2021 | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.226 | ANEEL | Autorização | 09/22/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34188 | UFV.RS.PE.034188-6.1 | PE | Solar | UFV | São Pedro e Paulo VI | 23123 | 100% para São Pedro e Paulo VI Energia SPE S.A. (PIE) | Subestação | Flores | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/15/2022 |  | 09/15/2022 | [12 empty] | 10/26/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | São Pedro e Paulo | 08/14/2020 | 08/14/2021 | Vencida | 03/02/2023 | 03/01/2024 | Válida |  | 08/07/2023 | 08/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/20/2021 | 08/30/2021 | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.227 | ANEEL | Autorização | 09/22/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34282 | UFV.RS.PI.034282-3.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 1 | 46875 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.563 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34284 | UFV.RS.PI.034284-0.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 2 | 46875 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.561 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34285 | UFV.RS.PI.034285-8.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 3 | 46875 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.562 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34286 | UFV.RS.PI.034286-6.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 4 | 46875 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.566 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34287 | UFV.RS.PI.034287-4.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 5 | 46875 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.565 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34288 | UFV.RS.PI.034288-2.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 6 | 18750 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/02/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.564 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34289 | UFV.RS.PI.034289-0.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 7 | 18750 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.569 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34290 | UFV.RS.PI.034290-4.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 8 | 18750 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.568 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34291 | UFV.RS.PI.034291-2.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 9 | 28125 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.567 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34292 | UFV.RS.BA.034292-0.1 | BA | Solar | UFV | Citrino | 30000 | 100% para CITRINO SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ibipeba | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Média | Não Iniciada | 11/10/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 08/29/2020 | 08/29/2025 | Válida | 04/20/2023 | 04/20/2028 | Válida |  | 09/01/2025 | 12/19/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 03/16/2022 | 09/14/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.992 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34299 | EOL.CV.RS.034299-8.1 | RS | Eólica | EOL | Serra do Veleda | 33600 | 100% para ECB - Pedras Altas Energia Eólica S.A. (PIE) | Subestação | Presidente Médici – Pelota | 230 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Média | Não Iniciada | 03/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Pinheiro Machado | 03/23/2011 | 03/22/2013 | Válida | 02/14/2023 | 02/14/2028 | Válida |  | 08/27/2025 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.316 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34312 | UFV.RS.BA.034312-9.1 | BA | Solar | UFV | Paratinga | 25000 | 100% para Lagedo Alto Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Paratinga | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Média | Não Iniciada | 08/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | N |  | 08/28/2017 | 08/28/2021 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.769 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34314 | UFV.RS.RN.034314-5.1 | RN | Solar | UFV | Helius I | 30000 | 100% para HELIUS PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/09/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/23/2022 | 02/23/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/23/2026 | 09/23/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.019 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34315 | UFV.RS.RN.034315-3.1 | RN | Solar | UFV | Helius II | 30000 | 100% para HELIUS PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/09/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/23/2022 | 02/23/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/23/2026 | 09/23/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.020 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34324 | UFV.RS.BA.034324-2.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro I | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/07/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 09/21/2021 | 09/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/24/2025 | 07/24/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.383 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34325 | UFV.RS.BA.034325-0.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro II | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/07/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 09/21/2021 | 09/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/22/2025 | 08/22/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.384 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34326 | UFV.RS.BA.034326-9.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro III | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/07/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 09/21/2021 | 09/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/22/2025 | 09/22/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.385 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34327 | UFV.RS.BA.034327-7.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro IV | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão – Jatai | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/07/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 09/21/2021 | 09/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/26/2025 | 10/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.386 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34328 | UFV.RS.BA.034328-5.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa do Morro V | 32000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/07/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 09/21/2021 | 09/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.387 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34338 | UFV.RS.BA.034338-2.1 | BA | Solar | UFV | Murion 1 | 30000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.454 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34380 | UFV.RS.PI.034380-3.1 | PI | Solar | UFV | Chateau Fort 10 | 15625 | 100% para SPE Vensolbras e Renobrax Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Chateau Fort | 07/21/2014 | 07/21/2015 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.570 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34381 | UFV.RS.PI.034381-1.1 | PI | Solar | UFV | São João do Piauí III | 15625 | 100% para RENOBRAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/10/2023 | S | Complexo Solar São João do Piauí | 08/19/2013 | 08/19/2014 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/05/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.573 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34382 | UFV.RS.PI.034382-0.1 | PI | Solar | UFV | São João do Piauí II | 15625 | 100% para RENOBRAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar São João do Piauí | 08/19/2013 | 08/19/2014 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/05/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.572 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34385 | UFV.RS.PI.034385-4.1 | PI | Solar | UFV | Sertão 2 | 30000 | 100% para SERTÃO SOLAR ENERGIA SPE S.A (PIE) | Subestação | Seccionadora Sertão | 69 | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6840748000189 | Média | Não Iniciada | 10/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 06/03/2015 | 06/03/2016 | Vencida |  | 02/02/2023 | Solicitada renovação |  | 09/30/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/30/2022 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.844 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34389 | UFV.RS.PI.034389-7.1 | PI | Solar | UFV | Sobral 2 | 30000 | 100% para Sobral Solar Energia SPE S.A. (PIE) | Subestação | Sobral | 69 | EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6840748000189 | Média | Não Iniciada | 07/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/03/2015 | 06/03/2016 | Vencida |  | 02/02/2023 | Solicitada renovação |  | 03/31/2026 | 04/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.519 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34398 | UFV.RS.PB.034398-6.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio II | 20000 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/28/2023 |  |  |  |  | 06/26/2022 | [5 empty] | 08/06/2022 | [6 empty] | 11/08/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Taboleiro do Meio | 10/07/2020 | 10/07/2022 | Vencida | 12/30/2021 | 06/25/2023 | Válida |  | 10/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 01/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/29/2055 | 03/12/2021 | Resolução | 9.246 | ANEEL | Autorização | 09/29/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34399 | UFV.RS.PB.034399-4.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio III | 18000 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/28/2023 |  |  |  |  | 06/26/2022 | [5 empty] | 08/06/2022 | [6 empty] | 11/08/2022 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/07/2020 | 10/07/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 05/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/29/2055 | 03/14/2021 | Resolução | 9.247 | ANEEL | Autorização | 09/29/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34400 | UFV.RS.PB.034400-1.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio IV | 18000 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/28/2023 |  |  |  |  | 06/26/2022 | [5 empty] | 08/06/2022 | [6 empty] | 11/08/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 07/03/2018 | 07/02/2020 | Vencida | 12/30/2021 | 06/25/2023 | Válida |  | 10/30/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 01/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2025 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 03/12/2021 | Resolução | 9.248 | ANEEL | Autorização | 09/29/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34432 | UFV.RS.PB.034432-0.1 | PB | Solar | UFV | Lagoa 1 | 32890 | 100% para CENTRAL SOLAR LAGOA I S.A (PIE) | Seccionamento | Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza | 69 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 9095183000140 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/01/2023 | N |  | 06/17/2015 | 07/16/2017 | Vencida | 06/06/2022 | 06/05/2024 | Válida |  | 01/01/2024 | 04/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/22/2020 | 04/28/2021 | Válido | 07/27/2022 | 07/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/27/2022 | 07/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.120 | ANEEL | Autorização | 08/11/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34433 | UFV.RS.PB.034433-8.1 | PB | Solar | UFV | Lagoa 2 | 32890 | 100% para CENTRAL SOLAR LAGOA II S.A (PIE) | Seccionamento | Coremas/São Gonçalo e Coremas/Várzea de Souza | 69 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 9095183000140 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/01/2023 | S | Lagoa | 06/17/2015 | 07/16/2017 | Vencida | 06/06/2022 | 06/05/2024 | Válida |  | 01/01/2024 | 04/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/22/2020 | 04/28/2021 | Válido | 07/27/2022 | 07/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/27/2022 | 07/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.121 | ANEEL | Autorização | 08/11/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34436 | UFV.RS.RN.034436-2.1 | RN | Solar | UFV | Acauã 1 | 30000 | 100% para Acauã Solar Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/03/2020 | 03/03/2022 | Válida | 10/13/2022 | 10/13/2026 | Válida |  | 11/01/2024 | 01/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/23/2021 | 10/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 01/26/2022 | Válido | 12/31/2024 | 02/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.756 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34468 | PCH.PH.MT.034468-0.1 | MT | Hídrica | PCH | Pegoraro | 5200 | 100% para PEGORARO ENERGIA SPE- LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/09/2024 |  | 07/17/2024 | 08/15/2024 |  | 09/09/2024 |  | 01/21/2025 |  | 09/26/2024 |  | 05/14/2025 | [6 empty] | 09/09/2024 |  | 09/10/2025 |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Portaria | 2.303 | MME | Autorização | 06/27/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34498 | EOL.CV.RN.034498-2.1 | RN | Eólica | EOL | Anemus Wind 1 (Antiga Queimadas I) | 37800 | 100% para Anemus Wind 1 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 230 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/15/2022 | 02/15/2022 | 02/03/2022 | 02/15/2022 | 02/03/2022 | 05/15/2022 |  |  | 08/16/2022 | 08/01/2022 |  | 05/26/2023 |  |  | 03/03/2023 | 04/29/2022 | 04/15/2022 |  | 02/08/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Anemus Wind | 09/25/2017 | 09/25/2019 | Vencida | 05/12/2022 | 05/12/2023 | Válida | 08/03/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 03/16/2023 | 03/16/2029 | Válida | Válido | 07/29/2021 | 11/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2056 | 02/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/03/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.047 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34499 | EOL.CV.RN.034499-0.1 | RN | Eólica | EOL | Anemus Wind 2 | 46200 | 100% para Anemus Wind 2 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 230 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/15/2022 | 02/15/2022 | 02/03/2022 | 02/15/2022 | 08/28/2022 | 03/15/2022 |  |  | 10/15/2022 | 07/01/2022 |  | 01/13/2023 |  |  | 02/09/2023 | 04/29/2022 | 05/15/2022 |  | 04/11/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Anemus Wind | 09/25/2017 | 09/25/2019 | Vencida | 05/12/2022 | 05/12/2023 | Válida | 08/03/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 03/16/2023 | 03/16/2029 | Válida | Válido | 07/29/2021 | 11/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2056 | 02/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/03/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.048 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34515 | EOL.CV.BA.034515-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Esperança 28 | 50400 | 100% para ENEL GREEN POWER MORRO NORTE 4 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Morro do Chapéu III | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/24/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.388 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34612 | EOL.CV.RN.034612-8.1 | RN | Eólica | EOL | Passagem | 52000 | 100% para Elawan Eólica Passagem S.A. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 69 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Média | Não Iniciada | 06/01/2023 | 03/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 07/11/2023 | 06/01/2023 |  | 08/01/2023 |  |  |  | 10/01/2023 |  | 12/15/2023 |  |  |  |  | 06/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  | 12/04/2019 | 12/04/2021 | Válida | 11/16/2022 | 11/16/2026 | Válida |  | 09/01/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2022 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2044 | 02/03/2023 | Válido | 11/21/2023 | 11/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 625 | MME | Autorização | 03/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34626 | UFV.RS.RN.034626-8.1 | RN | Solar | UFV | Barra da Onça I | 26000 | 100% para RG2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 02/07/2023 | S | UFV BARRA DA ONÇA | 06/30/2020 | 06/30/2022 | Válida | 12/05/2022 | 04/29/2026 | Válida |  | 10/25/2023 | 11/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 10/04/2022 | 07/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.609 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34627 | UFV.RS.RN.034627-6.1 | RN | Solar | UFV | Barra da Onça II | 26000 | 100% para RG2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 02/07/2023 | S | UFV BARRA DA ONÇA | 06/30/2020 | 06/30/2022 | Válida | 04/29/2022 | 04/29/2026 | Válida |  | 10/25/2023 | 11/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 10/29/2021 | 03/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.610 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34628 | UFV.RS.RN.034628-4.1 | RN | Solar | UFV | Barra da Onça III | 26000 | 100% para RG2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 02/07/2023 | S | UFV BARRA DA ONÇA | 06/30/2020 | 06/30/2022 | Válida | 04/29/2022 | 04/29/2026 | Válida |  | 10/25/2023 | 11/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 10/29/2021 | 03/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.611 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34629 | UFV.RS.RN.034629-2.1 | RN | Solar | UFV | Barra da Onça IV | 12000 | 100% para RG2 SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 02/07/2023 | N |  | 06/30/2020 | 06/30/2022 | Válida | 04/29/2022 | 04/29/2026 | Válida |  | 10/25/2023 | 11/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 10/29/2021 | 03/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.612 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34652 | EOL.CV.BA.034652-7.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Esperança 05 | 50400 | 100% para ENEL GREEN POWER MORRO NORTE 2 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Morro do Chapéu III | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/24/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.390 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34654 | EOL.CV.BA.034654-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Esperança 06 | 50400 | 100% para ENEL GREEN POWER MORRO NORTE 3 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Morro do Chapéu III | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  |  | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/24/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.389 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34655 | EOL.CV.BA.034655-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 3 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 03 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 03/05/2021 | 05/13/2022 | 03/15/2021 | 07/15/2022 | 11/14/2021 |  |  | 08/15/2022 | 10/15/2022 | [5 empty] | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida |  | 08/30/2023 | 09/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.385 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34656 | EOL.CV.BA.034656-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 4 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 04 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 03/05/2021 | 05/13/2022 | 03/10/2021 | 07/15/2022 | 12/01/2021 |  |  | 08/15/2022 | 09/05/2022 |  | 10/14/2022 |  |  | 10/05/2022 | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida | 03/03/2022 | 08/18/2022 | 08/22/2022 | 08/24/2022 | 08/24/2025 | Válida | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.386 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34657 | EOL.CV.BA.034657-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 10 | 43400 | 100% para Ventos de São Vítor 10 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 05/14/2021 | 05/13/2022 | 08/15/2021 | 07/15/2022 | 02/15/2022 |  |  | 08/15/2022 | 09/19/2022 | [5 empty] | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida |  | 09/05/2023 | 09/12/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.392 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34658 | EOL.CV.BA.034658-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 11 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 11 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 05/14/2021 | 05/13/2022 | 06/15/2021 | 07/15/2022 | 02/15/2022 |  |  | 08/15/2022 | 08/02/2022 | [5 empty] | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida | 04/05/2022 | 08/16/2023 | 09/25/2023 | 08/24/2022 | 08/23/2027 | Válida | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.393 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34659 | EOL.CV.BA.034659-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 12 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 12 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada |  |  |  | 04/16/2022 |  | 05/13/2022 |  | 07/15/2022 |  |  |  | 08/15/2022 | [6 empty] | 04/20/2022 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida | 02/09/2022 | 07/10/2023 | 07/15/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2028 | Válida | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.394 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34660 | EOL.CV.BA.034660-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 14 | 37200 | 100% para Ventos de São Vítor 14 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada |  |  |  | 04/16/2022 |  | 05/13/2022 |  | 07/15/2022 |  |  |  | 08/15/2022 | [6 empty] | 04/20/2022 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida | 02/09/2022 | 06/12/2023 | 06/15/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2028 | Válida | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.396 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34669 | PCH.PH.SC.034669-1.1 | SC | Hídrica | PCH | Pira | 20453 | 100% para Ipira Energia S.A (PIE) | Seccionamento | Herval do Oeste - Perdigão Capinzal | 138 |  |  | Alta | Em andamento |  | 02/15/2023 | 01/15/2023 | 04/01/2023 | 11/10/2022 | 05/01/2023 | 02/09/2023 | 11/01/2023 |  | 07/01/2023 | 05/11/2023 | 05/01/2024 |  |  |  | 09/01/2024 |  |  | 04/01/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 05/30/2018 | 05/30/2021 | Válida | 11/23/2021 | 11/23/2026 | Válida |  | 06/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 285 | ANEEL | Autorização | 07/14/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34728 | EOL.CV.RS.034728-0.1 | RS | Eólica | EOL | São João Batista | 16800 | 100% para ECB - Pedras Altas Energia Eólica S.A. (PIE) | Subestação | Presidente Médici – Pelota | 230 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Média | Não Iniciada | 03/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Pinheiro Machado | 03/23/2011 | 03/22/2013 | Válida | 02/14/2023 | 02/14/2028 | Válida |  | 08/27/2025 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.314 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34729 | EOL.CV.RS.034729-9.1 | RS | Eólica | EOL | Invernada da Pedra Grande | 33600 | 100% para ECB - Pedras Altas Energia Eólica S.A. (PIE) | Subestação | Presidente Médici – Pelota | 230 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Média | Não Iniciada | 03/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Pinheiro Machado | 03/23/2011 | 03/22/2013 | Válida | 02/14/2023 | 02/14/2028 | Válida |  | 08/27/2025 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.313 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34733 | EOL.CV.RS.034733-7.1 | RS | Eólica | EOL | Candiotinha | 33600 | 100% para ECB - Pedras Altas Energia Eólica S.A. (PIE) | Subestação | Presidente Médici – Pelota | 230 | Cia. Estadual de Transmissão de Energia Elétrica - Ceee-T | 92715812000131 | Média | Não Iniciada | 03/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Pinheiro Machado | 03/23/2011 | 03/22/2013 | Válida | 02/14/2023 | 02/14/2028 | Válida |  | 08/27/2025 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.315 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34748 | EOL.CV.CE.034748-5.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosália 01 | 42000 | 100% para Ventos de Santo Alexandre Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Tianguá III | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/31/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/14/2022 | 11/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.935 | ANEEL | Autorização | 05/24/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34749 | EOL.CV.CE.034749-3.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosália 02 | 42000 | 100% para Ventos de São Nicéforo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/20/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Tianguá III | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/20/2024 | 11/22/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/14/2022 | 11/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.936 | ANEEL | Autorização | 05/24/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34778 | EOL.CV.BA.034778-7.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas I | 45600 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS I S.A. (PIE) | Seccionamento | Igaporã III – Janaúba 3 | 230 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 01/13/2022 | 05/25/2023 | 01/13/2022 |  | 04/13/2022 |  |  |  | 07/14/2022 | [6 empty] | 02/13/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Almas | 07/01/2020 | 01/14/2025 | Válida | 03/09/2023 | 03/09/2029 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 03/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/26/2055 | 07/04/2022 | Resolução | 8.849 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34779 | EOL.CV.BA.034779-5.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas II | 45600 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS II S.A. (APE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Igaporã III C1 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 01/13/2022 | 05/25/2023 | 01/13/2022 |  | 04/13/2022 |  |  |  | 07/14/2022 | [6 empty] | 02/13/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Almas | 07/01/2020 | 01/14/2025 | Válida | 03/07/2023 | 03/07/2029 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 03/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/26/2055 | 07/04/2022 | Resolução | 8.850 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34780 | EOL.CV.BA.034780-9.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas III | 45600 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS III S.A. (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Igaporã III C1 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 01/13/2022 | 05/25/2023 | 01/13/2022 |  | 04/13/2022 | [5 empty] | 07/14/2022 |  |  |  |  | 02/13/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Almas | 07/01/2020 | 01/14/2025 | Válida | 03/08/2023 | 03/08/2029 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 03/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/26/2055 | 07/04/2022 | Resolução | 8.851 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34781 | EOL.CV.BA.034781-7.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas VI | 45600 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS VI S.A. (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Igaporã III C1 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 01/13/2022 | 05/25/2023 | 01/13/2022 |  | 04/13/2022 |  |  |  | 07/14/2022 | [6 empty] | 02/13/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Almas | 07/01/2020 | 01/14/2025 | Válida | 03/09/2023 | 03/09/2029 | Vencida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/23/2021 | 04/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/26/2055 | 07/04/2022 | Resolução | 8.854 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34809 | EOL.CV.BA.034809-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 1 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 01 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 03/01/2021 | 05/13/2022 | 05/15/2021 | 07/15/2022 | 11/03/2021 |  |  | 08/15/2022 | 04/04/2023 | [5 empty] | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida |  | 08/02/2023 | 08/09/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.383 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34811 | EOL.CV.BA.034811-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 2 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 02 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 03/05/2021 | 05/13/2022 | 03/15/2021 | 07/15/2022 | 11/03/2021 |  |  | 08/15/2022 | 11/09/2022 |  | 03/14/2023 |  |  | 03/20/2023 | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida |  | 09/06/2023 | 09/13/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.384 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34829 | EOL.CV.BA.034829-5.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 5 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 05 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 05/14/2021 | 05/13/2022 | 06/15/2021 | 07/15/2022 | 12/10/2021 |  |  | 08/15/2022 | 06/15/2022 |  | 08/29/2022 |  |  | 08/20/2022 | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida | 01/26/2022 | 08/06/2022 | 08/08/2022 | 06/29/2022 | 06/29/2027 | Válida | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Vencido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.387 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34830 | EOL.CV.BA.034830-9.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 6 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 06 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 05/14/2021 | 05/13/2022 | 05/04/2021 | 07/15/2022 | 12/20/2021 |  |  | 08/15/2022 | 04/15/2022 |  | 04/15/2022 |  |  | 04/15/2022 | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida | 01/25/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | 04/21/2022 | 04/21/2027 | Válida | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.388 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34838 | EOL.CV.BA.034838-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 7 | 43400 | 100% para Ventos de São Vítor 07 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 05/14/2021 | 05/13/2022 | 05/04/2021 | 07/15/2022 | 04/15/2022 |  |  | 08/15/2022 | [6 empty] | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida |  | 08/24/2023 | 08/26/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.389 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34848 | EOL.CV.BA.034848-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 8 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 08 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 05/14/2021 | 05/13/2022 | 06/29/2021 | 07/15/2022 | 03/15/2022 |  |  | 08/15/2022 | 11/05/2022 | [5 empty] | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida |  | 08/08/2023 | 08/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.390 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34849 | EOL.CV.BA.034849-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 9 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 09 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/16/2022 | 05/14/2021 | 05/13/2022 | 07/13/2021 | 07/15/2022 | 03/15/2022 |  |  | 08/15/2022 | 10/05/2022 | [5 empty] | 04/20/2022 | 05/14/2021 |  | 04/15/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida |  | 09/05/2023 | 09/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.391 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 34850 | EOL.CV.BA.034850-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Vitor 13 | 31000 | 100% para Ventos de São Vítor 13 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada |  |  |  | 04/16/2022 |  | 05/13/2022 |  | 07/15/2022 |  |  |  | 08/15/2022 | [6 empty] | 04/20/2022 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Ventos de São Vitor | 09/17/2019 | 09/17/2024 | Válida | 10/14/2020 | 10/14/2025 | Válida | 02/09/2022 | 05/17/2023 | 06/26/2023 | 04/12/2023 | 04/12/2028 | Válida | Válido | 11/06/2020 | 03/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 05/13/2021 | Resolução | 9.395 | ANEEL | Autorização | 11/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35005 | PCH.PH.PR.035005-2.1 | PR | Hídrica | PCH | Beira Rio | 18150 | 100% para PESQUEIRO ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Sengés | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 04/15/2024 |  |  | 09/05/2022 |  | 04/15/2023 |  | 06/30/2023 |  | 04/30/2023 |  | 11/30/2023 |  |  |  | 05/01/2024 |  |  | 12/10/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/15/2023 |  |  | 08/18/2021 | 08/18/2026 | Válida | 04/20/2023 | 04/20/2026 | Válida |  | 05/01/2026 | 06/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.736 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35071 | UTE.GN.AM.035071-0.1 | AM | Fóssil | UTE | Azulão | 295429 | 100% para AZULÃO I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (PIE) | Subestação | Silves | 500 | Manaus Transmissora de Energia S/A | 9584854000137 | Média | Não Iniciada | 05/15/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | 05/15/2024 | [5 empty] | 04/12/2025 | [6 empty] | 04/12/2025 |  | 02/14/2026 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 08/12/2021 | 08/12/2024 | Válida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 01/31/2026 | 01/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 669 | MME | Autorização | 07/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35080 | UTE.RU.SP.035080-0.1 | SP | Biomassa | UTE | Tecipar | 5704 | 100% para Biopar Soluções Ambientas Ltda. (PIE) | Seccionamento | SE ETD-Bom Jesus e ETD - Parnaíba | 13.8 | ELETROPAULO Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A | 61695227000193 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 11/07/2020 |  | 12/10/2020 | [5 empty] | 12/30/2020 |  |  |  |  | 12/30/2020 |  |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 02/27/2019 | 02/27/2021 | Válida | 05/20/2019 | 05/20/2022 | Válida | 05/31/2019 | 08/31/2023 | 09/02/2023 |  |  | Solicitada | Vencido | 11/06/2020 | 06/10/2019 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.283 | ANEEL | Autorização | 10/22/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35105 | PCH.PH.BA.035105-9.1 | BA | Hídrica | PCH | Santa Luzia | 17001 | 100% para GERAÇÃO DE ENERGIA SANTA LUZIA SPE S/A (PIE) | Subestação | Rio Grande III | 138 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2023 | 10/20/2021 | 08/01/2023 | 11/01/2021 | 09/01/2023 | 03/29/2023 | 07/01/2024 | 07/11/2023 | 01/01/2024 |  |  |  | 11/01/2024 |  |  | 01/01/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  | 11/05/2013 | 11/05/2018 | Vencida | 12/21/2018 | 07/01/2025 | Válida |  | 07/31/2023 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/14/2020 | 10/02/2020 | Válido | 01/04/2024 | 03/09/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/04/2024 | 03/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.982 | ANEEL | Autorização | 07/16/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35107 | UTE.GN.MA.035107-5.1 | MA | Fóssil | UTE | Oeste de Canoas 1 | 5542 | 100% para Oeste de Canoas Petróleo e Gás Ltda (PIE) | Subestação | SE Barreirinhas | 34.5 | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 6272793000184 | Média | Não Iniciada | 08/03/2023 |  |  |  |  | 01/02/2020 | [5 empty] | 06/30/2020 | [6 empty] | 04/30/2020 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 11/25/2015 | 05/20/2017 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2024 | 06/02/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 478 | MME | Autorização | 09/27/2016
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35110 | PCH.PH.GO.035110-5.1 | GO | Hídrica | PCH | Salgado | 16000 | 100% para Salgado Geradora de Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Pamplona | 34.5 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  | 06/01/2022 |  | 12/10/2022 |  | 04/10/2023 |  | 10/15/2023 |  | 10/02/2023 |  |  |  | 11/11/2023 |  |  | 01/10/2022 | 01/03/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 |  |  | 11/27/2015 | 04/09/2019 | Vencida | 11/09/2020 | 11/09/2026 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/21/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/18/2020 | 07/31/2020 | Válido | 09/30/2021 | 09/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2021 | 09/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.169 | ANEEL | Autorização | 07/17/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35111 | PCH.PH.GO.035111-3.1 | GO | Hídrica | PCH | São Bartolomeu | 12000 | 100% para Goiás Geradora de Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Pamplona | 34.5 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Alta | Em andamento |  | 03/21/2022 | 12/20/2022 | 06/01/2022 | 07/14/2021 | 12/10/2022 | 09/14/2021 | 04/10/2023 | 11/11/2021 | 10/15/2023 | 07/01/2022 | 10/02/2023 | 09/19/2022 |  |  | 11/11/2023 | 04/20/2023 |  | 01/10/2022 | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  | 11/27/2015 | 04/09/2019 | Vencida | 11/09/2020 | 11/09/2026 | Válida | 09/12/2022 | 12/01/2023 | 01/01/2024 | 10/27/2022 | 10/27/2028 | Válida | Válido | 02/18/2020 | 07/26/2020 | Válido | 09/30/2021 | 09/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2021 | 09/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.484 | ANEEL | Autorização | 07/14/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35112 | PCH.PH.GO.035112-1.1 | GO | Hídrica | PCH | Gameleira | 14000 | 100% para Gameleira Geradora de Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Cristalina | 34.5 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Alta | Em andamento |  | 03/21/2022 | 12/20/2022 | 06/01/2022 | 01/15/2021 | 12/10/2022 | 03/15/2021 | 04/10/2023 | 10/08/2021 | 10/15/2023 | 05/07/2022 | 10/02/2023 | 03/08/2022 |  |  | 11/11/2023 | 01/15/2023 | 12/15/2022 | 01/10/2022 | 02/15/2022 |  | 01/15/2023 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/10/2023 |  |  | 11/27/2015 | 04/09/2019 | Vencida | 11/09/2020 | 11/09/2026 | Válida | 06/13/2022 | 09/09/2022 | 09/15/2022 | 08/30/2022 | 08/30/2028 | Válida | Válido | 05/18/2020 | 07/26/2020 | Válido | 09/30/2021 | 09/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2021 | 09/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.483 | ANEEL | Autorização | 07/11/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35146 | PCH.PH.PR.035146-6.1 | PR | Hídrica | PCH | São João II | 7000 | 100% para HIDRELÉTRICA SÃO JOÃO II SPE LTDA. (PIE) | Subestação | SE Prudentópolis | 34.5 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/13/2021 | 07/30/2019 | 11/13/2021 | 11/30/2019 |  |  |  | 04/30/2020 |  |  |  | 08/10/2020 |  |  | 11/01/2019 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 01/21/2016 | 01/21/2018 | Vencida | 11/30/2020 | 11/30/2024 | Válida |  | 04/01/2024 | 04/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/27/2017 | 10/27/2017 | Válido | 12/31/2050 | 12/11/2017 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2050 | 12/11/2017 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 479 | MME | Autorização | 09/27/2016
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35147 | PCH.PH.PR.035147-4.1 | PR | Hídrica | PCH | Clairto Zonta | 15000 | 100% para ARGENTUM ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Ivaiporã | 34.5 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [6 empty] | 10/01/2017 |  | 10/01/2017 |  | 06/01/2018 |  |  |  | 08/01/2018 |  |  | 06/01/2018 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 01/27/2016 | 01/27/2018 | Vencida |  | 12/08/2019 | Solicitada renovação |  | 01/08/2024 | 02/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/11/2017 | 10/11/2017 | Válido | 12/31/2050 | 12/11/2017 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2050 | 12/11/2017 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 480 | MME | Autorização | 09/27/2016
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35187 | EOL.CV.RN.035187-3.1 | RN | Eólica | EOL | Filgueira III | 42000 | 100% para EOL Maral III SPE S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/20/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/25/2021 | 10/25/2023 | Válida | 09/21/2022 | 09/21/2026 | Válida |  | 06/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/27/2022 | 04/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.692 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35194 | EOL.CV.PB.035194-6.1 | PB | Eólica | EOL | Fragata I | 31500 | 100% para EOL FRAGATA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 02/14/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 12/12/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.171 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35195 | EOL.CV.PB.035195-4.1 | PB | Eólica | EOL | Fragata II | 36000 | 100% para EOL FRAGATA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 02/14/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 12/12/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.172 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35196 | EOL.CV.PB.035196-2.1 | PB | Eólica | EOL | Fragata III | 45000 | 100% para EOL FRAGATA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 02/14/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 12/12/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.173 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35205 | EOL.CV.RS.035205-5.1 | RS | Eólica | EOL | Lagoa dos Barros III | 22240 | 100% para LAGOA DOS BARROS ENERGÉTICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/16/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.083 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35214 | EOL.CV.RN.035214-4.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 25 | 24800 | 100% para Eólica Santo Agostinho 25 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/01/2021 | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 10/02/2021 | 10/05/2022 | 03/15/2022 |  |  | 07/30/2023 | 01/31/2023 | [5 empty] | 12/31/2021 | 10/02/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida | 01/31/2023 | 07/20/2023 | 08/10/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.044 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35215 | EOL.CV.RN.035215-2.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 26 | 43400 | 100% para Eólica Santo Agostinho 26 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 10/02/2021 | 10/05/2022 | 03/15/2022 |  |  | 07/30/2023 | 12/14/2022 | [5 empty] | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida | 10/19/2022 | 06/21/2023 | 07/13/2023 | 06/27/2023 | 06/27/2029 | Válida | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.045 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35216 | EOL.CV.RN.035216-0.1 | RN | Eólica | EOL | Santo Agostinho 27 | 37200 | 100% para Eólica Santo Agostinho 27 S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 06/21/2021 | 11/15/2021 | 11/03/2021 | 10/05/2022 | 03/15/2022 |  |  | 07/30/2023 | 02/24/2023 | 12/31/2021 |  |  |  |  | 12/31/2021 | 11/01/2021 |  | 12/02/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Santo Agostinho | 06/12/2018 | 06/12/2020 | Vencida | 04/29/2021 | 04/29/2025 | Válida | 01/31/2023 | 07/07/2023 | 08/31/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 05/31/2021 | 10/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.046 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35246 | EOL.CV.BA.035246-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Esperança 01 | 43400 | 100% para ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANÇA 1 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2021 | 02/09/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/03/2022 | 03/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.643 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35247 | EOL.CV.BA.035247-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Esperança 03 | 49600 | 100% para ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANÇA 3 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2021 | 02/09/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/03/2022 | 03/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.644 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35274 | PCH.PH.PR.035274-8.1 | PR | Hídrica | PCH | Fortaleza | 13000 | 100% para FORTALEZA ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Tibagi | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  | 06/01/2019 |  | 08/01/2019 |  | 12/01/2019 |  | 10/01/2019 |  | 08/01/2020 |  |  |  | 03/01/2021 |  |  | 07/11/2019 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 08/10/2017 | 08/10/2019 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 09/06/2023 | 10/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.804 | ANEEL | Autorização | 01/23/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35290 | UHE.PH.PR.035290-0.1 | PR | Hídrica | UHE | Santa Branca | 62000 | 100% para HIDRELETRICA SANTA BRANCA S/A (PIE) | Subestação | Tibagi | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 08/01/2018 |  | 09/01/2018 |  | 07/01/2019 |  | 02/15/2020 |  | 01/01/2020 |  |  |  | 10/01/2020 |  |  | 06/01/2019 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 01/25/2016 | 01/25/2018 | Vencida |  | 01/25/2020 | Solicitada renovação |  | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/05/2016 | 06/12/2017 | Válido | 01/01/2022 | 10/16/2017 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2022 | 10/16/2017 | Contrato | 017/2016 | MME | Concessão | 10/26/2016
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35309 | PCH.PH.MG.035309-4.1 | MG | Hídrica | PCH | Cabuí | 16020 | 100% para PCH CABUÍ SPE S.A (PIE) | Subestação | UHE Sobragi | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 02/01/2023 |  | 03/01/2023 |  | 04/01/2024 |  | 03/01/2023 |  | 06/01/2024 |  |  |  | 09/01/2024 |  |  | 06/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 08/09/2017 | 08/09/2018 | Vencida | 02/03/2021 | 02/03/2027 | Válida |  | 03/01/2024 | 03/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/24/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/30/2055 | 05/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 205 | MME | Autorização | 04/30/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35310 | UTE.GN.SC.035310-8.1 | SC | Fóssil | UTE | Trombudo | 28023 | 100% para Beta Produtora de Energia SPE S.A. (PIE) | Subestação | Trombudo Central | 0 | CELESC Geração S/A | 8336804000178 | Média | Não Iniciada | 01/22/2024 | 10/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | 12/22/2023 | [5 empty] | 10/31/2024 | [6 empty] | 05/05/2025 |  | 07/23/2025 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 |  |  | 06/06/2022 | 06/06/2026 | Válida | 10/13/2022 | 10/13/2026 | Válida |  | 11/01/2025 | 11/05/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/15/2052 | 02/01/2023 | Válido | 07/15/2052 | 02/01/2023 | Portaria | 667 | MME | Autorização | 07/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35325 | PCH.PH.MT.035325-6.1 | MT | Hídrica | PCH | Matrinchã | 29700 | 100% para ZARWAL DE PARTICIPAÇÃO LTDA (PIE) | Seccionamento | Brasnorte – Nova Mutum | 230 | BRASNORTE Transmissora de Energia S/A | 9274998000197 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 01/01/2020 |  | 10/01/2020 |  | 11/01/2022 |  | 02/01/2022 |  | 05/01/2023 |  |  |  | 09/01/2022 |  |  | 01/01/2022 |  |  |  | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 7.541 | ANEEL | Autorização | 01/18/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35384 | PCH.PH.TO.035384-1.1 | TO | Hídrica | PCH | Cachoeira | 5500 | 100% para Agrícola Sete Campos LTDA. (PIE) | Subestação | Dianópolis II – Taguatinga | 138 | ENERGISA Tocantins Distribuidora de Energia S/A | 25086034000171 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 |  |  | 03/11/2022 | 03/10/2025 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/01/2025 | 04/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.298 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35416 | PCH.PH.PR.035416-3.1 | PR | Hídrica | PCH | Três Capões Novo | 10000 | 100% para PCH Três Capões Geradora de Energia Limitada (PIE) | Seccionamento | Guarapuava – Madeireira Santa Maria | 69 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 04/25/2022 |  | 04/25/2022 |  | 09/28/2022 |  | 07/08/2022 |  | 05/04/2023 | [6 empty] | 02/02/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 |  |  | 04/24/2015 | 04/24/2017 | Vencida | 02/11/2022 | 02/11/2024 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/12/2022 | 08/30/2022 | Válido | 05/31/2024 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/31/2024 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.621 | ANEEL | Autorização | 03/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35443 | PCH.PH.PR.035443-0.1 | PR | Hídrica | PCH | Foz do Santana | 25000 | 100% para FOZ DO SANTANA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | PCH Bela Vista | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 06/30/2014 | 06/30/2016 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/15/2025 | 10/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.764 | ANEEL | Autorização | 04/16/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35526 | PCH.PH.SC.035526-7.1 | SC | Hídrica | PCH | Espraiado | 29000 | 100% para Cia. Bom Sucesso de Eletricidade (PIE) | Subestação | Caçador Castelhano | 138 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 12/13/2017 | 12/13/2020 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 09/30/2024 | 11/25/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/01/2022 | 06/20/2022 | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.970 | ANEEL | Autorização | 12/14/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35530 | PCH.PH.SC.035530-5.1 | SC | Hídrica | PCH | Rodeio | 9750 | 100% para Rodeio Energética S.A. (PIE) | Subestação | Blumenau | 138 | Cia. de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt ELETROSUL | 2016507000169 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | 05/17/2023 | 05/20/2023 | 05/24/2023 | 06/13/2023 | 08/12/2023 |  |  |  | 05/30/2023 |  | 03/17/2024 |  |  |  | 07/22/2024 |  |  | 12/20/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 12/18/2018 | 12/18/2023 | Válida | 01/25/2022 | 01/25/2028 | Válida |  | 07/21/2024 | 09/21/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/02/2020 | 06/08/2021 | Válido | 09/01/2022 | 01/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/01/2022 | 01/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 200 | MME | Autorização | 04/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35544 | PCH.PH.RS.035544-5.1 | RS | Hídrica | PCH | Silveira II | 5100 | 100% para Silveira II Energética S.A. (PIE) | Subestação | Lajeado Grande | 138 | Cia. de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt ELETROSUL | 2016507000169 | Média | Não Iniciada | 02/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 02/28/2019 | 09/13/2022 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/15/2025 | 02/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/25/2019 | 07/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.338 | ANEEL | Autorização | 10/20/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35545 | PCH.PH.RS.035545-3.1 | RS | Hídrica | PCH | Silveira III | 7200 | 100% para SILVEIRA III ENERGÉTICA SA (PIE) | Subestação | Lajeado Grande | 138 | Cia. de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt ELETROSUL | 2016507000169 | Média | Não Iniciada | 05/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 09/13/2017 | 09/13/2022 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/15/2025 | 02/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/25/2019 | 07/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.642 | ANEEL | Autorização | 03/19/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35550 | PCH.PH.PR.035550-0.1 | PR | Hídrica | PCH | Açungui 2E | 5940 | 100% para TRANSLEAD EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | Distrito Industrial COCEL | 34.5 | COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL | 75805895000130 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 11/23/2017 | 11/23/2019 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 01/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.010 | ANEEL | Autorização | 08/06/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35554 | PCH.PH.RS.035554-2.1 | RS | Hídrica | PCH | Cerquinha II | 9500 | 100% para Cerquinha II Energética S.A. (PIE) | Subestação | Lajeado Grande | 138 | Cia. de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt ELETROSUL | 2016507000169 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 12/20/2019 | 12/20/2024 | Válida | 12/20/2019 | 12/20/2024 | Válida |  | 10/31/2023 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.225 | ANEEL | Autorização | 09/22/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35555 | PCH.PH.RS.035555-0.1 | RS | Hídrica | PCH | Cerquinha III | 7270 | 100% para CERQUINHA III ENERGÉTICA S.A. (PIE) | Subestação | Lageado Grande | 138 | Cia. de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras Cgt ELETROSUL | 2016507000169 | Média | Não Iniciada | 04/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/19/2008 | 12/19/2010 | Vencida | 08/13/2019 | 08/13/2024 | Válida |  | 01/15/2025 | 02/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/25/2019 | 07/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.749 | ANEEL | Autorização | 04/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35610 | PCH.PH.PR.035610-7.1 | PR | Hídrica | PCH | Pituquinhas | 13500 | 100% para Reinhofer Energia LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.339 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35631 | UFV.RS.MS.035631-0.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 1 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.053 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35632 | UFV.RS.MS.035632-8.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 2 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 04/03/2023 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2026 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.054 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35633 | UFV.RS.MS.035633-6.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 3 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.055 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35634 | UFV.RS.MS.035634-4.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 4 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.056 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35635 | UFV.RS.MS.035635-2.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 5 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.057 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35636 | UFV.RS.MS.035636-0.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 6 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.058 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35637 | UFV.RS.MS.035637-9.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 7 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.059 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35645 | UFV.RS.CE.035645-0.1 | CE | Solar | UFV | Bom Lugar IV | 36300 | 100% para LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Bom Lugar | 08/18/2017 | 04/29/2018 | Vencida | 10/15/2021 | 10/14/2027 | Válida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 02/01/2022 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 12/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 10/21/2022 | Resolução | 8.855 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35646 | PCH.PH.MT.035646-8.1 | MT | Hídrica | PCH | Alto Guaporé 2 | 7000 | 100% para PCH ALTO GUAPORÉ SPE S/A (PIE) | Subestação | Jauru | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Média | Não Iniciada | 10/16/2023 |  |  | 04/01/2022 | 02/10/2023 | 07/01/2022 |  | 02/01/2023 |  | 03/01/2023 |  | 09/01/2022 |  |  |  | 11/01/2023 |  |  | 09/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 02/08/2018 | 02/07/2023 | Válida | 04/05/2022 | 04/04/2027 | Válida |  | 11/15/2023 | 12/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/29/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2025 | 05/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 30 | MME | Autorização | 01/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35647 | UFV.RS.BA.035647-6.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 1 | 44400 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 01 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.374 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35648 | UFV.RS.BA.035648-4.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 2 | 44400 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 02 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.375 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35649 | UFV.RS.BA.035649-2.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 3 | 44400 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 03 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.376 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35650 | UFV.RS.BA.035650-6.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 4 | 44400 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 04 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.377 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35651 | UFV.RS.BA.035651-4.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 5 | 44400 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 05 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.378 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35652 | UFV.RS.BA.035652-2.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 6 | 44400 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 06 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.379 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35653 | UFV.RS.BA.035653-0.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 7 | 37000 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 07 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.380 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35654 | UFV.RS.BA.035654-9.1 | BA | Solar | UFV | Novo Lapa MP 8 | 29600 | 100% para Enel Green Power Novo Lapa 08 S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 01/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/03/2019 | 04/03/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.381 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35659 | UFV.RS.MS.035659-0.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 1 | 50000 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/07/2021 | 05/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/09/2054 | 12/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/02/2054 | 10/08/2021 | Resolução | 7.965 | ANEEL | Autorização | 07/02/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35660 | UFV.RS.MS.035660-3.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 2 | 50000 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/07/2021 | 05/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/09/2054 | 12/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/02/2054 | 10/08/2021 | Resolução | 7.966 | ANEEL | Autorização | 07/02/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35661 | UFV.RS.MS.035661-1.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 3 | 50000 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/07/2021 | 05/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/09/2054 | 12/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/02/2054 | 10/08/2021 | Resolução | 7.967 | ANEEL | Autorização | 07/02/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35662 | UFV.RS.MS.035662-0.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 4 | 50000 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/07/2021 | 05/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/09/2054 | 12/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/02/2054 | 10/08/2021 | Resolução | 7.968 | ANEEL | Autorização | 07/02/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35663 | UFV.RS.MS.035663-8.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 5 | 50000 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/07/2021 | 05/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/09/2054 | 12/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/02/2054 | 10/08/2021 | Resolução | 7.969 | ANEEL | Autorização | 07/02/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35664 | UFV.RS.MS.035664-6.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 6 | 5056 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/07/2021 | 05/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/09/2054 | 12/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/02/2054 | 10/08/2021 | Resolução | 7.970 | ANEEL | Autorização | 07/02/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35665 | UFV.RS.MS.035665-4.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 7 | 50000 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão do Sul | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/25/2022 | 07/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.173 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35666 | UFV.RS.MS.035666-2.1 | MS | Solar | UFV | Cassilandia 8 | 22000 | 100% para Cassilândia Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão do Sul | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cassilândia | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida | 06/11/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/25/2022 | 07/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.174 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35672 | UFV.RS.CE.035672-7.1 | CE | Solar | UFV | Bom Lugar VI | 35200 | 100% para LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Bom Lugar | 08/18/2017 | 04/29/2018 | Vencida | 10/15/2021 | 10/14/2027 | Válida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 02/01/2022 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 12/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 10/21/2022 | Resolução | 8.857 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35675 | UFV.RS.CE.035675-1.1 | CE | Solar | UFV | Bom Lugar IX | 36300 | 100% para LIGHTSOURCE BOM LUGAR IX GERACAO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Bom Lugar | 08/18/2017 | 04/29/2018 | Vencida | 10/15/2021 | 10/14/2027 | Válida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 02/01/2022 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 12/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 10/21/2022 | Resolução | 8.860 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35676 | UFV.RS.CE.035676-0.1 | CE | Solar | UFV | Bom Lugar VII | 36300 | 100% para LIGHTSOURCE BOM LUGAR VII GERACAO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Bom Lugar | 08/18/2017 | 04/29/2018 | Vencida | 10/15/2021 | 10/14/2027 | Válida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 02/01/2022 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 12/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 10/21/2022 | Resolução | 8.858 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35679 | UFV.RS.CE.035679-4.1 | CE | Solar | UFV | Bom Lugar VIII | 36300 | 100% para LIGHTSOURCE BOM LUGAR VIII GERACAO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Bom Lugar | 08/18/2017 | 04/29/2018 | Vencida | 10/15/2021 | 10/14/2021 | Válida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 02/01/2022 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 12/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 10/21/2022 | Resolução | 8.859 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35680 | UFV.RS.CE.035680-8.1 | CE | Solar | UFV | Bom Lugar V | 36300 | 100% para LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Bom Lugar | 08/18/2017 | 04/29/2018 | Vencida | 10/15/2021 | 10/14/2021 | Válida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 02/01/2022 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 12/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 10/21/2022 | Resolução | 8.856 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35683 | UFV.RS.PB.035683-2.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio V | 30000 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/26/2023 |  |  |  |  | 06/26/2022 | [5 empty] | 08/06/2022 | [6 empty] | 11/08/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Taboleiro do Meio | 07/03/2018 | 07/02/2020 | Vencida | 12/30/2021 | 06/25/2023 | Válida |  | 10/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 01/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 03/12/2021 | Resolução | 9.205 | ANEEL | Autorização | 09/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35717 | UTE.PE.PA.035717-0.1 | PA | Fóssil | UTE | Juruti – CEPA | 21630 | 79% para ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. (PIE)/ 21% para Soenergy – Sistemas Internacionais de Energia S.A (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 11/15/2016 | 08/31/2016 | 11/15/2016 |  |  |  |  | 10/20/2016 | 12/05/2016 | [5 empty] | 11/04/2016 | 12/05/2016 |  | 12/05/2016 | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 06/01/2023 |  |  | 03/12/2018 | 03/11/2021 | Válida | 03/12/2018 | 03/11/2021 | Válida | 10/03/2017 |  |  | 03/12/2018 | 03/11/2021 | Válida | Válido | 05/17/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 5.840 | ANEEL | Autorização | 05/17/2016
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35761 | PCH.PH.GO.035761-8.1 | GO | Hídrica | PCH | Verde 03 | 24000 | 100% para Optigera S.A. (PIE) | Subestação | Acreúna | 138 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 08/01/2012 | 08/01/2013 | Válida | 10/27/2021 | 10/27/2027 | Válida |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.910 | ANEEL | Autorização | 03/27/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35782 | PCH.PH.SC.035782-0.1 | SC | Hídrica | PCH | Ibicaré | 6000 | 100% para Cinética Ibicaré Energia Ltda (PIE) | Subestação | Tangará | 138 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/22/2023 |  |  | 09/05/2022 |  | 10/10/2022 |  | 02/09/2023 |  | 12/05/2022 |  | 06/16/2023 |  |  |  | 02/05/2024 |  |  | 11/20/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 05/12/2016 | 05/12/2017 | Válida | 06/23/2022 | 06/23/2028 | Válida |  | 08/01/2023 | 10/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/01/2020 | 12/10/2020 | Válido | 11/30/2021 | 12/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/30/2021 | 12/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.066 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 35851 | UFV.RS.BA.035851-7.2 | BA | Solar | UFV | Pajeú 3 | 22000 | 100% para UFV Pajeú 3 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Pajeu | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2053 | 02/14/2023 | Válido | 12/23/2023 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.468 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36904 | UFV.RS.CE.036904-7.1 | CE | Solar | UFV | RES Leleo III | 35700 | 100% para RUSSAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV RES Leleo | 02/17/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Solicitada | 01/05/2023 | 04/01/2026 | 05/01/2026 |  |  | Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.810 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36905 | UFV.RS.CE.036905-5.1 | CE | Solar | UFV | RES Leleo IV | 41650 | 100% para RUSSAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV RES Leleo | 02/17/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Solicitada | 01/05/2023 | 04/01/2026 | 05/01/2026 |  |  | Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.811 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36906 | UFV.RS.CE.036906-3.1 | CE | Solar | UFV | Res Leleo V | 41650 | 100% para RUSSAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV RES Leleo | 02/17/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Solicitada | 01/05/2023 | 04/01/2026 | 05/01/2026 |  |  | Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.812 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36907 | UFV.RS.CE.036907-1.1 | CE | Solar | UFV | Res Leleo VI | 41650 | 100% para RUSSAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV RES Leleo | 02/17/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Solicitada | 01/05/2023 | 04/01/2026 | 05/01/2026 |  |  | Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.813 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36908 | UFV.RS.CE.036908-0.1 | CE | Solar | UFV | Res Leleo VII | 41650 | 100% para RUSSAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV RES Leleo | 02/17/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Solicitada | 01/05/2023 | 04/01/2026 | 05/01/2026 |  |  | Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.814 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36909 | UFV.RS.CE.036909-8.1 | CE | Solar | UFV | Res Leleo VIII | 41650 | 100% para RUSSAS II ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Russas II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Res Leleo | 02/17/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Solicitada | 01/05/2023 | 04/01/2026 | 05/01/2026 |  |  | Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.815 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36917 | PCH.PH.PR.036917-9.1 | PR | Hídrica | PCH | Açungui 2F | 9900 | 100% para TRANSLEAD EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | Almirante Tamandaré | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 08/20/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 11/23/2017 | 11/23/2019 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 12/07/2024 | 12/07/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.076 | ANEEL | Autorização | 07/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36925 | UFV.RS.PI.036925-0.1 | PI | Solar | UFV | Graviola 1 | 75000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA I S.A. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | 03/15/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Graviola | 12/12/2019 | 12/12/2020 | Vencida |  |  | Solicitada renovação |  | 05/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/31/2020 | 12/16/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 02/03/2021 | Portaria | 290 | MME | Autorização | 07/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36926 | UFV.RS.PI.036926-8.1 | PI | Solar | UFV | Graviola 2 | 75000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA II S.A. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | 03/15/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Graviola | 12/12/2019 | 12/12/2020 | Vencida |  |  | Solicitada renovação |  | 05/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/31/2020 | 12/16/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 02/03/2021 | Portaria | 291 | MME | Autorização | 07/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36937 | UFV.RS.BA.036937-3.1 | BA | Solar | UFV | Lagedo Alto III | 44232 | 100% para Lagedo Alto Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Verde Vale | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | N |  | 03/21/2019 | 03/21/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 10/10/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.472 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36938 | PCH.PH.PR.036938-1.1 | PR | Hídrica | PCH | Cobre Km 19 | 14200 | 100% para RIO DO COBRE ENERGIA LTDA - ME (PIE) | Subestação | Laranjeiras do Sul | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Alta | Em andamento |  | 09/15/2023 | 03/15/2024 | 03/30/2023 | 10/14/2021 | 05/15/2023 | 11/11/2021 | 04/15/2023 | 04/12/2022 | 05/30/2023 |  | 06/01/2024 |  |  |  | 09/15/2024 |  |  | 08/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  | 01/26/2016 | 01/28/2018 | Vencida | 08/19/2021 | 08/19/2024 | Válida |  | 10/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/06/2020 | 05/06/2020 | Válido | 03/28/2022 | 03/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/28/2021 | 03/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.433 | ANEEL | Autorização | 06/20/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36969 | EOL.CV.PB.036969-1.1 | PB | Eólica | EOL | Fragata IV | 36000 | 100% para EOL FRAGATA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 02/14/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 12/12/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.174 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36983 | EOL.CV.RN.036983-7.1 | RN | Eólica | EOL | Vila Alagoas I | 21000 | 100% para VILA ALAGOAS I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/20/2021 | 05/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/04/2023 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.169 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36988 | EOL.CV.BA.036988-8.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano XI | 34200 | 100% para TUCANO F5 GERAÇÃO DE ENERGIAS LTDA (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 10/26/2021 |  | 01/18/2022 |  | 03/10/2022 |  |  |  | 09/04/2022 | [6 empty] | 10/31/2021 | 07/01/2022 |  | 07/01/2022 | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Tucano | 09/06/2018 | 09/06/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/27/2021 | 05/16/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 08/05/2022 | Resolução | 8.826 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 36994 | EOL.CV.BA.036994-2.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano XIII | 39900 | 100% para TUCANO F5 GERAÇÃO DE ENERGIAS LTDA (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 10/26/2021 |  | 01/18/2022 |  | 03/10/2022 |  |  |  | 09/25/2022 | [6 empty] | 10/31/2021 | 07/01/2022 |  | 07/01/2022 | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Tucano | 09/06/2018 | 09/06/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/12/2025 | 04/12/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/27/2021 | 05/16/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 08/05/2022 | Resolução | 8.827 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37004 | EOL.CV.BA.037004-5.1 | BA | Eólica | EOL | Caetité D | 50400 | 100% para Eólica Caetité D S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2022 | 07/01/2023 | 06/01/2023 | 09/14/2021 | 08/01/2023 | 12/15/2021 | 12/31/2023 | 12/15/2021 |  |  | 06/01/2024 | 04/07/2022 | 11/01/2024 |  |  |  |  | 06/15/2024 | 04/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | EOL Caetité D | 07/30/2016 | 07/30/2021 | Válida | 08/11/2018 | 08/11/2023 | Válida |  | 11/25/2023 | 12/25/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/16/2021 | 08/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/03/2051 | 12/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2031 | 09/10/2021 | Portaria | 199 | MME | Autorização | 04/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37005 | EOL.CV.BA.037005-3.1 | BA | Eólica | EOL | Caetité E | 37800 | 100% para EÓLICA CAETITÉ ECO S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 08/30/2021 | 09/14/2021 | 08/30/2021 | 12/03/2021 | 12/30/2021 | 12/17/2021 |  |  | 05/30/2022 | 05/12/2023 | [5 empty] | 09/30/2021 | 04/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | COMPLEXO EOLICO CAETITE NORTE | 07/30/2016 | 07/30/2021 | Válida | 06/18/2021 | 08/11/2023 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2021 | 08/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/03/2051 | 12/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2051 | 09/10/2021 | Resolução | 9.770 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37006 | EOL.CV.BA.037006-1.1 | BA | Eólica | EOL | Caetité F | 25200 | 100% para EÓLICA CAETITÉ F S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 08/30/2021 | 09/14/2021 | 08/30/2021 | 12/06/2021 | 12/30/2021 | 02/15/2022 |  |  | 05/30/2022 | [6 empty] | 09/30/2021 | 04/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | COMPLEXO EOLICO CAETITE NORTE | 07/30/2016 | 07/30/2021 | Válida | 06/18/2021 | 08/11/2023 | Válida |  | 12/08/2023 | 12/22/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2021 | 08/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/03/2051 | 12/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2051 | 09/10/2021 | Resolução | 9.771 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37024 | EOL.CV.MA.037024-0.1 | MA | Eólica | EOL | Delta 4 I | 43400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 10 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 4 | 11/15/2015 | 11/10/2019 | Vencida | 12/21/2021 | 12/21/2023 | Válida |  | 07/12/2024 | 03/30/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.361 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37025 | EOL.CV.MA.037025-8.1 | MA | Eólica | EOL | Delta 4 II | 43400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 11 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 4 | 11/15/2015 | 11/10/2019 | Vencida | 12/21/2021 | 12/21/2023 | Válida |  | 07/12/2024 | 03/30/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.362 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37070 | EOL.CV.RN.037070-3.1 | RN | Eólica | EOL | Quixabeira | 50400 | 100% para ELAWAN EÓLICA RIO GRANDE DO NORTE S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ELAWAN Eólica Rio Grande do Norte S/A | 32118270000198 | Média | Não Iniciada | 09/01/2024 |  |  | 01/01/2024 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 | [10 empty] | 02/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Vencida | 10/21/2022 | 10/21/2026 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/09/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.299 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37084 | EOL.CV.BA.037084-3.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas IV | 45600 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS IV S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 – Igaporã III C1 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 01/13/2022 | 05/25/2023 | 01/13/2022 |  | 04/13/2022 |  |  |  | 07/14/2022 | [6 empty] | 02/13/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Almas | 07/01/2020 | 01/14/2025 | Válida | 05/18/2023 | 05/18/2029 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2022 | 03/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/26/2055 | 07/04/2022 | Resolução | 8.852 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37085 | EOL.CV.BA.037085-1.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas IX | 18600 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.594 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37086 | EOL.CV.BA.037086-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas V | 45600 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DAS ALMAS V S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 – Igaporã III C1 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 01/13/2022 | 05/25/2023 | 01/13/2022 |  | 04/13/2022 |  |  |  | 07/14/2022 | [6 empty] | 02/13/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Almas | 07/01/2020 | 01/14/2025 | Válida | 03/07/2023 | 03/07/2029 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 03/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/26/2055 | 07/04/2022 | Resolução | 8.853 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37134 | UFV.RS.BA.037134-3.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres I | 50000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tanque dos Padres | 02/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.125 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37135 | UFV.RS.BA.037135-1.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres II | 50000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tanque dos Padres | 02/28/2020 |  | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.126 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37136 | UFV.RS.BA.037136-0.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres III | 50000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.127 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37137 | UFV.RS.BA.037137-8.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres IV | 18750 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tanque dos Padres | 02/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.128 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37145 | PCH.PH.PR.037145-9.1 | PR | Hídrica | PCH | Cianorte | 6000 | 100% para RIO LIGEIRO ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Cianorte | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 08/09/2017 | 08/09/2019 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 11/06/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 02/10/2021 | 02/10/2021 | Válido | 06/01/2022 | 06/01/2018 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2022 | 06/01/2018 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.861 | ANEEL | Autorização | 02/20/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37173 | PCH.PH.SC.037173-4.1 | SC | Hídrica | PCH | Alto Alegre | 17400 | 100% para Mauê S.A. - Geradora e Fornecedora de Insumos (PIE) | Seccionamento | Herval do Oeste - Perdigão Capinzal | 138 |  |  | Alta | Em andamento |  | 02/17/2023 | 01/20/2023 | 02/17/2023 | 11/18/2022 | 04/30/2023 | 12/15/2022 | 10/06/2023 |  | 03/14/2024 | 03/13/2023 | 07/29/2024 |  |  |  | 09/13/2024 |  |  | 01/10/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 10/01/2018 | 10/01/2021 | Válida | 10/18/2021 | 10/18/2027 | Válida |  | 10/01/2023 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/29/2021 | 01/11/2021 | Válido | 10/07/2022 | 10/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/07/2022 | 10/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 176 | MME | Autorização | 04/14/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37179 | PCH.PH.MS.037179-3.1 | MS | Hídrica | PCH | Fundãozinho | 22000 | 100% para RIO NASCENTE ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Paraíso | 138 | ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A | 15413826000150 | Média | Não Iniciada | 07/24/2025 |  |  | 04/25/2025 |  | 07/24/2025 |  | 03/21/2026 |  | 09/22/2025 |  | 09/17/2026 |  |  |  | 10/02/2026 |  |  | 10/22/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 |  |  | 01/09/2012 | 01/09/2016 | Vencida | 09/12/2022 | 09/12/2025 | Válida |  | 10/31/2025 | 10/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 08/19/2021 | Válido | 12/31/2027 | 01/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2027 | 01/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.456 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37210 | EOL.CV.BA.037210-2.1 | BA | Eólica | EOL | Casa Nova B | 27000 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/31/2023 |  | 03/31/2023 |  | 03/31/2023 |  |  |  | 03/31/2023 |  | 03/31/2023 | [7 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Casa Nova | 12/17/2010 | 12/16/2015 | Vencida | 02/01/2019 | 02/02/2024 | Válida |  | 11/30/2024 | 02/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/24/2023 | 06/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.606 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37212 | EOL.CV.BA.037212-9.1 | BA | Eólica | EOL | Casa Nova D | 22500 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/08/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Casa Nova | 12/17/2010 | 12/16/2015 | Vencida | 02/01/2019 | 02/02/2024 | Válida |  | 02/01/2026 | 02/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.607 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37213 | EOL.CV.BA.037213-7.1 | BA | Eólica | EOL | Casa Nova E | 27000 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/08/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Casa Nova | 12/17/2010 | 12/16/2015 | Vencida | 02/01/2019 | 02/02/2024 | Válida |  | 02/01/2026 | 02/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.608 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37214 | EOL.CV.BA.037214-5.1 | BA | Eólica | EOL | Casa Nova F | 24000 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/08/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Casa Nova | 12/17/2010 | 12/16/2015 | Vencida | 02/01/2019 | 02/02/2024 | Válida |  | 02/01/2026 | 02/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.609 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37215 | EOL.CV.BA.037215-3.1 | BA | Eólica | EOL | Casa Nova G | 27000 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/08/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Casa Nova | 12/17/2010 | 12/16/2015 | Vencida | 02/01/2019 | 02/02/2024 | Válida |  | 02/01/2026 | 02/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.610 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37249 | PCH.PH.RS.037249-8.1 | RS | Hídrica | PCH | Saltinho | 27270 | 100% para Saltinho Energia S.A. (PIE) | Subestação | Vacaria | 138 | RIO GRANDE ENERGIA SA | 2016439000138 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 |  |  | 05/16/2023 |  | 06/01/2023 |  | 10/16/2023 |  | 07/31/2023 |  | 04/29/2024 |  |  |  | 09/06/2024 |  |  | 04/29/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 05/26/2021 | 05/31/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.873 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37258 | PCH.PH.PR.037258-7.1 | PR | Hídrica | PCH | São Luís | 30000 | 100% para Tito Produtora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Pato Branco | 230 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Alta | Em andamento |  |  |  | 05/09/2023 | 01/10/2022 | 07/08/2023 | 03/10/2022 | 05/30/2024 | 07/15/2022 | 07/14/2023 | 03/10/2022 | 01/14/2025 | 04/06/2023 | [5 empty] | 05/16/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  | 10/04/2019 | 03/21/2021 | Vencida | 08/19/2021 | 08/19/2023 | Válida |  | 01/08/2025 | 04/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/01/2022 | 07/04/2022 | Não Assinado |  |  | Válido | 05/31/2028 | 05/31/2023 | Válido | 09/05/2023 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.971 | ANEEL | Autorização | 12/14/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37268 | UHE.PH.MT.037268-4.1 | MT | Hídrica | UHE | Mato Grosso (Antiga Cachoeirão) | 43000 | 100% para MATO GROSSO EMPREENDIMENTO ENERGETICO LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/13/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.735 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37332 | UFV.RS.RN.037332-0.1 | RN | Solar | UFV | Futuro II | 50000 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Futuro | 01/03/2022 | 01/03/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.250 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37381 | PCH.PH.ES.037381-8.1 | ES | Hídrica | PCH | Bom Jesus | 8000 | 100% para Bom Jesus Energia S.A. (PIE) | Seccionamento | Mimoso do Sul/Bom Jesus | 69 | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A | 28152650000171 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | 05/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2023 |  | 06/01/2023 |  | 12/01/2023 |  | 06/15/2023 |  | 03/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 |  |  | 06/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 07/02/2014 | 07/02/2019 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2021 | 03/31/2022 | Válido | 01/01/2026 | 01/20/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2026 | 01/20/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 157 | MME | Autorização | 04/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37401 | UFV.RS.MG.037401-6.1 | MG | Solar | UFV | AC I | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.115 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37402 | UFV.RS.MG.037402-4.1 | MG | Solar | UFV | AC II | 39496 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.116 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37413 | PCH.PH.RS.037413-0.1 | RS | Hídrica | PCH | Linha Onze Oeste | 15520 | 100% para Linha Onze Oeste Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Ijuí 1 | 21.1 | COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO DA REGIÃO DE ITAPECERICA DA SERRA | 57384943000182 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/15/2022 | 05/27/2022 | 07/15/2022 | 08/12/2022 |  | 11/12/2022 | 08/22/2022 | 01/02/2023 | [6 empty] | 01/02/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/02/2023 |  |  | 12/01/2020 | 06/23/2025 | Válida | 04/25/2022 | 04/26/2027 | Válida |  | 02/20/2024 | 04/18/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/10/2021 | 11/17/2021 | Válido | 05/05/2025 | 05/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/05/2025 | 05/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 602 | ANEEL | Autorização | 01/17/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37419 | CGH.PH.SC.037419-9.1 | SC | Hídrica | CGH | Garcia de Angelina | 2000 | 100% para HIDRELÉTRICA GARCIA DE ANGELINA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Angelina Usina Garcia | 13.8 |  |  | Alta | Em andamento |  | 01/31/2021 | 01/31/2021 | 05/26/2021 | 02/15/2023 | 06/02/2021 | 05/08/2023 | 12/28/2021 |  | 07/07/2021 |  | 07/05/2022 |  |  |  | 02/28/2022 |  |  | 04/05/2022 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 03/02/2020 | 09/12/2022 | Válida | 11/25/2022 | 11/25/2028 | Válida |  | 08/09/2024 | 08/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2055 | 04/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2055 | 04/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 112 | MME | Autorização | 03/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37465 | UFV.RS.PE.037465-2.1 | PE | Solar | UFV | Ciranda 1 | 49500 | 100% para CIRANDA 1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/30/2022 | 03/01/2022 | 08/01/2022 |  |  |  |  | 04/15/2022 | 01/16/2023 | [5 empty] | 04/30/2022 | 05/15/2022 |  | 12/12/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Ciranda | 07/09/2018 | 07/09/2019 | Vencida | 06/03/2022 |  | Válida | 03/27/2023 | 07/07/2023 | 07/14/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/07/2055 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/07/2055 | 04/05/2021 | Resolução | 9.007 | ANEEL | Autorização | 07/07/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37466 | UFV.RS.PE.037466-0.1 | PE | Solar | UFV | Ciranda 2 | 49500 | 100% para CIRANDA 2 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/30/2022 | 03/01/2022 | 08/01/2022 |  |  |  |  | 04/15/2022 | 04/17/2023 | [5 empty] | 04/30/2022 | 05/15/2022 |  | 12/12/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Ciranda | 07/09/2018 | 07/09/2019 | Vencida | 06/03/2022 | 06/03/2023 | Válida | 03/27/2023 | 07/07/2023 | 07/14/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/07/2055 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/07/2055 | 04/05/2021 | Resolução | 9.008 | ANEEL | Autorização | 07/07/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37467 | PCH.PH.MG.037467-9.1 | MG | Hídrica | PCH | Dias | 6606 | 100% para MLJ ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Uberlândia 1 | 13.8 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 11/02/2019 | 11/02/2029 | Válida | 11/30/2022 | 11/30/2028 | Válida |  | 07/31/2023 | 08/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 04/13/2020 | 10/21/2020 | Válido | 03/24/2055 | 04/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/24/2055 | 04/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.655 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37468 | PCH.PH.RS.037468-7.1 | RS | Hídrica | PCH | Santo Antônio do Jacuí | 5200 | 100% para COPREL Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (PIE) | Subestação | Tio Hugo | 34.5 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2016440000162 | Média | Não Iniciada | 08/14/2023 |  |  | 10/01/2021 |  | 10/30/2021 |  | 04/01/2022 |  | 05/01/2022 |  | 11/01/2022 |  |  |  | 05/01/2023 |  |  | 08/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 09/26/2016 | 09/26/2018 | Vencida | 12/17/2020 | 12/10/2025 | Válida |  | 02/20/2024 | 03/06/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.890 | ANEEL | Autorização | 06/02/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37469 | PCH.PH.RS.037469-5.1 | RS | Hídrica | PCH | Tio Hugo | 9800 | 100% para COPREL Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento (PIE) | Seccionamento | Santa Marta - Tapera 1 | 69 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2016440000162 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/01/2021 | 01/15/2022 | 04/01/2021 | 02/22/2022 | 11/01/2021 | 07/22/2022 | 05/01/2021 | 07/08/2022 | 01/01/2022 | 01/03/2023 |  |  | 09/01/2022 | 06/15/2023 |  | 02/01/2022 | 01/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 09/04/2017 | 09/27/2018 | Vencida | 11/22/2022 | 12/10/2025 | Válida |  | 07/31/2023 | 08/07/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/27/2021 | 04/01/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.891 | ANEEL | Autorização | 06/02/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37501 | UFV.RS.BA.037501-2.1 | BA | Solar | UFV | Futura 23 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV Futura II | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.345 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37502 | UFV.RS.BA.037502-0.1 | BA | Solar | UFV | Futura 24 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/06/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA II | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.346 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37503 | UFV.RS.BA.037503-9.1 | BA | Solar | UFV | Futura 25 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA II | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.347 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37504 | UFV.RS.BA.037504-7.1 | BA | Solar | UFV | Futura 26 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UVF FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.348 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37505 | UFV.RS.BA.037505-5.1 | BA | Solar | UFV | Futura 27 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.349 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37506 | UFV.RS.BA.037506-3.1 | BA | Solar | UFV | Futura 28 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA II | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.350 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37516 | UFV.RS.PE.037516-0.1 | PE | Solar | UFV | Ciranda 3 | 49500 | 100% para CIRANDA 3 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/30/2022 | 03/01/2022 | 09/16/2022 |  |  |  |  | 04/15/2022 | 06/15/2023 | [5 empty] | 04/30/2022 | 05/15/2022 |  | 12/12/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Ciranda | 07/09/2018 | 07/09/2019 | Vencida | 06/03/2022 | 06/03/2023 | Válida | 03/27/2023 | 07/07/2023 | 07/14/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/07/2055 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/07/2055 | 04/05/2021 | Resolução | 9.009 | ANEEL | Autorização | 07/07/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37517 | UFV.RS.BA.037517-9.1 | BA | Solar | UFV | Solar Irecê | 73600 | 100% para SOLAR IRECÊ LTDA (PIE) | Subestação | Irecê | 138 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/01/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFV Solar Irecê - Fase 1 | 09/23/2021 | 09/23/2026 | Válida | 06/01/2022 | 06/01/2027 | Válida |  | 07/02/2024 | 08/02/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/30/2021 | 06/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2057 | 08/31/2022 | Válido | 08/29/2057 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.622 | ANEEL | Autorização | 03/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37518 | UFV.RS.BA.037518-7.1 | BA | Solar | UFV | Solar Irecê 3 | 59800 | 100% para SOLAR IRECÊ 3 SIR3 LTDA (PIE) | Subestação | Irecê | 138 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/01/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Solar Irecê - Fase 1 | 09/20/2021 | 09/20/2026 | Válida | 06/01/2022 | 06/01/2027 | Válida |  | 07/02/2024 | 08/02/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/30/2021 | 06/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2057 | 08/31/2022 | Válido | 08/29/2057 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.623 | ANEEL | Autorização | 03/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37519 | UFV.RS.BA.037519-5.1 | BA | Solar | UFV | ULA 04A | 46000 | 100% para Solar Irecê 4 SIR4 Ltda. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/02/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 08/19/2021 | 08/19/2026 | Válida | 06/01/2022 | 06/01/2027 | Válida |  | 02/15/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/04/2022 | 11/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.464 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37520 | UFV.RS.BA.037520-9.1 | BA | Solar | UFV | ULA 05 | 46000 | 100% para Solar Irecê 5 SIR5 Ltda. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/02/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 08/19/2021 | 08/19/2026 | Válida | 06/01/2022 | 06/01/2027 | Válida |  | 02/15/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/04/2022 | 11/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.465 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37532 | UFV.RS.BA.037532-2.1 | BA | Solar | UFV | Solar Irecê 1 | 69000 | 100% para Solar Irecê 1 SIR1 Ltda. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/02/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  | 08/19/2021 | 08/19/2026 | Válida | 06/01/2022 | 06/01/2027 | Válida |  | 02/15/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/04/2022 | 11/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.462 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37533 | UFV.RS.BA.037533-0.1 | BA | Solar | UFV | Solar Irecê 2 | 101200 | 100% para Solar Irecê 2 SIR2 Ltda. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/02/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 08/19/2021 | 08/19/2026 | Válida | 06/01/2022 | 06/01/2027 | Válida |  | 02/15/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/04/2022 | 11/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.463 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37552 | UFV.RS.MG.037552-7.1 | MG | Solar | UFV | AC XI | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.117 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37553 | UFV.RS.MG.037553-5.1 | MG | Solar | UFV | AC XII | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.118 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37554 | UFV.RS.MG.037554-3.1 | MG | Solar | UFV | AC XIII | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.119 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37555 | UFV.RS.MG.037555-1.1 | MG | Solar | UFV | AC XIV | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.120 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37566 | PCH.PH.RS.037566-7.1 | RS | Hídrica | PCH | Edelweiss | 6000 | 100% para GUARITA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Guarita I | 69 | Guarita Geradora de Energia Ltda. | 8387827000101 | Média | Não Iniciada | 09/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 |  |  | 04/05/2018 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/20/2026 | 06/20/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.601 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37568 | PCH.PH.MS.037568-3.1 | MS | Hídrica | PCH | A | 10000 | 100% para ENERGÉTICA DAS EMAS LTDA (PIE) | Subestação | PCH Costa Rica | 138 | Cei Comercializadora de Energia Ltda. | 32234363000188 | Média | Não Iniciada | 09/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/17/2020 | 12/17/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2023 | 08/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.926 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37611 | UFV.RS.PI.037611-6.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 1 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.646 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37612 | UFV.RS.PI.037612-4.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 2 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.647 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37613 | UFV.RS.PI.037613-2.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 3 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.648 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37614 | UFV.RS.PI.037614-0.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 4 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.649 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37615 | UFV.RS.PI.037615-9.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 5 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.650 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37616 | UFV.RS.PI.037616-7.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 6 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.651 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37617 | UFV.RS.PI.037617-5.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 7 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.652 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37618 | UFV.RS.PI.037618-3.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 8 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.653 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37619 | UFV.RS.PI.037619-1.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 9 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.654 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37620 | UFV.RS.PI.037620-5.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 10 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.655 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37621 | UFV.RS.PI.037621-3.1 | PI | Solar | UFV | VEA II 11 | 44400 | 100% para Gold Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Tianguá II – Teresina II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO UFV VEA II | 02/17/2022 | 02/17/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.656 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37635 | UFV.RS.MG.037635-3.1 | MG | Solar | UFV | AC XXIV | 39496 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.121 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37636 | UFV.RS.MG.037636-1.1 | MG | Solar | UFV | AC XXV | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.123 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37637 | UFV.RS.MG.037637-0.1 | MG | Solar | UFV | AC XXVI | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.124 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37638 | UFV.RS.MG.037638-8.1 | MG | Solar | UFV | AC XXVII | 49370 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.125 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37639 | UFV.RS.MG.037639-6.1 | MG | Solar | UFV | AC XXVIII | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.126 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37640 | UFV.RS.MG.037640-0.1 | MG | Solar | UFV | AC XXIX | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.122 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37641 | UFV.RS.MG.037641-8.1 | MG | Solar | UFV | AC XXX | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.127 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37642 | UFV.RS.MG.037642-6.1 | MG | Solar | UFV | AC XXXI | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.128 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37643 | UFV.RS.MG.037643-4.1 | MG | Solar | UFV | AC XXXII | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.129 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37644 | UFV.RS.MG.037644-2.1 | MG | Solar | UFV | AC XXXIII | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.130 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37645 | UFV.RS.MG.037645-0.1 | MG | Solar | UFV | AC XXXIV | 29622 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.131 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37660 | PCH.PH.SC.037660-4.1 | SC | Hídrica | PCH | Passo Manso | 5280 | 100% para Heidrich Geração Elétrica LTDA. (PIE) | Subestação | Taió | 69 | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A | 8336783000190 | Média | Não Iniciada | 05/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.513 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37676 | UFV.RS.RN.037676-0.1 | RN | Solar | UFV | Futuro III | 50000 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Futuro | 01/03/2022 | 01/03/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.251 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37677 | UFV.RS.RN.037677-9.1 | RN | Solar | UFV | Futuro IV | 50000 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Futuro | 01/03/2022 | 01/03/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/03/2025 | 04/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.252 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37685 | UTE.PE.AM.037685-0.1 | AM | Fóssil | UTE | Moura - COE | 1091 | 100% para Oliveira Energia S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/03/2018 | 04/16/2018 | 12/12/2018 |  |  |  |  | 06/28/2018 | 05/19/2019 |  |  |  |  | 10/03/2019 | 07/28/2018 | 08/14/2019 |  | 12/28/2019 | Sem Licença de Operação - LO | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/04/2018 | 12/04/2019 | Vencida | 12/04/2018 | 12/04/2019 | Vencida | 06/03/2019 | 08/30/2023 | 09/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2019 | 06/28/2019 | Válido | 01/04/2034 | 06/28/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.531 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37686 | UTE.PE.AM.037686-8.1 | AM | Fóssil | UTE | Carvoeiro - COE | 370 | 100% para Oliveira Energia S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/22/2018 | 04/30/2018 | 11/30/2018 |  |  |  |  | 06/28/2018 | 04/24/2019 |  |  |  |  | 04/25/2019 | 07/28/2018 | 08/02/2019 |  | 10/07/2019 | Sem Licença de Operação - LO | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 12/03/2018 | 12/03/2019 | Vencida | 12/03/2018 | 12/03/2019 | Vencida | 06/03/2019 | 08/30/2023 | 09/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2019 | 06/28/2019 | Válido | 01/04/2034 | 06/28/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.531 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37693 | UTE.PE.AM.037693-0.1 | AM | Fóssil | UTE | Santa Isabel do Rio Negro - COE | 5427 | 100% para Oliveira Energia S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/17/2018 | 04/30/2018 | 03/15/2019 |  |  |  |  | 06/28/2018 | 05/30/2019 |  |  |  |  | 11/05/2019 | 07/28/2018 | 10/26/2019 |  | 11/05/2019 | Sem Licença de Operação - LO | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 12/27/2018 | 12/27/2019 | Vencida | 12/27/2018 | 12/27/2019 | Vencida | 06/03/2019 | 08/30/2023 | 09/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2019 | 06/28/2019 | Válido | 01/04/2034 | 06/28/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.531 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37700 | UTE.PE.AM.037700-7.1 | AM | Fóssil | UTE | Vila Amazônia + Zé Açú - COE | 5427 | 100% para Oliveira Energia S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 10/11/2018 | 04/21/2018 | 11/12/2018 |  |  |  |  | 06/19/2018 | 06/15/2019 |  |  |  |  | 10/16/2019 | 07/19/2018 | 06/15/2019 |  | 10/16/2019 | Sem Licença de Operação - LO | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 10/11/2018 | 10/11/2019 | Vencida | 10/11/2018 | 10/11/2019 | Vencida | 06/05/2019 | 08/30/2023 | 09/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2019 | 06/28/2019 | Válido | 01/04/2024 | 06/28/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.532 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37726 | UTE.PE.AM.037726-0.1 | AM | Fóssil | UTE | Sucundurí - Powertech | 561 | 100% para POWERTECH ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (PIE) | Subestação | Distribuição Local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Paralisada |  |  |  | 04/30/2018 | 11/12/2019 | 08/10/2018 | 11/12/2019 |  |  |  |  | 09/10/2018 | 10/21/2019 |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/10/2019 |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 08/06/2018 | 08/06/2019 | Vencida | 11/11/2019 | 11/11/2020 | Válida |  | 08/10/2023 | 08/20/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/22/2019 | 08/21/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.534 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37728 | UTE.PE.AM.037728-7.1 | AM | Fóssil | UTE | Novo Aripuanã - Powertech | 8450 | 100% para POWERTECH ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (PIE) | Subestação | Distribuição Local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/21/2019 | 04/30/2018 | 11/21/2019 |  |  |  |  | 08/30/2018 | 06/10/2023 |  |  |  |  | 06/26/2023 | 08/30/2018 | 03/10/2023 |  | 04/05/2023 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados | 06/30/2023 | Atrasado | 07/03/2023 |  |  | 11/03/2017 | 11/03/2018 | Vencida | 11/19/2019 | 11/19/2020 | Válida |  | 07/06/2023 | 07/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/22/2019 | 08/21/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.534 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37730 | UTE.PE.AM.037730-9.1 | AM | Fóssil | UTE | Auxiliadora - Powertech | 1300 | 100% para POWERTECH ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (PIE) | Subestação | Distribuição Local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Não Iniciada | [5 empty] | 04/30/2018 | [5 empty] | 07/30/2018 | [6 empty] | 08/30/2018 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 01/16/2019 | 01/16/2020 | Vencida | 05/06/2020 | 05/06/2021 | Válida |  | 07/10/2023 | 07/20/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/24/2019 | 08/23/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.534 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37731 | UTE.PE.AM.037731-7.1 | AM | Fóssil | UTE | Axinim - Powertech | 975 | 100% para POWERTECH ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE GERADORES DE ENERGIA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. (PIE) | Subestação | Distribuição Local - Sistema Isolado | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 04/30/2018 |  | 07/30/2018 | [5 empty] | 08/30/2018 | [10 empty] | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 11/01/2017 | 11/01/2018 | Vencida | 06/09/2020 | 06/09/2021 | Válida |  | 07/15/2023 | 07/21/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/22/2019 | 08/21/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.534 | ANEEL | Autorização | 07/25/2017
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37743 | PCH.PH.PR.037743-0.1 | PR | Hídrica | PCH | Paredinha | 21000 | 100% para JANUÁRIO DE NAPOLI GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Boa Vista | 138 | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 4368898000106 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 06/05/2023 |  | 06/05/2023 |  | 01/10/2024 |  | 08/15/2023 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 10/10/2024 |  |  | 10/15/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 |  |  | 02/26/2021 | 02/26/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/15/2025 | 08/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/11/2023 | 04/14/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/31/2026 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 2.020 | MME | Autorização | 03/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37745 | UFV.RS.PI.037745-7.1 | PI | Solar | UFV | Graviola 3 | 75000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA III S.A. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/10/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | 03/10/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Graviola | 12/12/2019 | 12/12/2020 | Vencida |  |  | Solicitada renovação |  | 05/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/31/2020 | 12/16/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 02/03/2021 | Portaria | 292 | MME | Autorização | 07/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37746 | UFV.RS.PI.037746-5.1 | PI | Solar | UFV | Graviola 4 | 75000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA GRAVIOLA IV S.A. (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | 03/15/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Graviola | 12/12/2019 | 12/12/2020 | Vencida | 01/20/2021 | 01/27/2023 | Válida |  | 05/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/31/2020 | 12/16/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/23/2055 | 02/03/2021 | Portaria | 293 | MME | Autorização | 07/21/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37748 | UTE.GN.CE.037748-1.1 | CE | Fóssil | UTE | Portocém I | 1571888 | 100% para PORTOCÉM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A (PIE) | Subestação | Pecém II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/30/2023 |  | 04/01/2023 | 10/01/2023 | [7 empty] | 04/01/2025 | [6 empty] | 06/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 07/18/2019 | 07/18/2023 | Válida | 03/31/2023 | 07/30/2027 | Válida |  | 11/30/2025 | 02/28/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/13/2022 | 02/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2041 | 05/22/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2041 | 05/15/2023 | Portaria | 674 | MME | Autorização | 08/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37749 | UFV.RS.RN.037749-0.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim I | 34500 | 100% para Mendubim I Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | 07/11/2023 | [5 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/10/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.502 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37750 | UFV.RS.RN.037750-3.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim II | 46000 | 100% para Mendubim II Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | 07/11/2023 | [5 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/10/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.503 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37751 | UFV.RS.RN.037751-1.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim III | 37375 | 100% para Mendubim III Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/10/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.504 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37752 | UFV.RS.RN.037752-0.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim IV | 31625 | 100% para Mendubim IV Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | 04/09/2023 | [5 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/10/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.505 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37753 | UFV.RS.RN.037753-8.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim V | 22240 | 100% para Mendubim V Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2021 | 07/06/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.506 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37754 | UFV.RS.RN.037754-6.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim VI | 30580 | 100% para Mendubim VI Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/15/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.507 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37755 | UFV.RS.RN.037755-4.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim VII | 36140 | 100% para Mendubim VII Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2021 | 07/06/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.508 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37769 | UFV.RS.RN.037769-4.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim VIII | 33360 | 100% para Mendubim VIII Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2021 | 07/06/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.509 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37770 | UFV.RS.RN.037770-8.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim IX | 40250 | 100% para Mendubim IX Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  | 11/01/2022 | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | 07/11/2023 | [5 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/10/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.510 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37771 | UFV.RS.RN.037771-6.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim X | 30580 | 100% para Mendubim X Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 12/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2021 | 07/06/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.511 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37772 | UFV.RS.RN.037772-4.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim XI | 46000 | 100% para Mendubim XI Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | 02/03/2023 | [5 empty] | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/10/2021 | 06/25/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.512 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37773 | UFV.RS.RN.037773-2.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim XII | 22240 | 100% para Mendubim XII Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 11/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 12/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2021 | 07/06/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.513 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37774 | UFV.RS.RN.037774-0.1 | RN | Solar | UFV | Mendubim XIII | 41700 | 100% para Mendubim XIII Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/28/2022 | 11/01/2022 | 09/01/2022 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 03/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Mendubim | 08/23/2017 | 08/23/2019 | Vencida | 12/04/2019 | 12/04/2023 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2021 | 07/06/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 04/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/08/2055 | 09/21/2021 | Resolução | 9.514 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37783 | UFV.RS.PI.037783-0.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 4 | 30000 | 100% para MARANGATU 4 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 05/10/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar I | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.938 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37784 | UFV.RS.PI.037784-8.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 5 | 30000 | 100% para MARANGATU 5 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 05/21/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar I | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.939 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37785 | UFV.RS.PI.037785-6.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 6 | 30000 | 100% para MARANGATU 6 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 05/26/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar I | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.940 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37786 | UFV.RS.PI.037786-4.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 1 | 30000 | 100% para MARANGATU 1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II - Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 05/16/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar I | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.935 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37787 | UFV.RS.PI.037787-2.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 2 | 30000 | 100% para MARANGATU 2 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 06/10/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar I | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.936 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37788 | UFV.RS.PI.037788-0.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 3 | 30000 | 100% para MARANGATU 3 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 05/16/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar I | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.937 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37797 | UFV.RS.PI.037797-0.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão I | 30000 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.756 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37798 | UFV.RS.PI.037798-8.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão II | 30000 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.757 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37799 | UFV.RS.PI.037799-6.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão III | 30000 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | [22 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.758 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37800 | UFV.RS.PI.037800-3.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão IV | 30000 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/11/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.759 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37801 | UFV.RS.PI.037801-1.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão V | 30000 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/11/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.760 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37802 | UFV.RS.PI.037802-0.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão VI | 30000 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/11/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 10/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.761 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37814 | UFV.RS.PE.037814-3.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 4 | 23100 | 100% para Boa Hora 4 Geradora de Energia Solar S.A. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/08/2024 | 12/01/2022 |  |  |  | 01/04/2023 | [5 empty] | 08/02/2023 | [6 empty] | 03/03/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Boa Hora | 02/04/2021 | 02/04/2023 | Válida | 04/23/2023 | 04/22/2024 | Válida |  | 03/30/2024 | 04/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/12/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2056 | 05/30/2023 | Válido | 12/17/2056 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 574 | MME | Autorização | 12/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37815 | UFV.RS.PE.037815-1.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 5 | 23100 | 100% para Boa Hora 5 Geradora de Energia Solar S.A. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/08/2024 | 12/01/2022 |  |  |  | 01/04/2023 | [5 empty] | 08/02/2023 | [6 empty] | 03/03/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Boa Hora | 02/11/2021 | 02/11/2023 | Válida | 04/23/2023 | 04/22/2023 | Válida |  | 03/30/2024 | 04/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/12/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2056 | 05/30/2023 | Válido | 12/17/2056 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 573 | MME | Autorização | 12/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37816 | UFV.RS.PE.037816-0.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 6 | 23100 | 100% para Boa Hora 6 Geradora de Energia Solar S.A. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/08/2024 | 01/01/2022 |  |  |  | 01/04/2023 | [5 empty] | 08/02/2023 | [6 empty] | 03/03/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Boa Hora | 02/04/2021 | 02/04/2023 | Válida | 04/23/2023 | 04/22/2024 | Válida |  | 03/30/2024 | 04/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/12/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/12/2056 | 05/30/2023 | Válido | 12/17/2056 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 575 | MME | Autorização | 12/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37820 | PCH.PH.SC.037820-8.1 | SC | Hídrica | PCH | Lacerdópolis | 9600 | 100% para LACERDÓPOLIS ENERGÉTICA S.A (PIE) | Seccionamento | LT Herval d'Oeste-Perdigão Capinzal | 138 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  | 02/05/2022 | 11/13/2021 | 02/12/2022 | 11/13/2021 | 07/06/2022 | 09/28/2022 | 02/12/2022 |  | 01/25/2023 |  |  |  | 01/01/2022 |  |  | 02/01/2023 | 06/10/2021 |  | 09/26/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  | 02/28/2018 | 02/28/2021 | Válida | 08/31/2020 | 08/31/2023 | Válida |  | 09/29/2023 | 10/20/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/10/2021 | 06/07/2021 | Válido | 06/07/2022 | 06/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/07/2022 | 06/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 31 | MME | Autorização | 01/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37861 | UFV.RS.AL.037861-5.1 | AL | Solar | UFV | Zebu I | 31028 | 100% para CENTRAL SOLAR ZEBU I S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/28/2055 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/28/2055 | 04/04/2022 | Resolução | 10.205 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37862 | UFV.RS.AL.037862-3.1 | AL | Solar | UFV | Zebu II | 25358 | 100% para Central Solar Zebu II S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.206 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37873 | UFV.RS.BA.037873-9.1 | BA | Solar | UFV | Paratinga I | 55000 | 100% para Lagedo Alto Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Bom Jesus da Lapa – Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Complexo Solar Paratinga | 09/02/2017 | 09/02/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 03/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.334 | ANEEL | Autorização | 10/20/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37874 | UFV.RS.BA.037874-7.1 | BA | Solar | UFV | Paratinga II | 50000 | 100% para Lagedo Alto Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Bom Jesus da Lapa – Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Complexo Solar Paratinga | 09/02/2017 | 09/02/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 03/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.335 | ANEEL | Autorização | 10/20/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37878 | UFV.RS.BA.037878-0.1 | BA | Solar | UFV | Paratinga III | 55000 | 100% para Lagedo Alto Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Bom Jesus da Lapa – Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Complexo Solar Paratinga | 09/02/2017 | 09/02/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.336 | ANEEL | Autorização | 10/20/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37879 | UFV.RS.BA.037879-8.1 | BA | Solar | UFV | Paratinga IV | 40000 | 100% para Lagedo Alto Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Bom Jesus da Lapa – Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 08/09/2017 | 09/08/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.337 | ANEEL | Autorização | 10/20/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37882 | UFV.RS.CE.037882-8.1 | CE | Solar | UFV | Frei Damião II | 33750 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Frei Damião | 10/20/2022 | 10/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.644 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37883 | UFV.RS.CE.037883-6.1 | CE | Solar | UFV | Frei Damião I | 40500 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Frei Damião | 10/20/2022 | 10/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.643 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37884 | UFV.RS.BA.037884-4.1 | BA | Solar | UFV | Pajeú 2 | 22000 | 100% para UFV Pajeú 2 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Pajeu | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2053 | 02/14/2023 | Válido | 12/23/2023 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.467 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37888 | PCH.PH.MT.037888-7.1 | MT | Hídrica | PCH | Braço Sul | 9500 | 100% para Hidroelétrica Braço Sul Ltda (PIE) | Subestação | Braço Norte III | 138 | ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A | 15413826000150 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  | 08/01/2023 | 01/01/2024 |  | 05/01/2024 |  | 12/01/2024 |  | 06/01/2025 |  | 04/01/2025 |  |  |  | 11/01/2025 |  |  | 01/01/2025 |  | 12/01/2025 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 06/30/2021 | 06/29/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/20/2025 | 07/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 2.010 | MME | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37890 | UFV.RS.RN.037890-9.1 | RN | Solar | UFV | Malhada I | 33300 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Malhada e Curralinho | 06/07/2021 | 06/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.939 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37892 | UFV.RS.RN.037892-5.1 | RN | Solar | UFV | Malhada III | 49950 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Malhada e Curralinho | 06/14/2021 | 06/14/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.941 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37893 | UFV.RS.RN.037893-3.1 | RN | Solar | UFV | Curralinho I | 36630 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Malhada e Curralinho | 06/14/2021 | 06/14/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.940 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37894 | UFV.RS.RN.037894-1.1 | RN | Solar | UFV | Curralinho II | 59940 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Malhada e Curralinho | 06/14/2021 | 06/14/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.938 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37898 | UTE.GN.PA.037898-4.1 | PA | Fóssil | UTE | Novo Tempo Barcarena | 604520 | 100% para CELBA 2 - Centrais Elétricas Barcarena S.A. (PIE) | Subestação | Vila do Conde | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento |  | 07/22/2022 | 07/22/2022 |  | 10/14/2022 | 11/19/2022 | 10/22/2022 |  |  |  |  | 08/23/2023 | [6 empty] | 06/21/2023 | 04/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  |  | 03/14/2023 | Solicitada renovação | 04/14/2023 | 02/10/2025 | Válida |  | 07/23/2025 | 07/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/22/2021 | 07/06/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/23/2056 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/23/2056 | 10/01/2021 | Portaria | 387 | MME | Autorização | 10/27/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37902 | UFV.RS.BA.037902-6.1 | BA | Solar | UFV | Pajeú 5 | 9000 | 100% para UFV Pajeú 5 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Pajeu | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2053 | 02/14/2023 | Válido | 12/23/2023 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.470 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37922 | UFV.RS.PI.037922-0.1 | PI | Solar | UFV | São João do Piauí I | 43750 | 100% para RENOBRAX ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/10/2023 | S | Complexo Solar São João do Piauí | 08/19/2013 | 08/19/2014 | Vencida | 07/16/2021 | 07/16/2023 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/05/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.571 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37923 | UFV.RS.RN.037923-9.1 | RN | Solar | UFV | Solaris III | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.148 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37924 | UFV.RS.RN.037924-7.1 | RN | Solar | UFV | Solaris IV | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.149 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37925 | UFV.RS.RN.037925-5.1 | RN | Solar | UFV | Solaris V | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.150 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37926 | UFV.RS.RN.037926-3.1 | RN | Solar | UFV | Solaris VI | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.151 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37927 | UFV.RS.RN.037927-1.1 | RN | Solar | UFV | Solaris VII | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.152 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37928 | UFV.RS.RN.037928-0.1 | RN | Solar | UFV | Solaris VIII | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.153 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37929 | UFV.RS.RN.037929-8.1 | RN | Solar | UFV | Solaris IX | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.154 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37930 | UFV.RS.RN.037930-1.1 | RN | Solar | UFV | Solaris X | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.155 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37931 | UFV.RS.RN.037931-0.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XI | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.156 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37932 | UFV.RS.RN.037932-8.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XII | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.157 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37933 | UFV.RS.RN.037933-6.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XIII | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.158 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37934 | UFV.RS.RN.037934-4.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XIV | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.159 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37935 | UFV.RS.RN.037935-2.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XV | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.160 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37937 | UFV.RS.RN.037937-9.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XVI | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2023 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.161 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37938 | UFV.RS.RN.037938-7.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XVII | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.162 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37939 | UFV.RS.RN.037939-5.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XVIII | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.163 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37940 | UFV.RS.RN.037940-9.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XIX | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.164 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37941 | UFV.RS.RN.037941-7.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XX | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.165 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37942 | UFV.RS.RN.037942-5.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XXI | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra do Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.166 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 37943 | UFV.RS.RN.037943-3.1 | RN | Solar | UFV | Solaris XXII | 52000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Serra de Mel | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/12/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.167 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38003 | EOL.CV.PB.038003-2.1 | PB | Eólica | EOL | Fragata V | 40500 | 100% para EOL FRAGATA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 02/14/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 12/12/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.175 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38004 | EOL.CV.PB.038004-0.1 | PB | Eólica | EOL | Fragata VI | 40500 | 100% para EOL FRAGATA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 02/14/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 12/12/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.176 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38005 | EOL.CV.PB.038005-9.1 | PB | Eólica | EOL | Fragata VII | 22500 | 100% para EOL FRAGATA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 02/14/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 12/12/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.177 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38055 | EOL.CV.CE.038055-5.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba I | 44000 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 1 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.497 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38056 | EOL.CV.CE.038056-3.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba II | 44000 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 2 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.498 | DCAE | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38057 | EOL.CV.CE.038057-1.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba III | 44000 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 3 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.499 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38058 | EOL.CV.CE.038058-0.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba IV | 49500 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 4 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.500 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38059 | EOL.CV.CE.038059-8.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba V | 49500 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 5 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.501 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38060 | EOL.CV.CE.038060-1.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba VI | 38500 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 6 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.502 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38061 | EOL.CV.CE.038061-0.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba VII | 44000 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 7 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.503 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38062 | EOL.CV.CE.038062-8.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba VIII | 38500 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 8 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.504 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38063 | EOL.CV.CE.038063-6.1 | CE | Eólica | EOL | Serra da Ibiapaba IX | 33000 | 100% para SERRA DA IBIAPABA 9 GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/23/2021 | 01/07/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/05/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.505 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38076 | EOL.CV.BA.038076-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Esperança 07 | 49600 | 100% para ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANÇA 7 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2021 | 02/09/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/03/2022 | 03/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.645 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38077 | EOL.CV.BA.038077-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 01 | 51300 | 100% para Oslo I S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 06/15/2021 | 04/01/2024 | 09/15/2021 |  |  | 08/04/2024 | 11/15/2021 | 11/02/2024 | 10/13/2022 |  |  | 08/06/2022 | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/23/2025 | Válida | 03/01/2022 | 06/02/2023 | 08/31/2023 | 06/10/2022 | 06/10/2027 | Válida | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/13/2055 | 08/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/13/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 103 | MME | Autorização | 03/13/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38079 | EOL.CV.BA.038079-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 03 | 39900 | 100% para Oslo III S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 02/15/2024 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 05/20/2021 | 04/01/2024 | 09/15/2021 |  |  | 08/04/2024 | 02/15/2022 | 11/02/2024 | 08/30/2022 |  |  | 10/25/2022 | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida | 08/01/2022 | 06/02/2023 | 08/31/2023 | 08/22/2022 | 08/22/2027 | Válida | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 09/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 106 | MME | Autorização | 03/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38081 | EOL.CV.BA.038081-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 05 | 34200 | 100% para Oslo IV S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 06/15/2021 | 04/01/2024 | 11/02/2021 |  |  | 08/04/2024 | 05/15/2022 | 11/02/2024 | 01/12/2023 |  |  | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida | 01/01/2022 | 06/02/2023 | 08/31/2023 | 12/02/2022 | 12/02/2027 | Válida | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 09/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 107 | MME | Autorização | 03/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38082 | EOL.CV.BA.038082-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 06 | 34200 | 100% para Oslo VI S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 07/20/2021 | 04/01/2022 | 12/19/2021 |  |  | 08/04/2024 | 07/24/2022 | 11/02/2024 |  |  |  | 05/12/2023 | 02/01/2024 | 09/30/2020 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida | 11/25/2022 | 06/02/2023 | 08/31/2023 | 02/23/2023 | 02/23/2028 | Válida | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 09/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 108 | MME | Autorização | 03/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38084 | EOL.CV.BA.038084-9.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 08 | 28500 | 100% para Oslo IV S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 06/23/2021 | 04/01/2024 | 11/08/2021 |  |  | 08/04/2024 | 05/15/2022 | 11/02/2024 | 01/23/2023 |  |  | 02/21/2023 | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida | 01/01/2022 | 06/02/2023 | 08/31/2023 | 12/02/2022 | 12/02/2027 | Válida | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 118 | MME | Autorização | 03/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38085 | EOL.CV.BA.038085-7.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugênia 09 | 39900 | 100% para Oslo V S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 02/15/2022 | 04/01/2024 | 04/15/2022 |  |  | 08/04/2024 | 08/15/2022 | 11/02/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/15/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida |  | 10/02/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 119 | MME | Autorização | 03/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38086 | EOL.CV.BA.038086-5.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 10 | 45600 | 100% para OSLO IX S/A (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/03/2021 | 11/03/2021 | 05/06/2022 | 11/10/2021 | 03/27/2022 | 02/15/2022 |  |  | 01/19/2023 | 06/10/2022 |  | 03/27/2023 |  |  | 05/04/2023 | 10/28/2021 | 12/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | N |  | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/23/2025 | Válida | 03/01/2022 | 12/01/2022 | 01/01/2023 | 02/23/2023 | 02/23/2028 | Válida | Válido | 08/25/2021 | 02/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 03/07/2022 | Resolução | 10.389 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38087 | EOL.CV.BA.038087-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 11 | 28500 | 100% para OSLO VIII S/A (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/03/2021 | 02/15/2021 | 01/11/2022 | 11/15/2021 | 12/23/2021 | 12/15/2021 |  |  | 02/05/2023 | 03/16/2022 |  | 11/20/2022 |  |  | 02/15/2023 | 10/28/2021 | 12/15/2021 |  | 07/27/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | N |  | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida | 08/01/2022 | 10/01/2022 | 11/28/2023 | 08/22/2022 | 08/22/2027 | Válida | Válido | 08/25/2021 | 02/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 03/07/2022 | Resolução | 10.390 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38088 | EOL.CV.BA.038088-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 12 | 39900 | 100% para Oslo III S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 05/18/2021 | 04/01/2024 | 10/15/2021 |  |  | 08/04/2024 | 02/14/2022 | 11/02/2024 | 10/28/2022 |  |  | 11/10/2022 | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida | 08/01/2022 | 06/02/2023 | 08/31/2023 | 08/22/2022 | 08/22/2027 | Válida | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 09/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/18/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 120 | ANEEL | Autorização | 03/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38089 | EOL.CV.BA.038089-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugênia 13 | 45600 | 100% para OSLO X S/A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 01/02/2024 | 01/04/2021 | 02/01/2024 | 12/15/2021 | 04/01/2024 | 03/15/2022 |  |  | 08/04/2024 | 05/15/2022 | 11/02/2024 | 04/28/2023 |  |  | 05/10/2023 | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 05/11/2016 | 05/11/2016 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida |  | 09/29/2023 | 09/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2055 | 08/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 121 | MME | Autorização | 03/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38090 | EOL.CV.BA.038090-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Eugenia 14 | 22800 | 100% para Oslo V S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 07/03/2021 | 02/15/2021 | 08/24/2022 | 02/20/2022 | 06/25/2022 | 03/12/2022 |  |  | 02/21/2023 | 09/10/2022 | [5 empty] | 10/28/2021 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | N |  | 05/11/2016 | 05/11/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/23/2025 | Válida |  | 07/31/2023 | 07/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/25/2021 | 02/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 03/07/2022 | Resolução | 10.391 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38094 | EOL.CV.BA.038094-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 04 | 42000 | 99,9% para BAHIA EÓLICA I ENERGIAS S.A. (PIE)/ 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II – Sol do Sertão C1 | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ipupiara | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2029 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.768 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38095 | EOL.CV.BA.038095-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 05 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA II ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.769 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38096 | EOL.CV.BA.038096-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 06 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA III ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2029 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.770 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38097 | EOL.CV.BA.038097-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 07 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA IV ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2022 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2029 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.771 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38098 | EOL.CV.BA.038098-9.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 08 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA V ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2029 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.772 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38099 | EOL.CV.BA.038099-7.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 09 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA VI ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2029 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.773 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38100 | EOL.CV.BA.038100-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 10 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA VII ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 05/04/2023 | 01/04/2029 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.774 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38101 | EOL.CV.BA.038101-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 11 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA VIII ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2029 | Válida |  | 09/04/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.775 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38102 | EOL.CV.BA.038102-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Inês 12 | 42000 | 0,1% para Ventos de Santa Inês Energias Renováveis S.A. (PIE)/ 99,9% para BAHIA EOLICA IX ENERGIAS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/24/2026 | Válida | 01/04/2023 | 01/04/2023 | Válida |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/28/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.776 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38105 | EOL.CV.PI.038105-5.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 03 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 03 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 05/15/2022 | 06/11/2022 | 07/18/2022 |  |  | 10/10/2022 | 01/15/2023 |  |  |  |  | 03/09/2023 | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 03/24/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/10/2022 | 02/10/2023 | Válida | 02/02/2023 | 09/21/2023 | 09/21/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 12/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.895 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38107 | EOL.CV.PI.038107-1.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 05 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 05 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 05/15/2022 | 06/11/2022 | 09/19/2022 |  |  | 10/10/2022 | 03/05/2023 | [5 empty] | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 03/24/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 02/02/2023 | 09/21/2023 | 09/21/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/19/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.896 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38108 | EOL.CV.PI.038108-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 06 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 06 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 06/25/2022 | 06/11/2022 | 10/08/2022 |  |  | 10/10/2022 | 03/08/2022 | [5 empty] | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 03/24/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 02/02/2023 | 09/21/2023 | 09/21/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/19/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.897 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38109 | EOL.CV.PI.038109-8.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 07 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 07 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 06/20/2022 | 06/11/2022 | 08/17/2022 |  |  | 10/10/2022 | 05/10/2023 | [5 empty] | 09/21/2022 | 02/15/2023 |  | 03/25/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 02/02/2023 | 09/21/2023 | 09/21/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/19/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.898 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38113 | EOL.CV.PI.038113-6.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 19 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 19 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 09/23/2022 | 06/11/2022 | 01/13/2023 |  |  | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 05/12/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 04/18/2023 | 10/20/2023 | 10/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.900 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38116 | EOL.CV.PI.038116-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 22 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 22 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 02/24/2023 | 06/11/2022 | 02/06/2023 |  |  | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 03/25/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 04/18/2023 | 10/30/2023 | 10/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/06/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.901 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38120 | EOL.CV.PI.038120-9.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 26 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 26 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 04/03/2023 | 06/11/2022 | 04/24/2023 |  |  | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 03/25/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 04/18/2023 | 10/30/2023 | 10/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/06/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.902 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38123 | EOL.CV.PI.038123-3.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 29 | 34200 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 29 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 04/03/2023 | 06/11/2022 | 05/03/2023 |  |  | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 03/25/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 04/18/2023 | 10/30/2023 | 10/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/19/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.903 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38126 | EOL.CV.PI.038126-8.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 01 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 01 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/15/2022 |  | 05/23/2023 | [12 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.612 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38127 | EOL.CV.PI.038127-6.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 02 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 02 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/15/2022 |  | 05/30/2023 | [12 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.613 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38128 | EOL.CV.PI.038128-4.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 03 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 03 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/15/2022 |  | 02/15/2023 |  | 04/24/2023 | [10 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.614 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38129 | EOL.CV.PI.038129-2.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 04 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 04 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/15/2022 |  | 03/10/2023 |  | 06/30/2023 | [10 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.615 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38130 | EOL.CV.PI.038130-6.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 05 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 05 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/15/2022 |  | 02/15/2023 |  | 04/19/2023 | [10 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.616 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38131 | EOL.CV.PI.038131-4.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 06 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 06 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/18/2022 |  | 02/22/2023 |  | 05/27/2023 | [10 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 04/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.617 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38132 | EOL.CV.PI.038132-2.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 07 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 07 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/18/2022 |  | 04/26/2023 |  | 06/03/2023 | [10 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 04/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.618 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38133 | EOL.CV.PI.038133-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 08 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 08 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/18/2022 |  | 04/28/2023 | [12 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.619 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38134 | EOL.CV.PE.038134-9.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 09 | 49600 | 100% para Ventos de São Zacarias 09 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/18/2022 |  | 05/30/2023 | [12 empty] | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.620 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38135 | EOL.CV.PE.038135-7.2 | PE | Eólica | EOL | Ventos de São Zacarias 10 | 49600 | 100% para VENTOS DE SÃO ZACARIAS 10 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/18/2022 |  | 06/29/2023 | [12 empty] | 02/15/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Ventos do Araripe IV | 08/24/2021 | 08/24/2022 | Válida | 02/03/2022 | 02/04/2025 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/01/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.621 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38169 | UFV.RS.BA.038169-1.1 | BA | Solar | UFV | Pajeú 1 | 22000 | 100% para UFV Pajeú 1 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Pajeu | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2053 | 02/14/2023 | Válido | 12/23/2023 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.466 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38170 | UFV.RS.BA.038170-5.1 | BA | Solar | UFV | Pajeú 4 | 22000 | 100% para UFV Pajeú 4 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Pajeu | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2022 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2053 | 02/14/2023 | Válido | 12/23/2023 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.469 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38173 | UTE.GN.RJ.038173-0.1 | RJ | Fóssil | UTE | GNA Porto do Açu III | 1672599 | 100% para UTE GNA II Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | Campos 2 | 500 | NEOENERGIA Guanabara Transmissão de Energia S/A | 28438913000103 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 10/01/2021 | 02/20/2022 | 03/01/2022 |  |  |  |  | 09/23/2023 | [6 empty] | 02/20/2022 | 03/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  | 12/02/2015 | 11/30/2020 | Válida | 01/16/2020 | 01/16/2025 | Válida |  | 03/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/28/2022 | 03/27/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2048 | 02/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2053 | 05/13/2023 | Portaria | 312 | MME | Autorização | 07/30/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38198 | UFV.RS.CE.038198-5.1 | CE | Solar | UFV | Belo Horizonte 1 | 30000 | 100% para Usina Fotovoltaica Belo Horizonte 1 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 |  |  |  |  | 07/01/2022 | [5 empty] | 11/01/2022 | [6 empty] | 09/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BELO HORIZONTE | 02/27/2020 | 02/25/2025 | Válida | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | 10/04/2021 | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | Válido | 09/09/2021 | 01/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/06/2024 | 06/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2023 | 04/01/2022 | Resolução | 10.233 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38199 | UFV.RS.CE.038199-3.1 | CE | Solar | UFV | Belo Horizonte 2 | 30000 | 100% para Usina Fotovoltaica Belo Horizonte 2 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 |  |  |  |  | 07/01/2022 | [5 empty] | 11/01/2022 | [6 empty] | 09/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BELO HORIZONTE | 02/27/2020 | 02/25/2025 | Válida | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | 10/04/2021 | 05/01/2023 | 08/01/2023 | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | Válido | 09/09/2021 | 01/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/06/2024 | 06/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2023 | 04/01/2022 | Resolução | 10.234 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38200 | UFV.RS.CE.038200-0.1 | CE | Solar | UFV | Belo Horizonte 3 | 30000 | 100% para Usina Fotovoltaica Belo Horizonte 3 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 |  |  |  |  | 07/01/2022 | [5 empty] | 11/01/2022 | [6 empty] | 09/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BELO HORIZONTE | 02/27/2020 | 02/25/2025 | Válida | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | 09/21/2021 | 05/13/2023 | 05/15/2023 | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | Válido | 09/09/2021 | 01/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/06/2024 | 06/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2023 | 04/01/2022 | Resolução | 10.235 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38201 | UFV.RS.CE.038201-9.1 | CE | Solar | UFV | Belo Horizonte 4 | 30000 | 100% para Usina Fotovoltaica Belo Horizonte 4 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 |  |  |  |  | 07/01/2022 | [5 empty] | 11/01/2022 | [6 empty] | 09/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BELO HORIZONTE | 02/27/2020 | 02/25/2025 | Válida | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | 09/21/2021 | 05/01/2023 | 08/01/2023 | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | Válido | 09/09/2021 | 01/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2024 | 06/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2023 | 04/01/2022 | Resolução | 10.236 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38202 | UFV.RS.CE.038202-7.1 | CE | Solar | UFV | Belo Horizonte 5 | 30000 | 100% para Usina Fotovoltaica Belo Horizonte 5 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 |  |  |  |  | 07/01/2022 | [5 empty] | 11/01/2022 | [6 empty] | 09/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BELO HORIZONTE | 02/27/2020 | 02/25/2025 | Válida | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | 09/21/2021 | 05/01/2023 | 08/01/2023 | 07/08/2022 | 07/06/2028 | Válida | Válido | 09/09/2021 | 01/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2024 | 06/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2023 | 04/01/2022 | Resolução | 10.237 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38209 | UFV.RS.RN.038209-4.1 | RN | Solar | UFV | Escadilha | 105000 | 100% para N F Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/13/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/15/2023 | N |  | 06/30/2021 | 06/30/2023 | Vencida | 02/26/2022 | 04/26/2024 | Válida |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.711 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38210 | UFV.RS.RN.038210-8.1 | RN | Solar | UFV | Panorama I | 90000 | 100% para N F Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Ceará Mirim II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Panorama | 06/30/2021 | 07/02/2023 | Válida | 01/27/2022 | 01/27/2026 | Válida |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/10/2022 | 12/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.226 | ANEEL | Autorização | 07/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38211 | UFV.RS.RN.038211-6.1 | RN | Solar | UFV | Panorama II | 90000 | 100% para N F Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Ceará Mirim II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Panorama | 06/30/2021 | 07/02/2023 | Válida | 01/27/2022 | 01/27/2026 | Válida |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/10/2022 | 12/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.227 | ANEEL | Autorização | 07/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38218 | UFV.RS.MG.038218-3.1 | MG | Solar | UFV | Delio Bernardino | 81200 | 100% para DELIO BERNARDINO HOLDING S.A. (PIE) | Seccionamento | SE Janaúba 3 – SE Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/04/2024 |  |  |  |  | 11/01/2019 | [5 empty] | 05/01/2020 | [6 empty] | 05/01/2020 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Delio Bernardino | 06/28/2019 | 06/28/2029 | Válida | 06/28/2019 | 06/28/2029 | Válida |  | 03/01/2024 | 03/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/10/2020 | 07/21/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2054 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2054 | 10/19/2021 | Resolução | 8.162 | ANEEL | Autorização | 09/10/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38221 | UTE.PE.MG.038221-3.1 | MG | Fóssil | UTE | Galvani Serra do Salitre | 30000 | 100% para SALITRE FERTILIZANTES LTDA. (APE) | Subestação | SE Rio Paranaíba | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 02/09/2018 |  | 05/15/2018 | [5 empty] | 06/17/2019 | [6 empty] | 06/01/2016 |  | 06/01/2016 | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 01/18/2017 | 01/18/2023 | Válida | 02/24/2021 | 01/18/2023 | Válida |  | 11/17/2023 | 12/29/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/16/2022 | 12/27/2022 | Válido | 02/01/2024 | 02/01/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/23/2024 | 02/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.138 | ANEEL | Autorização | 07/03/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38251 | UFV.RS.PE.038251-5.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 7 | 24059 | 19,99% para EÓLICA TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 0,01% para SOLAR TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 80% para EUROPEAN ENERGY A/S (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/02/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | CONSÓRCIO BOA HORA FASE 5 | 12/07/2022 | 12/06/2024 | Válida | 04/23/2023 | 04/22/2024 | Válida |  | 08/29/2025 | 11/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.332 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38252 | UFV.RS.PE.038252-3.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 8 | 24059 | 19,99% para EÓLICA TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 0,01% para SOLAR TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 80% para EUROPEAN ENERGY A/S (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/02/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | CONSÓRCIO BOA HORA FASE 5 | 12/07/2022 | 12/06/2024 | Válida | 04/23/2023 | 04/22/2024 | Válida |  | 08/29/2023 | 11/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.333 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38253 | UFV.RS.PE.038253-1.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 9 | 24059 | 19,99% para EÓLICA TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 0,01% para SOLAR TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 80% para EUROPEAN ENERGY A/S (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/02/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | CONSÓRCIO BOA HORA FASE 5 | 12/13/2022 | 12/13/2023 | Válida | 04/23/2023 | 04/22/2024 | Válida |  | 08/29/2025 | 11/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.334 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38254 | UFV.RS.PI.038254-0.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão Sul I | 12760 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/11/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 03/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.762 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38255 | UFV.RS.PI.038255-8.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão Sul II | 17014 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/11/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 03/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.763 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38256 | UFV.RS.PI.038256-6.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão Sul III | 76565 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/11/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 03/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.764 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38257 | UFV.RS.PI.038257-4.1 | PI | Solar | UFV | Boqueirão Sul IV | 80819 | 100% para Boqueirão Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada | 12/02/2021 | 12/02/2025 | Válida |  | 03/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.765 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38283 | UFV.RS.RN.038283-3.1 | RN | Solar | UFV | Raios do Poeta I | 48000 | 100% para Raios do Poeta Usina Geradora SPE Ltda (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 69 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Média | Não Iniciada | 10/30/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Raios do Poeta | 10/05/2018 | 10/05/2020 | Válida | 07/14/2021 | 07/14/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/10/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.674 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38284 | UFV.RS.RN.038284-1.1 | RN | Solar | UFV | Raios do Poeta II | 48000 | 100% para Raios do Poeta Usina Geradora SPE Ltda (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 69 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Média | Não Iniciada | 10/30/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios do Poeta | 10/05/2018 | 10/05/2020 | Válida | 07/14/2021 | 07/14/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/10/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.675 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38296 | UFV.RS.AL.038296-5.1 | AL | Solar | UFV | Zebu III | 45360 | 100% para Central Solar Zebu III S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 02/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.207 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38297 | UFV.RS.AL.038297-3.1 | AL | Solar | UFV | Zebu IV | 48038 | 100% para Central Solar Zebu IV S.A (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 02/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.208 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38305 | EOL.CV.PB.038305-8.1 | PB | Eólica | EOL | Serra do Seridó VII | 44000 | 100% para Parque Eólico Serra do Seridó VII S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada |  | 12/01/2023 | 06/01/2024 | 06/01/2023 |  | 06/01/2023 |  | 09/01/2023 |  |  |  | 05/01/2024 |  | 10/31/2024 |  |  |  |  | 07/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO SERRA DO SERIDÓ - FASE 1 | 11/09/2020 | 11/09/2022 | Válida | 11/19/2021 | 11/19/2023 | Válida | 08/18/2022 | 06/30/2023 | 07/30/2023 | 06/28/2023 | 06/27/2025 | Válida | Válido | 06/01/2022 | 09/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/20/2055 | 08/09/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/20/2055 | 05/26/2021 | Portaria | 182 | MME | Autorização | 04/20/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38348 | UTE.FL.GO.038348-1.1 | GO | Biomassa | UTE | Caramuru Ipameri | 10200 | 100% para CARAMURU ALIMENTOS LTDA. (PIE) | Seccionamento | CELG D - LDAT Ipameri - Catalão | 69 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 |  |  | 12/20/2019 | 12/20/2020 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2025 | 03/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 6.954 | ANEEL | Autorização | 04/17/2018
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38349 | UFV.RS.PI.038349-0.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 7 | 30000 | 100% para MARANGATU 7 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 02/15/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar II | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.941 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38350 | UFV.RS.PI.038350-3.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 8 | 30000 | 100% para MARANGATU 8 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 02/15/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar II | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.942 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38351 | UFV.RS.PI.038351-1.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 9 | 30000 | 100% para MARANGATU 9 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 04/01/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar II | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.943 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38352 | UFV.RS.PI.038352-0.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 10 | 30000 | 100% para MARANGATU 10 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 04/01/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar II | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.944 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38353 | UFV.RS.PI.038353-8.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 11 | 30000 | 100% para MARANGATU 11 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 02/15/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar II | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.945 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38354 | UFV.RS.PI.038354-6.1 | PI | Solar | UFV | Marangatu 12 | 30000 | 100% para MARANGATU 12 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Ibiapina II – Piripiri | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/08/2023 | 10/01/2022 | 05/06/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 03/01/2023 | 03/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Marangatu Solar II | 01/26/2021 | 01/26/2022 | Válida | 02/16/2022 | 02/16/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2021 | 09/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 01/05/2022 | Resolução | 9.946 | ANEEL | Autorização | 05/11/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38364 | UFV.RS.CE.038364-3.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 1 | 49110 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 10 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagras - Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/26/2019 | 07/23/2020 | Vencida | 03/27/2020 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 02/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.732 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38365 | UFV.RS.CE.038365-1.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 2 | 24555 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 2 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/23/2020 | Vencida | 02/03/2021 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 09/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.733 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38366 | UFV.RS.CE.038366-0.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 3 | 49110 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/23/2020 | Vencida | 02/03/2021 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 09/15/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.734 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38367 | UFV.RS.CE.038367-8.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 4 | 49110 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 4 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagres-Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/23/2020 | Vencida | 02/02/2021 | 02/01/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 09/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.735 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38368 | UFV.RS.CE.038368-6.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 5 | 49110 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 5 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/23/2020 | Vencida | 02/03/2021 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/01/2022 | 09/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/18/2022 | 05/13/2021 | Resolução | 7.736 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38369 | UFV.RS.CE.038369-4.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 6 | 49110 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 6 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/23/2020 | Vencida | 02/03/2021 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 08/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Vencido | 04/08/2054 | 09/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.737 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38370 | UFV.RS.CE.038370-8.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 7 | 14733 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 7 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/24/2020 | Vencida | 02/03/2021 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 09/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.738 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38371 | UFV.RS.CE.038371-6.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 8 | 49110 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 8 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagres – Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/24/2020 | Vencida | 02/03/2021 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 08/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 09/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.739 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38372 | UFV.RS.CE.038372-4.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 9 | 9822 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 9 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagras - Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Mauriti | 07/25/2019 | 07/23/2020 | Vencida | 02/03/2021 | 02/02/2027 | Válida |  | 07/30/2023 | 08/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2020 | 04/22/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 09/08/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/08/2054 | 05/13/2021 | Resolução | 7.740 | ANEEL | Autorização | 04/09/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38389 | UFV.RS.CE.038389-9.1 | CE | Solar | UFV | Panatí 1 | 30000 | 100% para PANATÍ 1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/13/2023 | 02/01/2023 | 05/25/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 | 03/01/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Panatí | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida | 05/30/2021 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | 10/27/2021 | 10/26/2025 | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 03/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 11/30/2021 | Resolução | 9.759 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38390 | UFV.RS.CE.038390-2.1 | CE | Solar | UFV | Panatí 2 | 30000 | 100% para PANATÍ 2 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/13/2023 | 02/01/2023 | 03/10/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | 03/10/2023 | [5 empty] | 03/30/2023 | 03/01/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida |  | 10/02/2023 | 10/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 03/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 11/30/2021 | Resolução | 9.760 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38392 | UFV.RS.CE.038392-9.1 | CE | Solar | UFV | Panatí 3 | 30000 | 100% para Panatí 3 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/13/2023 | 02/01/2023 | 03/29/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | 06/14/2023 | [5 empty] | 03/30/2023 | 03/01/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida |  | 10/02/2023 | 10/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 03/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 11/30/2021 | Resolução | 9.761 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38393 | UFV.RS.CE.038393-7.1 | CE | Solar | UFV | Panatí 4 | 30000 | 100% para PANATÍ 4 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/13/2023 | 02/01/2023 | 04/18/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | 06/30/2023 | [5 empty] | 03/30/2023 | 03/01/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Solar Panati | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida |  | 10/02/2023 | 10/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 03/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 11/30/2021 | Resolução | 9.762 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38394 | UFV.RS.CE.038394-5.1 | CE | Solar | UFV | Panatí 5 | 30000 | 100% para Panatí 5 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/13/2023 | 02/01/2023 | 05/05/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | 06/28/2023 | [5 empty] | 03/30/2023 | 03/01/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida |  | 10/02/2023 | 10/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 03/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 11/30/2021 | Resolução | 9.763 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38395 | UFV.RS.CE.038395-3.1 | CE | Solar | UFV | Panatí 6 | 30000 | 100% para PANATÍ 6 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/13/2023 | 02/01/2023 | 05/11/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 | 03/01/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida |  | 10/02/2023 | 10/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 03/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 11/30/2021 | Resolução | 9.764 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38396 | UFV.RS.CE.038396-1.1 | CE | Solar | UFV | Sitiá 1 | 25000 | 100% para SITIÁ 1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 04/15/2023 | 05/12/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 | 05/12/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Panati e Sitia | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida |  | 09/29/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 03/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/01/2035 | 11/30/2021 | Resolução | 9.765 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 38397 | UFV.RS.CE.038397-0.1 | CE | Solar | UFV | Sitiá 2 | 25000 | 100% para SITIÁ 2 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/13/2023 | 02/01/2023 | 03/04/2023 |  |  |  |  | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 | 03/01/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Panati e Sitiá | 01/20/2021 | 02/04/2021 | Vencida | 02/24/2022 | 02/23/2028 | Válida |  | 10/02/2023 | 10/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/12/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/04/2026 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/10/2026 | 08/10/2022 | Retificação | 9.766 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40186 | UFV.RS.MG.040186-2.1 | MG | Solar | UFV | Delio Bernardino VIII | 309000 | 100% para NENA BERNARDINO HOLDING S.A. (PIE) | Subestação | Presidente Jucelino | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/04/2024 |  |  |  |  | 03/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 07/01/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Delio Bernardino | 02/05/2019 | 06/27/2025 | Válida | 02/05/2019 | 06/27/2025 | Válida |  | 03/01/2024 | 03/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/10/2020 | 07/21/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/24/2054 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/24/2054 | 10/13/2021 | Resolução | 8.213 | ANEEL | Autorização | 09/24/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40580 | UTE.FL.SP.040580-9.1 | SP | Biomassa | UTE | Cidade do Livro | 80000 | 100% para USINA TERMELÉTRICA LENÇÓIS PAULISTA SPE S.A. (PIE) | Subestação | Barra Bonita | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 09/05/2019 | 09/05/2024 | Válida | 07/05/2020 | 07/15/2026 | Válida |  | 05/01/2026 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/04/2023 | 06/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/14/2042 | 09/14/2021 | Válido | 09/14/2042 | 09/03/2021 | Válido | 09/14/2042 | 08/15/2022 | Resolução | 9.473 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40615 | EOL.CV.PB.040615-5.1 | PB | Eólica | EOL | Serra do Seridó X | 38500 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ X S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 250 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/17/2021 |  | 03/14/2023 | [12 empty] | 01/10/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 05/02/2022 | 05/02/2023 | Válida | 08/09/2022 | 08/08/2024 | Válida |  | 12/15/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/20/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.543 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40631 | EOL.CV.PI.040631-7.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Roque 13 | 45600 | 100% para Enel Green Power Ventos de São Roque 13 S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/03/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 02/24/2023 | 06/11/2022 | 03/02/2022 |  |  | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/21/2022 | 03/24/2022 |  | 03/25/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2022 | Vencida | 02/01/2022 | 02/02/2025 | Válida | 04/18/2023 | 10/20/2023 | 10/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/09/2021 | 05/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 01/19/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/23/2056 | 07/21/2022 | Resolução | 10.899 | ANEEL | Autorização | 11/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40638 | EOL.CV.RN.040638-4.1 | RN | Eólica | EOL | Vila Alagoas V | 42000 | 100% para VILA ALAGOAS V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/20/2021 | 05/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/04/2023 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.168 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40644 | UTE.AI.SP.040644-9.1 | SP | Biomassa | UTE | Novo Horizonte | 30000 | 100% para UTE NOVO HORIZONTE GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. (PIE) | Subestação | Borborema | 138 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 7282377000120 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 11/01/2022 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.656 | ANEEL | Autorização | 03/12/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40686 | UFV.RS.MG.040686-4.1 | MG | Solar | UFV | Belvedere 1 | 45000 | 100% para BELVEDERE HOLDING SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 – Várzea de Palma 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Belvedere | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | 04/29/2021 |  |  | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | Válido | 06/25/2021 | 10/20/2021 | Válido | 04/01/2054 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/01/2054 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.050 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40687 | UFV.RS.MG.040687-2.1 | MG | Solar | UFV | Belvedere 2 | 45000 | 100% para BELVEDERE HOLDING SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 – Várzea de Palma 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Belvedere | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | 04/29/2021 |  |  | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | Válido | 06/25/2021 | 10/20/2021 | Válido | 04/01/2054 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/01/2054 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.051 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40688 | UFV.RS.MG.040688-0.1 | MG | Solar | UFV | Belvedere 3 | 48000 | 100% para BELVEDERE HOLDING SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 – Várzea de Palma 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Belvedere | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | 04/29/2021 |  |  | 05/07/2021 | 05/07/2031 | Válida | Válido | 06/25/2021 | 10/20/2021 | Válido | 04/01/2054 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/01/2054 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.052 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40689 | UFV.RS.MG.040689-9.1 | MG | Solar | UFV | Xangrilá 1 (Antiga Belvedere 4) | 30000 | 100% para ANTARES ENERGIA RENOVÁVEL SPE I LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Buritizeiro | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | 11/18/2021 |  |  | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | Válido | 06/07/2022 | 08/29/2022 | Válido | 01/01/2026 | 11/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2026 | 11/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.341 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40690 | UFV.RS.MG.040690-2.1 | MG | Solar | UFV | Xangrilá 2 (Antiga Belvedere 5) | 45150 | 100% para ANTARES ENERGIA RENOVÁVEL SPE II LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Buritizeiro | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | 11/18/2021 |  |  | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | Válido | 06/07/2022 | 08/29/2022 | Válido | 01/01/2026 | 11/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2026 | 11/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.342 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40691 | UFV.RS.MG.040691-0.1 | MG | Solar | UFV | Xangrilá 3 (Antiga Belvedere 6) | 30000 | 100% para ANTARES ENERGIA RENOVÁVEL SPE III LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Buritizeiro | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | 11/18/2021 |  |  | 06/16/2021 | 06/16/2031 | Válida | Válido | 06/07/2022 | 08/29/2022 | Válido | 01/01/2026 | 11/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2026 | 11/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.343 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40696 | EOL.CV.BA.040696-1.1 | BA | Eólica | EOL | Tucano XVII | 17100 | 100% para TUCANO F5 GERAÇÃO DE ENERGIAS LTDA (PIE) | Subestação | Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada |  |  |  | 10/26/2021 |  | 01/18/2022 |  | 03/10/2022 |  |  |  | 10/09/2022 | [6 empty] | 10/31/2021 | 07/01/2022 |  | 07/01/2022 | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Tucano | 09/06/2018 | 09/06/2023 | Válida | 02/06/2021 | 02/06/2026 | Válida |  | 04/23/2024 | 05/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/27/2021 | 05/16/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/28/2055 | 12/03/2020 | Resolução | 8.829 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40698 | UFV.RS.PI.040698-8.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 1 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.300 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40699 | UFV.RS.PI.040699-6.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 2 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.301 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40700 | UFV.RS.PI.040700-3.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 3 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.302 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40701 | UFV.RS.PI.040701-1.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 4 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.303 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40702 | UFV.RS.PI.040702-0.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 5 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/23/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.304 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40703 | UFV.RS.PI.040703-8.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 6 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.305 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40704 | UFV.RS.PI.040704-6.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 7 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.306 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40705 | UFV.RS.PI.040705-4.1 | PI | Solar | UFV | Olho do Sol 8 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO OLHO DO SOL | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 12/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 05/18/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/26/2057 | 03/23/2023 | Resolução | 12.307 | ANEEL | Autorização | 07/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40708 | UFV.RS.CE.040708-9.1 | CE | Solar | UFV | Gameleira 1 | 33000 | 100% para GAMELEIRA 1 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Seccionamento | Milagres - Icó C1 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gameleira | 07/05/2018 | 07/04/2020 | Válida | 06/14/2021 | 06/13/2027 | Válida |  | 08/01/2023 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/21/2020 | 01/11/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2055 | 05/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Portaria | 111 | MME | Autorização | 03/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40709 | UFV.RS.CE.040709-7.1 | CE | Solar | UFV | Gameleira 2 | 33000 | 100% para GAMELEIRA 2 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Milagres - Icó C1 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gameleira | 07/05/2018 | 07/04/2020 | Válida | 06/14/2021 | 06/13/2027 | Válida |  | 08/01/2023 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/21/2020 | 01/11/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2055 | 05/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Portaria | 102 | MME | Autorização | 03/13/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40710 | UFV.RS.CE.040710-0.1 | CE | Solar | UFV | Gameleira 3 | 33000 | 100% para GAMELEIRA 3 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Milagres - Icó C1 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gameleira | 07/05/2018 | 07/04/2020 | Válida | 06/14/2021 | 06/13/2027 | Válida |  | 08/01/2023 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/21/2020 | 01/11/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2055 | 05/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Portaria | 104 | MME | Autorização | 03/13/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40711 | UFV.RS.CE.040711-9.1 | CE | Solar | UFV | Gameleira 4 | 33000 | 100% para GAMELEIRA 4 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Seccionamento | Milagres - Icó C1 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gameleira | 07/05/2018 | 07/04/2020 | Válida | 06/14/2021 | 06/13/2027 | Válida |  | 08/01/2023 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/21/2020 | 01/11/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2055 | 05/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Portaria | 110 | MME | Autorização | 03/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40725 | UFV.RS.PE.040725-9.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 1-1 | 50000 | 100% para Belmonte I Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 01/01/2020 | 05/15/2022 |  |  |  |  | 06/01/2020 | 02/12/2023 | [5 empty] | 04/01/2020 | 03/10/2023 |  | 06/15/2023 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 08/01/2019 | 12/19/2019 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 05/15/2023 | 05/30/2023 | 05/22/2023 | 05/21/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 7.927 | ANEEL | Autorização | 06/25/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40726 | UFV.RS.PE.040726-7.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 1-2 | 50000 | 100% para Belmonte I Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 01/01/2020 | 05/15/2022 |  |  |  |  | 06/01/2020 | [6 empty] | 04/01/2020 | 03/10/2023 |  | 07/11/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 08/01/2019 | 12/19/2019 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 05/15/2023 | 05/30/2023 | 05/22/2023 | 05/21/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 7.928 | ANEEL | Autorização | 06/25/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40727 | UFV.RS.PE.040727-5.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 1-3 | 50000 | 100% para Belmonte I Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 01/01/2020 | 05/15/2022 |  |  |  |  | 06/01/2020 | [6 empty] | 04/01/2020 | 03/10/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 08/01/2019 | 12/19/2019 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 05/15/2023 | 05/30/2023 | 05/22/2023 | 05/21/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 7.929 | ANEEL | Autorização | 06/25/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40728 | UFV.RS.PE.040728-3.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 1-4 | 5001 | 100% para Belmonte I Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 |  | 05/15/2022 | [12 empty] | 03/10/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 08/01/2019 | 12/19/2019 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 05/15/2023 | 05/30/2023 | 05/22/2023 | 05/21/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 7.930 | ANEEL | Autorização | 06/25/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40729 | UTE.AI.SP.040729-1.1 | SP | Biomassa | UTE | Mendonça | 30000 | 100% para UTE MENDONÇA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA (PIE) | Seccionamento | LT Catanduva-Promissão | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 11/01/2022 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.801 | ANEEL | Autorização | 04/30/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40733 | UHE.PH.MT.040733-0.1 | MT | Hídrica | UHE | Juruena | 49998 | 100% para UHE JURUENA LTDA (PIE) | Subestação | Parecis | 138 | Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A | 10319371000194 | Alta | Em andamento |  |  | 05/30/2022 |  | 03/15/2022 | 03/30/2022 | 06/15/2022 | 07/30/2022 | 10/22/2022 | 06/01/2022 |  | 04/01/2022 | [6 empty] | 02/01/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 09/10/2013 | 04/10/2022 | Válida | 12/10/2021 | 12/09/2026 | Válida |  | 08/30/2024 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/27/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 600 | MME | Autorização | 01/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40735 | UFV.RS.PE.040735-6.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 2-1 | 50000 | 100% para Belmonte II Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 04/01/2021 | 05/15/2022 |  |  |  |  | 05/01/2021 | 12/04/2022 | [5 empty] | 03/01/2021 | 03/10/2023 |  | 06/15/2023 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 04/03/2019 | 04/02/2020 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 06/01/2023 | 05/31/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 8.927 | ANEEL | Autorização | 06/09/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40736 | UFV.RS.PE.040736-4.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 2-2 | 50000 | 100% para Belmonte II Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 04/01/2021 | 04/15/2022 |  |  |  |  | 05/01/2021 | 12/14/2022 | [5 empty] | 03/01/2021 | 03/10/2023 |  | 06/15/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 04/03/2019 | 04/02/2020 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 06/01/2023 | 05/31/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2021 | 03/26/2021 | Resolução | 8.928 | ANEEL | Autorização | 06/09/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40737 | UFV.RS.PE.040737-2.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 2-3 | 50000 | 100% para Belmonte II Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 04/01/2021 | 05/15/2022 |  |  |  |  | 05/01/2021 | 12/29/2022 | [5 empty] | 03/01/2021 | 03/10/2023 |  | 06/15/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 04/03/2019 | 04/02/2020 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 06/01/2023 | 05/31/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 8.929 | ANEEL | Autorização | 06/09/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40738 | UFV.RS.PE.040738-0.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 2-4 | 50000 | 100% para Belmonte II Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 04/01/2021 | 04/15/2022 |  |  |  |  | 05/01/2021 | 01/08/2023 | [5 empty] | 03/01/2021 | 03/10/2023 |  | 05/29/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 04/03/2019 | 04/02/2020 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 06/01/2023 | 05/31/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 8.930 | ANEEL | Autorização | 06/09/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40739 | UFV.RS.PE.040739-9.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 2-5 | 50000 | 100% para Belmonte II Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 04/01/2021 | 07/25/2022 |  |  |  |  | 05/01/2021 | 12/09/2022 | [5 empty] | 03/01/2021 | 03/10/2023 |  | 05/29/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 04/03/2019 | 04/02/2020 | Válida | 12/10/2019 | 12/09/2023 | Válida | 01/18/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 06/01/2023 | 05/31/2023 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 8.931 | ANEEL | Autorização | 06/09/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40755 | UFV.RS.MG.040755-0.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 1 | 30000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 11/30/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.304 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40756 | UFV.RS.MG.040756-9.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 2 | 20000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.305 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40757 | UFV.RS.MG.040757-7.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 3 | 30000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2022 | Resolução | 10.306 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40758 | UFV.RS.MG.040758-5.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 4 | 20000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.307 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40766 | UFV.RS.CE.040766-6.1 | CE | Solar | UFV | Sobral I | 90000 | 100% para UFV - USINA FOTOVOLTAICA SOBRAL I SPE LTDA (PIE) | Subestação | Sobral III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 12/30/2019 | 05/26/2021 | Válida | 04/12/2021 | 04/11/2027 | Válida | 02/13/2020 | 04/06/2021 | 04/12/2021 | 04/12/2021 | 04/11/2027 | Válida | Válido | 07/10/2021 | 10/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 7.913 | ANEEL | Autorização | 06/18/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40767 | UFV.RS.BA.040767-4.1 | BA | Solar | UFV | Futura 29 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.351 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40768 | UFV.RS.BA.040768-2.1 | BA | Solar | UFV | Futura 30 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.352 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40769 | UFV.RS.BA.040769-0.1 | BA | Solar | UFV | Futura 31 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Seccionamento | Sobradinho-Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.353 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40770 | UFV.RS.BA.040770-4.1 | BA | Solar | UFV | Futura 32 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.354 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40771 | UFV.RS.BA.040771-2.1 | BA | Solar | UFV | Futura 33 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.355 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40772 | UFV.RS.BA.040772-0.1 | BA | Solar | UFV | Futura 34 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.356 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40773 | UFV.RS.BA.040773-9.1 | BA | Solar | UFV | Futura 35 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.357 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40774 | UFV.RS.BA.040774-7.1 | BA | Solar | UFV | Futura 36 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA 36 | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.358 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40775 | UFV.RS.BA.040775-5.1 | BA | Solar | UFV | Futura 37 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 12/10/2019 | 09/17/2024 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.359 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40777 | EOL.CV.BA.040777-1.1 | BA | Eólica | EOL | Brejinhos A | 37800 | 100% para Eólica Brejinhos Alfa S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/14/2021 | 08/30/2021 | 03/16/2022 | 08/30/2021 | 04/21/2022 |  |  | 12/30/2021 |  | 05/30/2022 |  |  |  |  | 09/30/2021 | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | COMPLEXO EOLICO CAETITE NORTE | 07/30/2016 | 07/30/2021 | Válida | 01/07/2022 | 01/07/2027 | Válida |  | 02/28/2024 | 03/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/13/2021 | 08/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/03/2051 | 12/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2051 | 09/10/2021 | Resolução | 9.863 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40778 | EOL.CV.BA.040778-0.1 | BA | Eólica | EOL | Brejinhos B | 42000 | 100% para Eólica Brejinhos B S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 08/30/2021 | 08/02/2021 | 08/30/2021 | 03/10/2022 | 12/30/2021 | 07/01/2022 |  |  | 05/30/2022 |  | 09/30/2021 | [5 empty] | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | COMPLEXO EOLICO CAETITE NORTE | 07/30/2016 | 07/30/2021 | Válida | 07/04/2022 | 07/04/2027 | Válida |  | 03/15/2024 | 03/29/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/16/2021 | 08/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/03/2051 | 12/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/10/2051 | 09/10/2021 | Resolução | 9.864 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40797 | UTE.PE.SP.040797-6.1 | SP | Fóssil | UTE | Vesta | 40140 | 100% para ENERGY ASSETS DO BRASIL LTDA. (PIE) | Outros | Autoprodução Isolada do sistema | 0 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/02/2019 |  | 12/02/2019 | [5 empty] | 07/15/2020 |  |  |  |  | 11/15/2021 |  | 12/17/2018 |  | 12/17/2018 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 |  |  | 11/05/2018 | 11/05/2020 | Válida | 11/26/2019 | 11/26/2022 | Válida |  | 09/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.215 | ANEEL | Autorização | 09/24/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40821 | UTE.FL.MT.040821-2.1 | MT | Biomassa | UTE | Inpasa | 82675 | 100% para Inpasa Agroindustrial S.A. (APE) | Subestação | Sinop Distrito | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/01/2022 |  | 01/15/2023 | [5 empty] | 01/15/2023 | [6 empty] | 01/01/2022 |  | 01/01/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 03/07/2023 |  |  | 02/01/2018 | 06/28/2021 | Válida | 12/29/2020 | 07/05/2026 | Válida | 09/01/2018 | 10/20/2022 |  | 11/08/2018 | 11/09/2024 | Válida | Válido | 05/01/2022 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2024 | 02/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 7.599 | ANEEL | Autorização | 02/05/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 40848 | UFV.RS.BA.040848-4.1 | BA | Solar | UFV | EMTEP 3 | 85000 | 100% para WIEZA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 09/06/2019 | 09/06/2028 | Válida | 09/06/2019 | 09/06/2028 | Válida |  | 05/20/2025 | 07/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 06/01/2018 | 12/01/2018 | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 7.888 | ANEEL | Autorização | 06/11/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41900 | UFV.RS.RN.041900-1.1 | RN | Solar | UFV | Nova Esperança I | 54000 | 100% para N F Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Nova Esperança | 06/30/2021 | 07/02/2023 | Válida | 05/27/2022 | 05/27/2026 | Válida |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/13/2022 | 02/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.815 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41901 | UFV.RS.RN.041901-0.1 | RN | Solar | UFV | Nova Esperança II | 54000 | 100% para N F Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Nova Esperança | 06/30/2021 | 07/02/2023 | Válida | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/13/2022 | 02/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.816 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41902 | UFV.RS.RN.041902-8.1 | RN | Solar | UFV | Nova Esperança III | 54000 | 100% para N F Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Nova Esperança | 06/30/2021 | 07/02/2023 | Válida | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/13/2022 | 02/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.817 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41904 | UFV.RS.PI.041904-4.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves I | 16750 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 05/01/2020 | 06/22/2023 |  |  |  |  | 06/01/2020 | [6 empty] | 05/01/2020 | 06/30/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 06/09/2023 | 10/27/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/26/2023 | 04/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2054 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2054 | 05/14/2021 | Resolução | 8.012 | ANEEL | Autorização | 07/30/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41905 | UFV.RS.PI.041905-2.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves II | 39792 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 05/01/2020 | 05/23/2023 |  |  |  |  | 06/01/2020 | [6 empty] | 05/01/2020 | 04/27/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 06/09/2023 | 10/27/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/26/2023 | 04/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/31/2054 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2054 | 05/14/2021 | Resolução | 8.013 | ANEEL | Autorização | 07/30/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41906 | UFV.RS.PI.041906-0.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves III | 39792 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 05/01/2020 | 06/22/2023 |  |  |  |  | 06/01/2020 | [6 empty] | 05/01/2020 | 06/30/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 06/09/2023 | 10/27/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/26/2023 | 04/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2054 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2054 | 05/14/2021 | Resolução | 8.014 | ANEEL | Autorização | 07/30/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41907 | UFV.RS.PI.041907-9.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves IV | 20100 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 04/27/2023 |  | 06/27/2023 | [12 empty] | 06/26/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 06/09/2023 | 10/27/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/26/2023 | 04/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2054 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2054 | 05/14/2021 | Resolução | 8.015 | ANEEL | Autorização | 07/30/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41908 | UFV.RS.PI.041908-7.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves V | 33500 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Média | Não Iniciada | 02/27/2027 |  |  |  |  | 01/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 11/12/2021 | 11/12/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/08/2020 | 01/12/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 04/12/2021 | Resolução | 9.154 | ANEEL | Autorização | 08/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41909 | UFV.RS.PI.041909-5.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves VI | 36476 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 01/01/2023 | 06/15/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 06/15/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 06/09/2023 | 10/27/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/30/2023 | 01/12/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 04/12/2021 | Resolução | 9.155 | ANEEL | Autorização | 08/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41910 | UFV.RS.RN.041910-9.1 | RN | Solar | UFV | Areias I | 39000 | 100% para Gouveia Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 230 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | AREIAS | 03/01/2022 | 03/01/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/23/2022 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.228 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41911 | UFV.RS.RN.041911-7.1 | RN | Solar | UFV | AREIAS II | 39000 | 100% para Gouveia Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 230 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/01/2022 | 03/01/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/23/2022 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.229 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41912 | UFV.RS.RN.041912-5.1 | RN | Solar | UFV | Areias III | 51000 | 100% para Gouveia Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 230 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | AREIAS | 03/01/2022 | 03/01/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/23/2022 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.230 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41920 | EOL.CV.CE.041920-6.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 10 (Antiga Mutamba VIII) | 18000 | 100% para KAIRÓS WIND 4 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 |  |  |  | 08/01/2022 | [14 empty] | 02/28/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Kairós Wind (Antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/04/2025 | 09/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.054 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41921 | EOL.CV.CE.041921-4.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX) | 40500 | 100% para KAIRÓS WIND 6 ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 08/01/2022 |  | 10/07/2022 |  | 03/23/2023 | [10 empty] | 02/28/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | S | Complexo Eólico Kairós Wind (antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 09/01/2023 | 11/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/04/2022 | 09/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2058 | 02/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.055 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41922 | EOL.CV.CE.041922-2.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X) | 36000 | 100% para KAIRÓS WIND 2 ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 08/01/2022 |  | 10/07/2022 |  | 02/07/2023 | [10 empty] | 02/28/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/14/2023 | S | Complexo Eólico Kairós Wind (antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/04/2022 | 09/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2058 | 02/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2053 | 01/30/2023 | Resolução | 11.056 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41924 | UFV.RS.PE.041924-9.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 1 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.827 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 41925 | UFV.RS.PE.041925-7.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 2 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.828 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42925 | UFV.RS.PE.042925-2.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 3 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.829 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42926 | UFV.RS.PE.042926-0.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 4 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.830 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42991 | UFV.RS.MG.042991-0.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 1 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS I S.A. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 03/18/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 06/10/2023 | [5 empty] | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/19/2021 | Resolução | 8.830 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42992 | UFV.RS.MG.042992-9.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 2 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS I S.A. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 03/17/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 05/10/2023 |  |  |  |  | 06/15/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.831 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42993 | UFV.RS.MG.042993-7.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 3 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS II S.A. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 03/15/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 04/30/2023 |  |  |  |  | 07/04/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  | 06/05/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.832 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42994 | UFV.RS.MG.042994-5.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 4 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS II S.A. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 03/11/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 03/01/2023 |  |  |  |  | 04/24/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.833 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42995 | UFV.RS.MG.042995-3.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 5 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS III S.A. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/10/2022 | 02/01/2022 | 03/07/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 02/07/2023 |  |  |  |  | 03/27/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.834 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42996 | UFV.RS.MG.042996-1.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 6 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS III S.A. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 02/28/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 01/10/2023 |  |  |  |  | 03/17/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.835 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42997 | UFV.RS.MG.042997-0.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 7 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS IV S.A. (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma 1 – Pirapora 2 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 02/25/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 11/20/2022 |  |  |  |  | 03/03/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/19/2021 | Resolução | 8.836 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42998 | UFV.RS.MG.042998-8.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 8 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS IV S.A. (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma 1 – Pirapora 2 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 02/18/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 11/10/2022 |  |  |  |  | 03/03/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.837 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 42999 | UFV.RS.MG.042999-6.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 9 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS V S.A. (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma 1 – Pirapora 2 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 02/10/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 09/20/2022 | [5 empty] | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.338 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43001 | UFV.RS.MG.043001-3.1 | MG | Solar | UFV | Hélio Valgas 10 | 50000 | 100% para GERADORA SOLAR HÉLIO VALGAS V S.A. (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma 1 – Pirapora 2 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2022 | 02/01/2022 | 02/10/2022 |  |  |  |  | 03/01/2022 | 07/15/2022 |  |  |  |  | 01/16/2023 | 10/01/2021 | 03/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Hélio Valgas | 09/29/2019 | 09/26/2024 | Válida | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | 06/01/2020 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 07/29/2020 | 07/29/2030 | Válida | Válido | 05/21/2020 | 12/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/19/2055 | 03/22/2021 | Resolução | 8.839 | ANEEL | Autorização | 05/19/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43147 | UFV.RS.MG.043147-8.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba CN | 40000 | 100% para Jaíba CN Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.586 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43148 | UFV.RS.MG.043148-6.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba CE | 40000 | 100% para Jaíba CE Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2019 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2024 | 10/26/2020 | Resolução | 8.585 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43149 | UFV.RS.MG.043149-4.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba N | 20006 | 100% para JAÍBA N ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 138 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Jaíba | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | 04/12/2019 | 04/12/2029 | Válida | 04/12/2019 |  |  | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | Válido | 11/08/2019 | 03/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/16/2055 | 10/16/2020 | Válido | 05/30/2055 | 05/30/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.330 | ANEEL | Autorização | 11/05/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43150 | UFV.RS.MG.043150-8.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba C | 40000 | 100% para Jaíba C Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.584 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43151 | UFV.RS.MG.043151-6.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba CO | 40000 | 100% para Jaíba CO Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.587 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43152 | UFV.RS.MG.043152-4.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba L2 | 20000 | 100% para Jaíba L2 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.590 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43153 | UFV.RS.MG.043153-2.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba NO2 | 40000 | 100% para Jaíba NO2 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | 06/30/2023 | [5 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.593 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43154 | UFV.RS.MG.043154-0.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba NE2 | 40000 | 100% para Jaíba NE2 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.591 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43155 | UFV.RS.MG.043155-9.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba SE2 | 40000 | 100% para Jaíba SE2 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.595 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43156 | UFV.RS.MG.043156-7.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba SO | 40000 | 100% para Jaíba SO Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.596 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43157 | UFV.RS.MG.043157-5.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba NE3 | 40000 | 100% para Jaíba NE3 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.592 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43158 | UFV.RS.MG.043158-3.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba S | 40000 | 100% para Jaíba S Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2023 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | JAIBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.594 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43159 | UFV.RS.MG.043159-1.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba O | 20006 | 100% para JAIBA O ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 138 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Jaíba | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | 04/11/2019 |  |  | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | Válido | 03/13/2020 | 03/10/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/13/2055 | 10/13/2020 | Válido | 05/29/2055 | 05/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.332 | ANEEL | Autorização | 11/05/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43160 | UFV.RS.MG.043160-5.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba NO1 | 40014 | 100% para JAIBA NO1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 138 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Jaíba | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | 04/11/2019 |  |  | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | Válido | 02/21/2020 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/13/2055 | 10/13/2020 | Válido | 05/29/2055 | 05/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.333 | ANEEL | Autorização | 11/05/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43161 | UFV.RS.MG.043161-3.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba NE1 | 40014 | 100% para JAIBA NE1 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 138 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Jaíba | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | 04/11/2019 |  |  | 04/15/2019 | 04/15/2029 | Válida | Válido | 02/21/2020 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/13/2055 | 10/13/2020 | Válido | 05/28/2055 | 05/28/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.331 | ANEEL | Autorização | 11/05/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43163 | UFV.RS.MG.043163-0.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba L1 | 40000 | 100% para Jaíba L1 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.589 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43164 | UFV.RS.MG.043164-8.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba CS | 40000 | 100% para Jaíba CS Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/05/2022 | 02/28/2023 | 06/01/2023 |  |  |  |  | 05/31/2023 | [6 empty] | 05/31/2023 | 04/04/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | JAÍBA V | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | 12/12/2019 |  |  | 12/27/2019 | 12/27/2029 | Válida | Solicitada Revisão | 04/18/2023 | 07/29/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2025 | 02/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/25/2021 | 10/26/2020 | Resolução | 8.588 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43167 | UFV.RS.MG.043167-2.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Varzea 1 (Antiga Solatio Varzea 1) | 45000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SOL DE VÁRZEA S.A. (PIE) | Seccionamento | Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  | 05/15/2022 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Sol de Varzea | 09/18/2020 | 09/18/2030 | Válida | 09/18/2020 | 09/18/2030 | Válida | 09/08/2020 |  |  | 09/18/2020 | 09/18/2030 | Válida | Válido | 07/25/2020 | 10/02/2020 | Válido | 12/20/2050 | 12/31/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2050 | 12/31/2020 | Não se Aplica |  |  | Despacho | 8.334 | ANEEL | Autorização | 11/05/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43168 | UFV.RS.MG.043168-0.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Varzea 2 (Antiga Solatio Varzea 2) | 45000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SOL DE VÁRZEA S.A. (PIE) | Seccionamento | Varzea da Palma 1 - UHE Três Marias - 138 kV | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  | 04/15/2022 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Sol de Varzea | 09/18/2020 | 09/18/2030 | Válida | 09/18/2020 | 09/18/2030 | Válida | 09/08/2020 |  |  | 09/18/2020 | 09/18/2030 | Válida | Válido | 05/27/2020 | 10/02/2020 | Válido | 12/20/2050 | 12/31/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2050 | 12/31/2020 | Não se Aplica |  |  | Despacho | 8.335 | ANEEL | Autorização | 11/05/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43169 | UFV.RS.PI.043169-9.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel I | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.832 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43170 | UFV.RS.PI.043170-2.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel II | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.833 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43171 | UFV.RS.PI.043171-0.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel III | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.834 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43172 | UFV.RS.PI.043172-9.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel IV | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.835 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43173 | UFV.RS.PI.043173-7.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel V | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.836 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43174 | UFV.RS.PI.043174-5.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel VI | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.837 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43175 | UFV.RS.PI.043175-3.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel VII | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.838 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43176 | UFV.RS.PI.043176-1.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel VIII | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.839 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43177 | UFV.RS.PI.043177-0.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel IX | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.840 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43178 | UFV.RS.PI.043178-8.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel X | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.841 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43179 | UFV.RS.PI.043179-6.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel XI | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.842 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43180 | UFV.RS.PI.043180-0.1 | PI | Solar | UFV | São Miguel XII | 30000 | 100% para USINA GERADORA UFV SÃO MIGUEL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 69 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 03/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.843 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43187 | UFV.RS.MS.043187-7.1 | MS | Solar | UFV | Paranaiba 8 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.060 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43196 | UTE.AI.BA.043196-6.1 | BA | Biomassa | UTE | Sérgio Paranhos | 22500 | 100% para CIA AGROPASTORIL VALE DA PIRAGIBA (PIE) | Subestação | SE Ibotirama | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/30/2019 |  | 01/02/2021 | [5 empty] | 01/10/2022 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 03/05/2023 |  |  | 07/03/2018 | 07/02/2020 | Vencida | 02/26/2021 | 02/25/2023 | Válida | 04/04/2022 | 10/07/2022 | 10/31/2022 | 05/31/2022 | 05/31/2027 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 08/13/2021 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.214 | ANEEL | Autorização | 09/24/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43198 | UFV.RS.CE.043198-2.1 | CE | Solar | UFV | Quixadá 1 | 67746 | 100% para SWS Investimentos em Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Quixadá | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 03/05/2023 | S | Complexo Quixadá | 02/16/2022 | 02/15/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/18/2022 | 02/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.875 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43208 | UFV.RS.PI.043208-3.1 | PI | Solar | UFV | Raios do Parnaíba IV | 30000 | 100% para Usina Geradora de Energia Solar Raios Do Parnaíba SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 09/01/2022 | S | Raios do Parnaíba | 06/03/2020 | 06/30/2021 | Vencida | 12/13/2021 | 12/13/2024 | Válida |  | 10/31/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.548 | ANEEL | Autorização | 01/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43213 | UFV.RS.PI.043213-0.1 | PI | Solar | UFV | Raios do Parnaíba X | 30000 | 100% para Usina Geradora de Energia Solar Raios Do Parnaíba SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 09/01/2022 | S | Raios do Parnaíba | 06/03/2020 | 06/03/2021 | Vencida | 12/13/2021 | 12/13/2024 | Válida |  | 10/31/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.554 | ANEEL | Autorização | 01/28/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43218 | EOL.CV.RN.043218-0.1 | RN | Eólica | EOL | Catanduba RN I | 49600 | 100% para Central Eólica Catanduba I S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 11/01/2023 | 02/09/2023 | 11/20/2023 | 04/12/2023 | 01/19/2024 | 05/12/2023 |  |  | 05/18/2024 | [6 empty] | 11/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | N |  | 07/15/2019 | 07/15/2021 | Válida | 10/21/2022 | 10/21/2026 | Válida |  | 08/30/2023 | 08/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/09/2020 | 03/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/03/2056 | 06/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/03/2056 | 05/03/2021 | Resolução | 8.745 | ANEEL | Autorização | 04/14/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43219 | EOL.CV.RN.043219-9.1 | RN | Eólica | EOL | Catanduba RN II | 49600 | 100% para Central Eólica Catanduba II S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 11/01/2023 | 02/09/2023 | 11/20/2023 | 04/12/2023 | 01/19/2024 | 05/12/2023 |  |  | 05/18/2024 | [6 empty] | 11/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | N |  | 07/15/2019 | 07/15/2021 | Válida | 10/21/2022 | 10/21/2026 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/09/2020 | 03/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/13/2056 | 06/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/03/2056 | 05/03/2021 | Resolução | 8.746 | ANEEL | Autorização | 04/14/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43221 | UFV.RS.MG.043221-0.1 | MG | Solar | UFV | Boa Esperança | 85000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Seccionamento | Montes Claros 1 – Pirapora 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/07/2023 |  | 03/07/2023 | [5 empty] | 06/15/2023 | [6 empty] | 06/12/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | N |  | 08/19/2021 | 08/19/2031 | Válida | 08/19/2021 | 08/19/2031 | Válida | 07/31/2021 |  |  | 08/19/2021 | 08/19/2031 | Válida | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/09/2024 | 01/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.321 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43227 | UFV.RS.PI.043227-0.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 1 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cobra Ltda. | 11/03/2021 | 11/03/2023 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.021 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43228 | UFV.RS.PI.043228-8.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 2 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2021 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.022 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43229 | UFV.RS.PI.043229-6.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 3 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2021 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.023 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43230 | UFV.RS.PI.043230-0.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 4 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2023 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.024 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43231 | UFV.RS.PI.043231-8.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 5 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2021 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.025 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43232 | UFV.RS.PI.043232-6.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 6 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2023 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.026 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43233 | UFV.RS.PI.043233-4.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 7 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2023 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.027 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43234 | UFV.RS.PI.043234-2.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 8 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2023 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.028 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43236 | UFV.RS.PI.043236-9.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 9 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2023 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.029 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43237 | UFV.RS.PI.043237-7.1 | PI | Solar | UFV | Cobra 10 | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA (PIE) | Seccionamento | Teresina II – Tianguá II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/27/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO COBRA LTDA | 11/03/2021 | 11/03/2023 | Válida | 12/12/2022 | 10/21/2024 | Válida |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.030 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43267 | UFV.RS.PE.043267-9.1 | PE | Solar | UFV | Belmonte 2-6 | 50000 | 100% para Belmonte II Parque Solar S.A. (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/03/2022 | 04/01/2021 | 07/25/2022 |  |  |  |  | 05/01/2021 | 02/12/2023 | [5 empty] | 03/01/2021 | 02/04/2023 |  | 05/29/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Belmonte | 04/03/2019 | 04/02/2020 | Válida | 12/10/2019 |  | Válida | 01/18/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 06/01/2023 | 05/31/2024 | Válida | Válido | 02/11/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 07/15/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2051 | 03/26/2021 | Resolução | 8.932 | ANEEL | Autorização | 06/09/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43270 | UFV.RS.CE.043270-9.1 | CE | Solar | UFV | Aratinga 1 | 30000 | 100% para ARATINGA I GERAÇÃO SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Milagres | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Aratinga | 07/26/2019 | 04/14/2021 | Válida | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | 12/20/2019 |  |  | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | Válido | 05/29/2020 | 09/17/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.667 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43271 | UFV.RS.CE.043271-7.1 | CE | Solar | UFV | Aratinga 2 | 30000 | 100% para ARATINGA II GERAÇÃO SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Milagres | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Aratinga | 07/26/2019 | 04/14/2021 | Válida | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | 12/20/2019 |  |  | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | Válido | 05/29/2020 | 09/17/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.668 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43272 | UFV.RS.CE.043272-5.1 | CE | Solar | UFV | Aratinga 3 | 30000 | 100% para ARATINGA III GERAÇÃO SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Milagres | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Aratinga | 07/26/2019 | 04/14/2021 | Válida | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | 12/20/2019 |  |  | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | Válido | 05/29/2020 | 09/17/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.669 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43273 | UFV.RS.CE.043273-3.1 | CE | Solar | UFV | Aratinga 4 | 30000 | 100% para ARATINGA IV GERAÇÃO SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Milagres | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Aratinga | 07/26/2019 | 04/14/2021 | Válida | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | 12/20/2019 |  |  | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | Válido | 05/29/2020 | 09/17/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.670 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43274 | UFV.RS.CE.043274-1.1 | CE | Solar | UFV | Aratinga 5 | 30000 | 100% para ARATINGA V GERAÇÃO SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Milagres | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Aratinga | 07/26/2019 | 04/14/2021 | Válida | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | 12/20/2019 |  |  | 05/21/2021 | 05/20/2027 | Válida | Válido | 05/29/2020 | 09/17/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Válido | 03/24/2055 | 12/15/2020 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.671 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43275 | EOL.CV.PB.043275-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra do Seridó XI | 34650 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ XI S.A (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Rio Formoso Transmissão e Energia S/A | 28438816000110 | Alta | Em andamento |  |  |  | 12/01/2021 | 11/17/2021 | 12/01/2021 | 12/05/2022 | 03/01/2022 | 04/25/2023 |  |  | 06/01/2022 | [6 empty] | 01/01/2022 | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra do Seridó | 04/28/2022 | 04/28/2024 | Válida | 06/22/2022 | 06/22/2024 | Válida |  | 09/15/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2023 | 06/19/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/22/2056 | 02/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/22/2056 | 06/22/2022 | Resolução | 8.961 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43276 | EOL.CV.PB.043276-8.1 | PB | Eólica | EOL | Serra do Seridó XII | 41580 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ XII S.A (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/17/2021 | 09/01/2022 | 12/04/2022 | 12/01/2022 | 04/14/2023 |  |  | 03/01/2023 | [6 empty] | 10/01/2022 | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra do Seridó | 04/28/2022 | 04/28/2024 | Válida | 08/26/2022 | 08/25/2024 | Válida |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/26/2021 | 03/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/22/2056 | 02/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/22/2056 | 06/22/2022 | Resolução | 9.355 | ANEEL | Autorização | 10/27/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 43277 | EOL.CV.PB.043277-6.1 | PB | Eólica | EOL | Serra do Seridó XIV | 38115 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ XIV S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Rio Formoso Transmissão e Energia S/A | 28438816000110 | Alta | Em andamento |  |  |  | 12/01/2021 | 11/17/2021 | 12/01/2021 | 02/01/2023 | 03/01/2022 |  |  |  | 06/01/2022 | [6 empty] | 01/01/2022 | 11/17/2021 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Serra do Seridó | 04/28/2022 | 04/28/2024 | Válida | 08/26/2022 | 08/25/2024 | Válida |  | 09/22/2023 | 10/07/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2023 | 03/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/22/2056 | 02/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/22/2056 | 06/22/2022 | Resolução | 8.962 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44295 | UFV.RS.PI.044295-0.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves VII | 33160 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 01/01/2023 | 06/27/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 06/30/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 06/09/2023 | 10/27/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/30/2023 | 01/12/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 04/12/2021 | Resolução | 9.156 | ANEEL | Autorização | 08/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44296 | UFV.RS.PI.044296-8.1 | PI | Solar | UFV | Ribeiro Gonçalves VIII | 33160 | 100% para RIBEIRO GONÇALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 230 | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A | 357038000116 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 01/01/2023 | 06/27/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 | 06/30/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFV Ribeiro Gonçalves | 06/05/2018 | 06/05/2020 | Vencida | 06/09/2023 | 10/27/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/30/2023 | 01/12/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 06/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/18/2055 | 04/12/2021 | Resolução | 9.157 | ANEEL | Autorização | 08/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44305 | CGH.PH.MG.044305-0.1 | MG | Hídrica | CGH | Alagoa III | 1600 | 100% para Polifertil Energia Eireli (PIE) | Subestação | Itanhandu | 13.8 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 08/15/2020 |  | 09/01/2019 | 05/25/2020 | 11/01/2019 | 05/28/2020 | 05/28/2020 | 09/02/2020 | 12/15/2020 |  |  | 08/07/2020 | 09/14/2021 | 11/21/2021 |  | 08/10/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 06/21/2018 | 06/21/2028 | Válida | 06/21/2018 | 06/21/2028 | Válida | 12/30/2016 |  |  | 06/21/2018 | 06/21/2028 | Válida | Válido | 09/30/2021 | 01/28/2022 | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 12/12/2023 | 03/07/2022 | Não Assinado |  |  | Portaria | 143 | MME | Autorização | 03/30/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44337 | EOL.CV.RN.044337-9.1 | RN | Eólica | EOL | EVI1 | 31500 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.323 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44338 | EOL.CV.RN.044338-7.1 | RN | Eólica | EOL | EVI 2 | 31500 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.324 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44343 | EOL.CV.RN.044343-3.1 | RN | Eólica | EOL | EVII 1 | 31500 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.325 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44344 | EOL.CV.RN.044344-1.1 | RN | Eólica | EOL | EVII 2 | 27000 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.326 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44350 | EOL.CV.BA.044350-6.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 08 | 43400 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 10/16/2020 | 10/16/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2026 | 11/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.317 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44351 | EOL.CV.BA.044351-4.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 09 | 43400 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Licínio de Almeida | 10/16/2020 | 10/16/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2026 | 11/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.318 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44352 | EOL.CV.BA.044352-2.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 10 | 43400 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Eólico Licínio de Almeida | 10/16/2020 | 10/16/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2026 | 11/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.319 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44353 | EOL.CV.BA.044353-0.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 11 | 43400 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/02/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 10/16/2020 | 10/16/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/10/2025 | 01/11/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.320 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44354 | EOL.CV.BA.044354-9.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 12 | 49600 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/02/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 04/10/2020 | 04/10/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/10/2026 | 01/11/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.321 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44355 | EOL.CV.BA.044355-7.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 18 | 37200 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/02/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/10/2020 | 04/10/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/10/2025 | 01/11/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.322 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44356 | EOL.CV.BA.044356-5.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 19 | 43400 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Eólico Licínio de Almeida | 10/16/2020 | 10/16/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2026 | 11/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.324 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44357 | EOL.CV.BA.044357-3.1 | BA | Eólica | EOL | LDA 20 | 37200 | 99,99% para EDF EN do Brasil Participações LTDA (PIE)/ 0,01% para LDA Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Licínio de Almeida | 10/16/2020 | 10/16/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2026 | 11/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.325 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44358 | EOL.CV.PI.044358-1.1 | PI | Eólica | EOL | Oitis 10 | 49500 | 100% para OITIS 10 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (PIE) | Subestação | SE Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2020 | 10/17/2021 | 07/14/2021 | 12/17/2021 | 09/08/2021 |  |  | 05/17/2022 | 07/15/2022 |  | 06/19/2023 |  |  | 06/22/2023 | 10/17/2021 | 06/15/2021 |  | 05/05/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Oitis | 03/22/2019 | 03/22/2021 | Válida | 12/28/2020 | 12/28/2022 | Válida | 05/18/2022 | 11/27/2022 | 12/19/2022 | 06/29/2022 | 06/29/2026 | Válida | Válido | 01/07/2022 | 05/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/24/2054 | 08/13/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/24/2054 | 08/13/2020 | Resolução | 8.492 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44360 | EOL.CV.BA.044360-3.1 | BA | Eólica | EOL | Oitis 21 | 44000 | 100% para OITIS 21 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (PIE) | Subestação | SE Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2020 | 10/17/2021 | 11/27/2020 | 12/17/2021 | 04/22/2021 |  |  | 05/17/2022 | 08/15/2022 |  | 12/06/2022 |  |  | 11/08/2022 | 10/17/2021 | 06/15/2021 |  | 09/08/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Oitis | 06/05/2019 | 06/05/2024 | Válida | 11/12/2020 | 11/12/2022 | Válida | 09/21/2022 | 12/17/2022 | 12/18/2022 | 12/16/2022 | 12/16/2024 | Válida | Válido | 01/07/2022 | 05/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/24/2054 | 08/13/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/24/2054 | 07/20/2022 | Resolução | 8.493 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44368 | EOL.CV.PI.044368-9.1 | PI | Eólica | EOL | Oitis 9 | 49500 | 100% para OITIS 9 ENERGIA RENOVÁVEL S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 10/17/2021 | 08/03/2022 | 12/17/2021 | 10/03/2022 |  |  | 05/17/2022 | 03/09/2023 |  | 06/19/2023 |  |  | 06/19/2023 | 10/17/2021 | 08/15/2022 |  | 09/08/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/03/2023 | S | Complexo Oitis | 03/22/2019 | 03/22/2021 | Válida | 12/28/2020 | 12/28/2022 | Válida | 05/18/2022 | 11/02/2022 | 12/19/2022 | 06/29/2022 | 06/29/2026 | Válida | Válido | 01/07/2022 | 05/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/24/2054 | 08/13/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/24/2054 | 08/10/2020 | Resolução | 8.491 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44389 | UFV.RS.PI.044389-1.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 1 | 51212 | 100% para Bonito 1 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.206 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44390 | UFV.RS.PI.044390-5.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 2 | 51212 | 100% para Bonito 2 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.207 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44391 | UFV.RS.PI.044391-3.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 3 | 51212 | 100% para Bonito 3 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.208 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44392 | UFV.RS.PI.044392-1.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 4 | 51212 | 100% para Bonito 4 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.209 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44413 | UFV.RS.PI.044413-8.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun I | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/15/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.961 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44414 | UFV.RS.PI.044414-6.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun II | 28125 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/11/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.962 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44415 | UFV.RS.PI.044415-4.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun III | 28125 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/11/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.963 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44416 | UFV.RS.PI.044416-2.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun IV | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/11/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.964 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44417 | UFV.RS.PI.044417-0.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun IX | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Sol de Itaueira | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/16/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/10/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.646 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44418 | UFV.RS.PI.044418-9.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun V | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/11/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.965 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44419 | UFV.RS.PI.044419-7.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun VI | 28125 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/10/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.966 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44420 | UFV.RS.PI.044420-0.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun VII | 28125 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/10/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.967 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44421 | UFV.RS.PI.044421-9.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun VIII | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí – Boa Esperança C1 | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/10/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 12/15/2023 | 01/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.968 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44422 | UFV.RS.PI.044422-7.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun X | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Sol de Itaueira | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/16/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/10/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.647 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44423 | UFV.RS.PI.044423-5.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun XI | 28125 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Sol de Itaueira | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/16/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/10/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.648 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44424 | UFV.RS.PI.044424-3.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun XII | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Sol de Itaueira | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/16/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/10/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.649 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44425 | UFV.RS.PI.044425-1.1 | PI | Solar | UFV | Eliseu Martins I | 32800 | 100% para Usina Fotovoltaica Eliseu Martins SPE I Ltda. (PIE) | Subestação | Eliseu Martins | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/26/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Eliseu Martins | 06/16/2021 | 06/16/2024 | Válida | 02/15/2022 | 02/15/2025 | Válida |  | 12/12/2024 | 03/17/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 07/05/2022 | 08/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.574 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44426 | UFV.RS.PI.044426-0.1 | PI | Solar | UFV | Eliseu Martins II | 31750 | 100% para Usina Fotovoltaica Eliseu Martins SPE II Ltda. (PIE) | Subestação | Eliseu Martins | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/26/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Eliseu Martins | 06/16/2021 | 06/16/2024 | Válida | 02/15/2022 | 02/15/2025 | Válida |  | 12/12/2024 | 03/17/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 07/05/2022 | 08/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.575 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44427 | UFV.RS.PB.044427-8.1 | PB | Solar | UFV | Esmeralda 2 | 14000 | 100% para PROTON ENERGY DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS S.A. (PIE) | Subestação | Malta | 69 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 9095183000140 | Média | Não Iniciada | 04/26/2027 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/14/2020 | 10/14/2022 | Válida |  | 10/14/2022 | Solicitada renovação |  | 01/04/2027 | 02/02/2027 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.419 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44436 | UFV.RS.PI.044436-7.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 01 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.516 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44437 | UFV.RS.PI.044437-5.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 02 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.517 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44438 | UFV.RS.PI.044438-3.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 03 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.518 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44439 | UFV.RS.PI.044439-1.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 04 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 250 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.519 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44440 | UFV.RS.PI.044440-5.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 05 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.520 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44441 | UFV.RS.PI.044441-3.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 06 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.521 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44442 | UFV.RS.PI.044442-1.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 07 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.522 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44443 | UFV.RS.PI.044443-0.1 | PI | Solar | UFV | Fótons de São Camilo 08 | 49995 | 100% para Fótons de São Camilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadinha | 01/25/2019 | 01/24/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.523 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44444 | UFV.RS.BA.044444-8.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 01 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.084 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44445 | UFV.RS.BA.044445-6.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 02 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.085 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44446 | UFV.RS.BA.044446-4.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 03 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.086 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44447 | UFV.RS.BA.044447-2.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 04 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.087 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44448 | UFV.RS.BA.044448-0.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 05 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.088 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44449 | UFV.RS.BA.044449-9.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 06 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.089 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44450 | UFV.RS.BA.044450-2.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 07 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.090 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44451 | UFV.RS.BA.044451-0.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Magno 08 | 50000 | 100% para FOTONS DE SAO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu Norte | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.091 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44453 | UFV.RS.RN.044453-7.1 | RN | Solar | UFV | Futuro V | 30000 | 100% para KL Serviços de Engenharia S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Futuro | 01/03/2022 | 01/03/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.253 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44456 | UFV.RS.RN.044456-1.1 | RN | Solar | UFV | Grauna I | 35200 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.430 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44457 | UFV.RS.RN.044457-0.1 | RN | Solar | UFV | Grauna II | 48400 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.431 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44458 | UFV.RS.RN.044458-8.1 | RN | Solar | UFV | Grauna III | 52800 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.432 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44459 | UFV.RS.RN.044459-6.1 | RN | Solar | UFV | Grauna IV | 52800 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.433 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44460 | UFV.RS.RN.044460-0.1 | RN | Solar | UFV | Grauna V | 52800 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.434 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44461 | UFV.RS.RN.044461-8.1 | RN | Solar | UFV | Grauna VI | 52800 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.435 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44462 | UFV.RS.RN.044462-6.1 | RN | Solar | UFV | Grauna VII | 52800 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.436 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44463 | UFV.RS.RN.044463-4.1 | RN | Solar | UFV | Grauna VIII | 52800 | 100% para GRAÚNA GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Graúna | 04/03/2019 | 04/03/2021 | Vencida | 08/27/2021 | 08/17/2025 | Válida |  | 10/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/19/2023 | Resolução | 11.437 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44464 | UFV.RS.MG.044464-2.1 | MG | Solar | UFV | Janauba VLT I | 48217 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA JANAÚBA A LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 11/06/2023 |  |  | 06/15/2022 | 04/24/2023 | 07/01/2022 | [5 empty] | 09/15/2022 | [10 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Janaúba | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 01/22/2022 |  |  | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | Vencido | 08/23/2021 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 05/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 04/14/2022 | Resolução | 10.330 | ANEEL | Autorização | 08/03/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44465 | UFV.RS.MG.044465-0.1 | MG | Solar | UFV | Janauba VLT II | 48217 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA JANAÚBA B LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 11/06/2023 |  |  | 06/15/2022 | 04/24/2023 | 07/01/2022 | [5 empty] | 09/15/2022 | [10 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Janaúba | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 01/22/2022 |  |  | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | Vencido | 08/23/2021 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 05/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 04/14/2022 | Resolução | 10.331 | ANEEL | Autorização | 08/03/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44466 | UFV.RS.MG.044466-9.1 | MG | Solar | UFV | Janauba VLT III | 48217 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA JANAÚBA C LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 11/06/2023 |  |  | 06/15/2022 | 04/24/2023 | 07/01/2022 | [5 empty] | 03/01/2023 | [10 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Janaúba | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 01/22/2022 |  |  | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | Vencido | 08/23/2021 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 05/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 04/14/2022 | Resolução | 10.332 | ANEEL | Autorização | 08/03/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44467 | UFV.RS.MG.044467-7.1 | MG | Solar | UFV | Janauba VLT IV | 48217 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA JANAÚBA D LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 11/06/2023 |  |  | 06/15/2022 | 04/24/2023 | 07/01/2022 | [5 empty] | 09/15/2022 | [10 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Janaúba | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | 01/22/2022 |  |  | 06/22/2022 | 08/29/2024 | Válida | Vencido | 08/23/2021 | 01/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 05/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/20/2056 | 04/14/2022 | Resolução | 10.333 | ANEEL | Autorização | 08/03/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44485 | UFV.RS.CE.044485-5.1 | CE | Solar | UFV | Quixadá 2 | 62907 | 100% para SWS Investimentos em Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Quixadá | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 03/05/2023 | S | Complexo Quixadá | 02/16/2022 | 02/15/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/18/2022 | 02/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.876 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44503 | UFV.RS.BA.044503-7.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras VIII | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.947 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44504 | UFV.RS.BA.044504-5.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras IX | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.948 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44506 | UFV.RS.BA.044506-1.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XI | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.949 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44507 | UFV.RS.BA.044507-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XII | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.950 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44508 | UFV.RS.BA.044508-8.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XIII | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.951 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44509 | UFV.RS.BA.044509-6.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XIV | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.952 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44510 | UFV.RS.BA.044510-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão solar Barreiras XIX | 50000 | 100% para SERTÃO SOLAR BARREIRAS XIX S.A. (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 01/01/2023 | 02/03/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Barreiras 1 | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2021 | 01/08/2027 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/12/2023 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 11/26/2021 | Resolução | 10.010 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44511 | UFV.RS.BA.044511-8.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XV | 50000 | 100% para SERTÃO SOLAR BARREIRAS XV S.A. (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/26/2023 | 01/01/2023 | 02/26/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Barreiras 1 | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2021 | 01/08/2027 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/12/2023 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 11/26/2021 | Resolução | 10.006 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44512 | UFV.RS.BA.044512-6.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XVI | 50000 | 100% para SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVI S.A. (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 04/05/2023 | 01/01/2023 | 04/05/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Barreiras 1 | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2021 | 01/08/2027 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/12/2023 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 11/26/2021 | Resolução | 10.007 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44513 | UFV.RS.BA.044513-4.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XVII | 50000 | 100% para SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVII S.A. (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 10/12/2023 |  |  |  | 02/03/2023 | 01/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Barreiras 1 | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2021 | 01/08/2027 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/12/2023 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 11/26/2021 | Resolução | 10.008 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44514 | UFV.RS.BA.044514-2.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XVIII | 50000 | 100% para SERTÃO SOLAR BARREIRAS XVIII S.A. (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/01/2023 | 01/01/2023 | 02/01/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 1 | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2021 | 01/08/2027 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/12/2023 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 11/26/2021 | Resolução | 10.009 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44515 | UFV.RS.BA.044515-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XX | 50000 | 100% para SERTÃO SOLAR BARREIRAS XX S.A. (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 |  |  |  | 02/03/2023 | 01/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Barreiras 1 | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2021 | 01/08/2027 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/12/2023 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 11/26/2021 | Resolução | 10.011 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44516 | UFV.RS.PE.044516-9.1 | PE | Solar | UFV | Sol do Agreste I | 43290 | 100% para Solar do Nordeste Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/23/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Fotovoltaico Sol do Agreste | 04/05/2021 | 04/05/2022 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/19/2022 | 04/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.657 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44517 | UFV.RS.PE.044517-7.1 | PE | Solar | UFV | Sol do Agreste II | 23310 | 100% para Solar do Nordeste Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/23/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Fotovoltaico Sol do Agreste | 04/05/2021 | 04/05/2022 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/19/2022 | 04/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.658 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44538 | UFV.RS.MG.044538-0.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 10 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.155 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44539 | UFV.RS.MG.044539-8.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 11 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.156 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44540 | UFV.RS.MG.044540-1.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 12 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.156 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44545 | UFV.RS.MG.044545-2.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 9 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2023 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2023 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.154 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44546 | UFV.RS.AL.044546-0.1 | AL | Solar | UFV | Zebu IX | 14648 | 100% para Central Solar Zebu IX S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | N |  | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 02/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.213 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44547 | UFV.RS.AL.044547-9.1 | AL | Solar | UFV | Zebu V | 31028 | 100% para Central Solar Zebu V S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 02/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.209 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44548 | UFV.RS.AL.044548-7.1 | AL | Solar | UFV | Zebu VI | 25358 | 100% para Central Solar Zebu VI S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 02/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.210 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44549 | UFV.RS.AL.044549-5.1 | AL | Solar | UFV | Zebu VII | 36698 | 100% para Central Solar Zebu VII S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 02/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.211 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44550 | UFV.RS.AL.044550-9.1 | AL | Solar | UFV | Zebu VIII | 42368 | 100% para Central Solar Zebu VIII S.A. (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 |  |  |  |  | 08/01/2024 | [5 empty] | 10/01/2024 | [6 empty] | 12/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Zebu | 11/22/2021 | 11/22/2023 | Válida | 04/26/2023 | 04/26/2025 | Válida |  | 02/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/02/2021 | 01/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2057 | 03/30/2022 | Resolução | 10.212 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44551 | UTE.AI.MG.044551-7.1 | MG | Biomassa | UTE | Uberaba 2 | 35000 | 100% para UBERABA ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Miranda – Nova Ponte 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/03/2023 | 06/15/2021 | 03/03/2023 |  |  |  |  | 11/23/2021 | 06/05/2023 | [5 empty] | 07/13/2021 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 04/26/2018 | 04/26/2024 | Válida | 04/26/2018 | 04/26/2024 | Válida |  | 01/01/2024 | 03/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/30/2020 | 04/29/2021 | Válido | 07/30/2025 | 07/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/30/2025 | 07/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.656 | ANEEL | Autorização | 03/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44556 | EOL.CV.BA.044556-8.1 | BA | Eólica | EOL | São Gabriel I | 47700 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico São Gabriel | 07/26/2019 | 07/26/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2024 | 03/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.217 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44557 | UFV.RS.MG.044557-6.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 1 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2023 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 07/01/2023 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 04/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.093 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44558 | UFV.RS.MG.044558-4.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 10 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE X LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 08/31/2023 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2024 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.102 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44559 | UFV.RS.MG.044559-2.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 11 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE XI LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 05/09/2024 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 04/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.103 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44560 | UFV.RS.MG.044560-6.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 12 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE XII LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 06/02/2024 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.104 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44561 | UFV.RS.MG.044561-4.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 13 | 25000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE XIII LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 06/02/2024 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.105 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44562 | UFV.RS.MG.044562-2.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 2 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE II LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2024 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 04/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.094 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44563 | UFV.RS.MG.044563-0.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 3 | 43750 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE III LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2024 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 04/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.095 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44564 | UFV.RS.MG.044564-9.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 4 | 50000 | 100% para Brenergy Brasil Energia Sustentável Ambiental Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 08/31/2023 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2024 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 04/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.096 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44565 | UFV.RS.MG.044565-7.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 5 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE V LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 08/31/2023 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 04/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.097 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44566 | UFV.RS.MG.044566-5.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 6 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE VI LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 08/31/2023 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2024 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.098 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44567 | UFV.RS.MG.044567-3.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 7 | 50000 | 100% para Brenergy Geração Solar Janaúba SPE VII Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 08/31/2023 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 10/24/2022 | 05/01/2023 | 06/01/2024 | 02/13/2023 | 02/13/2023 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.099 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44568 | UFV.RS.MG.044568-1.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 8 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE VIII LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 05/09/2024 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2023 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2024 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 08/15/2022 | 08/15/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.100 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44569 | UFV.RS.MG.044569-0.1 | MG | Solar | UFV | BRX Janaúba 9 | 50000 | 100% para BRENERGY Geração Solar Janaúba SPE IX LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba III | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 08/31/2023 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 05/02/2022 | [6 empty] | 05/02/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Janaúba | 04/25/2019 | 04/25/2024 | Válida | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | 02/01/2023 | 05/01/2023 | 06/01/2023 | 02/13/2023 | 02/13/2033 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/11/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 01/14/2022 | Resolução | 10.101 | ANEEL | Autorização | 06/01/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44573 | UFV.RS.CE.044573-8.1 | CE | Solar | UFV | Milagres I | 32740 | 100% para LIGHTSOURCE MILAGRES I GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Milagres-Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 06/15/2022 | 10/01/2022 |  | 07/15/2022 | 06/15/2022 | 01/18/2023 |  |  |  |  | 07/01/2022 | 06/29/2023 | [5 empty] | 07/01/2022 | 07/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Milagres | 04/12/2019 | 04/11/2021 | Válida | 01/21/2021 | 01/20/2027 | Válida | 04/19/2023 | 08/31/2023 | 10/05/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/01/2022 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 06/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 05/27/2020 | Portaria | 424 | MME | Autorização | 11/21/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44574 | UFV.RS.CE.044574-6.1 | CE | Solar | UFV | Milagres II | 32740 | 100% para LIGHTSOURCE MILAGRES II GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom Nome C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 06/15/2022 | 10/01/2022 |  | 07/15/2022 | 05/15/2022 | 01/13/2023 |  |  |  |  | 07/01/2022 | 06/29/2023 | [5 empty] | 07/01/2022 | 07/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Milagres | 04/12/2019 | 04/11/2021 | Válida | 01/25/2021 | 01/24/2027 | Válida | 04/19/2023 | 08/31/2023 | 10/05/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/01/2022 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 06/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 05/27/2020 | Portaria | 423 | MME | Autorização | 11/21/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44575 | UFV.RS.CE.044575-4.1 | CE | Solar | UFV | Milagres III | 32740 | 100% para LIGHTSOURCE MILAGRES III GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom Nome C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 06/15/2022 | 10/01/2022 |  | 07/15/2022 | 05/15/2022 | 12/29/2022 |  |  |  |  | 07/01/2022 | 06/29/2023 | [5 empty] | 07/01/2022 | 07/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Milagres | 04/12/2019 | 04/11/2021 | Válida | 01/25/2021 | 01/24/2027 | Válida | 04/19/2023 | 08/30/2023 | 10/05/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/01/2022 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 06/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 05/27/2020 | Portaria | 422 | MME | Autorização | 11/21/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44576 | UFV.RS.CE.044576-2.1 | CE | Solar | UFV | Milagres V | 32740 | 100% para LIGHTSOURCE MILAGRES V GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Milagres-Bom Nome C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 06/15/2022 | 10/01/2022 |  | 07/15/2022 | 05/15/2022 | 12/04/2022 |  |  |  |  | 07/01/2022 | 05/06/2023 | [5 empty] | 07/01/2022 | 07/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/12/2019 | 04/11/2021 | Válida | 01/27/2021 | 01/26/2027 | Válida | 04/19/2023 | 08/31/2023 | 10/05/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/01/2022 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 06/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 05/27/2020 | Portaria | 421 | MME | Autorização | 11/21/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44579 | UFV.RS.CE.044579-7.1 | CE | Solar | UFV | Milagres IV | 32740 | 100% para LIGHTSOURCE MILAGRES IV GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Milagres - Bom Nome C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 06/15/2022 | 10/01/2022 |  | 07/15/2022 | 05/15/2022 | 10/30/2022 |  |  |  |  | 07/01/2022 | 05/05/2023 | [5 empty] | 07/01/2022 | 07/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 04/12/2019 | 04/11/2021 | Válida | 01/27/2021 | 01/26/2027 | Válida | 04/19/2023 | 08/31/2023 | 10/05/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 12/01/2022 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 06/03/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2054 | 05/27/2020 | Portaria | 420 | MME | Autorização | 11/21/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44586 | UTE.AI.RR.044586-0.1 | RR | Biomassa | UTE | BBF Baliza | 17936 | 100% para Brasil Bio Fuels S.A. (PIE) | Subestação | São João da Baliza | 69 | RORAIMA ENERGIA S.A. | 2341470000144 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/20/2019 | 05/30/2020 | 09/01/2019 |  |  |  |  | 12/04/2020 | 03/01/2020 |  |  |  |  | 10/21/2022 | 02/02/2021 | 11/10/2021 |  | 11/30/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 03/23/2010 | 03/23/2012 | Vencida | 04/14/2021 | 04/14/2023 | Válida | 08/11/2022 | 11/10/2022 | 11/30/2022 | 11/23/2022 | 11/23/2026 | Válida | Válido | 03/31/2022 | 04/20/2022 | Válido | 06/27/2036 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/20/2037 | 08/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.050 | ANEEL | Autorização | 08/06/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44589 | UTE.BL.RR.044589-4.1 | RR | Biomassa | UTE | Híbrido Forte de São Joaquim | 56952 | 100% para Brasil Bio Fuels S.A. (PIE) | Subestação | Boa Vista (Sistemas Isolados) | 13.8 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA | 5938444000196 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/13/2021 | 05/30/2020 | 10/06/2022 |  |  |  |  | 12/04/2020 | 02/04/2023 | [5 empty] | 02/02/2021 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  | 08/18/2020 | 08/18/2022 | Válida | 02/06/2023 | 02/06/2025 | Válida |  | 10/25/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2043 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.053 | ANEEL | Autorização | 08/06/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44741 | UFV.RS.RN.044741-2.1 | RN | Solar | UFV | Astro I | 90000 | 100% para União Energias Renováveis SPE Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida | 09/09/2022 | 09/09/2026 | Válida |  | 01/22/2026 | 02/22/2026 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/31/2022 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.510 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44786 | UFV.RS.RN.044786-2.1 | RN | Solar | UFV | Nobreza I | 81000 | 100% para NOVA UNIÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | NOBREZA | 04/01/2020 | 04/01/2022 | Vencida | 02/11/2022 | 02/11/2026 | Válida |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.716 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44787 | UFV.RS.RN.044787-0.1 | RN | Solar | UFV | Nobreza II | 54000 | 100% para NOVA UNIÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 06/13/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | S | NOBREZA | 02/01/2020 | 04/01/2022 | Vencida | 02/11/2022 | 02/11/2026 | Válida |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.717 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44788 | UFV.RS.RN.044788-9.1 | RN | Solar | UFV | Nobreza III | 96000 | 100% para NOVA UNIÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 06/13/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | S | NOBREZA | 04/13/2020 | 04/13/2022 | Vencida | 02/11/2022 | 02/11/2026 | Válida |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.718 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44871 | UFV.RS.CE.044871-0.1 | CE | Solar | UFV | Seleção 1 | 40000 | 100% para SELEÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Banabuiú – Russas II C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 05/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Seleção | 02/04/2020 | 02/03/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.168 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44872 | UFV.RS.CE.044872-9.1 | CE | Solar | UFV | Seleção 2 | 40000 | 100% para SELEÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Banabuiú – Russas II C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 05/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Seleção | 02/04/2020 | 02/03/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.169 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44873 | UFV.RS.CE.044873-7.1 | CE | Solar | UFV | Seleção 3 | 40000 | 100% para SELEÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Banabuiú – Russas II C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 05/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Seleção | 02/04/2020 | 02/03/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.170 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44874 | UFV.RS.CE.044874-5.1 | CE | Solar | UFV | Seleção 4 | 40000 | 100% para SELEÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Banabuiú – Russas II C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 05/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Seleção |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.171 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44878 | EOL.CV.BA.044878-8.1 | BA | Eólica | EOL | Serra da Mangabeira | 79800 | 100% para SERRA DA MANGABEIRA S/A. (PIE) | Subestação | Gentio do Outo II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  | 01/15/2022 | 03/01/2022 | 07/01/2023 | 02/15/2021 | 09/01/2023 | 06/26/2021 | 11/01/2023 | 03/15/2022 |  |  | 12/01/2023 | 10/15/2022 | 10/30/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 | 08/15/2021 |  | 07/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Santa Eugênia e Serra da Mangabeira | 08/02/2019 | 07/14/2021 | Válida | 12/23/2020 | 12/22/2025 | Válida |  | 12/29/2023 | 12/29/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 07/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/23/2055 | 08/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/23/2055 | 08/11/2021 | Portaria | 127 | MME | Autorização | 03/23/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44940 | EOL.CV.BA.044940-7.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 1 | 47300 | 100% para Enel Green Power Aroeira 01 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2022 | 06/15/2022 | 06/19/2023 | 05/25/2022 | 07/19/2023 | 08/22/2022 |  |  | 12/16/2023 | 11/24/2022 | [5 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 04/24/2023 | 09/11/2023 | 09/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.013 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44947 | EOL.CV.BA.044947-4.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 2 | 43000 | 100% para Enel Green Power Aroeira 02 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2022 | 06/06/2022 | 06/05/2023 | 07/15/2022 | 07/05/2023 | 08/26/2022 |  |  | 11/25/2023 | 01/19/2023 | [5 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 05/24/2023 | 10/11/2023 | 10/19/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.014 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44948 | EOL.CV.BA.044948-2.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 3 | 43000 | 100% para Enel Green Power Aroeira 03 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2022 | 06/15/2022 | 05/15/2023 | 08/01/2022 | 04/14/2023 | 09/23/2022 |  |  | 10/28/2023 | 02/15/2023 | [5 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 05/24/2023 | 10/11/2023 | 10/19/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.015 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44949 | EOL.CV.BA.044949-0.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 4 | 43000 | 100% para Enel Green Power Aroeira 04 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2022 | 06/15/2022 | 03/06/2023 | 08/08/2022 | 04/05/2023 | 11/25/2022 |  |  | 05/27/2023 | 02/24/2023 | [5 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 05/24/2023 | 10/11/2023 | 10/19/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.016 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44950 | EOL.CV.BA.044950-4.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 5 | 43000 | 100% para Enel Green Power Aroeira 05 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2022 | 06/15/2022 | 02/27/2023 | 07/01/2022 | 03/29/2023 | 08/27/2022 |  |  | 06/03/2023 | 04/10/2023 | [5 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 04/20/2023 | 09/07/2023 | 09/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.017 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44951 | EOL.CV.BA.044951-2.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 6 | 38700 | 100% para Enel Green Power Aroeira 06 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2023 | 07/15/2022 | 04/24/2023 | 12/15/2022 | 05/24/2023 | 01/15/2023 |  |  | 09/02/2023 | [6 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 05/24/2023 | 10/11/2023 | 10/19/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.018 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44952 | EOL.CV.BA.044952-0.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 7 | 47300 | 100% para Enel Green Power Aroeira 07 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2022 | 06/15/2022 | 03/13/2023 | 07/20/2022 | 04/12/2023 | 10/04/2022 |  |  | 07/08/2023 | 02/02/2023 | [5 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 04/24/2023 | 09/11/2023 | 09/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.019 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44953 | EOL.CV.BA.044953-9.1 | BA | Eólica | EOL | Aroeira 8 | 43000 | 100% para Enel Green Power Aroeira 08 S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 10/15/2022 | 07/01/2022 | 03/20/2023 | 07/01/2022 | 04/19/2023 | 08/20/2022 |  |  | 07/15/2023 | 01/17/2023 | [5 empty] | 12/26/2022 | 05/19/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Aroeira | 04/16/2019 | 01/16/2024 | Válida | 04/12/2022 | 04/13/2027 | Válida | 04/20/2023 | 09/07/2023 | 09/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 04/26/2022 | 09/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/17/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.020 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44974 | EOL.CV.RN.044974-1.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Serido I | 22500 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ I S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 03/18/2024 | 06/13/2022 | 06/21/2024 | 06/20/2022 | 06/18/2024 |  |  |  | 08/16/2024 |  | 11/08/2024 |  |  |  |  | 07/01/2024 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/12/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 05/25/2023 | Portaria | 569 | MME | Autorização | 12/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44975 | EOL.CV.RN.044975-0.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Serido II | 22500 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ II S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 03/18/2023 | 06/13/2022 | 06/21/2023 | 10/15/2022 | 08/16/2023 | 02/09/2023 |  |  | 07/21/2023 |  | 08/27/2023 |  |  |  |  | 08/16/2023 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/12/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 05/25/2023 | Portaria | 565 | MME | Autorização | 12/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44976 | EOL.CV.RN.044976-8.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Serido III | 27000 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ III S A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 03/18/2023 | 06/13/2022 | 06/21/2023 | 03/10/2023 | 08/16/2023 | 03/10/2023 |  |  | 07/18/2023 | [6 empty] | 09/01/2023 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/12/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 05/25/2023 | Portaria | 566 | MME | Autorização | 12/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44986 | EOL.CV.BA.044986-5.1 | BA | Eólica | EOL | São Gabriel II | 47700 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico São Gabriel | 07/26/2019 | 07/26/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2024 | 03/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.218 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44987 | EOL.CV.BA.044987-3.1 | BA | Eólica | EOL | São Gabriel III | 47700 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico São Gabriel | 07/26/2019 | 07/26/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2024 | 02/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.219 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44988 | EOL.CV.PB.044988-1.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Borborema I | 43400 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 |  |  | 01/15/2024 |  | 04/01/2024 |  | 06/17/2024 |  |  |  | 10/17/2024 |  | 01/15/2024 | [8 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/26/2021 | 02/26/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/15/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2021 | 05/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/03/2047 | 11/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/20/2047 | 07/20/2022 | Resolução | 10.384 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44989 | EOL.CV.PB.044989-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Borborema II | 49600 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 |  |  | 01/15/2024 |  | 04/01/2024 |  | 06/17/2024 |  |  |  | 10/17/2024 |  | 01/15/2024 | [8 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/26/2021 | 02/26/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/15/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2021 | 05/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2047 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/20/2047 | 07/20/2022 | Resolução | 10.385 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44990 | EOL.CV.PB.044990-3.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Borborema III | 37200 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 |  |  | 01/15/2024 |  | 04/01/2024 |  | 06/17/2024 |  |  |  | 10/17/2024 | [6 empty] | 01/15/2024 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/26/2021 | 02/26/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/15/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2021 | 05/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2047 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/20/2047 | 07/20/2022 | Resolução | 10.386 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44991 | EOL.CV.PB.044991-1.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Borborema IV | 43400 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 138 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 |  |  | 01/15/2024 |  | 04/01/2024 |  | 06/17/2024 | [10 empty] | 01/15/2024 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/26/2021 | 02/26/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/15/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2021 | 05/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2047 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/20/2047 | 07/20/2022 | Resolução | 10.387 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 44992 | EOL.CV.PB.044992-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Borborema V | 37200 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/26/2021 | 02/26/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/15/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2021 | 05/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.388 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45010 | EOL.CV.RN.045010-3.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Leia 12 | 64900 | 100% para Ventos de São Luís Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ceará Mirim II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2023 | 12/01/2023 | 01/02/2024 | 01/10/2022 | 02/01/2024 | 05/09/2022 | 04/01/2024 | 07/09/2022 |  |  | 08/04/2024 | 01/15/2023 | 11/02/2024 |  |  |  | 03/08/2023 | 02/01/2024 | 03/10/2022 |  | 12/15/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Rio do Vento Expansão | 10/05/2018 | 10/05/2020 | Válida | 08/18/2021 | 08/18/2025 | Válida | 03/17/2023 |  |  | 04/20/2023 | 04/20/2029 | Válida | Válido | 07/02/2020 | 10/14/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/26/2056 | 02/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/28/2055 | 12/28/2020 | Portaria | 147 | MME | Autorização | 04/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45011 | EOL.CV.RN.045011-1.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Leia 13 | 66100 | 100% para VENTOS DE SÃO LUDGERO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Ceará Mirim II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2023 | 12/01/2023 | 01/02/2024 | 01/10/2022 | 02/01/2024 | 07/13/2022 | 04/01/2024 | 09/15/2022 |  |  | 08/04/2024 | 01/10/2023 | 11/02/2024 |  |  |  | 05/11/2023 | 02/01/2024 | 03/10/2022 |  | 10/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Rio do Vento Expansão | 10/05/2018 | 10/05/2020 | Válida | 08/18/2021 | 08/18/2025 | Válida | 05/12/2023 |  |  | 06/19/2023 | 06/19/2029 | Válida | Válido | 07/02/2020 | 10/14/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/26/2056 | 02/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/28/2055 | 12/28/2020 | Portaria | 146 | MME | Autorização | 04/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45012 | EOL.CV.RN.045012-0.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Leia 14 | 66100 | 100% para Ventos de São Lucio I Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ceará Mirim II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 07/01/2023 | 12/01/2023 | 01/02/2024 | 01/10/2022 | 02/01/2024 | 09/15/2022 | 04/01/2024 | 10/27/2022 |  |  | 08/04/2024 | 06/02/2023 | 11/02/2024 |  |  |  | 06/29/2023 | 02/01/2024 | 03/10/2022 |  | 10/29/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Rio do Vento Expansão | 10/05/2018 | 10/05/2020 | Válida | 08/18/2021 | 08/18/2025 | Válida | 06/26/2023 | 08/01/2023 | 08/21/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 07/02/2020 | 10/14/2020 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/26/2056 | 02/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/28/2055 | 12/28/2020 | Portaria | 149 | MME | Autorização | 04/03/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45016 | UFV.RS.RN.045016-2.1 | RN | Solar | UFV | Dunamis I | 29385 | 100% para Dunamis Projetos De Energia Fotovoltaica SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/28/2023 | 07/03/2022 | 02/01/2023 |  |  |  |  | 11/22/2022 | [6 empty] | 08/21/2022 | 03/21/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV DUNAMIS | 07/30/2021 | 07/30/2023 | Válida | 04/18/2022 | 04/18/2026 | Válida |  | 11/01/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/29/2021 | 03/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/24/2057 | 06/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/23/2057 | 06/23/2022 | Resolução | 10.650 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45017 | UFV.RS.RN.045017-0.1 | RN | Solar | UFV | Dunamis II | 29385 | 100% para Dunamis Projetos De Energia Fotovoltaica SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/28/2023 | 07/03/2022 | 02/01/2023 |  |  |  |  | 11/22/2022 | [6 empty] | 08/21/2022 | 03/21/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | UFV DUNAMIS | 07/30/2021 | 07/30/2023 | Válida | 04/18/2022 | 04/18/2026 | Válida |  | 11/01/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/29/2021 | 03/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/24/2057 | 06/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/23/2057 | 06/23/2022 | Resolução | 10.651 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45018 | UFV.RS.RN.045018-9.1 | RN | Solar | UFV | Dunamis III | 29385 | 100% para Dunamis Projetos De Energia Fotovoltaica SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/28/2023 | 07/03/2022 | 02/28/2023 |  |  |  |  | 11/22/2022 | [6 empty] | 08/21/2022 | 03/21/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | UFV DUNAMIS | 07/30/2021 | 07/30/2023 | Válida | 04/18/2022 | 04/18/2026 | Válida |  | 01/30/2024 | 03/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/29/2021 | 03/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/24/2057 | 06/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/23/2057 | 06/23/2022 | Resolução | 10.652 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45019 | UFV.RS.RN.045019-7.1 | RN | Solar | UFV | Dunamis IV | 29385 | 100% para Dunamis Projetos De Energia Fotovoltaica SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Açu III – Lagoa Nova II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/01/2023 | 07/03/2022 | 02/01/2023 |  |  |  |  | 11/22/2022 | [6 empty] | 08/21/2022 | 03/21/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 07/30/2021 | 07/30/2023 | Válida | 04/18/2022 | 04/18/2026 | Válida |  | 01/30/2024 | 03/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/29/2021 | 03/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/24/2057 | 06/24/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/23/2057 | 06/23/2022 | Resolução | 10.653 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45020 | UFV.RS.RN.045020-0.1 | RN | Solar | UFV | Monte Verde Solar V | 49450 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar V S.A. (PIE) | Seccionamento | LT Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/02/2023 | 10/31/2022 | 04/15/2023 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [6 empty] | 11/30/2022 | 05/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Monte Verde Solar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida | 09/14/2022 | 09/14/2026 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/24/2020 | 06/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 10/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 08/19/2021 | Resolução | 8.503 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45021 | UFV.RS.RN.045021-9.1 | RN | Solar | UFV | Monte Verde Solar VII | 31050 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar VII S.A. (PIE) | Seccionamento | LT Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/02/2023 | 10/31/2022 | 06/04/2023 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [6 empty] | 11/30/2022 | 05/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida | 09/14/2022 | 09/14/2026 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2020 | 06/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 10/28/2021 | Válido | 12/17/2054 | 08/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.505 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45022 | UFV.RS.RN.045022-7.1 | RN | Solar | UFV | Monte Verde Solar VI | 37260 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR VI S.A. (PIE) | Seccionamento | LT Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.504 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45025 | UFV.RS.RN.045025-1.1 | RN | Solar | UFV | Guzerá 2 | 30000 | 100% para Guzerá Solar Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Banabuiú | 69 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 8324196000181 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Guzerá | 11/30/2019 | 11/30/2021 | Válida | 04/30/2022 | 04/30/2026 | Válida |  | 10/30/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/28/2021 | 12/28/2021 | Válido | 01/01/2024 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.758 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45026 | UFV.RS.RN.045026-0.1 | RN | Solar | UFV | Guzerá 1 | 30000 | 100% para Guzerá Solar Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Guzerá | 69 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 8324196000181 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Guzerá | 11/30/2019 | 11/30/2021 | Válida | 04/30/2022 | 04/30/2026 | Válida |  | 10/31/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/28/2021 | 12/28/2021 | Válido | 01/01/2024 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.757 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45056 | UFV.RS.PE.045056-1.1 | PE | Solar | UFV | Luiz Gonzaga I | 30000 | 100% para LUIZ GONZAGA 1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Terra Nova | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | 02/17/2024 |  | 06/22/2023 |  | 04/25/2022 | [5 empty] | 08/23/2024 | [6 empty] | 08/28/2024 |  | 06/20/2025 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  | 06/28/2019 | 06/27/2020 | Vencida | 09/09/2020 | 09/08/2024 | Válida |  | 10/31/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/02/2021 | 12/02/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2024 | 09/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.715 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45057 | UFV.RS.PE.045057-0.1 | PE | Solar | UFV | Luiz Gonzaga II | 30000 | 100% para LUIZ GONZAGA 2 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Terra Nova | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 |  |  | 04/05/2023 | [5 empty] | 08/12/2023 | [6 empty] | 08/12/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luiz Gonzaga | 07/03/2019 | 07/02/2020 | Válida | 09/09/2020 | 09/08/2024 | Válida |  | 07/15/2024 | 07/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/03/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2025 | 09/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 113 | MME | Autorização | 03/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45058 | UFV.RS.PE.045058-8.1 | PE | Solar | UFV | Luiz Gonzaga III | 30000 | 100% para LUIZ GONZAGA 3 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Terra Nova | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | 02/17/2024 | 12/20/2023 | 02/22/2024 |  | 04/25/2022 | [5 empty] | 08/23/2024 | [6 empty] | 08/28/2024 |  | 06/20/2025 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Luiz Gonzaga | 05/30/2019 | 05/30/2020 | Vencida | 09/09/2020 | 09/08/2024 | Válida |  | 10/31/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/02/2021 | 12/02/2019 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2024 | 09/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.869 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45063 | UFV.RS.RN.045063-4.1 | RN | Solar | UFV | Cascudo 1 | 30000 | 100% para CASCUDO SOLAR ENERGIA I LTDA (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Cascudo | 08/24/2020 | 08/24/2022 | Válida | 08/12/2022 | 08/12/2026 | Válida |  | 02/01/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2022 | 07/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 05/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 02/03/2023 | Resolução | 10.942 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45064 | UFV.RS.RN.045064-2.1 | RN | Solar | UFV | Cascudo 2 | 30000 | 100% para CASCUDO SOLAR ENERGIA I LTDA (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 08/24/2020 | 08/24/2022 | Válida | 08/12/2022 | 08/12/2026 | Válida |  | 02/01/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2022 | 07/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 05/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 02/03/2023 | Resolução | 10.943 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45065 | UFV.RS.RN.045065-0.1 | RN | Solar | UFV | Cascudo 3 | 30000 | 100% para CASCUDO SOLAR ENERGIA I LTDA (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Cascudo | 08/24/2020 | 08/24/2022 | Válida | 08/12/2022 | 08/12/2026 | Válida |  | 02/01/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2022 | 07/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 05/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 02/03/2023 | Resolução | 10.944 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45066 | UFV.RS.RN.045066-9.1 | RN | Solar | UFV | Cascudo 4 | 30000 | 100% para CASCUDO SOLAR ENERGIA I LTDA (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Cascudo | 08/24/2020 | 08/24/2022 | Válida | 08/12/2022 | 08/12/2026 | Válida |  | 02/01/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2022 | 07/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 05/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 02/03/2023 | Resolução | 10.945 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45067 | UFV.RS.RN.045067-7.1 | RN | Solar | UFV | Cascudo 5 | 30000 | 100% para CASCUDO SOLAR ENERGIA I LTDA (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Cascudo | 08/24/2020 | 08/24/2022 | Válida | 08/12/2022 | 08/12/2026 | Válida |  | 02/01/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2022 | 07/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 05/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 02/03/2023 | Resolução | 10.946 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45068 | UFV.RS.RN.045068-5.1 | RN | Solar | UFV | Cascudo 6 | 30000 | 100% para CASCUDO SOLAR ENERGIA I LTDA (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Cascudo | 08/24/2020 | 08/24/2020 | Válida | 08/12/2022 | 08/12/2026 | Válida |  | 02/01/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2022 | 07/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 05/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 02/03/2023 | Resolução | 10.947 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45069 | UFV.RS.RN.045069-3.1 | RN | Solar | UFV | Cascudo 7 | 30000 | 100% para CASCUDO SOLAR ENERGIA I LTDA (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Cascudo | 08/24/2020 | 08/24/2022 | Válida | 08/12/2022 | 08/12/2026 | Válida |  | 02/01/2025 | 08/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2022 | 07/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 05/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 02/03/2023 | Resolução | 10.948 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45070 | UFV.RS.MG.045070-7.1 | MG | Solar | UFV | Urucuia 1 | 50000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/25/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Urucuia | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/22/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.618 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45071 | UFV.RS.MG.045071-5.1 | MG | Solar | UFV | Solatio Varzea 3 | 45000 | 100% para Geradora Solar Várzea I S.A. (PIE) | Seccionamento | Buritizeiro 1 – UH Três Marias | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/24/2023 |  | 03/06/2023 | [12 empty] | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Solatio Várzea 3 e 4 | 07/24/2020 | 05/30/2024 | Válida | 12/05/2022 | 12/05/2032 | Válida |  | 11/15/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/24/2020 | 04/27/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 05/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.283 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45072 | UFV.RS.MG.045072-3.1 | MG | Solar | UFV | Solatio Varzea 4 | 45000 | 100% para Geradora Solar Várzea II S.A. (PIE) | Seccionamento | Buritizeiro 1 – UH Três Marias | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/24/2023 |  | 03/06/2023 | [12 empty] | 02/03/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Solatio Várzea 3 e 4 | 07/24/2020 | 05/30/2024 | Válida | 12/05/2022 | 12/05/2032 | Válida |  | 11/15/2023 | 12/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/24/2020 | 04/27/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 05/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.284 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45153 | UFV.RS.RN.045153-3.1 | RN | Solar | UFV | Monte Verde Solar I | 46460 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MONTE VERDE SOLAR I S.A. (PIE) | Seccionamento | LT Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 11/30/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Monte Verde Solar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.499 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45154 | UFV.RS.RN.045154-1.1 | RN | Solar | UFV | Monte Verde Solar II | 49680 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar II S.A. (PIE) | Seccionamento | LT Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/02/2023 | 10/31/2022 | 03/31/2023 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [6 empty] | 11/30/2022 | 05/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida | 09/14/2022 | 09/14/2026 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 06/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 10/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 08/19/2021 | Resolução | 8.500 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45155 | UFV.RS.RN.045155-0.1 | RN | Solar | UFV | Monte Verde Solar III | 40250 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar III S.A. (PIE) | Seccionamento | LT Açu III – João Câmara III | 230 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/02/2023 | 10/31/2022 | 04/25/2023 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [6 empty] | 11/30/2022 | 05/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida | 09/14/2022 | 09/14/2026 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 06/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 10/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 08/19/2021 | Resolução | 8.501 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45156 | UFV.RS.RN.045156-8.1 | RN | Solar | UFV | Monte Verde Solar IV | 49680 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar IV S.A. (PIE) | Seccionamento | LT Açu III – João Câmara III | 230 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/02/2023 | 10/31/2022 | 04/15/2023 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [6 empty] | 11/30/2022 | 05/23/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida | 09/14/2022 | 09/14/2026 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/06/2020 | 06/07/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 10/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/17/2054 | 08/19/2021 | Resolução | 8.502 | ANEEL | Autorização | 12/17/2019
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45486 | UFV.RS.BA.045486-9.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 1 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.268 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45488 | UFV.RS.PE.045488-5.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 11 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/30/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.862 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45489 | UFV.RS.PE.045489-3.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 12 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/30/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.920 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45490 | UFV.RS.PE.045490-7.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 13 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/30/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.921 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45491 | UFV.RS.PE.045491-5.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 14 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/30/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.922 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45492 | UFV.RS.PE.045492-3.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 15 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/30/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.923 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45508 | UFV.RS.PI.045508-3.1 | PI | Solar | UFV | ELISOL I | 50000 | 100% para MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA (PIE) | Subestação | Eliseu Martins | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | S | Complexo Solar Eliseu Martins-PI | 04/06/2021 | 04/06/2022 | Vencida | 11/04/2021 | 11/04/2025 | Válida |  | 07/01/2023 | 08/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 08/17/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.337 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45511 | UFV.RS.PI.045511-3.1 | PI | Solar | UFV | ELISOL II | 50000 | 100% para MS ENERGIA LIMPA E SERVIÇOS LTDA (PIE) | Subestação | Eliseu Martins | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/05/2023 | S | Complexo Solar Eliseu Martins-PI | 04/06/2021 | 04/06/2022 | Vencida | 11/04/2021 | 11/04/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 09/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/02/2023 | 05/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.338 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45570 | UFV.RS.BA.045570-9.1 | BA | Solar | UFV | Sol do São Francisco | 36000 | 100% para SOL DO SÃO FRANCISCO I ENERGÉTICA S.A. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2023 | [18 empty] | 09/20/2019 |  | 08/19/2020 | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Eólicas Sento Sé | 10/18/2019 | 10/18/2024 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2025 | Válida |  | 08/30/2023 | 09/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 03/05/2020 | 05/26/2020 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.597 | ANEEL | Autorização | 02/18/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45700 | UFV.RS.PE.045700-0.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 16 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.924 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45701 | UFV.RS.PE.045701-9.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 17 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.925 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45702 | UFV.RS.PE.045702-7.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 18 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.926 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45703 | UFV.RS.PE.045703-5.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 19 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.927 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45704 | UFV.RS.PE.045704-3.1 | PE | Solar | UFV | Dourado 20 | 40000 | 100% para Geradora de Energia Quinturaré SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Surubim | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Central Fotovoltaica Grande Dourado | 01/12/2021 | 01/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/06/2025 | 12/23/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/07/2021 | 09/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/06/2056 | 11/29/2021 | Resolução | 9.928 | ANEEL | Autorização | 04/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45705 | UFV.RS.MG.045705-1.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba I | 50000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA I SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 08/13/2022 | [5 empty] | 10/22/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.640 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45706 | UFV.RS.BA.045706-0.1 | BA | Solar | UFV | Velho Chico (Fazenda AMCOS) | 46550 | 100% para COC ENERGIA E ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | Juazeiro IV | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Média | Não Iniciada | 09/14/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/28/2020 | 11/28/2024 | Válida | 11/28/2020 | 11/28/2024 | Válida | 05/29/2020 |  |  | 11/28/2020 | 11/28/2024 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.556 | ANEEL | Autorização | 09/14/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45712 | UFV.RS.MG.045712-4.1 | MG | Solar | UFV | Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1 (Antiga Janauba 138-1) | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA JANAÚBA 138 LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 138 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 03/01/2026 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Profª. Heley de Abreu Silva Batista | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | 05/13/2020 |  |  | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 06/20/2022 | Válido | 08/24/2056 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.437 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45713 | UFV.RS.MG.045713-2.1 | MG | Solar | UFV | Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2 (Antiga Janauba 138-2) | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA JANAÚBA 138 LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 138 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 03/01/2026 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Profª. Heley de Abreu Silva Batista | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | 05/13/2020 |  |  | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 06/20/2022 | Válido | 08/24/2056 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.438 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45714 | UFV.RS.MG.045714-0.1 | MG | Solar | UFV | Profª. Heley de Abreu Silva Batista 3 (Antiga Janauba 138-3) | 25000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA JANAÚBA 138 LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 138 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 03/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Profª. Heley de Abreu Silva Batista | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | 05/13/2020 |  |  | 12/16/2020 | 12/16/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 06/20/2022 | Válido | 08/24/2056 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.439 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45722 | UFV.RS.MG.045722-1.1 | MG | Solar | UFV | GSII Solar 1 | 25000 | 100% para Grande Sertão de Energia Fotovoltaica II LTDA. (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV GSII | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | 03/05/2020 |  |  | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | Válido | 01/29/2021 | 06/07/2021 | Válido | 11/10/2055 | 09/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/10/2055 | 09/03/2021 | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.420 | ANEEL | Autorização | 11/10/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45723 | UFV.RS.MG.045723-0.1 | MG | Solar | UFV | GSII Solar 2 | 25000 | 100% para Grande Sertão de Energia Fotovoltaica II LTDA. (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV GSII | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | 03/05/2020 |  |  | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | Válido | 01/29/2021 | 06/07/2021 | Válido | 11/10/2055 | 09/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/10/2055 | 09/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.421 | ANEEL | Autorização | 11/10/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 45724 | UFV.RS.MG.045724-8.1 | MG | Solar | UFV | GSII Solar 3 | 30000 | 100% para Grande Sertão de Energia Fotovoltaica II LTDA. (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV GSII | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | 03/05/2020 |  |  | 12/03/2020 | 12/03/2030 | Válida | Válido | 01/29/2021 | 06/07/2021 | Válido | 11/10/2055 | 09/03/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/10/2055 | 09/03/2021 | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.422 | ANEEL | Autorização | 11/10/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46083 | UFV.RS.PI.046083-4.1 | PI | Solar | UFV | Riacho da Serra 4 | 62593 | 100% para Riacho da Serra Energia 16 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/10/2023 |  |  |  |  | 07/29/2021 | [5 empty] | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.843 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46087 | UFV.RS.MG.046087-7.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 5 | 30000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.308 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46088 | UFV.RS.MG.046088-5.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 6 | 20000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.309 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46089 | UFV.RS.MG.046089-3.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 7 | 30000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2021 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.310 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46090 | UFV.RS.MG.046090-7.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 8 | 20000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração Três Marias S/A | 24263197000110 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.311 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46091 | UFV.RS.MG.046091-5.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 9 | 10000 | 100% para CERRADO SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Três Marias - Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [5 empty] | 08/15/2022 | [6 empty] | 09/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Vereda | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | 02/06/2020 |  |  | 08/06/2020 | 08/06/2030 | Válida | Válido | 10/28/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 01/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/20/2056 | 05/09/2023 | Resolução | 10.312 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46094 | UFV.RS.CE.046094-0.1 | CE | Solar | UFV | Morada do Sol 5 | 50000 | 100% para Complexo Solar Fotovoltaico Morada do Sol Ltda. (PIE) | Subestação | Aquiraz II | 230 | Transmissora Delmiro Gouveia S/A | 11552929000140 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 05/05/2022 | S | Complexo Solar Morada do Sol | 12/20/2019 | 12/19/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 01/21/2023 | 02/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/03/2021 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.959 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46095 | UFV.RS.CE.046095-8.1 | CE | Solar | UFV | Morada do Sol 6 | 37500 | 100% para Complexo Solar Fotovoltaico Morada do Sol Ltda. (PIE) | Subestação | Aquiraz II | 230 | Transmissora Delmiro Gouveia S/A | 11552929000140 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 05/05/2022 | S | Complexo Solar Morada do Sol | 12/21/2019 | 12/19/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 01/21/2023 | 02/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/03/2021 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.960 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46096 | UFV.RS.CE.046096-6.1 | CE | Solar | UFV | Morada do Sol 3 | 50000 | 100% para Complexo Solar Fotovoltaico Morada do Sol Ltda. (PIE) | Subestação | Aquiraz II | 230 | Transmissora Delmiro Gouveia S/A | 11552929000140 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 05/05/2022 | S | Complexo Solar Morada do Sol | 12/20/2019 | 12/19/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 01/21/2023 | 02/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/03/2021 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.957 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46097 | UFV.RS.CE.046097-4.1 | CE | Solar | UFV | Morada do Sol 4 | 50000 | 100% para Complexo Solar Fotovoltaico Morada do Sol Ltda. (PIE) | Subestação | Aquiraz II | 230 | Transmissora Delmiro Gouveia S/A | 11552929000140 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 05/05/2022 | S | Complexo Solar Morada do Sol | 12/20/2019 | 12/19/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 01/21/2023 | 02/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/03/2021 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.958 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46098 | UFV.RS.CE.046098-2.1 | CE | Solar | UFV | Morada do Sol 2 | 50000 | 100% para Complexo Solar Fotovoltaico Morada do Sol Ltda. (PIE) | Subestação | Aquiraz II | 230 | Transmissora Delmiro Gouveia S/A | 11552929000140 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 05/05/2022 | S | Complexo Solar Morada do Sol | 12/20/2019 | 12/19/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 07/21/2022 | 02/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/03/2021 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.956 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46099 | UFV.RS.CE.046099-0.1 | CE | Solar | UFV | Morada do Sol 1 | 50000 | 100% para Complexo Solar Fotovoltaico Morada do Sol Ltda. (PIE) | Subestação | Aquiraz II | 230 | Transmissora Delmiro Gouveia S/A | 11552929000140 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 05/05/2022 | S | Complexo Solar Morada do Sol | 12/20/2019 | 12/19/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 01/27/2023 | 02/28/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/03/2021 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 8.955 | ANEEL | Autorização | 06/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46508 | UFV.RS.PI.046508-9.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 5 | 51212 | 100% para Bonito 5 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Oitis - Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.210 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46509 | UFV.RS.PI.046509-7.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 6 | 51212 | 100% para Bonito 6 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Oitis - Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.211 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46510 | UFV.RS.PI.046510-0.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 7 | 51212 | 100% para Bonito 7 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Oitis - Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.212 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46511 | UFV.RS.PI.046511-9.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 8 | 51212 | 100% para Bonito 8 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.213 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46512 | UFV.RS.PI.046512-7.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 9 | 51212 | 100% para Bonito 9 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.214 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46513 | UFV.RS.PI.046513-5.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 10 | 51212 | 100% para Bonito 10 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.215 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46514 | UFV.RS.PI.046514-3.1 | PI | Solar | UFV | Bonito 11 | 51212 | 100% para Bonito 11 Energia Renovável S.A. (PIE) | Subestação | Queimara Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo UFV Bonito | 02/16/2021 | 02/16/2022 | Vencida | 06/02/2022 | 06/02/2025 | Válida |  | 12/30/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/28/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.216 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46515 | UFV.RS.PI.046515-1.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 1 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 1 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.828 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46516 | UFV.RS.PI.046516-0.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 2 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 2 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.829 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46517 | UFV.RS.PI.046517-8.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 3 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 3 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/21/2056 | 12/21/2021 | Resolução | 9.830 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46518 | UFV.RS.PI.046518-6.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 4 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 4 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.831 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46519 | UFV.RS.PI.046519-4.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 5 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 5 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.832 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46520 | UFV.RS.PI.046520-8.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 6 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 6 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.833 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46521 | UFV.RS.PI.046521-6.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 7 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 7 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.834 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46522 | UFV.RS.PI.046522-4.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 8 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 8 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/1956 | 12/23/2021 | Resolução | 9.835 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46523 | CGH.PH.MG.046523-2.2 | MG | Hídrica | CGH | Juá | 3000 | 100% para JUÁ ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Carangola | 11.4 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Alta | Em andamento |  |  | 06/21/2024 | 09/13/2024 | 09/06/2022 | 11/15/2024 | 09/14/2022 | 01/06/2025 | 01/24/2023 | 10/14/2024 | 10/11/2022 | 05/22/2025 |  |  |  | 09/01/2025 |  |  | 11/25/2024 |  | 08/03/2025 |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 12/15/2023 | 03/29/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/18/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/22/2045 | 05/22/2023 | Não se Aplica |  |  | Portaria | 2.110 | MME | Autorização | 03/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46525 | UFV.RS.BA.046525-9.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 1 | 25200 | 100% para Solar Luzeiro I S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 10/31/2023 |  |  |  |  | 10/31/2023 | [5 empty] | 12/31/2023 | [6 empty] | 12/31/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 02/21/2020 | 02/12/2025 | Válida | 01/06/2021 | 12/30/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 03/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 06/23/2021 | Resolução | 8.863 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46526 | UFV.RS.BA.046526-7.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 2 | 25200 | 100% para Solar Luzeiro II S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 10/31/2023 |  |  |  |  | 10/31/2023 | [5 empty] | 12/31/2023 | [6 empty] | 12/31/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 02/21/2020 | 02/12/2025 | Válida | 01/06/2021 | 12/30/2025 | Válida |  | 08/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 03/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 06/23/2021 | Resolução | 8.864 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46527 | UFV.RS.BA.046527-5.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 3 | 25200 | 100% para Solar Luzeiro III S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 10/31/2023 |  |  |  |  | 10/31/2023 | [5 empty] | 12/31/2023 | [6 empty] | 12/31/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 02/21/2020 | 02/12/2025 | Válida | 01/06/2021 | 12/30/2025 | Válida |  | 08/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 03/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 06/23/2021 | Resolução | 8.865 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46528 | UFV.RS.BA.046528-3.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 4 | 25200 | 100% para Solar Luzeiro IV S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 10/31/2023 |  |  |  |  | 10/31/2023 | [5 empty] | 12/31/2023 | [6 empty] | 12/31/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 02/21/2020 | 02/12/2025 | Válida | 01/06/2021 | 12/30/2025 | Válida |  | 11/01/2023 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 03/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 06/23/2021 | Resolução | 8.866 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46529 | UFV.RS.BA.046529-1.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 5 | 25200 | 100% para Solar Luzeiro V S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 10/31/2023 |  |  |  |  | 10/31/2023 | [5 empty] | 12/31/2023 | [6 empty] | 12/31/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 02/21/2020 | 05/12/2025 | Válida | 01/06/2021 | 12/30/2025 | Válida |  | 08/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 03/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 06/23/2021 | Resolução | 8.867 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46530 | UFV.RS.BA.046530-5.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 6 | 22050 | 100% para Solar Luzeiro VI S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 10/31/2023 |  |  |  |  | 10/31/2023 | [5 empty] | 12/31/2023 | [6 empty] | 12/31/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 02/21/2020 | 05/12/2025 | Válida | 01/06/2021 | 12/30/2025 | Válida |  | 08/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 03/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 04/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/29/2055 | 06/23/2021 | Resolução | 8.868 | ANEEL | Autorização | 05/26/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46533 | UFV.RS.PI.046533-0.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 9 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 9 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.836 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46534 | UFV.RS.PI.046534-8.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 10 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 10 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.837 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46535 | UFV.RS.PI.046535-6.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 11 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 11 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.838 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46536 | UFV.RS.PI.046536-4.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 12 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 12 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 07/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.839 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46537 | UFV.RS.PI.046537-2.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 13 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 13 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 07/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.840 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46538 | UFV.RS.PI.046538-0.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 14 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 14 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 07/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.841 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46539 | UFV.RS.PI.046539-9.1 | PI | Solar | UFV | Altitude 15 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 15 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Paralisada | [5 empty] | 07/29/2021 | 05/22/2022 |  |  |  |  | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Paralisação de obras | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Altitude | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 07/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.842 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46552 | UFV.RS.PI.046552-6.1 | PI | Solar | UFV | Sol do Piauí | 68000 | 100% para SOL DO PIAUÍ GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/15/2023 |  | 05/31/2023 | [5 empty] | 06/24/2023 | [9 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 01/28/2019 | 01/28/2021 | Vencida | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  | 08/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/24/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.995 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46553 | UFV.RS.MG.046553-4.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre I | 41173 | 100% para UFV Vista Alegre I E UFV Vista Alegre II Energia SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 02/28/2020 | 02/28/2030 | Válida | 02/28/2020 | 02/28/2030 | Válida | 02/02/2020 |  |  | 02/28/2020 | 02/28/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.440 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46554 | UFV.RS.MG.046554-2.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre II | 41173 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA VISTA ALEGRE XV SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 02/28/2020 | 02/28/2030 | Válida | 02/28/2020 | 02/28/2030 | Válida | 02/02/2020 |  |  | 02/28/2020 | 02/28/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.441 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46555 | UFV.RS.MG.046555-0.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre III | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE I ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.442 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46556 | UFV.RS.MG.046556-9.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre IV | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE II ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.443 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46557 | UFV.RS.MG.046557-7.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre V | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE III ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.444 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46558 | UFV.RS.MG.046558-5.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre VI | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE IV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.445 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46559 | UFV.RS.MG.046559-3.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre VII | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE V ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.446 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46560 | UFV.RS.MG.046560-7.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre VIII | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE VI ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.447 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46561 | UFV.RS.MG.046561-5.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre IX | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE VIII ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.448 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46562 | UFV.RS.MG.046562-3.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre X | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE IX ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.449 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46565 | UFV.RS.RN.046565-8.1 | RN | Solar | UFV | Aventura Solar | 10000 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Aventura | 11/30/2022 | 11/30/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.189 | ANEEL | Autorização | 09/01/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46567 | UFV.RS.GO.046567-4.1 | GO | Solar | UFV | Morada do Sol I | 50000 | 100% para Morada do Sol I Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Luziânia | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CFV MORADA DO SOL I | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 03/15/2022 |  |  | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | Válido | 02/04/2021 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.601 | ANEEL | Autorização | 01/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46568 | UFV.RS.GO.046568-2.1 | GO | Solar | UFV | Morada do Sol II | 50000 | 100% para Morada do Sol II Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Luziânia | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CFV MORADA DO SOL I | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 03/15/2022 |  |  | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | Válido | 02/04/2021 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.602 | ANEEL | Autorização | 02/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46569 | UFV.RS.GO.046569-0.1 | GO | Solar | UFV | Morada do Sol III | 50000 | 100% para Morada do Sol III Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Luziânia | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CFV MORADA DO SOL I | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 03/15/2022 |  |  | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | Válido | 02/04/2021 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.603 | ANEEL | Autorização | 01/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46570 | UFV.RS.GO.046570-4.1 | GO | Solar | UFV | Morada do Sol IV | 50000 | 100% para Morada do Sol IV Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Luziânia | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CFV MORADA DO SOL I | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 03/15/2022 |  |  | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | Válido | 02/04/2021 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.604 | ANEEL | Autorização | 01/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46571 | UFV.RS.GO.046571-2.1 | GO | Solar | UFV | Morada do Sol V | 50000 | 100% para Morada do Sol V Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Luziânia | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CFV MORADA DO SOL I | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 03/15/2022 |  |  | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | Válido | 02/04/2021 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.605 | ANEEL | Autorização | 01/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46572 | UFV.RS.GO.046572-0.1 | GO | Solar | UFV | Morada do Sol VI | 50000 | 100% para Morada do Sol VI Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Luziânia | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CFV MORADA DO SOL I | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | 03/15/2022 |  |  | 04/25/2022 | 04/25/2027 | Válida | Válido | 02/04/2021 | 07/02/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Válido | 09/30/2056 | 09/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.606 | ANEEL | Autorização | 01/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46577 | UFV.RS.MG.046577-1.1 | MG | Solar | UFV | Solar Irapuru I | 48118 | 100% para SOLAR IRAPURU I GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE SOCIEDADE LIMITADA. (PIE) | Subestação | Janaúba | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Solar Irapuru Fase I | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida | 05/28/2020 |  | 03/30/2025 | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida | Válido | 03/16/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 10/19/2022 | Resolução | 9.848 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46578 | UFV.RS.MG.046578-0.1 | MG | Solar | UFV | Solar Irapuru II | 48118 | 100% para SOLAR IRAPURU II GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE SOCIEDADE LIMITADA. (PIE) | Subestação | Janaúba | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Solar Irapuru Fase I | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida | 05/28/2020 |  |  | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida | Válido | 03/16/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 10/19/2022 | Resolução | 9.849 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46579 | UFV.RS.MG.046579-8.1 | MG | Solar | UFV | Solar Irapuru III | 48118 | 100% para SOLAR IRAPURU III GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE SOCIEDADE LIMITADA. (PIE) | Subestação | Janaúba | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Solar Irapuru Fase I | 10/27/2020 | 10/27/2030 | Válida | 10/27/2020 | 10/27/2030 | Válida | 10/27/2020 |  |  | 10/27/2020 | 10/27/2030 | Válida | Válido | 03/16/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 10/19/2022 | Resolução | 9.850 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46582 | UFV.RS.PI.046582-8.1 | PI | Solar | UFV | Riacho da Serra 5 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 17 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/10/2023 |  |  |  |  | 07/29/2021 | [5 empty] | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.844 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46583 | UFV.RS.PI.046583-6.1 | PI | Solar | UFV | Riacho da Serra 6 | 43815 | 100% para Riacho da Serra Energia 18 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/10/2023 |  |  |  |  | 07/29/2021 | [5 empty] | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.845 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46584 | UFV.RS.PI.046584-4.1 | PI | Solar | UFV | Riacho da Serra 7 | 37556 | 100% para Riacho da Serra Energia 19 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/10/2023 |  |  |  |  | 07/29/2021 | [5 empty] | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.846 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46585 | UFV.RS.PI.046585-2.1 | PI | Solar | UFV | Riacho da Serra 8 | 42250 | 100% para Riacho da Serra Energia 20 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/10/2023 |  |  |  |  | 07/29/2021 | [5 empty] | 01/02/2022 | [6 empty] | 07/29/2021 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 06/09/2023 | S | Riacho da Serra | 11/06/2020 | 11/06/2025 | Válida | 10/21/2021 | 10/21/2027 | Válida |  | 12/30/2023 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/07/2021 | 09/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/23/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.847 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46586 | UFV.RS.GO.046586-0.1 | GO | Solar | UFV | Cristalina I | 50000 | 100% para UFV GYBR XIII Consultoria em Gestão e Instalação Fotovoltaica Ltda (PIE) | Subestação | Cristalina | 138 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CFV Cristalina | 03/01/2021 | 03/01/2026 | Válida | 03/01/2021 | 03/01/2026 | Válida | 02/01/2021 |  |  | 03/01/2021 | 03/01/2026 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/09/2024 | 01/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.767 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46587 | UFV.RS.GO.046587-9.1 | GO | Solar | UFV | Cristalina II | 50000 | 100% para UFV GYBR X Consultoria em Gestão e Instalação Fotovoltaica Ltda (PIE) | Subestação | Cristalina | 138 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CFV Cristalina | 03/01/2021 | 03/01/2026 | Válida | 03/01/2021 | 03/01/2026 | Válida | 02/01/2021 |  |  | 03/01/2021 | 03/01/2026 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/09/2024 | 01/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.768 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46702 | UFV.RS.CE.046702-2.1 | CE | Solar | UFV | Seleção 5 | 40000 | 100% para SELEÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Banabuiú – Russas II C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 05/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Seleção | 02/04/2020 | 02/03/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 09/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.172 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46703 | UFV.RS.MG.046703-0.1 | MG | Solar | UFV | GSI Solar 1 | 162000 | 100% para GRANDE SERTAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma – Três Marias | 345 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.073 | ANEEL | Autorização | 06/27/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46704 | UFV.RS.MG.046704-9.1 | MG | Solar | UFV | GSI Solar 2 | 144000 | 100% para GRANDE SERTAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma – Três Marias | 345 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/29/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.074 | ANEEL | Autorização | 06/27/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46705 | UFV.RS.MG.046705-7.1 | MG | Solar | UFV | GSI Solar 3 | 144000 | 100% para GRANDE SERTAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma – Três Marias | 345 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/29/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.075 | ANEEL | Autorização | 06/27/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46718 | UFV.RS.BA.046718-9.2 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras I | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV I S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.795 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46719 | UFV.RS.BA.046719-7.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras II | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV II S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.796 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46720 | UFV.RS.BA.046720-0.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras III | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV III S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.797 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46721 | UFV.RS.BA.046721-9.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras IV | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV IV S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/12/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.798 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46722 | UFV.RS.BA.046722-7.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras V | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV V S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | Celeo Redes Brasil S/A | 4718109000110 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2020 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.799 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46723 | UFV.RS.BA.046723-5.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras VI | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV VI S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/01/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.800 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46724 | UFV.RS.BA.046724-3.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras VII | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV VII S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.801 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46725 | UFV.RS.BA.046725-1.2 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras VIII | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV VIII S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.802 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46726 | UFV.RS.BA.046726-0.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras IX | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV IX S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.803 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46727 | UFV.RS.BA.046727-8.1 | BA | Solar | UFV | Celeo Barreiras X | 32740 | 100% para CELEO BARREIRAS FV X S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/02/2023 |  |  |  |  | 06/01/2021 | [5 empty] | 11/01/2021 | [6 empty] | 06/01/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | UFVs Celeo Barreiras I a X | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 01/29/2021 | 01/21/2026 | Válida |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/02/2021 | 10/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2056 | 01/07/2022 | Resolução | 9.804 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46733 | UFV.RS.BA.046733-2.1 | BA | Solar | UFV | Orquídea I | 47500 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.576 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46734 | UFV.RS.BA.046734-0.1 | BA | Solar | UFV | Orquídea II | 30000 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.577 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46735 | UFV.RS.BA.046735-9.1 | BA | Solar | UFV | Orquídea III | 30000 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.578 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46736 | UFV.RS.BA.046736-7.1 | BA | Solar | UFV | Orquídea IV | 30000 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.579 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46737 | UFV.RS.BA.046737-5.1 | BA | Solar | UFV | Orquídea V | 30000 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.580 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46738 | UFV.RS.BA.046738-3.1 | BA | Solar | UFV | Orquídea VI | 30000 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.581 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46739 | UFV.RS.BA.046739-1.1 | BA | Solar | UFV | Orquídea VII | 30000 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2025 | 11/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.134 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46743 | UFV.RS.MG.046743-0.1 | MG | Solar | UFV | GSI Solar 4 | 168000 | 100% para GRANDE SERTAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma – Três Marias | 345 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 06/29/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.077 | ANEEL | Autorização | 06/27/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46757 | EOL.CV.BA.046757-0.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos I | 49700 | 100% para Eólica Canudos III SPE S.A. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso IV – Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/20/2021 | 05/15/2021 | 02/09/2021 | 06/15/2021 | 04/05/2021 | 10/08/2021 |  |  | 09/27/2021 | 02/15/2022 |  | 08/05/2022 |  |  |  | 01/20/2021 | 02/10/2021 |  | 03/06/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 06/08/2020 | 03/07/2025 | Válida | 05/11/2021 | 05/12/2025 | Válida | 05/27/2022 |  |  | 11/23/2022 | 11/23/2027 | Válida | Válido | 01/08/2021 | 06/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/17/2055 | 09/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/17/2055 | 08/13/2021 | Resolução | 9.440 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46758 | EOL.CV.BA.046758-8.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos II | 49700 | 100% para Eólica Canudos II SPE S.A. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso IV – Olindina | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/20/2021 | 09/15/2021 | 02/09/2021 | 08/20/2021 | 04/05/2021 | 09/15/2021 |  |  | 09/27/2021 | 02/15/2022 |  | 08/05/2022 |  |  |  | 01/20/2021 | 02/10/2021 |  | 03/06/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Canudos | 06/08/2020 | 03/07/2025 | Válida | 05/11/2021 | 05/11/2025 | Válida | 06/12/2022 | 12/28/2022 | 12/28/2022 | 11/23/2022 | 11/23/2027 | Válida | Válido | 01/15/2021 | 06/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/17/2055 | 09/24/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/17/2055 | 08/13/2021 | Resolução | 9.441 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46781 | UFV.RS.MG.046781-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 35 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Conjunto Jaíba Fase 1 | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.455 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46782 | UFV.RS.MG.046782-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 36 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.456 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46783 | UFV.RS.MG.046783-9.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 37 | 30933 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.457 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46784 | UFV.RS.MG.046784-7.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 38 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.458 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46785 | UFV.RS.MG.046785-5.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 39 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.459 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46786 | UFV.RS.MG.046786-3.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 40 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.460 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46787 | UFV.RS.MG.046787-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 41 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.461 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46788 | UFV.RS.MG.046788-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 42 | 17185 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.462 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46789 | UFV.RS.MG.046789-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 43 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.463 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46790 | UFV.RS.MG.046790-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 44 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.464 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46791 | UFV.RS.MG.046791-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 45 | 13748 | 100% para Aurora Energias Renováveis VII Ltda (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 |  |  |  |  | 11/01/2022 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | 01/02/2020 |  |  | 01/22/2020 | 01/22/2030 | Válida | Válido | 08/31/2021 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 05/01/2022 | Resolução | 10.465 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46834 | UFV.RS.PE.046834-7.1 | PE | Solar | UFV | São Pedro e Paulo VIII | 5800 | 100% para Flores Energia SPE S.A. (PIE) | Subestação | Flores | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/15/2022 |  | 09/30/2022 | [5 empty] | 05/30/2023 | [6 empty] | 10/18/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | São Pedro e Paulo | 07/17/2020 | 07/17/2021 | Vencida | 03/22/2023 | 03/22/2024 | Válida |  | 08/10/2023 | 08/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/20/2021 | 08/30/2021 | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/24/2044 | 04/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.228 | ANEEL | Autorização | 09/22/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46873 | UFV.RS.BA.046873-8.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 1 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.691 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46874 | UFV.RS.BA.046874-6.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 2 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.692 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46875 | UFV.RS.BA.046875-4.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 10 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 0 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.700 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46876 | UFV.RS.BA.046876-2.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 11 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.701 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46877 | UFV.RS.BA.046877-0.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 12 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.702 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46878 | UFV.RS.BA.046878-9.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 13 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.703 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46879 | UFV.RS.BA.046879-7.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 14 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.704 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46880 | UFV.RS.BA.046880-0.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 15 | 44000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.705 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46881 | UFV.RS.BA.046881-9.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 16 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.706 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46882 | UFV.RS.BA.046882-7.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 17 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.707 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46883 | UFV.RS.BA.046883-5.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 18 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.708 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46884 | UFV.RS.BA.046884-3.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 19 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.709 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46886 | UFV.RS.BA.046886-0.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 3 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 03/31/2025 | 03/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.693 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46887 | UFV.RS.BA.046887-8.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 4 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 05/31/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.694 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46888 | UFV.RS.BA.046888-6.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 5 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.695 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46889 | UFV.RS.BA.046889-4.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 6 | 28000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.696 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46890 | UFV.RS.BA.046890-8.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 7 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.697 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46891 | UFV.RS.BA.046891-6.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 8 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.698 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46892 | UFV.RS.BA.046892-4.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 9 | 48000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BORA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 01/31/2025 | 01/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/30/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.699 | ANEEL | Autorização | 10/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46911 | UFV.RS.MG.046911-4.1 | MG | Solar | UFV | Presidente Juscelino I | 48118 | 100% para Solar Presidente Juscelino I SPE S.A. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 09/29/2024 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Presidente Juscelino | 02/22/2021 | 02/22/2031 | Válida | 02/22/2021 | 02/22/2031 | Válida | 05/22/2021 |  |  | 02/22/2021 | 02/22/2031 | Válida | Vencido | 06/22/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2056 | 03/10/2022 | Resolução | 10.214 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46912 | UFV.RS.MG.046912-2.1 | MG | Solar | UFV | Presidente Juscelino II | 48118 | 100% para Solar Presidente Juscelino II SPE S.A. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 09/29/2024 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Presidente Juscelino | 02/22/2021 | 02/22/2031 | Válida | 02/22/2021 | 02/22/2031 | Válida | 05/22/2021 |  |  | 02/22/2021 | 02/22/2031 | Válida | Vencido | 06/22/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/10/2052 | 03/10/2022 | Resolução | 10.215 | ANEEL | Autorização | 06/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46916 | UFV.RS.MG.046916-5.1 | MG | Solar | UFV | Riacho I | 24000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 1 - Buritizeiro | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 05/09/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/14/2021 | 10/14/2031 | Válida | 10/14/2021 | 10/14/2031 | Válida | 10/06/2021 |  |  | 10/14/2021 | 10/14/2031 | Válida | Válido | 06/20/2022 | 12/14/2022 | Válido | 05/05/2024 | 05/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/05/2024 | 05/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.737 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46917 | UFV.RS.MG.046917-3.1 | MG | Solar | UFV | Riacho II | 24000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 1 - Buritizeiro | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 05/09/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/14/2021 | 10/14/2031 | Válida | 10/14/2021 | 10/14/2031 | Válida | 10/06/2021 |  |  | 10/14/2021 | 10/14/2031 | Válida | Válido | 06/20/2022 | 12/14/2022 | Válido | 05/05/2024 | 05/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/05/2024 | 05/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.738 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46922 | UFV.RS.SP.046922-0.1 | SP | Solar | UFV | Água Vermelha VII | 33210 | 100% para AGV SOLAR VII GERADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Jales | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 10/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Ouroeste (AGV Solar) | 03/12/2021 | 03/12/2026 | Válida | 07/05/2022 | 07/05/2028 | Válida |  | 07/01/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/23/2023 | 12/06/2022 | Válido | 09/27/2056 | 03/06/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/27/2056 | 03/06/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.648 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46923 | UFV.RS.RN.046923-8.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol I | 40536 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 1 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/17/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 07/10/2024 | 08/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.203 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46924 | UFV.RS.RN.046924-6.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol II | 40536 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 2 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/19/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 07/27/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.204 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46925 | UFV.RS.RN.046925-4.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol III | 40536 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 3 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/09/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 08/13/2024 | 09/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.205 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46926 | UFV.RS.RN.046926-2.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol IV | 40536 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 4 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 06/23/2024 | 07/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.206 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46927 | UFV.RS.RN.046927-0.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol V | 40536 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 5 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 10/21/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 05/19/2024 | 06/18/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.207 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46937 | UFV.RS.BA.046937-8.1 | BA | Solar | UFV | Cristais I 01 | 30000 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Xique-xique | 69 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 09/03/2019 | 09/03/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/11/2023 | 09/11/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/01/2021 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.710 | ANEEL | Autorização | 03/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46961 | UFV.RS.PE.046961-0.1 | PE | Solar | UFV | Enercom Belmonte I | 25000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | São José do Belmonte | 69 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Média | Não Iniciada | 10/06/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Enercom Belmonte | 01/29/2021 | 01/29/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.116 | ANEEL | Autorização | 08/11/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46962 | UFV.RS.PE.046962-9.1 | PE | Solar | UFV | Enercom Belmonte II | 25000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | São José do Belmonte | 69 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 01/29/2021 | 01/29/2022 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.117 | ANEEL | Autorização | 08/11/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46963 | UFV.RS.PE.046963-7.1 | PE | Solar | UFV | Serrita I (Antigo Enercom Serrita I) | 30000 | 100% para SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. (PIE) | Subestação | Serrita | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Serrita | 03/19/2021 | 03/19/2022 | Vencida | 04/20/2023 | 04/19/2024 | Válida |  | 09/16/2024 | 09/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/31/2022 | 01/06/2023 | Válido | 05/12/2055 | 01/18/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2055 | 01/18/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.803 | ANEEL | Autorização | 05/12/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46964 | UFV.RS.PE.046964-5.1 | PE | Solar | UFV | Serrita II (Antiga Enercom Serrita II) | 30000 | 100% para SOLAR SERRITA ENERGIA - SPE S.A. (PIE) | Subestação | Serrita | 138 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Serrita | 03/19/2021 | 03/19/2022 | Vencida | 04/20/2023 | 04/19/2024 | Válida |  | 09/16/2024 | 09/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/31/2022 | 01/06/2023 | Válido | 05/12/2055 | 01/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2055 | 01/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 8.804 | ANEEL | Autorização | 05/12/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46972 | UFV.RS.CE.046972-6.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar I | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.376 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46973 | UFV.RS.CE.046973-4.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar II | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.377 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46974 | UFV.RS.CE.046974-2.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar III | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.378 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46975 | UFV.RS.CE.046975-0.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar IV | 31500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.379 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46976 | UFV.RS.CE.046976-9.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar IX | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/02/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.384 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46977 | UFV.RS.CE.046977-7.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar V | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.380 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46978 | UFV.RS.CE.046978-5.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar VI | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.381 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46979 | UFV.RS.CE.046979-3.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar VII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.382 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46980 | UFV.RS.CE.046980-7.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar VIII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.383 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46981 | UFV.RS.CE.046981-5.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar X | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.385 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46982 | UFV.RS.CE.046982-3.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XI | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.386 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46983 | UFV.RS.CE.046983-1.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.387 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46984 | UFV.RS.CE.046984-0.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XIII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.388 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46985 | UFV.RS.CE.046985-8.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XIV | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.389 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46986 | UFV.RS.CE.046986-6.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XIX | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.394 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46987 | UFV.RS.CE.046987-4.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XV | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.390 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46988 | UFV.RS.CE.046988-2.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XVI | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.391 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46989 | UFV.RS.CE.046989-0.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XVII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.392 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46990 | UFV.RS.CE.046990-4.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XVIII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.393 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46991 | UFV.RS.CE.046991-2.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XX | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.395 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46992 | UFV.RS.CE.046992-0.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXI | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/02/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.396 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46993 | UFV.RS.CE.046993-9.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.397 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46994 | UFV.RS.CE.046994-7.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXIII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.398 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46995 | UFV.RS.CE.046995-5.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXIV | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.399 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46996 | UFV.RS.CE.046996-3.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXIX | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.404 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46997 | UFV.RS.CE.046997-1.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXV | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.400 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46998 | UFV.RS.CE.046998-0.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXVI | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.401 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 46999 | UFV.RS.CE.046999-8.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXVII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.402 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47000 | UFV.RS.CE.047000-7.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXVIII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.403 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47001 | UFV.RS.CE.047001-5.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXX | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.405 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47002 | UFV.RS.CE.047002-3.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXXI | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.406 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47003 | UFV.RS.CE.047003-1.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXXII | 49500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.407 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47004 | UFV.RS.CE.047004-0.1 | CE | Solar | UFV | Jaguar XXXIII | 31500 | 100% para Uruquê Jaguaretama Energias Renováveis e Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.408 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47005 | UFV.RS.RN.047005-8.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti I | 48000 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.881 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47006 | UFV.RS.RN.047006-6.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti II | 43500 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.882 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47007 | UFV.RS.RN.047007-4.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti III | 43500 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.883 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47008 | UFV.RS.RN.047008-2.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti IV | 43500 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.884 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47009 | UFV.RS.RN.047009-0.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti V | 43500 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.885 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47010 | UFV.RS.RN.047010-4.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti VI | 39000 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.886 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47011 | UFV.RS.RN.047011-2.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti VII | 48000 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/21/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.887 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47012 | UFV.RS.RN.047012-0.1 | RN | Solar | UFV | Jurupaiti VIII | 42000 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA JURUPAITI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/21/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.888 | ANEEL | Autorização | 06/19/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47041 | UFV.RS.BA.047041-4.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 1 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Híbrido Brotas de Macaúbas | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/27/2025 | 02/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.233 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47042 | UFV.RS.BA.047042-2.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 2 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Híbrido Morro do Cruzeiro | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/06/2025 | 05/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.234 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47043 | UFV.RS.BA.047043-0.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 3 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Híbrido Ventos de Santa Eugênia | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/06/2025 | 05/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.235 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47044 | UFV.RS.BA.047044-9.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 4 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Híbrido Ventos de Santa Eugênia | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/06/2024 | 05/06/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.236 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47045 | UFV.RS.BA.047045-7.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 5 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Híbrido Ventos de Santa Eugênia | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/06/2025 | 05/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.237 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47046 | UFV.RS.BA.047046-5.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 6 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Híbrido Ventos de Santa Eugênia | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/06/2025 | 05/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.238 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47047 | UFV.RS.BA.047047-3.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 7 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Híbrido Ventos de Santa Eugênia | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/06/2025 | 05/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.239 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47048 | UFV.RS.BA.047048-1.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 8 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.016 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47049 | UFV.RS.MG.047049-0.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 1 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.801 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47050 | UFV.RS.MG.047050-3.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 10 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.810 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47051 | UFV.RS.MG.047051-1.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 11 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.811 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47052 | UFV.RS.MG.047052-0.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 12 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.812 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47053 | UFV.RS.MG.047053-8.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 13 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.800 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47054 | UFV.RS.MG.047054-6.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 2 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.802 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47055 | UFV.RS.MG.047055-4.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 3 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.803 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47056 | UFV.RS.MG.047056-2.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 4 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.804 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47057 | UFV.RS.MG.047057-0.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 5 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.805 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47058 | UFV.RS.MG.047058-9.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 6 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.806 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47059 | UFV.RS.MG.047059-7.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 7 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.807 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47060 | UFV.RS.MG.047060-0.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 8 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.808 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47061 | UFV.RS.MG.047061-9.1 | MG | Solar | UFV | Sol de Jana 9 | 38800 | 100% para SEQUOIA CAPITAL LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Sol de Jana | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | 12/19/2019 |  |  | 03/08/2020 | 03/08/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.809 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47062 | UFV.RS.PB.047062-7.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio VI | 21960 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/28/2023 |  |  |  |  | 06/26/2022 | [5 empty] | 08/06/2022 | [6 empty] | 11/08/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Taboleiro do Meio | 03/12/2020 | 03/06/2022 | Vencida | 12/30/2021 | 06/25/2023 | Válida |  | 10/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 01/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 03/12/2021 | Resolução | 9.206 | ANEEL | Autorização | 09/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47063 | UFV.RS.PB.047063-5.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio VII | 27020 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/28/2023 |  |  |  |  | 06/26/2022 | [5 empty] | 08/06/2022 | [6 empty] | 11/08/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Taboleiro do Meio | 03/12/2020 | 03/06/2022 | Válida | 12/30/2021 | 06/25/2023 | Válida |  | 10/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 01/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 03/12/2021 | Resolução | 9.207 | ANEEL | Autorização | 09/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47064 | UFV.RS.PB.047064-3.1 | PB | Solar | UFV | Taboleiro do Meio VIII | 37160 | 100% para Brilhante Projetos SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Coremas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/28/2023 |  |  |  |  | 06/26/2022 | [5 empty] | 08/06/2022 | [6 empty] | 11/08/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Taboleiro do Meio | 06/12/2020 | 03/06/2022 | Vencida | 12/30/2021 | 06/25/2023 | Válida |  | 10/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2020 | 01/14/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 04/28/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2055 | 03/12/2021 | Resolução | 9.208 | ANEEL | Autorização | 09/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47065 | UFV.RS.CE.047065-1.1 | CE | Solar | UFV | Umari I | 51000 | 100% para Uruque Energias Renováveis Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.520 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47066 | UFV.RS.CE.047066-0.1 | CE | Solar | UFV | Umari II | 49500 | 100% para Uruque Energias Renováveis Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.521 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47067 | UFV.RS.CE.047067-8.1 | CE | Solar | UFV | Umari III | 49500 | 100% para Uruque Energias Renováveis Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.522 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47068 | UFV.RS.CE.047068-6.1 | CE | Solar | UFV | Umari IV | 49500 | 100% para Uruque Energias Renováveis Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.523 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47069 | UFV.RS.CE.047069-4.1 | CE | Solar | UFV | Umari V | 49500 | 100% para Uruque Energias Renováveis Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.524 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47070 | UFV.RS.CE.047070-8.1 | CE | Solar | UFV | Umari VI | 49500 | 100% para Uruque Energias Renováveis Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.525 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47071 | UFV.RS.CE.047071-6.1 | CE | Solar | UFV | Umari VII | 18000 | 100% para Uruque Energias Renováveis Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.526 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47080 | EOL.CV.BA.047080-5.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 21 | 25200 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 21 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.052 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47084 | EOL.CV.BA.047084-8.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 04 | 16800 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 04 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 09/13/2019 | 09/13/2024 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.033 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47085 | EOL.CV.BA.047085-6.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 05 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 05 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 09/13/2019 | 09/13/2024 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.034 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47086 | EOL.CV.BA.047086-4.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 06 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 06 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 09/13/2019 | 09/13/2024 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.035 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47087 | EOL.CV.BA.047087-2.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 07 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 07 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 09/13/2019 | 09/13/2024 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.036 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47088 | EOL.CV.BA.047088-0.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 08 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 08 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.037 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47089 | EOL.CV.BA.047089-9.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 09 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 09 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 06/03/2020 | 06/03/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.038 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47090 | EOL.CV.BA.047090-2.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 10 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 10 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 06/03/2020 | 06/03/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.039 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47091 | EOL.CV.BA.047091-0.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 11 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 11 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 06/03/2020 | 06/03/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.040 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47092 | EOL.CV.BA.047092-9.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 12 | 25200 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EÓLICA 12 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 06/03/2020 | 06/03/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.041 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47093 | EOL.CV.BA.047093-7.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 13 | 25200 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 13 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.042 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47094 | EOL.CV.BA.047094-5.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 18 | 29400 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 18 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.049 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47095 | EOL.CV.BA.047095-3.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 19 | 25200 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 19 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.050 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47096 | EOL.CV.BA.047096-1.1 | BA | Eólica | EOL | CASTANHEIRA 20 | 25200 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 20 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.051 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47160 | EOL.CV.RN.047160-7.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Seridó XII | 31500 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ XII S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/31/2022 | 06/13/2022 | 04/30/2022 | 03/15/2023 | 07/27/2022 | 05/03/2023 |  |  | 01/25/2023 | 06/01/2023 | [5 empty] | 07/31/2022 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 02/27/2020 | 02/27/2022 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/04/2022 | 06/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2023 | 05/25/2023 | Resolução | 10.995 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47161 | EOL.CV.RN.047161-5.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Seridó XI | 27000 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ XI S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 03/18/2024 | 06/13/2022 | 03/01/2024 | 03/02/2023 | 03/18/2024 | 05/20/2023 |  |  | 06/18/2024 |  | 07/08/2024 |  |  |  |  | 09/01/2024 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2022 | Válida |  | 12/12/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/12/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 05/25/2023 | Portaria | 564 | MME | Autorização | 12/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47162 | EOL.CV.RN.047162-3.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Seridó IX | 25200 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ IX S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 03/18/2023 | 06/13/2022 | 06/21/2023 | 11/15/2022 | 08/16/2023 | 01/27/2023 |  |  | 06/18/2023 | 06/05/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/04/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 05/25/2023 | Portaria | 563 | MME | Autorização | 12/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47163 | EOL.CV.RN.047163-1.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Seridó VI | 18000 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ VI S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/31/2022 | 06/13/2022 | 04/30/2022 | 03/31/2023 | 07/27/2022 |  |  |  | 01/25/2023 | [6 empty] | 07/31/2022 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 02/27/2020 | 02/27/2022 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/04/2022 | 06/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 05/25/2023 | Resolução | 10.993 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47164 | EOL.CV.RN.047164-0.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Seridó X | 27000 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ X S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  | 03/31/2022 | 06/13/2022 | 04/30/2022 | 02/14/2023 | 07/27/2022 | 04/02/2023 |  |  | 01/25/2023 | [6 empty] | 07/31/2022 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 02/27/2020 | 02/27/2022 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2022 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/04/2022 | 06/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 05/25/2023 | Resolução | 10.994 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47165 | EOL.CV.RN.047165-8.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Seridó IV | 27000 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ IV S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  | 01/10/2023 | 01/10/2023 | 03/18/2023 | 06/13/2022 | 06/21/2023 | 11/05/2022 | 08/16/2023 | 01/25/2023 |  |  | 07/18/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/04/2023 | S | Oeste Seridó | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/12/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 08/19/2022 | Portaria | 567 | MME | Autorização | 12/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47166 | EOL.CV.RN.047166-6.1 | RN | Eólica | EOL | Oeste Seridó V | 22500 | 100% para CENTRAL GERADORA EÓLICA SERIDÓ V S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 03/18/2024 | 06/13/2022 | 06/21/2024 | 06/13/2023 | 08/16/2024 |  |  |  | 07/18/2024 | [6 empty] | 07/01/2024 | 10/25/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Oeste Seridó | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 12/30/2022 | 12/30/2026 | Válida |  | 12/04/2023 | 11/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/12/2022 | 05/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/20/2056 | 05/25/2023 | Portaria | 568 | MME | Autorização | 12/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47167 | EOL.CV.PI.047167-4.1 | PI | Eólica | EOL | Delta 10 I | 49600 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 16 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 10 | 12/12/2019 | 12/12/2022 | Vencida |  | 12/11/2022 | Solicitada renovação |  | 01/31/2027 | 02/15/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.111 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47168 | EOL.CV.PI.047168-2.1 | PI | Eólica | EOL | Delta 10 II | 49600 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 16 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 10 | 12/12/2019 | 12/12/2022 | Vencida |  | 12/11/2022 | Solicitada renovação |  | 01/31/2027 | 02/15/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.112 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47169 | EOL.CV.PI.047169-0.1 | PI | Eólica | EOL | Delta 10 III | 49600 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 16 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 10 | 12/12/2019 | 12/12/2022 | Vencida |  | 12/11/2022 | Solicitada renovação |  | 01/31/2027 | 02/15/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.113 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47170 | EOL.CV.PI.047170-4.1 | PI | Eólica | EOL | Delta 10 IV | 49600 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 16 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 10 | 12/12/2019 | 12/12/2022 | Vencida |  | 12/11/2022 | Solicitada renovação |  | 01/31/2027 | 02/15/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.114 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47171 | EOL.CV.PI.047171-2.1 | PI | Eólica | EOL | Delta 10 V | 43400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 16 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 10 | 12/12/2019 | 12/12/2022 | Vencida |  | 12/11/2022 | Solicitada renovação |  | 01/31/2027 | 02/15/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.115 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47172 | EOL.CV.PI.047172-0.1 | PI | Eólica | EOL | Delta 10 VI | 43400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 16 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 10 | 12/12/2019 | 12/12/2022 | Vencida |  | 12/11/2022 | Solicitada renovação |  | 01/31/2027 | 02/15/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.116 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47178 | EOL.CV.BA.047178-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Marcella 01 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA MARCELLA 01 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 03/31/2022 | 01/30/2023 | 04/30/2022 |  | 05/31/2022 |  |  |  | 10/31/2022 | [6 empty] | 05/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ventos de Santa Marcella | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida | 04/25/2023 | 10/20/2027 | Válida |  | 10/19/2024 | 11/18/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/14/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/04/2022 | Resolução | 10.951 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47179 | EOL.CV.BA.047179-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Marcella 02 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA MARCELLA 02 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 05/14/2022 | 01/30/2023 | 06/14/2022 |  | 07/14/2022 |  |  |  | 12/14/2022 | [6 empty] | 07/14/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ventos de Santa Marcella | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida | 04/25/2023 | 10/20/2027 | Válida |  | 10/11/2024 | 11/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/14/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/04/2022 | Resolução | 10.952 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47180 | EOL.CV.BA.047180-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Marcella 03 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA MARCELLA 03 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 06/25/2022 | 01/30/2023 | 07/25/2022 |  | 08/25/2022 |  |  |  | 01/25/2023 | [6 empty] | 08/25/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ventos de Santa Marcella | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida | 04/25/2023 | 10/20/2027 | Válida |  | 12/20/2024 | 01/19/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/14/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/04/2022 | Resolução | 10.953 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47181 | EOL.CV.BA.047181-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Marcella 04 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA MARCELLA 04 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 08/06/2022 | 01/30/2023 | 09/06/2022 |  | 10/06/2022 |  |  |  | 03/06/2023 | [6 empty] | 10/06/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ventos de Santa Marcella | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida | 10/20/2022 | 10/20/2027 | Válida |  | 03/17/2025 | 04/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/14/2022 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/04/2022 | Resolução | 10.954 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47182 | EOL.CV.BA.047182-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Marcella 05 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA MARCELLA 05 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 09/18/2022 | 01/30/2023 | 10/18/2022 |  | 11/18/2022 |  |  |  | 04/18/2023 | [6 empty] | 11/18/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Marcella | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida | 04/25/2023 | 10/20/2027 | Válida |  | 04/14/2025 | 05/14/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/14/2021 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/04/2022 | Resolução | 10.955 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47183 | EOL.CV.BA.047183-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Marcella 06 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA MARCELLA 06 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 10/29/2022 | 01/30/2023 | 11/29/2022 |  | 12/29/2022 |  |  |  | 05/29/2023 | [6 empty] | 12/29/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Marcella | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida | 04/25/2023 | 10/20/2027 | Válida |  | 03/09/2025 | 04/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/14/2022 | 05/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/07/2056 | 08/04/2022 | Resolução | 10.956 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47184 | EOL.CV.PI.047184-4.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 01 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.717 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47185 | EOL.CV.PI.047185-2.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 02 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.718 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47186 | EOL.CV.PI.047186-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 03 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.719 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47187 | EOL.CV.PI.047187-9.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 04 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.720 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47188 | EOL.CV.PI.047188-7.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 05 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.721 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47189 | EOL.CV.PI.047189-5.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 07 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.723 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47190 | EOL.CV.PI.047190-9.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 08 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.724 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47191 | EOL.CV.PI.047191-7.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 09 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.725 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47192 | EOL.CV.PI.047192-5.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 10 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.726 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47193 | EOL.CV.PI.047193-3.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 11 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.727 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47194 | EOL.CV.PI.047194-1.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 12 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.728 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47195 | EOL.CV.PI.047195-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 13 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.729 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47196 | EOL.CV.PI.047196-8.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 14 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.730 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47197 | EOL.CV.PI.047197-6.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 15 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.731 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47205 | EOL.CV.RN.047205-0.2 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antonio 01 | 45000 | 100% para Ventos de São Galdino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Campina Grande III – Extremoz II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  | 10/15/2022 | 02/01/2024 | 01/23/2023 | 04/01/2024 | 02/28/2023 |  |  | 08/04/2024 |  | 11/02/2024 | [5 empty] | 01/15/2023 | 02/01/2024 |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Umari | 04/11/2016 | 09/10/2017 | Vencida | 12/22/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 11/02/2023 | 12/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/14/2022 | 06/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/20/2058 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/23/2057 | 09/23/2022 | Portaria | 586 | MME | Autorização | 01/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47206 | EOL.CV.BA.047206-9.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antonio 02 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTO ANTÔNIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Campo Formoso | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo eólico Antônio Gonçalves | 02/20/2020 | 02/18/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.117 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47207 | EOL.CV.BA.047207-7.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antonio 03 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTO ANTÔNIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Campo Formoso | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/20/2020 | 02/18/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.118 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47208 | EOL.CV.BA.047208-5.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antonio 04 | 68200 | 100% para Ventos de Santa Felicidade Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | 01/08/2024 |  |  |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/04/2024 |  | 11/02/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 588 | MME | Autorização | 01/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47209 | EOL.CV.BA.047209-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Cirilo 01 | 46200 | 100% para Ventos de São Cirilo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Morro do Chapéu III | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/03/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.083 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47210 | EOL.CV.BA.047210-7.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Cirilo 02 | 21000 | 100% para ENEL GREEN POWER SÃO CIRILO 2 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Morro do Chapéu III | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/03/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.084 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47211 | EOL.CV.BA.047211-5.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos IX | 48000 | 100% para Usina Eólica Canudos P LTDA. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso – Olindina. | 500 | Voltalia Energia do Brasil Ltda. | 8351042000189 | Média | Não Iniciada | 05/04/2024 |  |  | 02/28/2022 |  | 03/20/2022 |  | 05/09/2022 |  |  |  | 08/17/2022 |  | 05/09/2022 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Canudos | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/25/2021 | 10/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.003 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47212 | EOL.CV.BA.047212-3.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos V | 48000 | 100% para Usina Eólica Canudos C LTDA. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso – Olindina. | 500 | Voltalia Energia do Brasil Ltda. | 8351042000189 | Média | Não Iniciada | 05/04/2024 |  |  | 02/28/2022 |  | 03/20/2022 |  | 05/09/2022 |  |  |  | 08/17/2022 |  | 05/09/2022 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Canudos | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/25/2021 | 10/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.000 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47213 | EOL.CV.BA.047213-1.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos VI | 48000 | 100% para Usina Eólica Canudos H LTDA. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso – Olindina. | 500 | Voltalia Energia do Brasil Ltda. | 8351042000189 | Média | Não Iniciada | 05/04/2024 |  |  | 02/28/2022 |  | 03/20/2022 |  | 05/09/2022 |  |  |  | 08/17/2022 |  | 05/09/2022 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Canudos | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/25/2021 | 10/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.001 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47214 | EOL.CV.BA.047214-0.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos VIII | 48000 | 100% para Usina Eólica Canudos I LTDA. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso – Olindina. | 500 | Voltalia Energia do Brasil Ltda. | 8351042000189 | Média | Não Iniciada | 05/04/2024 |  |  | 02/28/2022 |  | 03/20/2022 |  | 05/09/2022 |  |  |  | 08/17/2022 |  | 05/09/2022 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Canudos | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/25/2021 | 10/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.002 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47216 | EOL.CV.BA.047216-6.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos XI | 48000 | 100% para Usina Eólica Canudos F LTDA. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso – Olindina. | 500 | Voltalia Energia do Brasil Ltda. | 8351042000189 | Média | Não Iniciada | 05/04/2024 |  |  | 02/28/2022 |  | 03/20/2022 |  | 05/09/2022 |  |  |  | 08/17/2022 |  | 05/09/2022 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Canudos | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/25/2021 | 10/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.004 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47217 | EOL.CV.BA.047217-4.1 | BA | Eólica | EOL | Canudos XII | 48000 | 100% para Usina Eólica Canudos J LTDA. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso – Olindina. | 500 | Voltalia Energia do Brasil Ltda. | 8351042000189 | Média | Não Iniciada | 05/04/2024 |  |  | 02/28/2022 |  | 03/20/2022 |  | 05/09/2022 |  |  |  | 08/17/2022 |  | 05/09/2022 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Canudos | 03/07/2020 | 03/07/2025 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/25/2021 | 10/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 04/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/17/2022 | Resolução | 10.005 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47221 | UTE.AI.MG.047221-2.1 | MG | Biomassa | UTE | Canápolis 2 | 40000 | 100% para CANÁPOLIS AÇUCAR E ETANOL S.A (PIE) | Subestação | Avatinguara – Campina Verde 2 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 10/23/2019 | 10/23/2029 | Válida | 02/10/2022 | 02/10/2032 | Válida | 04/01/2019 |  |  | 10/23/2019 | 10/23/2029 | Válida | Válido | 12/17/2021 | 04/11/2022 | Válido | 08/01/2027 | 07/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2027 | 07/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.949 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47225 | UFV.RS.MG.047225-5.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba II | 50000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA II SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 08/16/2022 | [5 empty] | 10/25/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.641 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47226 | UFV.RS.MG.047226-3.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba III | 50000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA III SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 08/16/2022 | [5 empty] | 10/25/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2030 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2030 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2030 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.642 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47227 | UFV.RS.MG.047227-1.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba IV | 30000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA IV SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 09/16/2022 | [5 empty] | 11/25/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.643 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47228 | UFV.RS.MG.047228-0.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma I | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 08/14/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.332 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47229 | UFV.RS.MG.047229-8.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma II | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 08/17/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.333 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47230 | UFV.RS.MG.047230-1.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma III | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 08/31/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.334 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47233 | UFV.RS.MG.047233-6.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma IV | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.335 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47235 | EOL.CV.RN.047235-2.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína A1 (Antiga Ventos de Santa Tereza 01) | 39900 | 100% para Ventos de Santa Tereza 01 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 05/15/2022 | 01/31/2022 | 04/26/2022 | 04/01/2022 | 09/23/2022 |  |  | 08/01/2022 | 03/15/2023 | [5 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 05/30/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 06/16/2021 | 06/16/2025 | Válida | 03/02/2023 | 08/15/2023 | 08/15/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.262 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47236 | EOL.CV.RN.047236-0.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína A2 (Antiga Ventos de Santa Tereza 02) | 39900 | 100% para Ventos de Santa Tereza 02 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 05/15/2022 | 01/31/2022 | 08/15/2022 | 04/01/2022 | 09/23/2022 |  |  | 08/01/2022 | 02/28/2023 | [5 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 05/30/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 06/16/2021 | 06/16/2025 | Válida | 06/23/2023 | 08/15/2023 | 08/15/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.263 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47237 | EOL.CV.RN.047237-9.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína A3 (Antiga Ventos de Santa Tereza 03) | 45600 | 100% para Ventos de Santa Tereza 03 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 02/23/2022 | 01/31/2022 | 05/10/2022 | 04/01/2022 | 08/24/2022 |  |  | 08/01/2022 | 01/13/2023 |  | 03/20/2023 |  |  | 03/21/2023 | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 03/23/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 06/16/2021 | 06/16/2025 | Válida | 03/10/2023 | 07/15/2023 | 08/15/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.264 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47238 | EOL.CV.RN.047238-7.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04) | 39900 | 100% para Ventos de Santa Tereza 04 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 05/15/2022 | 01/31/2022 | 10/15/2022 | 04/01/2022 | 11/10/2022 |  |  | 08/01/2022 | 03/21/2023 | [5 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 05/30/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 10/15/2023 | 10/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.265 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47239 | EOL.CV.RN.047239-5.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína A4 (Antiga Ventos de Santa Tereza 05) | 45600 | 100% para Ventos de Santa Tereza 05 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 02/23/2022 | 01/31/2022 | 05/15/2022 | 04/01/2022 | 07/25/2022 |  |  | 08/01/2022 | 01/13/2023 |  | 05/12/2023 |  |  |  | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 05/12/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 06/28/2021 | 06/16/2025 | Válida | 03/31/2023 | 07/29/2023 | 08/29/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/31/2056 | 05/31/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.266 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47240 | EOL.CV.RN.047240-9.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 06) | 9000 | 100% para Ventos de Santa Tereza 06 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 12/15/2021 |  | 05/30/2023 | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 05/10/2024 | 05/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.267 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47241 | EOL.CV.RN.047241-7.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07) | 68400 | 100% para Ventos de Santa Tereza 07 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 06/11/2022 | 01/31/2022 | 06/15/2022 | 04/01/2022 | 09/01/2022 |  |  | 08/01/2022 | 01/20/2023 | [5 empty] | 01/31/2022 | 12/06/2021 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Vencida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 08/20/2023 | 08/25/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.268 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47242 | EOL.CV.RN.047242-5.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08) | 17100 | 100% para Ventos de Santa Tereza 08 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 05/15/2022 | 01/31/2022 | 07/28/2022 | 04/01/2022 | 01/13/2023 |  |  | 08/01/2022 | 07/11/2023 | [5 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 07/11/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 10/15/2023 | 10/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.269 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47243 | EOL.CV.RN.047243-3.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína E6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 09) | 63000 | 100% para Ventos de Santa Tereza 09 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 12/13/2023 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 05/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Vencida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.270 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47244 | EOL.CV.RN.047244-1.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína A5 (Antiga Ventos de Santa Tereza 10) | 51300 | 100% para Ventos de Santa Tereza 10 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 01/01/2022 | 01/31/2022 | 01/25/2022 | 04/01/2022 | 05/25/2022 |  |  | 08/01/2022 | 09/13/2022 |  | 05/10/2023 |  |  | 02/15/2023 | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 03/23/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 06/28/2021 | 06/16/2025 | Válida | 03/15/2023 |  | 06/15/2023 | 05/30/2023 | 05/30/2028 | Válida | Válido | 02/17/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.271 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47245 | EOL.CV.RN.047245-0.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C15 (Antiga Ventos de Santa Tereza 11) | 49500 | 100% para Ventos de Santa Tereza 11 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 05/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Vencida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 03/23/2024 | 03/23/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.272 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47246 | EOL.CV.RN.047246-8.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12) | 22800 | 100% para Ventos de Santa Tereza 12 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 02/17/2023 | 01/31/2022 | 02/28/2023 | 04/01/2022 | 06/28/2023 |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Vencida | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  | 08/04/2023 | 09/04/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.273 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47247 | EOL.CV.RN.047247-6.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína A6 (Antiga Ventos de Santa Tereza 13) | 45600 | 100% para Ventos de Santa Tereza 13 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada |  |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 09/24/2020 | 03/06/2022 | Válida | 06/16/2021 | 06/16/2025 | Válida | 01/30/2023 | 03/10/2023 | 03/31/2023 | 03/15/2023 | 03/15/2028 | Válida | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/01/2056 | 06/01/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 03/31/2021 | Resolução | 9.274 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47248 | UFV.RS.MG.047248-4.1 | MG | Solar | UFV | Alegre I | 25000 | 100% para EDN PROJETOS RENOVÁVEIS E CONSULTORIA LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Alegre | 03/03/2021 | 03/03/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/29/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.280 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47249 | UFV.RS.MG.047249-2.1 | MG | Solar | UFV | Alegre II | 22500 | 100% para EDN PROJETOS RENOVÁVEIS E CONSULTORIA LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | N |  | 03/03/2021 | 03/03/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/29/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.281 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47250 | UFV.RS.MG.047250-6.1 | MG | Solar | UFV | Alegre III | 30000 | 100% para EDN PROJETOS RENOVÁVEIS E CONSULTORIA LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 03/03/2021 | 03/03/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/29/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.282 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47251 | UFV.RS.MG.047251-4.1 | MG | Solar | UFV | Alegre IV | 40000 | 100% para EDN PROJETOS RENOVÁVEIS E CONSULTORIA LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | N |  | 03/03/2021 | 03/03/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/29/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.283 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47252 | UFV.RS.MG.047252-2.1 | MG | Solar | UFV | Alegre V | 30000 | 100% para EDN PROJETOS RENOVÁVEIS E CONSULTORIA LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | N |  | 03/03/2021 | 03/03/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/29/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.284 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47253 | UFV.RS.MG.047253-0.1 | MG | Solar | UFV | Alegre VI | 30000 | 100% para EDN PROJETOS RENOVÁVEIS E CONSULTORIA LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | N |  | 03/03/2021 | 03/03/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/29/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.285 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47254 | UFV.RS.MG.047254-9.1 | MG | Solar | UFV | Alegre VII | 30000 | 100% para EDN PROJETOS RENOVÁVEIS E CONSULTORIA LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 03/03/2021 | 03/03/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2026 | 01/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/29/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.286 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47256 | UFV.RS.BA.047256-5.1 | BA | Solar | UFV | Futura 38 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.360 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47257 | UFV.RS.BA.047257-3.1 | BA | Solar | UFV | Futura 39 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FURURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.361 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47258 | UFV.RS.BA.047258-1.1 | BA | Solar | UFV | Futura 40 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.362 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47259 | UFV.RS.BA.047259-0.1 | BA | Solar | UFV | Futura 41 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 01/24/2027 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.363 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47260 | UFV.RS.BA.047260-3.1 | BA | Solar | UFV | Futura 42 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.364 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47261 | UFV.RS.BA.047261-1.1 | BA | Solar | UFV | Futura 43 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.365 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47262 | UFV.RS.BA.047262-0.1 | BA | Solar | UFV | Futura 44 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.366 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47263 | UFV.RS.BA.047263-8.1 | BA | Solar | UFV | Futura 45 | 31361 | 100% para Futura Energia e Holding LTDA. (PIE) | Subestação | Futura | 500 | Futura Energia e Holding Ltda. | 17878450000184 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | UFV FUTURA ll | 12/10/2019 | 12/10/2023 | Válida | 02/25/2021 | 09/17/2024 | Válida |  | 11/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.367 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47267 | UFV.RS.BA.047267-0.1 | BA | Solar | UFV | Bahia Sol 01 | 29925 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BAHIA SOL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/13/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 07/27/2019 | 07/27/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.959 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47268 | UFV.RS.BA.047268-9.1 | BA | Solar | UFV | Bahia Sol 02 | 29925 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BAHIA SOL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/13/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 07/27/2019 | 07/27/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.960 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47269 | UFV.RS.BA.047269-7.1 | BA | Solar | UFV | Bahia Sol 03 | 29925 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BAHIA SOL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/13/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 07/27/2019 | 07/27/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.961 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47270 | UFV.RS.BA.047270-0.1 | BA | Solar | UFV | Bahia Sol 04 | 29925 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BAHIA SOL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/13/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  | 07/27/2019 | 07/27/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.962 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47271 | UFV.RS.BA.047271-9.1 | BA | Solar | UFV | Bahia Sol 05 | 20300 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA BAHIA SOL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/13/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 07/27/2019 | 07/27/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.963 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47281 | UFV.RS.MG.047281-6.1 | MG | Solar | UFV | São João 1 | 30000 | 100% para GERADORA SOLAR SÃO JOÃO PARACATU I S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/05/2023 |  | 03/04/2023 | [5 empty] | 06/08/2023 | [6 empty] | 11/28/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | São João | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 03/01/2020 |  |  | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 05/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 12/06/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.276 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47282 | UFV.RS.MG.047282-4.1 | MG | Solar | UFV | São João 2 | 30000 | 100% para GERADORA SOLAR SÃO JOÃO PARACATU I S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/05/2023 |  | 02/07/2023 | [12 empty] | 11/28/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | São João | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 03/01/2020 |  |  | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 05/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 12/06/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.277 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47283 | UFV.RS.MG.047283-2.1 | MG | Solar | UFV | São João 3 | 30000 | 100% para GERADORA SOLAR SÃO JOÃO PARACATU I S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/05/2023 |  | 02/09/2023 | [12 empty] | 11/28/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | São João | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 03/01/2020 |  |  | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 05/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 12/06/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.278 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47284 | UFV.RS.MG.047284-0.1 | MG | Solar | UFV | São João 4 | 30000 | 100% para GERADORA SOLAR SÃO JOÃO PARACATU I S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/05/2023 |  | 02/01/2023 | [12 empty] | 11/28/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | São João | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 03/01/2020 |  |  | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 05/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 12/06/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.279 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47285 | UFV.RS.MG.047285-9.1 | MG | Solar | UFV | São João 5 | 30000 | 100% para Geradora Solar São João Paracatu II S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/05/2023 |  | 02/13/2023 | [12 empty] | 11/28/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | São João | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 03/01/2020 |  |  | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 05/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 12/06/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.280 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47286 | UFV.RS.MG.047286-7.1 | MG | Solar | UFV | São João 6 | 30000 | 100% para Geradora Solar São João Paracatu II S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/05/2023 |  | 02/01/2023 | [12 empty] | 11/28/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | São João | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 03/01/2020 |  |  | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 05/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 12/06/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.281 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47287 | UFV.RS.MG.047287-5.1 | MG | Solar | UFV | São João 7 | 30000 | 100% para Geradora Solar São João Paracatu II S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/05/2023 |  | 02/13/2023 | [12 empty] | 11/28/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São João | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | 03/01/2020 |  |  | 07/02/2020 | 07/02/2030 | Válida | Válido | 11/11/2020 | 05/10/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/06/2055 | 12/06/2021 | Válido | 10/06/2055 | 05/27/2021 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.282 | ANEEL | Autorização | 10/06/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47288 | UFV.RS.GO.047288-3.1 | GO | Solar | UFV | Rafaella I | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/20/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.691 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47289 | UFV.RS.GO.047289-1.1 | GO | Solar | UFV | Rafaella II | 28125 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/20/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.759 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47290 | UFV.RS.MS.047290-5.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 1 (Antiga Cassilandia 138-1) | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.175 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47291 | UFV.RS.MS.047291-3.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 2 (Antiga Cassilândia 138-2) | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.176 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47292 | UFV.RS.CE.047292-1.1 | CE | Solar | UFV | Timbaúba I | 41239 | 100% para Complexo Fotovoltaico Timbauba SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Quixadá | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO TIMBAÚBA | 03/01/2021 | 03/01/2023 | Vencida |  |  | Solicitada | 12/24/2022 | 01/05/2024 | 02/06/2024 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2022 | 11/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/09/2023 | Resolução | 11.739 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47293 | UFV.RS.CE.047293-0.1 | CE | Solar | UFV | Timbaúba II | 35860 | 100% para Complexo Fotovoltaico Timbauba SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Quixadá | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO TIMBAÚBA | 03/01/2021 | 03/01/2023 | Vencida |  |  | Solicitada | 12/24/2022 | 01/05/2024 | 02/06/2024 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2022 | 11/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/09/2023 | Resolução | 11.740 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47294 | UFV.RS.CE.047294-8.1 | CE | Solar | UFV | Timbaúba III | 39446 | 100% para Complexo Fotovoltaico Timbauba SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Quixadá | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO TIMBAÚBA | 03/01/2021 | 03/01/2023 | Vencida |  |  | Solicitada | 12/24/2022 | 01/05/2024 | 02/06/2024 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2022 | 11/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/09/2023 | Resolução | 11.741 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47295 | UFV.RS.CE.047295-6.1 | CE | Solar | UFV | Timbaúba IV | 41239 | 100% para Complexo Fotovoltaico Timbauba SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Quixadá | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO TIMBAÚBA | 03/01/2021 | 03/01/2023 | Vencida |  |  | Solicitada | 12/24/2022 | 01/05/2024 | 02/06/2024 |  |  | Solicitada | Válido | 06/27/2022 | 11/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/09/2023 | Resolução | 11.742 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47297 | UFV.RS.MG.047297-2.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 1 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos C 1 LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | Voltalia Energia do Brasil Ltda. | 8351042000189 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 07/29/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.168 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47298 | UFV.RS.MG.047298-0.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 2 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos C 2 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 09/14/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 11/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.169 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47299 | UFV.RS.MG.047299-9.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 3 | 48118 | 100% para Usina Solar Arinos 3 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 |  |  |  | 11/01/2022 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 11/01/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.170 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47300 | UFV.RS.MG.047300-6.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 4 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos C 4 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 09/06/2023 |  |  |  |  | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 11/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.171 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47301 | UFV.RS.MG.047301-4.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 5 | 48118 | 100% para Usina Solar Arinos 5 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 |  |  |  | 03/01/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.172 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47302 | UFV.RS.MG.047302-2.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 6 | 48118 | 100% para Usina Solar Arinos 6 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 |  |  |  | 03/01/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.173 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47303 | UFV.RS.MG.047303-0.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 7 | 48118 | 100% para Usina Solar Arinos 7 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 |  |  |  | 03/01/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.174 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47304 | UFV.RS.MG.047304-9.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 8 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos C 8 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/15/2023 |  |  |  | 06/20/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 11/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.175 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47305 | UFV.RS.MG.047305-7.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 9 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos C 9 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/15/2023 |  |  |  | 06/20/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 11/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.176 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47306 | UFV.RS.MG.047306-5.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 10 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos C 10 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/15/2023 |  |  |  | 06/20/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 11/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.177 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47307 | UFV.RS.MG.047307-3.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 11 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 11 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/15/2022 | 03/01/2023 | 11/09/2022 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/05/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 03/08/2023 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/28/2057 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2057 | 03/14/2022 | Resolução | 10.178 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47308 | UFV.RS.MG.047308-1.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 12 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 12 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 10/31/2022 | 03/01/2023 | 02/17/2023 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/05/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Válido | 03/08/2023 | 07/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/27/2057 | 04/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Vencido | 03/14/2057 | 03/14/2022 | Resolução | 10.179 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47309 | UFV.RS.MG.047309-0.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 13 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 13 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 10/31/2022 | 03/01/2023 | 03/05/2023 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/05/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Válido | 03/08/2023 | 07/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/28/2057 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2057 | 03/14/2022 | Resolução | 10.180 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47310 | UFV.RS.MG.047310-3.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 14 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 14 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 10/31/2022 | 03/01/2023 | 03/18/2023 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/05/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Arinos | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Válido | 03/08/2023 | 07/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/28/2057 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2057 | 03/14/2022 | Resolução | 10.181 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47311 | UFV.RS.MG.047311-1.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 15 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 15 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/26/2023 | 03/01/2023 | 03/10/2023 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Arinos | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Válido | 03/08/2023 | 07/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/28/2057 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2057 | 03/14/2022 | Resolução | 10.182 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47312 | UFV.RS.MG.047312-0.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 16 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 16 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/26/2023 | 03/01/2023 | 04/04/2023 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 02/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Arinos | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Válido | 03/08/2023 | 07/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/28/2057 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/14/2057 | 03/14/2022 | Resolução | 10.183 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47313 | UFV.RS.MG.047313-8.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 17 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 17 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/09/2023 | 03/01/2023 | 05/12/2023 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 04/12/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Válido | 03/08/2023 | 07/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.184 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47314 | UFV.RS.MG.047314-6.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 18 | 48118 | 100% para Usina Solar Arinos 18 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 |  |  |  | 03/01/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.185 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47315 | UFV.RS.MG.047315-4.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 19 | 48118 | 100% para Usina Solar Arinos 19 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 |  |  |  | 03/01/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.186 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47316 | UFV.RS.MG.047316-2.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 20 | 48118 | 100% para Usina Solar Arinos 20 SPE S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 |  |  |  | 03/01/2023 | 03/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 07/01/2023 | 03/01/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Arinos | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | 10/10/2020 |  |  | 05/10/2021 | 05/10/2031 | Válida | Válido | 06/15/2021 | 12/17/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 04/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/22/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.187 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47320 | UFV.RS.MG.047320-0.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 01 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/17/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.585 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47321 | UFV.RS.MG.047321-9.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 02 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.586 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47322 | UFV.RS.MG.047322-7.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 03 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.587 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47323 | UFV.RS.MG.047323-5.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 04 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.588 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47324 | UFV.RS.MG.047324-3.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 05 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  | 12/31/2022 |  | 02/28/2023 | [5 empty] | 12/31/2022 | [10 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.589 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47325 | UFV.RS.MG.047325-1.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 06 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.590 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47326 | UFV.RS.MG.047326-0.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 07 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 03/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.591 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47327 | UFV.RS.MG.047327-8.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 08 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.592 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47328 | UFV.RS.MG.047328-6.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 09 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.593 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47329 | UFV.RS.MG.047329-4.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 10 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.594 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47330 | UFV.RS.MG.047330-8.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 11 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2022 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.595 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47331 | UFV.RS.MG.047331-6.1 | MG | Solar | UFV | Presidente JK 12 | 30000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Presidente JK LTDA. (PIE) | Subestação | Presidente Juscelino | 345 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/27/2025 |  |  |  |  | 12/31/2022 | [5 empty] | 02/28/2023 | [6 empty] | 12/31/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | 03/31/2021 | 06/01/2023 | 07/01/2023 |  | 03/31/2031 | Solicitada renovação | Válido | 09/24/2021 | 02/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/16/2058 | 03/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 05/13/2022 | Resolução | 10.596 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47339 | UFV.RS.PE.047339-1.1 | PE | Solar | UFV | Zimba Envolvere I | 48118 | 100% para SERRA TALHADA I ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 03/30/2023 | [5 empty] | 05/30/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra Talhada I | 07/21/2022 | 07/21/2023 | Válida | 02/23/2021 | 02/23/2022 | Válida |  | 07/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/02/2021 | 08/05/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2053 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2053 | 02/23/2022 | Resolução | 9.249 | ANEEL | Autorização | 09/29/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47340 | UFV.RS.PE.047340-5.1 | PE | Solar | UFV | Zimba Envolvere II | 48118 | 100% para SERRA TALHADA I ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 03/30/2023 | [5 empty] | 05/30/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra Talhada I | 07/21/2022 | 07/21/2023 | Válida | 02/23/2021 | 02/23/2022 | Válida |  | 07/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/02/2021 | 08/05/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2053 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2053 | 02/23/2022 | Resolução | 9.250 | ANEEL | Autorização | 09/29/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47341 | UFV.RS.PE.047341-3.1 | PE | Solar | UFV | Zimba Envolvere III | 30000 | 100% para SERRA TALHADA I ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 03/30/2023 | [5 empty] | 05/30/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Serra Talhada I | 07/21/2022 | 07/21/2023 | Válida | 02/23/2021 | 02/23/2022 | Válida |  | 07/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/02/2021 | 08/05/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2053 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/21/2053 | 02/23/2022 | Resolução | 9.251 | ANEEL | Autorização | 09/29/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47342 | UFV.RS.MG.047342-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 54 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.158 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47343 | UFV.RS.MG.047343-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 55 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.159 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47344 | UFV.RS.MG.047344-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 56 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.160 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47345 | UFV.RS.MG.047345-6.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 57 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.161 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47346 | UFV.RS.MG.047346-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 58 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.162 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47347 | UFV.RS.MG.047347-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 59 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.163 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47348 | UFV.RS.MG.047348-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 60 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2022 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2022 | 02/03/2022 | Resolução | 10.164 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47349 | UFV.RS.MG.047349-9.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 61 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.165 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47350 | UFV.RS.MG.047350-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 62 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.166 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47351 | UFV.RS.MG.047351-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 63 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS IX LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 |  |  |  |  | 07/15/2022 | [5 empty] | 10/15/2022 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 1 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.167 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47354 | UFV.RS.MG.047354-5.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 01 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 03/29/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.421 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47355 | UFV.RS.MG.047355-3.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 02 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 03/29/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.420 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47356 | UFV.RS.MG.047356-1.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 03 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.419 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47357 | UFV.RS.MG.047357-0.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 04 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 03/29/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.418 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47358 | UFV.RS.MG.047358-8.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 05 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.417 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47359 | UFV.RS.MG.047359-6.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 06 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.416 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47360 | UFV.RS.MG.047360-0.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 07 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 03/29/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2025 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.415 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47361 | UFV.RS.MG.047361-8.1 | MG | Solar | UFV | Minas do Sol 08 | 25000 | 100% para CENTRAL GERADORA FOTOVOLTAICA MINAS DO SOL LTDA (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 03/29/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 04/28/2021 | 04/28/2031 | Válida | Válido | 07/01/2022 | 10/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 03/29/2025 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.414 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47364 | UFV.RS.MG.047364-2.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos I | 50000 | 100% para AES ARINOS SOLAR I S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2022 | [5 empty] | 01/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 |  |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.065 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47365 | UFV.RS.MG.047365-0.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos II | 50000 | 100% para AES ARINOS SOLAR II S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2022 | [5 empty] | 01/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 |  |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.067 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47366 | UFV.RS.MG.047366-9.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos III | 50000 | 100% para AES ARINOS SOLAR III S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2022 | [5 empty] | 01/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 |  |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.068 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47367 | UFV.RS.MG.047367-7.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos IV | 50000 | 100% para AES ARINOS SOLAR IV S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2022 | [5 empty] | 01/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 |  |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.069 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47368 | UFV.RS.MG.047368-5.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos V | 50000 | 100% para AES ARINOS SOLAR V S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2022 | [5 empty] | 01/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 |  |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.070 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47369 | UFV.RS.MG.047369-3.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos VI | 50000 | 100% para AES ARINOS SOLAR VI S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2022 | [5 empty] | 01/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | N |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | 01/15/2021 |  |  | 01/15/2021 | 01/15/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.071 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47370 | UFV.RS.MG.047370-7.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos VII | 50000 | 100% para AES ARINOS SOLAR VII S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2023 | [5 empty] | 01/01/2024 | [6 empty] | 01/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/23/2020 | 11/23/2030 | Válida | 11/23/2020 | 11/23/2030 | Válida | 11/23/2020 |  |  | 11/23/2020 | 11/23/2030 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.072 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47371 | UFV.RS.MG.047371-5.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos VIII | 28125 | 100% para AES ARINOS SOLAR VIII S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 12/05/2023 |  |  |  |  | 12/01/2023 | [5 empty] | 01/01/2024 | [6 empty] | 01/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/23/2020 | 11/23/2030 | Válida | 11/23/2020 | 11/23/2030 | Válida | 11/23/2020 |  |  | 11/23/2020 | 11/23/2030 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/16/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/18/2056 | 07/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/09/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 10.073 | ANEEL | Autorização | 06/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47372 | UFV.RS.MG.047372-3.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos IX | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.037 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47373 | UFV.RS.MG.047373-1.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos X | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.038 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47374 | UFV.RS.MG.047374-0.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XI | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2025 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.039 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47375 | UFV.RS.MG.047375-8.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XII | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.040 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47376 | UFV.RS.MG.047376-6.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XIII | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.041 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47377 | UFV.RS.MG.047377-4.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XIV | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.042 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47378 | UFV.RS.RN.047378-2.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol VI | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 6 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 03/09/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 09/02/2024 | 10/02/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.208 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47379 | UFV.RS.RN.047379-0.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol VII | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 7 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 03/25/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 09/22/2024 | 10/22/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.209 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47380 | UFV.RS.RN.047380-4.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol VIII | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 8 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 11/14/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 06/06/2024 | 07/06/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.210 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47381 | UFV.RS.RN.047381-2.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol IX | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 9 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 09/02/2024 | 10/02/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.211 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47382 | UFV.RS.RN.047382-0.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol X | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 10 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 03/18/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.212 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47383 | UFV.RS.RN.047383-9.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol XI | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 11 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/06/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.213 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47384 | UFV.RS.RN.047384-7.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol XII | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 12 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 04/23/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 12/11/2024 | 01/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.214 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47385 | UFV.RS.RN.047385-5.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol XIII | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 13 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 08/19/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 02/09/2025 | 03/11/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.215 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47386 | UFV.RS.RN.047386-3.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol XIV | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 14 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 07/14/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 01/20/2025 | 02/19/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.216 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47387 | UFV.RS.RN.047387-1.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol XV | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 15 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 06/07/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 02/09/2025 | 03/11/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.217 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47388 | UFV.RS.RN.047388-0.1 | RN | Solar | UFV | Assu Sol XVI | 50000 | 100% para CENTRAL FOTOVOLTAICA ASSÚ SOL 16 LTDA. (PIE) | Subestação | Assú Sol | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/24/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO ASSÚ SOL | 05/20/2022 | 09/28/2022 | Válida | 04/19/2023 | 04/19/2027 | Válida |  | 03/01/2024 | 03/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/08/2022 | 08/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 11/21/2022 | Resolução | 11.218 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47392 | UFV.RS.MG.047392-8.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba V | 50000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA V SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 09/16/2022 | [5 empty] | 11/25/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.644 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47393 | UFV.RS.MG.047393-6.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba VI | 50000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA VI SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 09/16/2022 | [5 empty] | 11/25/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.645 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47394 | UFV.RS.MG.047394-4.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba VII | 20000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA VII SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 09/16/2022 | [5 empty] | 11/25/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Vencido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.646 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47397 | UFV.RS.MG.047397-9.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 1 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.219 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47398 | UFV.RS.MG.047398-7.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 2 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.220 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47399 | UFV.RS.MG.047399-5.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 3 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.221 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47400 | UFV.RS.MG.047400-2.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 4 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.222 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47401 | UFV.RS.MG.047401-0.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 5 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.223 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47402 | UFV.RS.MG.047402-9.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 6 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.224 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47403 | UFV.RS.MG.047403-7.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 7 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.225 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47404 | UFV.RS.MG.047404-5.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 8 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.226 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47405 | UFV.RS.MG.047405-3.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 9 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Vencida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.227 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47406 | UFV.RS.MG.047406-1.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 10 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída)" | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.228 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47407 | UFV.RS.MG.047407-0.1 | MG | Solar | UFV | Velho Chico 11 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA VELHO CHICO LTDA (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 | 345 | Usina de Energia Fotovoltaica Velho Chico Ltda. | 32609377000139 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Velho Chico | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/27/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/24/2023 | Resolução | 11.229 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47420 | UFV.RS.RN.047420-7.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel VII (Antiga Solar Serra do Mel V) | 48118 | 100% para SOL SERRA DO MEL VII SPE S.A (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 10/15/2024 |  |  |  |  | 11/15/2022 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 10/15/2022 | 02/03/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Serra do Mel | 07/26/2019 | 07/26/2021 | Vencida | 02/01/2023 | 02/01/2029 | Válida |  | 04/01/2025 | 04/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/25/2021 | 01/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 05/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/17/2056 | 04/01/2022 | Resolução | 10.399 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47421 | UFV.RS.RN.047421-5.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel VIII (Antiga Solar Serra do Mel VI) | 48118 | 100% para Sol Serra do Mel VIII S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra do Mel | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/30/2025 | 02/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.400 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47422 | UFV.RS.RN.047422-3.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel V (Antiga Serra do Mel VII) | 48118 | 100% para Sol Serra do Mel V SPE S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/01/2022 | 07/01/2021 | 04/10/2023 |  |  |  |  | 12/01/2021 | 06/16/2023 | [5 empty] | 05/01/2021 | 09/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Serra do Mel | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida | 09/01/2022 | 09/01/2026 | Válida | 03/31/2023 | 08/29/2023 | 08/29/2023 |  |  | Solicitada | Vencido | 05/28/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 02/13/2022 | Resolução | 9.805 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47423 | UFV.RS.RN.047423-1.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel VI (Antiga Serra do Mel VIII) | 48118 | 100% para Sol Serra do Mel VI SPE S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/01/2022 | 07/01/2021 | 03/11/2023 |  |  |  |  | 12/01/2021 | [6 empty] | 05/01/2021 | 02/26/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Serra do Mel | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida | 09/02/2022 | 09/02/2026 | Válida | 03/31/2023 | 10/15/2023 | 10/15/2023 |  |  | Solicitada | Vencido | 05/28/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 02/14/2022 | Resolução | 9.806 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47424 | UFV.RS.RN.047424-0.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel III (Antiga Serra do Mel IX) | 48118 | 100% para Sol Serra do Mel III SPE S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/01/2022 | 07/01/2021 | 12/08/2022 |  |  |  |  | 12/01/2021 | 03/18/2023 |  |  |  |  | 06/26/2023 | 05/01/2021 | 09/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Serra do Mel | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida | 02/25/2022 | 02/05/2025 | Válida | 02/27/2023 | 04/20/2023 | 04/20/2023 | 04/20/2023 | 04/20/2027 | Válida | Vencido | 05/28/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 02/14/2022 | Resolução | 9.807 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47425 | UFV.RS.RN.047425-8.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel IV (Antiga Serra do Mel X) | 48118 | 100% para Sol Serra do Mel IV SPE S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/15/2022 | 07/01/2021 | 01/18/2023 |  |  |  |  | 12/01/2021 | 06/16/2023 | [5 empty] | 05/01/2021 | 10/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Serra do Mel | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida | 02/25/2022 | 02/05/2025 | Válida | 03/10/2023 | 06/10/2023 | 06/15/2023 | 06/23/2023 | 06/23/2027 | Válida | Vencido | 05/28/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/26/2056 | 02/14/2022 | Resolução | 9.808 | ANEEL | Autorização | 03/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47426 | UFV.RS.MG.047426-6.1 | MG | Solar | UFV | CAP I | 41244 | 100% para Rima Industrial S.A (PIE) | Subestação | Montes Claros 2 | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UVF CAP | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 |  |  | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.653 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47427 | UFV.RS.MG.047427-4.1 | MG | Solar | UFV | CAP II | 41244 | 100% para Rima Industrial S.A (PIE) | Subestação | Montes Claros 2 | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV CAP | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 |  |  | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | Solicitado | 06/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.654 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47428 | UFV.RS.MG.047428-2.1 | MG | Solar | UFV | CAP III | 41244 | 100% para Rima Industrial S.A (PIE) | Subestação | Montes Claros 2 | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 02/14/2027 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV CAP | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 |  |  | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | Solicitado | 06/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.655 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47430 | UTE.RU.SP.047430-4.1 | SP | Biomassa | UTE | URE Valoriza Santos | 50000 | 100% para VALORIZA ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Baixada Santista - Vicente de Carvalho | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 12/31/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 |  |  | 08/27/2021 | 08/27/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/30/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.082 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47438 | UFV.RS.MG.047438-0.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 1 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.146 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47439 | UFV.RS.MG.047439-8.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 2 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 01/01/2024 | [6 empty] | 01/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 07/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.147 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47440 | UFV.RS.MG.047440-1.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 3 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 05/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.148 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47441 | UFV.RS.MG.047441-0.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 4 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.149 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47442 | UFV.RS.MG.047442-8.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 5 | 34370 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo de Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 08/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.150 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47443 | UFV.RS.MG.047443-6.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 6 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 05/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.151 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47444 | UFV.RS.MG.047444-4.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 7 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 05/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.152 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47445 | UFV.RS.MG.047445-2.1 | MG | Solar | UFV | Solidão 8 | 48118 | 100% para Sol Energia Master Participações S.A. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 04/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solidão | 04/26/2019 | 04/25/2024 | Válida | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | 12/03/2022 | 05/01/2023 | 10/01/2024 | 12/09/2022 | 12/09/2032 | Válida | Válido | 06/21/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/15/2056 | 02/18/2022 | Resolução | 10.153 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47446 | UFV.RS.MG.047446-0.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 1 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construída) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.548 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47447 | UFV.RS.MG.047447-9.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 2 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 ( a ser construído ) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.549 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47448 | UFV.RS.MG.047448-7.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 3 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.550 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47449 | UFV.RS.MG.047449-5.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 4 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.551 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47450 | UFV.RS.MG.047450-9.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 5 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.552 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47451 | UFV.RS.MG.047451-7.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 6 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.553 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47452 | UFV.RS.MG.047452-5.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 7 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.554 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47453 | UFV.RS.MG.047453-3.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 8 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.555 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47454 | UFV.RS.MG.047454-1.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 9 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.556 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47455 | UFV.RS.MG.047455-0.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 10 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.557 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47456 | UFV.RS.MG.047456-8.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 11 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.558 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47457 | UFV.RS.MG.047457-6.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 12 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.559 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47458 | UFV.RS.MG.047458-4.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 13 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.560 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47459 | UFV.RS.MG.047459-2.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 14 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.561 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47460 | UFV.RS.MG.047460-6.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 15 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.562 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47461 | UFV.RS.MG.047461-4.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 16 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.563 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47462 | UFV.RS.MG.047462-2.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 17 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.564 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47463 | UFV.RS.MG.047463-0.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 18 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.565 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47464 | UFV.RS.MG.047464-9.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 19 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.566 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47465 | UFV.RS.MG.047465-7.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 20 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.567 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47466 | UFV.RS.MG.047466-5.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 21 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.568 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47467 | UFV.RS.MG.047467-3.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 22 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.569 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47468 | UFV.RS.MG.047468-1.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 23 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.570 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47469 | UFV.RS.MG.047469-0.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 24 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.571 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47470 | UFV.RS.MG.047470-3.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 25 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.572 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47471 | UFV.RS.MG.047471-1.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 26 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.573 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47472 | UFV.RS.MG.047472-0.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 27 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.574 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47473 | UFV.RS.MG.047473-8.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 28 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.575 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47474 | UFV.RS.MG.047474-6.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 29 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.576 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47475 | UFV.RS.MG.047475-4.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 30 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.577 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47476 | UFV.RS.MG.047476-2.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 31 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.578 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47477 | UFV.RS.MG.047477-0.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 32 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.579 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47478 | UFV.RS.MG.047478-9.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 33 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.580 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47479 | UFV.RS.MG.047479-7.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 34 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.581 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47480 | UFV.RS.MG.047480-0.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 35 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.582 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47481 | UFV.RS.MG.047481-9.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 36 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 ( a ser construído ) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.583 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47482 | UFV.RS.MG.047482-7.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 37 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 ( a ser construído ) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.584 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47483 | UFV.RS.MG.047483-5.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 38 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 ( a ser construído ) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.585 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47484 | UFV.RS.MG.047484-3.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 39 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.586 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47485 | UFV.RS.MG.047485-1.1 | MG | Solar | UFV | Walfrido Avila 40 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ENGENHEIRO WALFRIDO ÁVILA LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 (a ser construído) | 500 | Usina de Energia Fotovoltaica Engenheiro Walfrido Ávila Ltda. | 32610001000144 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Walfrido Ávila | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | 05/01/2021 |  |  | 07/16/2021 | 07/16/2031 | Válida | Válido | 04/30/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.587 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47486 | UFV.RS.MG.047486-0.1 | MG | Solar | UFV | Urucuia 2 | 30000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Seccionamento | são Romão – Urucuia 1 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/26/2021 |  |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | Válido | 11/12/2021 | 03/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/20/2023 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.761 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47487 | UFV.RS.MG.047487-8.1 | MG | Solar | UFV | Urucuia 3 | 24000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Seccionamento | são Romão – Urucuia 1 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/26/2021 |  |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | Válido | 11/12/2021 | 03/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/20/2023 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.762 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47488 | UFV.RS.MG.047488-6.1 | MG | Solar | UFV | Urucuia 4 | 21000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Seccionamento | são Romão – Urucuia 1 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/26/2021 |  |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | Válido | 11/12/2021 | 03/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/20/2023 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.763 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47489 | UFV.RS.MG.047489-4.1 | MG | Solar | UFV | Urucuia 5 | 30000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Seccionamento | são Romão – Urucuia 1 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | 04/26/2021 |  |  | 04/27/2021 | 04/27/2031 | Válida | Válido | 11/12/2021 | 03/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/20/2023 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.764 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 47490 | UFV.RS.MG.047490-8.1 | MG | Solar | UFV | AC XXXV | 39496 | 100% para VALE S.A. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Sol do Cerrado | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | 01/01/2019 |  |  | 04/14/2020 | 04/14/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.132 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48518 | UFV.RS.PI.048518-7.1 | PI | Solar | UFV | FWA 1 | 32080 | 100% para FWA Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | LT Picos – Tauá II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico FWA. | 09/01/2020 | 12/31/2022 | Válida | 06/02/2023 | 06/02/2026 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/14/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.238 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48519 | UFV.RS.PI.048519-5.1 | PI | Solar | UFV | FWA 2 | 32080 | 100% para FWA Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | LT Picos – Tauá II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico FWA | 08/01/2020 | 10/08/2022 | Válida | 06/02/2023 | 06/02/2026 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.239 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48520 | UFV.RS.PI.048520-9.1 | PI | Solar | UFV | FWA 3 | 32080 | 100% para FWA Geração de Energia S.A. (PIE) | Subestação | LT Picos – Tauá II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico FWA | 08/01/2020 | 07/31/2022 | Válida | 06/02/2023 | 06/02/2026 | Válida |  | 12/31/2023 | 01/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.240 | ANEEL | Autorização | 06/29/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48539 | UFV.RS.MG.048539-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 66 | 37807 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS XI LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/15/2024 |  |  |  |  | 09/27/2022 | [5 empty] | 12/27/2022 | [6 empty] | 12/27/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 2 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.106 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48540 | UFV.RS.MG.048540-3.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 67 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS XII LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/15/2024 |  |  |  |  | 09/27/2022 | [5 empty] | 12/27/2022 | [6 empty] | 12/27/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 2 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.107 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48541 | UFV.RS.MG.048541-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 68 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS XIII LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/15/2024 |  |  |  |  | 09/27/2022 | [5 empty] | 12/27/2022 | [6 empty] | 06/24/2021 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 2 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.108 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48542 | UFV.RS.MG.048542-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 69 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS XIV LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/15/2024 |  |  |  |  | 09/27/2022 | [5 empty] | 12/27/2022 | [6 empty] | 12/27/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 2 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.109 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48543 | UFV.RS.MG.048543-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 70 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS XV LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/15/2024 |  |  |  |  | 09/27/2022 | [5 empty] | 12/27/2022 | [6 empty] | 12/27/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 2 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.110 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48551 | UTE.FL.MS.048551-9.1 | MS | Biomassa | UTE | LAR Cooperativa Agroindustrial | 21471 | 100% para LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (APE) | Subestação | Caarapó | 138 | ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A | 15413826000150 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/01/2023 |  | 01/01/2023 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 |  |  | 01/22/2008 | 01/22/2011 | Vencida | 04/17/2008 | 04/17/2010 | Vencida | 05/19/2020 |  |  | 05/19/2020 | 05/19/2024 | Válida | Válido | 06/30/2023 | 07/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/10/2024 | 07/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.453 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48559 | UFV.RS.MG.048559-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 64 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS VI LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/15/2024 |  |  |  |  | 09/27/2022 | [5 empty] | 12/27/2022 | [6 empty] | 12/27/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 2 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.074 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48560 | UFV.RS.MG.048560-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 65 | 41244 | 100% para AURORA ENERGIAS RENOVÁVEIS X LTDA (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/15/2024 |  |  |  |  | 09/27/2022 | [5 empty] | 12/27/2022 | [6 empty] | 12/27/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Arinos Fase 2 | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | 02/02/2021 |  |  | 02/09/2021 | 02/09/2031 | Válida | Válido | 06/18/2021 | 11/22/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/15/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.075 | ANEEL | Autorização | 06/15/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48574 | UFV.RS.MG.048574-8.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro I | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.904 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48575 | UFV.RS.MG.048575-6.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro II | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.905 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48576 | UFV.RS.MG.048576-4.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro III | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.906 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48577 | UFV.RS.MG.048577-2.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro IV | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.907 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48578 | UFV.RS.MG.048578-0.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro V | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.908 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48579 | UFV.RS.MG.048579-9.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro VI | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.909 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48580 | UFV.RS.MG.048580-2.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro VII | 36000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.910 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48581 | UFV.RS.MG.048581-0.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro VIII | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.911 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48582 | UFV.RS.MG.048582-9.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro IX | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.912 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48583 | UFV.RS.MG.048583-7.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro X | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.913 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48584 | UFV.RS.MG.048584-5.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XI | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.214 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48585 | UFV.RS.MG.048585-3.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XII | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.915 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48586 | UFV.RS.MG.048586-1.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XIII | 36000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Válido | 01/12/2023 | 05/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.916 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48587 | UFV.RS.MG.048587-0.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XIV | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.917 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48588 | UFV.RS.MG.048588-8.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XV | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.918 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48589 | UFV.RS.MG.048589-6.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XVI | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.919 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48590 | UFV.RS.MG.048590-0.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XVII | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.920 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48591 | UFV.RS.MG.048591-8.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XVIII | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.921 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48592 | UFV.RS.MG.048592-6.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XIX | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.922 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48593 | UFV.RS.MG.048593-4.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XX | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.923 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48594 | UFV.RS.MG.048594-2.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXI | 36000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.924 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48595 | UFV.RS.MG.048595-0.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXII | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.925 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48596 | UFV.RS.MG.048596-9.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXIII | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.926 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48597 | UFV.RS.MG.048597-7.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXIV | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.927 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48598 | UFV.RS.MG.048598-5.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXV | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.928 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48599 | UFV.RS.MG.048599-3.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXVI | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.929 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48600 | UFV.RS.MG.048600-0.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXVII | 42000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.930 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48601 | UFV.RS.MG.048601-9.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma V | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 09/17/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.336 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48602 | UFV.RS.MG.048602-7.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma VI | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 09/17/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.337 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48603 | UFV.RS.MG.048603-5.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma VII | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 09/17/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.338 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48604 | UFV.RS.MG.048604-3.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma VIII | 48118 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 09/17/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Vencido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.339 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48611 | UTE.FL.MT.048611-6.1 | MT | Biomassa | UTE | Euca Energy | 324000 | 100% para EUCA ENERGY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (APE) | Seccionamento | Rondonópolis - Rio Verde | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 01/09/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 |  |  | 06/13/2019 | 06/12/2022 | Válida | 06/13/2019 | 10/12/2025 | Válida |  | 10/30/2023 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/27/2020 | 09/24/2020 | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.523 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48627 | UFV.RS.MG.048627-2.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 1 | 44400 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 01/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.588 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48628 | UFV.RS.MG.048628-0.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 2 | 44400 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.589 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48629 | UFV.RS.MG.048629-9.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 3 | 44400 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.590 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48630 | UFV.RS.MG.048630-2.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 4 | 44400 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.591 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48631 | UFV.RS.MG.048631-0.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 5 | 44400 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.592 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48632 | UFV.RS.MG.048632-9.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 6 | 37000 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.593 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48633 | UFV.RS.MG.048633-7.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 7 | 37000 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.594 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48634 | UFV.RS.MG.048634-5.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 8 | 37000 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.595 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48635 | UFV.RS.MG.048635-3.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 9 | 37000 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.596 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48636 | UFV.RS.MG.048636-1.1 | MG | Solar | UFV | Parque Solar Pirapora 10 | 29600 | 100% para Rubi Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO PIRAPORA MM | 01/13/2022 | 07/21/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.597 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48639 | UFV.RS.BA.048639-6.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança I | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - CHESP | 1377555000110 | Média | Não Iniciada | 09/26/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.442 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48640 | UFV.RS.BA.048640-0.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança II | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/26/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.443 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48641 | UFV.RS.BA.048641-8.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança III | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/26/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/11/2023 | 11/11/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.444 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48642 | UFV.RS.BA.048642-6.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança IV | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/03/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.445 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48643 | UFV.RS.BA.048643-4.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança V | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/26/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.446 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48644 | UFV.RS.BA.048644-2.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança VI | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/26/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.447 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48645 | UFV.RS.BA.048645-0.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança VII | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/26/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.448 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48646 | UFV.RS.BA.048646-9.1 | BA | Solar | UFV | Fazenda Boa Esperança VIII | 29934 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Sobradinho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/26/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Boa Esperança | 07/27/2019 | 07/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.449 | ANEEL | Autorização | 11/17/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48651 | UFV.RS.BA.048651-5.1 | BA | Solar | UFV | Welton 1 | 44400 | 100% para JASPE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO WELTON | 03/17/2021 | 03/17/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.611 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48652 | UFV.RS.BA.048652-3.1 | BA | Solar | UFV | Welton 2 | 44400 | 100% para JASPE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO WELTON | 03/17/2021 | 03/17/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.612 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48653 | UFV.RS.BA.048653-1.1 | BA | Solar | UFV | Welton 3 | 44400 | 100% para JASPE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO WELTON | 03/17/2021 | 03/17/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.613 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48654 | UFV.RS.BA.048654-0.1 | BA | Solar | UFV | Welton 4 | 44400 | 100% para JASPE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/17/2021 | 03/17/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2099 | 01/01/2099 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.614 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48751 | UFV.RS.PI.048751-1.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba VII | 45000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar VII SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.749 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48752 | UFV.RS.PI.048752-0.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba VI | 45000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar VI SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/16/2023 | Resolução | 11.748 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48753 | UFV.RS.PI.048753-8.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba V | 45000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar V SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.747 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48754 | UFV.RS.PI.048754-6.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba IV | 45000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar IV SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.746 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48755 | UFV.RS.PI.048755-4.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba III | 45000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar III SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.745 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48756 | UFV.RS.PI.048756-2.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba II | 45000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar II SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.744 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48757 | UFV.RS.PI.048757-0.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba I | 45000 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.743 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48759 | UFV.RS.MG.048759-7.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 01 | 39996 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.598 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48760 | UFV.RS.MG.048760-0.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 02 | 39996 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | 'Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.599 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48761 | UFV.RS.MG.048761-9.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 03 | 39996 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.600 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48762 | UFV.RS.MG.048762-7.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 04 | 39996 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.601 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48763 | UFV.RS.MG.048763-5.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 05 | 39996 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.602 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48764 | UFV.RS.MG.048764-3.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 06 | 39996 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.603 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48765 | UFV.RS.MG.048765-1.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 07 | 33260 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.604 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48766 | UFV.RS.MG.048766-0.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 08 | 33260 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.605 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48767 | UFV.RS.MG.048767-8.1 | MG | Solar | UFV | GS Lassance Solar 09 | 39996 | 100% para GRANDE SERTÃO LASSANCE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | UFV GS Lassance | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | 05/15/2020 |  |  | 11/30/2020 | 11/30/2030 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.606 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48772 | UFV.RS.MG.048772-4.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XV | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.043 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48773 | UFV.RS.MG.048773-2.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XVI | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.044 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48774 | UFV.RS.MG.048774-0.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XVII | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.045 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48775 | UFV.RS.MG.048775-9.1 | MG | Solar | UFV | Sky Arinos XVIII | 50000 | 100% para Thalassius A038.21 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | 01/14/2021 |  |  | 05/14/2021 | 05/14/2031 | Válida | Válido | 01/31/2022 | 07/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/30/2028 | 06/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 05/19/2023 | Resolução | 11.046 | ANEEL | Autorização | 01/25/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48776 | UFV.RS.PI.048776-7.1 | PI | Solar | UFV | Celeo São João do Piauí VII | 32436 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo São João do Piauí VII a XI | 11/17/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.558 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48777 | UFV.RS.PI.048777-5.1 | PI | Solar | UFV | Celeo São João do Piauí VIII | 32436 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo São João do Piauí VII a XI | 11/17/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.559 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48778 | UFV.RS.PI.048778-3.1 | PI | Solar | UFV | Celeo São João do Piauí IX | 32436 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo São João do Piauí VII a XI | 11/17/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.560 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48779 | UFV.RS.PI.048779-1.1 | PI | Solar | UFV | Celeo São João do Piauí X | 32436 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo São João do Piauí VII a XI | 11/17/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.561 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48780 | UFV.RS.PI.048780-5.1 | PI | Solar | UFV | Celeo São João do Piauí XI | 32640 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo São João do Piauí VII a XI | 11/17/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.562 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48799 | UFV.RS.MG.048799-6.1 | MG | Solar | UFV | Infinito Janaúba VIII | 50000 | 100% para UFV INFINITO JANAÚBA VIII SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 09/23/2024 |  |  |  |  | 09/16/2022 | [5 empty] | 11/25/2022 | [6 empty] | 12/23/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | 05/18/2020 |  |  | 05/22/2020 | 05/22/2020 | Válida | Válido | 10/18/2021 | 03/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 07/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/28/2056 | 06/15/2022 | Resolução | 10.647 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48905 | UFV.RS.BA.048905-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 1 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2021 | 04/15/2026 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.948 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48906 | UFV.RS.BA.048906-9.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 2 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/27/2022 | 05/27/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.949 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48907 | UFV.RS.BA.048907-7.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 3 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/16/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.950 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48908 | UFV.RS.BA.048908-5.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 4 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.951 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48909 | UFV.RS.BA.048909-3.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 5 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.952 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48910 | UFV.RS.BA.048910-7.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 6 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.953 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48911 | UFV.RS.BA.048911-5.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 7 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.954 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48912 | UFV.RS.BA.048912-3.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 8 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.955 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48913 | UFV.RS.BA.048913-1.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 9 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.956 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48914 | UFV.RS.BA.048914-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 10 | 34370 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.957 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48915 | UFV.RS.BA.048915-8.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 11 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.958 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48916 | UFV.RS.BA.048916-6.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 12 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolâmdia | 04/15/2020 | 04/16/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.959 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48917 | UFV.RS.BA.048917-4.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 13 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolandia | 04/15/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.960 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48918 | UFV.RS.BA.048918-2.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 14 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/16/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.961 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48919 | UFV.RS.BA.048919-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 15 | 37807 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/16/2020 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.962 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48920 | UFV.RS.BA.048920-4.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 16 | 30933 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/16/2021 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.963 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48921 | UFV.RS.BA.048921-2.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 17 | 30933 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/16/2021 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.964 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48922 | UFV.RS.BA.048922-0.1 | BA | Solar | UFV | Ouro 18 | 34370 | 100% para OUROLÂNDIA ENERGIA RENOVÁVEL SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 05/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Ourolândia | 04/16/2021 | 04/15/2025 | Válida | 05/28/2022 | 05/28/2027 | Válida |  | 03/26/2025 | 03/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/04/2022 | 06/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 9.977 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 48949 | UTE.RU.RJ.048949-2.1 | RJ | Biomassa | UTE | São Gonçalo | 8466 | 100% para São Gonçalo Energia e Gás Renovável Ltda. (PIE) | Seccionamento | Alcântara-Inoã | 69 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. | 33050071000158 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/19/2019 |  | 01/01/2020 | [5 empty] | 08/17/2020 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional | 03/05/2021 | Normal | 07/10/2023 |  |  | 09/12/2019 | 09/12/2022 | Válida | 09/12/2019 | 09/12/2022 | Válida | 11/04/2021 | 07/22/2023 | 07/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 02/25/2021 | 07/05/2021 | Válido | 02/25/2023 | 02/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/25/2023 | 02/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.515 | ANEEL | Autorização | 12/08/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49053 | UFV.RS.MG.049053-9.1 | MG | Solar | UFV | Solar Irapuru IV | 48118 | 100% para SOLAR IRAPURU I GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE SOCIEDADE LIMITADA. (PIE) | Subestação | Janaúba | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Solar Irapuru Fase I | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida | 05/28/2020 | 05/28/2030 | Válida |  | 10/31/2024 | 03/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/16/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 10/19/2022 | Resolução | 9.851 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49054 | UFV.RS.MG.049054-7.1 | MG | Solar | UFV | Solar Irapuru V | 48118 | 100% para SOLAR IRAPURU VII GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE SOCIEDADE LIMITADA. (PIE) | Subestação | Janaúba | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Solar Irapuru Fase I | 10/20/2020 | 10/20/2030 | Válida | 10/20/2020 | 10/20/2030 | Válida | 03/17/2020 | 10/31/2024 | 03/30/2025 | 10/20/2020 | 10/20/2030 | Válida | Válido | 03/16/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 10/19/2022 | Resolução | 9.852 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49055 | UFV.RS.MG.049055-5.1 | MG | Solar | UFV | Solar Irapuru VI | 48118 | 100% para SOLAR IRAPURU III GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE SOCIEDADE LIMITADA. (PIE) | Subestação | Janaúba | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Solar Irapuru Fase I | 10/27/2020 | 10/27/2030 | Válida | 10/27/2020 | 10/27/2030 | Válida | 03/17/2020 | 10/31/2024 | 03/30/2025 | 10/27/2020 | 10/27/2030 | Válida | Válido | 03/16/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 10/19/2022 | Resolução | 9.853 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49056 | UFV.RS.MG.049056-3.1 | MG | Solar | UFV | Solar Irapuru VII | 48118 | 100% para SOLAR IRAPURU VII GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE SOCIEDADE LIMITADA. (PIE) | Subestação | Janaúba | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Solar Irapuru Fase I | 10/20/2020 | 10/20/2030 | Válida | 10/20/2020 | 10/20/2030 | Válida | 03/17/2020 | 10/31/2024 | 03/30/2025 | 10/20/2020 | 10/20/2030 | Válida | Válido | 03/16/2022 | 08/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2056 | 10/19/2022 | Resolução | 9.854 | ANEEL | Autorização | 03/30/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49142 | EOL.CV.BA.049142-0.1 | BA | Eólica | EOL | Pedra Pintada I | 49500 | 100% para USINA EÓLICA PEDRA PINTADA A LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/09/2023 | 05/15/2023 | 02/08/2023 | 05/31/2023 | 03/10/2023 |  |  |  | 05/09/2023 | [6 empty] | 03/20/2023 | 02/15/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Pedra Pintada | 08/15/2022 | 07/19/2031 | Válida | 04/21/2023 | 04/21/2028 | Válida |  | 08/03/2023 | 08/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/25/2022 | 02/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 12/27/2021 | Resolução | 9.772 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49143 | EOL.CV.BA.049143-8.1 | BA | Eólica | EOL | Pedra Pintada II | 49500 | 100% para USINA EÓLICA PEDRA PINTADA B LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/09/2023 | 05/15/2023 | 02/08/2023 | 06/05/2023 | 03/10/2023 |  |  |  | 05/09/2023 |  | 03/20/2023 | [5 empty] | 02/16/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Pedra Pintada | 08/15/2022 | 07/19/2031 | Válida | 04/21/2023 | 04/21/2028 | Válida |  | 08/03/2023 | 08/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/25/2022 | 02/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 12/27/2021 | Resolução | 9.773 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49144 | EOL.CV.BA.049144-6.1 | BA | Eólica | EOL | Pedra Pintada III | 45000 | 100% para USINA EÓLICA PEDRA PINTADA C LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/09/2023 | 05/15/2023 | 02/08/2023 | 06/22/2023 | 03/10/2023 |  |  |  | 05/09/2023 | [7 empty] | 02/15/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Pedra Pintada | 08/15/2022 | 07/19/2031 | Válida | 04/21/2023 | 04/21/2028 | Válida |  | 08/07/2023 | 08/07/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/25/2022 | 02/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 12/27/2021 | Resolução | 9.774 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49145 | EOL.CV.BA.049145-4.1 | BA | Eólica | EOL | Pedra Pintada IV | 49500 | 100% para USINA EÓLICA PEDRA PINTADA D LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 |  |  | 01/09/2023 | 05/15/2023 | 02/08/2023 |  | 03/10/2023 |  |  |  | 05/09/2023 | [6 empty] | 03/20/2023 | 02/15/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Pedra Pintada | 08/15/2022 | 07/19/2031 | Válida | 04/21/2023 | 04/21/2028 | Válida |  | 08/07/2023 | 08/07/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/25/2022 | 02/23/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 03/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2056 | 12/27/2021 | Resolução | 9.775 | ANEEL | Autorização | 03/16/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49170 | EOL.CV.RN.049170-5.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 01 | 43400 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 01 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 08/02/2022 | 08/02/2026 | Válida |  | 12/20/2023 | 12/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.474 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49171 | EOL.CV.RN.049171-3.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 02 | 43400 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 02 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 08/02/2022 | 08/02/2026 | Válida |  | 12/20/2023 | 01/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.475 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49172 | EOL.CV.RN.049172-1.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuina B14 (Antiga Ventos de São Ricardo 03) | 51300 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 03 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 05/04/2022 | 01/31/2022 | 06/04/2022 | 04/01/2022 | 09/15/2022 |  |  | 08/01/2022 | 02/15/2023 | [5 empty] | 01/31/2022 | 12/15/2022 |  | 05/30/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 07/20/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.476 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49173 | EOL.CV.RN.049173-0.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04) | 39900 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 04 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 05/15/2022 | 01/31/2022 | 07/15/2022 | 04/01/2022 | 10/15/2022 |  |  | 08/01/2022 | 06/13/2023 | [5 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 07/11/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 07/10/2023 | 07/20/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.477 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49174 | EOL.CV.RN.049174-8.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 05 | 49600 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 05 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 09/19/2022 | 09/19/2023 | Válida |  | 09/24/2024 | 10/24/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.478 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49175 | EOL.CV.RN.049175-6.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 06 | 49600 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 06 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 09/19/2022 | 09/19/2023 | Válida |  | 09/24/2024 | 10/24/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.479 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49176 | EOL.CV.RN.049176-4.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 07 | 49600 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 07 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 09/19/2022 | 09/19/2023 | Válida |  | 09/24/2024 | 10/24/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.480 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49177 | EOL.CV.RN.049177-2.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 08 | 49600 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 08 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 09/19/2022 | 09/19/2023 | Válida |  | 09/24/2024 | 10/24/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.481 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49178 | EOL.CV.RN.049178-0.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 09 | 49600 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 09 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 09/19/2022 | 09/19/2023 | Válida |  | 09/24/2024 | 10/24/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.482 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49179 | EOL.CV.RN.049179-9.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuina B13 (Antiga Ventos de São Ricardo 10) | 45600 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 10 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/01/2022 | 01/30/2023 | 01/31/2022 | 02/15/2023 | 04/01/2022 | 05/05/2023 |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 12/23/2023 | 12/23/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.483 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49180 | EOL.CV.RN.049180-2.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína B9 (Antiga Ventos de São Ricardo 11) | 34200 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 11 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Alta | Em andamento |  |  |  | 12/01/2021 | 09/21/2022 | 01/31/2022 | 09/17/2022 | 04/01/2022 | 02/09/2023 |  |  | 08/01/2022 | 03/13/2023 |  | 07/11/2023 |  |  |  | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  | 05/13/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 11/01/2022 | 11/01/2023 | Válida |  | 07/10/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.484 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49181 | EOL.CV.RN.049181-0.1 | RN | Eólica | EOL | Cajuína C8 (Antiga Ventos de São Ricardo 12) | 63000 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 12 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 02/17/2022 | 02/17/2026 | Válida |  | 03/25/2024 | 03/25/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2055 | 07/04/2021 | Resolução | 9.485 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49182 | EOL.CV.RN.049182-9.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Ricardo 13 | 49600 | 100% para VENTOS DE SÃO RICARDO 13 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 05/21/2024 |  |  | 01/01/2022 |  | 01/31/2022 |  | 04/01/2022 |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 01/31/2022 | 02/15/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Parques Eólicos Cajuína | 08/06/2020 | 10/05/2020 | Vencida | 09/19/2022 | 09/19/2023 | Válida |  | 09/24/2024 | 10/24/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/17/2022 | 08/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/13/2055 | 07/13/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/04/2021 | 07/04/2021 | Resolução | 9.486 | ANEEL | Autorização | 11/24/2020
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49183 | UFV.RS.MG.049183-7.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 1 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 1 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 03/01/2021 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.716 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49185 | UFV.RS.MG.049185-3.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 2 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 2 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 03/01/2021 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.717 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49186 | UFV.RS.MG.049186-1.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 3 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 3 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 03/01/2021 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.718 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49187 | UFV.RS.MG.049187-0.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 4 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 4 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 03/01/2021 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.719 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49188 | UFV.RS.MG.049188-8.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 5 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 5 SPE LTDA (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 03/01/2021 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.720 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49189 | UFV.RS.MG.049189-6.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 6 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 6 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 03/01/2021 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.721 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49190 | UFV.RS.MG.049190-0.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 7 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 7 SPE LTDA (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 03/01/2021 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 9.722 | ANEEL | Autorização | 02/23/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49191 | UFV.RS.MG.049191-8.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 8 | 44100 | 100% para Central Fotovoltaica Boa Sorte 8 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Paracatu | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 12/15/2022 |  | 12/29/2022 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Boa Sorte | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | 04/29/2022 |  |  | 06/24/2022 | 06/24/2032 | Válida | Válido | 12/21/2021 | 05/16/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/12/2056 | 08/12/2022 | Válido | 07/12/2056 | 07/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.950 | ANEEL | Autorização | 12/07/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49192 | UFV.RS.MG.049192-6.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 19 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.297 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49193 | UFV.RS.MG.049193-4.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 10 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Novo Boa Sorte | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.288 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49194 | UFV.RS.MG.049194-2.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 9 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Novo Boa Sorte | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.287 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49195 | UFV.RS.MG.049195-0.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 11 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Novo Boa Sorte | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.289 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49196 | UFV.RS.MG.049196-9.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 12 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Novo Boa Sorte | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.290 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49197 | UFV.RS.MG.049197-7.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 13 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.291 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49198 | UFV.RS.MG.049198-5.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 14 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Novo Boa Sorte | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.292 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49199 | UFV.RS.MG.049199-3.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 15 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 500 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.293 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49200 | UFV.RS.MG.049200-0.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 16 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Novo Boa Sorte | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.294 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49201 | UFV.RS.MG.049201-9.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 17 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.295 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49202 | UFV.RS.MG.049202-7.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 18 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.296 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49203 | UFV.RS.MG.049203-5.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 20 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Novo Boa Sorte | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.298 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49204 | UFV.RS.MG.049204-3.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 21 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.299 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49205 | UFV.RS.MG.049205-1.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 22 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.300 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49206 | UFV.RS.MG.049206-0.1 | MG | Solar | UFV | Boa Sorte 23 | 44100 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Paracatu 4 | 138 | Serra da Mesa Transmissora de Energia S/A | 7762066000168 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | 02/08/2021 |  |  | 02/16/2021 | 02/16/2031 | Válida | Válido | 03/18/2022 | 09/05/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/08/2057 | 12/07/2022 | Resolução | 11.301 | ANEEL | Autorização | 03/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49224 | UFV.RS.CE.049224-8.1 | CE | Solar | UFV | Serra Dantas 01 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 04/05/2023 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.816 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49231 | UFV.RS.MG.049231-0.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 144 | 25000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.266 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49232 | UFV.RS.MG.049232-9.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 145 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.267 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49233 | UFV.RS.MG.049233-7.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 146 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.268 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49234 | UFV.RS.MG.049234-5.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 147 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.269 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49235 | UFV.RS.MG.049235-3.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 148 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.270 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49236 | UFV.RS.MG.049236-1.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 149 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.271 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49237 | UFV.RS.MG.049237-0.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 150 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.272 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49238 | UFV.RS.MG.049238-8.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 151 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.273 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49239 | UFV.RS.MG.049239-6.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 152 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Jaíba | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/16/2024 | 09/16/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.274 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49253 | UFV.RS.BA.049253-1.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 01 | 35200 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.095 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49254 | UFV.RS.BA.049254-0.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 02 | 30800 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.096 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49255 | UFV.RS.BA.049255-8.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 03 | 35200 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.097 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49256 | UFV.RS.BA.049256-6.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 04 | 35200 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.098 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49260 | UFV.RS.BA.049260-4.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 08 | 35200 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.099 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49261 | UFV.RS.BA.049261-2.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 09 | 35200 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.100 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49262 | UFV.RS.BA.049262-0.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 10 | 35200 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.101 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49263 | UFV.RS.BA.049263-9.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 11 | 35200 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.102 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49264 | UFV.RS.BA.049264-7.1 | BA | Solar | UFV | Campo Largo Solar 12 | 30800 | 100% para CAMPO LARGO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO CAMPO LARGO SOLAR | 04/14/2020 | 04/14/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2025 | 07/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.103 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49291 | UFV.RS.PB.049291-4.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede I | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.021 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49292 | UFV.RS.PB.049292-2.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede II | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.022 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49293 | UFV.RS.PB.049293-0.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede III | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.023 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49294 | UFV.RS.PB.049294-9.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede IV | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.024 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49295 | UFV.RS.PB.049295-7.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede V | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.025 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49296 | UFV.RS.PB.049296-5.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede VI | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.026 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49297 | UFV.RS.PB.049297-3.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede VII | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.027 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49298 | UFV.RS.PB.049298-1.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede VIII | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.028 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49299 | UFV.RS.PB.049299-0.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede IX | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.029 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49300 | UFV.RS.PB.049300-7.1 | PB | Solar | UFV | Sky São Mamede X | 50000 | 100% para Sky Energy São Mamede Projeto Solar SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/02/2021 | 02/02/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 02/01/2025 | 05/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.030 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49326 | UFV.RS.PI.049326-0.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba VIII | 38571 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar VIII SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.750 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49327 | UFV.RS.PI.049327-9.1 | PI | Solar | UFV | Carnaúba IX | 38571 | 100% para Complexo Fotovoltaico Carnaúba Solar IX SPE LTDA. (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 05/01/2024 | [5 empty] | 11/29/2024 | [6 empty] | 11/29/2024 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Carnaúba | 08/30/2021 | 08/30/2022 | Vencida | 03/02/2023 | 01/23/2025 | Válida |  | 06/16/2025 | 06/16/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2023 | 05/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/26/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 11.751 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49335 | UFV.RS.SP.049335-0.1 | SP | Solar | UFV | Novo Oriente I | 42525 | 100% para CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE I S.A. (PIE) | Subestação | Três Irmãos | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2023 |  | 07/11/2023 | [15 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV Novo Oriente | 05/17/2021 | 05/17/2026 | Válida | 02/08/2023 | 02/08/2029 | Válida |  | 05/15/2024 | 06/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 06/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/17/2057 | 09/16/2022 | Válido | 01/17/2057 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.996 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49336 | UFV.RS.SP.049336-8.1 | SP | Solar | UFV | Novo Oriente II | 42525 | 100% para CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE II S.A. (PIE) | Subestação | Três Irmão | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  | 07/11/2023 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Novo Oriente | 05/17/2021 | 05/17/2026 | Válida | 02/08/2023 | 02/08/2029 | Válida |  | 05/15/2024 | 06/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2022 | 06/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/17/2057 | 09/16/2022 | Válido | 01/17/2057 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.997 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49337 | UFV.RS.SP.049337-6.1 | SP | Solar | UFV | Novo Oriente III | 42525 | 100% para CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE III S.A. (PIE) | Subestação | Três Irmãos | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  | 07/11/2023 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Novo Oriente | 05/17/2021 | 05/17/2026 | Válida | 02/08/2023 | 02/08/2029 | Válida |  | 05/15/2024 | 06/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 06/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/17/2057 | 09/16/2022 | Válido | 01/17/2057 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.998 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49338 | UFV.RS.SP.049338-4.1 | SP | Solar | UFV | Novo Oriente IV | 42525 | 100% para CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE IV S.A. (PIE) | Subestação | Três Irmãos | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [18 empty] | 05/10/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Novo Oriente | 05/17/2021 | 05/17/2026 | Válida | 02/08/2023 | 02/08/2029 | Válida |  | 05/15/2024 | 06/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 06/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/17/2057 | 09/16/2022 | Válido | 01/17/2057 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.999 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49339 | UFV.RS.SP.049339-2.1 | SP | Solar | UFV | Novo Oriente V | 48600 | 100% para CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE V S.A. (PIE) | Subestação | Três Irmãos | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  | 07/11/2023 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Novo Oriente | 05/17/2021 | 05/17/2026 | Válida | 02/08/2023 | 02/08/2029 | Válida |  | 05/15/2024 | 06/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 06/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/17/2057 | 09/16/2022 | Válido | 01/17/2057 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.000 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49340 | UFV.RS.SP.049340-6.1 | SP | Solar | UFV | Novo Oriente VI | 48600 | 100% para CENTRAL SOLAR NOVO ORIENTE VI S.A. (PIE) | Subestação | Três Irmãos | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Novo Oriente | 05/17/2021 | 05/17/2026 | Válida | 02/08/2023 | 02/08/2029 | Válida |  | 05/15/2024 | 06/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/27/2021 | 06/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/17/2057 | 09/16/2022 | Válido | 01/17/2057 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.001 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49353 | EOL.CV.PE.049353-8.1 | PE | Eólica | EOL | Serra das Vacas A | 46400 | 100% para EÓLICA SERRA DAS VACAS IX S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/17/2023 |  | 02/16/2023 |  | 06/28/2023 | [10 empty] | 01/30/2015 |  | 07/31/2015 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Vacas | 03/08/2021 | 03/08/2022 | Vencida | 02/15/2023 | 02/15/2024 | Válida |  | 09/30/2023 | 10/13/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/01/2022 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2054 | 06/16/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2054 | 06/16/2023 | Resolução | 13.084 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49354 | EOL.CV.PE.049354-6.1 | PE | Eólica | EOL | Serra das Vacas B | 40500 | 100% para Eólica Serra das Vacas Holding III S.A. (PIE) | Subestação | Garanhuns II | 230 | Interligação Elétrica Garanhuns S/A | 14432763000116 | Alta | Em andamento |  | 05/01/2025 | 12/01/2024 | 06/01/2024 | 02/17/2023 | 06/01/2024 | 02/16/2023 | 09/01/2024 |  |  |  | 05/01/2024 |  | 10/31/2025 |  |  |  |  | 07/01/2024 | 05/31/2015 |  | 07/31/2015 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Serra das Vacas | 03/08/2021 | 03/08/2022 | Vencida | 02/15/2023 | 02/15/2024 | Válida |  | 09/29/2023 | 11/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/13/2022 | 01/09/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2054 | 06/16/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2054 | 04/06/2023 | Portaria | 639 | MME | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49371 | EOL.CV.BA.049371-6.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá I | 48000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/29/2022 | 04/24/2023 | 01/29/2022 | 05/19/2023 | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 06/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/01/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.781 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49372 | EOL.CV.BA.049372-4.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá II | 24000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 06/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.782 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49373 | EOL.CV.BA.049373-2.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá III | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 01/16/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 06/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.783 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49374 | EOL.CV.BA.049374-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá IV | 36000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 01/30/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 06/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.784 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49375 | EOL.CV.BA.049375-9.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá V | 36000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/26/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.785 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49376 | EOL.CV.BA.049376-7.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá VI | 36000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 12/11/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.786 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49377 | EOL.CV.BA.049377-5.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá VII | 30000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/20/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.787 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49378 | EOL.CV.BA.049378-3.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá VIII | 24000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 06/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.788 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49379 | EOL.CV.BA.049379-1.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá IX | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 04/10/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.789 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49380 | EOL.CV.BA.049380-5.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá X | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/05/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.790 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49381 | EOL.CV.BA.049381-3.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XI | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 | 06/01/2023 | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2022 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.791 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49382 | EOL.CV.BA.049382-1.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XII | 30000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/26/2024 |  |  | 01/29/2022 | 04/24/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido |  | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.792 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49383 | EOL.CV.BA.049383-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XIII | 36000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2022 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.793 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49384 | UFV.RS.GO.049384-8.1 | GO | Solar | UFV | Cerrado I | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.085 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49385 | UFV.RS.GO.049385-6.1 | GO | Solar | UFV | Cerrado II | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Barro Alto | 69 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.086 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49386 | UFV.RS.GO.049386-4.1 | GO | Solar | UFV | Cerrado III | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Barro Alto | 69 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.087 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49387 | EOL.CV.BA.049387-2.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XIV | 30000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.794 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49388 | EOL.CV.BA.049388-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XV | 36000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 | 06/15/2023 | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.795 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49389 | EOL.CV.BA.049389-9.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XVI | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 12/22/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/24/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.796 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49390 | EOL.CV.BA.049390-2.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XVII | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 | 05/20/2023 | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.797 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49391 | EOL.CV.BA.049391-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XVIII | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.798 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49392 | EOL.CV.BA.049392-9.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XIX | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 | 04/24/2023 | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.799 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49393 | EOL.CV.BA.049393-7.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XX | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 | 04/24/2023 | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.800 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49394 | EOL.CV.BA.049394-5.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XXI | 42000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.801 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49395 | EOL.CV.BA.049395-3.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XXII | 30000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/29/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 06/06/2023 | 06/06/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.802 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49396 | EOL.CV.BA.049396-1.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XXIII | 36000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 |  |  | 01/29/2022 | 04/17/2023 | 01/29/2022 |  | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.803 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49397 | EOL.CV.BA.049397-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra do Assuruá XXIV | 30000 | 100% para Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/29/2022 | 04/10/2023 | 01/29/2022 | 05/17/2023 | 04/29/2022 |  |  |  | 07/30/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 03/22/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Conjunto Eólico Serra do Assuruá | 01/06/2021 | 01/06/2026 | Válida | 03/03/2023 | 03/03/2028 | Válida |  | 05/31/2024 | 10/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/05/2021 | 03/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 11/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/26/2056 | 06/21/2022 | Resolução | 10.804 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49398 | EOL.CV.BA.049398-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 01 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO ROMUALDO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2022 |  | 02/13/2023 |  | 03/18/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 12/01/2023 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/07/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.074 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49399 | EOL.CV.BA.049399-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 02 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO TEÓFANO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2022 |  | 02/08/2023 |  | 02/13/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 01/01/2024 | 03/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/07/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.075 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49401 | UFV.RS.PI.049401-1.2 | PI | Solar | UFV | Panorama 01 | 100000 | 100% para Panorama 01 SPE Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Panorama Raios de Parnaiba | 06/03/2020 | 06/03/2021 | Vencida | 12/13/2021 | 12/13/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/07/2022 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 01/17/2023 | Resolução | 10.513 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49402 | UFV.RS.PI.049402-0.2 | PI | Solar | UFV | Panorama 02 | 100000 | 100% para Panorama 02 SPE Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Panorama Raios de Parnaiba | 06/03/2020 | 06/03/2021 | Vencida | 12/13/2021 | 12/13/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/07/2022 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 01/17/2023 | Resolução | 10.514 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49403 | UFV.RS.PI.049403-8.2 | PI | Solar | UFV | Panorama 03 | 100000 | 100% para Panorama 03 SPE Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Ribeiro Gonçalves | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Panorama Raios de Parnaiba | 03/26/2019 | 03/26/2020 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/07/2022 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 01/17/2023 | Resolução | 10.515 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49404 | UFV.RS.CE.049404-6.2 | CE | Solar | UFV | Panorama 04 | 78200 | 100% para FÓTONS PANORAMA 04 ENERGIA SPE S.A. (PIE) | Subestação | Tianguá II | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Panorama Tiangua | 01/20/2022 | 11/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.519 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49405 | UFV.RS.CE.049405-4.2 | CE | Solar | UFV | Panorama 05 | 78200 | 100% para FÓTONS PANORAMA 05 ENERGIA SPE S.A. (PIE) | Subestação | Tianguá II | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Panorama Tiangua | 01/20/2022 | 11/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.520 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49406 | UFV.RS.CE.049406-2.2 | CE | Solar | UFV | Panorama 06 | 78200 | 100% para PANORAMA 06 ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Tianguá II | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Panorama Tiangua | 01/20/2022 | 11/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.516 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49407 | UFV.RS.CE.049407-0.2 | CE | Solar | UFV | Panorama 07 | 78200 | 100% para FÓTONS PANORAMA 07 ENERGIA SPE S.A. (PIE) | Subestação | Tianguá II | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Panorama Tiangua | 01/20/2022 | 11/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.517 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49408 | UFV.RS.CE.049408-9.2 | CE | Solar | UFV | Panorama 08 | 78200 | 100% para FÓTONS PANORAMA 08 ENERGIA SPE S.A. (PIE) | Subestação | Tianguá II | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Panorama Tiangua | 01/20/2022 | 11/12/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.518 | ANEEL | Autorização | 09/08/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49411 | EOL.CV.RN.049411-9.1 | RN | Eólica | EOL | São José I | 43400 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III -João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/20/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  |  | 08/26/2022 | Solicitada renovação |  |  | Não Solicitada |  | 06/18/2026 | 06/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.506 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49412 | EOL.CV.RN.049412-7.1 | RN | Eólica | EOL | São José II | 49600 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III -João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  |  |  | Solicitada renovação |  |  | Não Solicitada |  | 06/18/2026 | 06/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.507 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49413 | UFV.RS.PI.049413-5.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun XIII | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Sol de Itaueira | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/16/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/15/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.650 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49414 | UFV.RS.PI.049414-3.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun XIV | 31250 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Sol de Itaueira | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/16/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/11/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.651 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49415 | UFV.RS.PI.049415-1.1 | PI | Solar | UFV | Ecosun XV | 28125 | 100% para Ecosun Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Sol de Itaueira | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/16/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Ecosun | 11/06/2018 | 10/15/2019 | Vencida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 06/15/2024 | 07/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.652 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49416 | EOL.CV.BA.049416-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 03 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO TEONAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2022 |  | 12/16/2022 |  | 02/23/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 01/01/2024 | 03/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/22/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.076 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49417 | EOL.CV.BA.049417-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 04 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO THOMAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2022 |  | 11/25/2022 |  | 02/01/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 01/30/2024 | 03/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/22/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.077 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49418 | EOL.CV.BA.049418-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 05 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO TILÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2022 |  | 04/06/2023 |  | 05/04/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 01/30/2024 | 03/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/22/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.078 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49419 | EOL.CV.BA.049419-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 06 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTO UBALDO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/15/2022 |  | 10/15/2022 |  | 11/15/2022 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 03/31/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/07/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.079 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49420 | EOL.CV.BA.049420-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 07 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTO URBANO I ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/15/2022 |  | 10/15/2022 |  | 12/10/2022 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 03/31/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/07/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.080 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49421 | EOL.CV.BA.049421-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 08 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO VIGÍLIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/15/2022 |  | 10/15/2022 |  | 02/28/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 03/31/2024 | 05/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/07/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.081 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49422 | EOL.CV.BA.049422-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 09 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA VIRGÍNIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 09/15/2022 |  | 10/15/2022 |  | 03/15/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 03/31/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/07/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.082 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49423 | EOL.CV.BA.049423-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 10 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO VLADIMIR ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Sol do Sertão | 500 | Sol do Sertão Ob I Energia Solar Ltda. | 31533486000157 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2022 |  | 11/25/2022 |  | 04/06/2023 | [10 empty] | 09/29/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Parques Eólicos Novo Horizonte | 01/27/2021 | 01/27/2026 | Válida | 06/08/2022 | 06/07/2028 | Válida |  | 03/31/2024 | 05/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/07/2022 | 04/17/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 08/31/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 09/08/2022 | Resolução | 11.083 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49425 | UFV.RS.MS.049425-9.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 9 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.061 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49426 | UFV.RS.MS.049426-7.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 10 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.062 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49427 | UFV.RS.MS.049427-5.1 | MS | Solar | UFV | Paranaíba 11 | 50000 | 100% para Paranaíba I Projetos de Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 05/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Paranaíba | 05/06/2016 | 05/06/2017 | Vencida | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | 02/12/2021 | 12/01/2024 | 02/01/2025 | 03/10/2021 | 03/10/2024 | Válida | Válido | 05/28/2021 | 10/04/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 01/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2056 | 12/15/2021 | Resolução | 10.063 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49428 | UFV.RS.MG.049428-3.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 1 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Açucena | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.540 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49429 | UFV.RS.MG.049429-1.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 2 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Açucena | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.541 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49430 | UFV.RS.MG.049430-5.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 3 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Açucena | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.542 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49431 | UFV.RS.MG.049431-3.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 4 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Açucena | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.543 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49432 | UFV.RS.MG.049432-1.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 5 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.544 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49433 | UFV.RS.MG.049433-0.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 6 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Açucena | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2021 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.545 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49434 | UFV.RS.MG.049434-8.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 7 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Açucena | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.546 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49435 | UFV.RS.MG.049435-6.1 | MG | Solar | UFV | Açucena 8 | 49500 | 100% para Açucena Solar Energia LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | 08/01/2021 |  |  | 09/29/2021 | 09/29/2031 | Válida | Válido | 04/25/2022 | 09/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 12/22/2022 | Resolução | 11.547 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49436 | UFV.RS.MG.049436-4.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 1 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.960 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49437 | UFV.RS.MG.049437-2.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 2 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.961 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49438 | UFV.RS.MG.049438-0.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 3 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.962 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49439 | UFV.RS.MG.049439-9.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 4 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.963 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49440 | UFV.RS.MG.049440-2.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 5 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.964 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49441 | UFV.RS.MG.049441-0.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 6 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.965 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49442 | UFV.RS.MG.049442-9.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 7 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 11/30/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.966 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49443 | UFV.RS.MG.049443-7.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 8 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.967 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49444 | UFV.RS.MG.049444-5.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 9 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.968 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49445 | UFV.RS.MG.049445-3.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 10 | 48118 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.969 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49446 | UFV.RS.MG.049446-1.1 | MG | Solar | UFV | Draco Solar 11 | 24059 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | 10/13/2021 |  |  | 10/19/2021 | 10/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 07/13/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.970 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49448 | UFV.RS.MG.049448-8.1 | MG | Solar | UFV | Jardim Veredas 1 | 50000 | 100% para Veredas Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jardim Veredas | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 05/24/2021 |  |  | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | Válido | 07/22/2022 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.330 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49449 | UFV.RS.MG.049449-6.1 | MG | Solar | UFV | Jardim Veredas 2 | 50000 | 100% para Veredas Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jardim Veredas | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 05/24/2021 |  |  | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | Válido | 07/22/2022 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.331 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49450 | UFV.RS.MG.049450-0.1 | MG | Solar | UFV | Jardim Veredas 3 | 50000 | 100% para Veredas Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jardim Veredas | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 05/24/2021 |  |  | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | Válido | 07/22/2022 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.529 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49451 | UFV.RS.MG.049451-8.1 | MG | Solar | UFV | Jardim Veredas 4 | 50000 | 100% para Veredas Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 138 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 04/05/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jardim Veredas | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | 05/24/2021 |  |  | 06/30/2021 | 06/30/2031 | Válida | Válido | 07/22/2022 | 01/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.530 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49468 | EOL.CV.PI.049468-2.2 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 06 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.722 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49469 | UFV.RS.MG.049469-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 75 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.474 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49470 | UFV.RS.MG.049470-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 76 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE Jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.475 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49471 | UFV.RS.MG.049471-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 77 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.476 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49472 | UFV.RS.MG.049472-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 78 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.477 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49473 | UFV.RS.MG.049473-9.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 79 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.478 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49474 | UFV.RS.MG.049474-7.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 80 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.479 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49475 | UFV.RS.MG.049475-5.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 81 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.480 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49476 | UFV.RS.MG.049476-3.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 82 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | Jaíba | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.481 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49477 | UFV.RS.MG.049477-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 83 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.482 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49478 | UFV.RS.MG.049478-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 84 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.483 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49479 | UFV.RS.MG.049479-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 85 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.484 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49480 | UFV.RS.MG.049480-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 86 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.485 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49481 | UFV.RS.MG.049481-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 87 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.486 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49482 | UFV.RS.MG.049482-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 88 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.487 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49483 | UFV.RS.MG.049483-6.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 89 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.488 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49484 | UFV.RS.MG.049484-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 90 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.489 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49485 | UFV.RS.MG.049485-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 91 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.490 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49486 | UFV.RS.MG.049486-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 92 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.491 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49487 | UFV.RS.MG.049487-9.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 93 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.492 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49488 | UFV.RS.MG.049488-7.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 94 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.493 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49489 | UFV.RS.MG.049489-5.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 95 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.494 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49490 | UFV.RS.MG.049490-9.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 96 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | Jaíba | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.495 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49491 | UFV.RS.MG.049491-7.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 97 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.496 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49492 | UFV.RS.MG.049492-5.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 98 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.497 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49493 | UFV.RS.MG.049493-3.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 99 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.498 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49494 | UFV.RS.MG.049494-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 100 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.499 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49495 | UFV.RS.MG.049495-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 101 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.500 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49496 | UFV.RS.MG.049496-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 102 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 12/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 1 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/20/2022 | 10/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.501 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49497 | UFV.RS.MG.049497-6.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 103 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.502 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49498 | UFV.RS.MG.049498-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 104 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.503 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49499 | UFV.RS.MG.049499-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 105 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.504 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49500 | UFV.RS.MG.049500-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 106 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.505 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49501 | UFV.RS.MG.049501-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 107 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.506 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49502 | UFV.RS.MG.049502-6.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 108 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.507 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49503 | UFV.RS.MG.049503-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 109 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.539 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49504 | UFV.RS.MG.049504-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 110 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.508 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49505 | UFV.RS.MG.049505-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 111 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.509 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49506 | UFV.RS.MG.049506-9.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 112 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.510 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49507 | UFV.RS.MG.049507-7.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 113 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.511 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49508 | UFV.RS.MG.049508-5.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 114 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.512 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49509 | UFV.RS.MG.049509-3.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 115 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.513 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49510 | UFV.RS.MG.049510-7.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 116 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.514 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49511 | UFV.RS.MG.049511-5.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 117 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.515 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49512 | UFV.RS.MG.049512-3.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 118 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.516 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49513 | UFV.RS.MG.049513-1.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 119 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.517 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49514 | UFV.RS.MG.049514-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 120 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.518 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49515 | UFV.RS.MG.049515-8.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 121 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.519 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49516 | UFV.RS.MG.049516-6.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 122 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.520 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49517 | UFV.RS.MG.049517-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 123 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.521 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49518 | UFV.RS.MG.049518-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 124 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.522 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49519 | UFV.RS.MG.049519-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 125 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.523 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49520 | UFV.RS.MG.049520-4.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 126 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.524 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49521 | UFV.RS.MG.049521-2.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 127 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.525 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49522 | UFV.RS.MG.049522-0.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 128 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.526 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49523 | UFV.RS.MG.049523-9.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 129 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.527 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49524 | UFV.RS.MG.049524-7.1 | MG | Solar | UFV | Aurora 130 | 41244 | 100% para Aurora Energias Renováveis XX Ltda. (PIE) | Subestação | SE jaúba (a ser construída) | 500 | Aurora Energias Renováveis XX Ltda. | 37117703000104 | Média | Não Iniciada | 11/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Conjunto Berço das Gerais Fase 2 | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | 02/25/2020 |  |  | 08/25/2020 | 08/25/2030 | Válida | Válido | 05/27/2022 | 10/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/30/2022 | Resolução | 11.528 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49591 | EOL.CV.RN.049591-3.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antão 01 | 54000 | 100% para Ventos de Santo Antão Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 10/23/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Parques Eólicos Pedro Avelino Norte | 02/18/2022 | 02/16/2023 | Válida | 11/30/2022 | 11/30/2026 | Válida |  | 06/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/08/2022 | 07/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 04/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/19/2057 | 09/19/2022 | Resolução | 11.057 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49592 | EOL.CV.RN.049592-1.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antão 02 | 54000 | 100% para Ventos de Santo Antão Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 10/23/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Parques Eólicos Pedro Avelino Norte | 02/18/2022 | 02/16/2023 | Válida | 11/30/2022 | 11/30/2026 | Válida |  | 07/02/2024 | 08/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/08/2022 | 07/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 04/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/19/2057 | 09/19/2022 | Resolução | 11.058 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49593 | EOL.CV.RN.049593-0.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antão 03 | 54000 | 100% para Ventos de Santo Antão Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 10/23/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Parques Eólicos Pedro Avelino Norte | 02/18/2022 | 02/16/2023 | Válida | 11/30/2022 | 11/30/2026 | Válida |  | 07/02/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido |  | 07/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 04/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/19/2057 | 09/19/2022 | Resolução | 11.059 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49594 | EOL.CV.RN.049594-8.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antão 04 | 54000 | 100% para Ventos de Santo Antão Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 10/23/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Parques Eólicos Pedro Avelino Norte | 02/18/2022 | 02/16/2023 | Válida | 11/30/2022 | 11/30/2026 | Válida |  | 09/01/2024 | 10/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/08/2022 | 07/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 04/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/19/2057 | 09/19/2022 | Resolução | 11.060 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49608 | UFV.RS.MG.049608-1.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 129 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.327 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49609 | UFV.RS.MG.049609-0.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 130 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.328 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49610 | UFV.RS.MG.049610-3.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 131 | 31250 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.299 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49611 | UFV.RS.MG.049611-1.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 132 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.368 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49612 | UFV.RS.MG.049612-0.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 133 | 40625 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.300 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49613 | UFV.RS.MG.049613-8.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 134 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.301 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49614 | UFV.RS.MG.049614-6.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 135 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.302 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49615 | UFV.RS.MG.049615-4.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 136 | 46875 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.302 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49616 | UFV.RS.MG.049616-2.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 137 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.304 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49617 | UFV.RS.MG.049617-0.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 138 | 28125 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.305 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49618 | UFV.RS.MG.049618-9.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 139 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Janaúba | 10/15/2021 | 10/15/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.306 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49620 | UFV.RS.CE.049620-0.1 | CE | Solar | UFV | Lagoinha I | 41244 | 100% para LAGOINHA ENERGIA SPE I LTDA (PIE) | Subestação | Russas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/22/2024 |  |  |  |  | 03/10/2024 | [5 empty] | 05/10/2024 | [6 empty] | 05/10/2024 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Lagoinha | 03/22/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/29/2024 | 07/21/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/28/2021 | 02/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/05/2022 | Resolução | 10.478 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49621 | UFV.RS.CE.049621-9.1 | CE | Solar | UFV | Lagoinha II | 41244 | 100% para LAGOINHA ENERGIA SPE II LTDA (PIE) | Subestação | Russas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/22/2024 |  |  |  |  | 03/10/2024 | [5 empty] | 05/10/2024 | [6 empty] | 05/10/2024 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Lagoinha | 03/22/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/29/2024 | 07/21/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/28/2021 | 02/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/05/2022 | Resolução | 10.479 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49622 | UFV.RS.CE.049622-7.1 | CE | Solar | UFV | Lagoinha III | 41244 | 100% para LAGOINHA ENERGIA SPE III LTDA (PIE) | Subestação | Russas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/22/2024 |  |  |  |  | 03/10/2024 | [5 empty] | 05/10/2024 | [6 empty] | 05/10/2024 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Lagoinha | 03/22/2021 | 03/22/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/29/2024 | 07/21/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/28/2021 | 02/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/05/2022 | Resolução | 10.480 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49631 | UFV.RS.MG.049631-6.1 | MG | Solar | UFV | Álamo I | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 06/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.412 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49632 | UFV.RS.MG.049632-4.1 | MG | Solar | UFV | Álamo II | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 12/28/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.413 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49633 | UFV.RS.MG.049633-2.1 | MG | Solar | UFV | Álamo III | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 06/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 |  | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.414 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49634 | UFV.RS.MG.049634-0.1 | MG | Solar | UFV | Álamo IV | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 06/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.415 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49635 | UFV.RS.MG.049635-9.1 | MG | Solar | UFV | Álamo V | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 06/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.416 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49636 | UFV.RS.MG.049636-7.1 | MG | Solar | UFV | Álamo VI | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 06/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.417 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49637 | UFV.RS.MG.049637-5.1 | MG | Solar | UFV | Álamo VII | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 06/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.418 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49638 | UFV.RS.MG.049638-3.1 | MG | Solar | UFV | Álamo VIII | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 06/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.419 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49639 | UFV.RS.MG.049639-1.1 | MG | Solar | UFV | Álamo IX | 30933 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 08/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.420 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49640 | UFV.RS.MG.049640-5.1 | MG | Solar | UFV | Álamo X | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 08/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.421 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49641 | UFV.RS.MG.049641-3.1 | MG | Solar | UFV | Álamo XI | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 08/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.422 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49642 | UFV.RS.MG.049642-1.1 | MG | Solar | UFV | Álamo XII | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 08/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.423 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49643 | UFV.RS.MG.049643-0.1 | MG | Solar | UFV | Álamo XIII | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 08/25/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.424 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49645 | UFV.RS.MG.049645-6.1 | MG | Solar | UFV | Álamo XIV | 41244 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 09/08/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.425 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49646 | UFV.RS.MG.049646-4.1 | MG | Solar | UFV | Álamo XV | 30933 | 100% para ÁLAMO ENERGIA RENOVÁVEL S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino | 500 | Equatorial Transmissora 6 Spe S/A | 26845173000102 | Média | Não Iniciada | 09/08/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | COMPLEXO UFV ÁLAMO I a XV | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | 10/18/2021 |  |  | 12/29/2021 | 12/29/2031 | Válida | Solicitado | 06/12/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.426 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49647 | UTE.FL.MS.049647-2.1 | MS | Biomassa | UTE | Central Geradora Suzano RRP1 | 384000 | 100% para SUZANO S.A. (PIE) | Seccionamento | Mimoso – Campo Grande | 138 | Suzano S/A | 16404287001399 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 10/15/2021 |  | 03/15/2022 | [12 empty] | 04/26/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 10/23/2014 | 10/23/2018 | Vencida | 03/18/2021 | 03/18/2027 | Válida |  | 03/19/2024 | 04/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/23/2021 | 12/07/2021 | Válido | 04/30/2024 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/30/2024 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.303 | ANEEL | Autorização | 07/20/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49648 | UFV.RS.SP.049648-0.1 | SP | Solar | UFV | Raio de Sol 01 | 5150 | 100% para RAIO DE SOL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Araraquara | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Raio de Sol | 03/10/2021 | 03/10/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/31/2024 | 08/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.471 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49649 | UFV.RS.SP.049649-9.1 | SP | Solar | UFV | Raio de Sol 02 | 5150 | 100% para RAIO DE SOL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Araraquara | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raio de Sol | 03/10/2021 | 03/10/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/31/2024 | 08/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.472 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49650 | UFV.RS.SP.049650-2.1 | SP | Solar | UFV | Raio de Sol 03 | 5150 | 100% para RAIO DE SOL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Araraquara | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 03/10/2021 | 03/10/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/31/2024 | 08/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.473 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49651 | UFV.RS.SP.049651-0.1 | SP | Solar | UFV | Raio de Sol 04 | 5150 | 100% para RAIO DE SOL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Araraquara | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/10/2021 | 03/10/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/31/2024 | 08/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.474 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49652 | UFV.RS.SP.049652-9.1 | SP | Solar | UFV | Raio de Sol 05 | 5150 | 100% para RAIO DE SOL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Araraquara | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 03/10/2021 | 03/10/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/31/2024 | 08/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.475 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49653 | UFV.RS.SP.049653-7.1 | SP | Solar | UFV | Raio de Sol 06 | 5150 | 100% para RAIO DE SOL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Araraquara | 138 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/10/2021 | 03/10/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/31/2024 | 08/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.476 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49654 | UFV.RS.SP.049654-5.1 | SP | Solar | UFV | Raio de Sol 07 | 5150 | 100% para RAIO DE SOL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Araraquara | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Revogação da outorga em avaliação | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 03/10/2021 | 03/10/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/31/2024 | 08/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.477 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49655 | UFV.RS.MG.049655-3.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre XI | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE X ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.450 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49656 | UFV.RS.MG.049656-1.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre XII | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE XI ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.451 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49657 | UFV.RS.MG.049657-0.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre XIII | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE XII ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.452 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49658 | UFV.RS.MG.049658-8.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre XIV | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE XIII ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/08/2022 | Resolução | 10.453 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49659 | UFV.RS.MG.049659-6.1 | MG | Solar | UFV | Vista Alegre XV | 41173 | 100% para VISTA ALEGRE XIV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/03/2023 | 03/15/2024 | 02/27/2023 |  |  |  |  | 07/15/2024 | [6 empty] | 07/15/2024 |  |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Vista Alegre | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | 10/26/2020 |  |  | 11/25/2020 | 11/25/2030 | Válida | Válido | 08/30/2021 | 01/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 04/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/24/2056 | 03/15/2022 | Resolução | 10.454 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49664 | EOL.CV.RN.049664-2.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 01 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Tarsila Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 572 | MME | Autorização | 12/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49665 | EOL.CV.RN.049665-0.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 02 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Doroteia Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 571 | MME | Autorização | 12/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49666 | EOL.CV.RN.049666-9.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 03 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Bertilla Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/01/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 581 | MME | Autorização | 12/22/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49667 | EOL.CV.RN.049667-7.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 04 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Flávia Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Paraíso | 138 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 12/17/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 583 | MME | Autorização | 12/27/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49668 | EOL.CV.RN.049668-5.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 05 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Cristina Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 584 | MME | Autorização | 12/27/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49669 | EOL.CV.RN.049669-3.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 06 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Isabel Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 582 | MME | Autorização | 12/27/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49670 | EOL.CV.RN.049670-7.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 07 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Clotilde Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 585 | MME | Autorização | 12/27/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49671 | EOL.CV.RN.049671-5.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 08 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Balbina Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 579 | MME | Autorização | 12/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49685 | UFV.RS.PB.049685-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 1 | 50000 | 100% para Rio Alto STL I Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Seccionamento | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento | [6 empty] | 12/15/2022 | [12 empty] | 07/01/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 06/30/2022 | 06/29/2024 | Válida |  | 07/15/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 10.597 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49686 | UFV.RS.PB.049686-3.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 2 | 50000 | 100% para Rio Alto STL II Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento | [6 empty] | 03/03/2023 | [12 empty] | 06/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 06/30/2022 | 06/29/2024 | Válida |  | 09/15/2023 | 09/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 10.598 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49687 | UFV.RS.PB.049687-1.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 3 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL III SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento | [6 empty] | 04/03/2023 | [12 empty] | 05/31/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 06/30/2022 | 06/29/2024 | Válida |  | 07/15/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 10.599 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49688 | UFV.RS.PB.049688-0.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 4 | 50000 | 100% para Rio Alto STL IV Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 08/31/2022 |  | 10/15/2022 | [12 empty] | 07/01/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 06/30/2022 | 06/29/2024 | Válida |  | 07/15/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 10.600 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49689 | UFV.RS.PB.049689-8.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia V | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL V SPE LTDA (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento | [5 empty] | 03/01/2022 | 08/01/2022 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 06/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2024 | Válida |  | 07/15/2023 | 07/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Portaria | 616 | MME | Autorização | 02/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49690 | UFV.RS.PB.049690-1.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 6 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL VI SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 08/15/2023 | [18 empty] | 07/01/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 09/08/2022 | 09/07/2024 | Válida |  | 02/15/2024 | 02/29/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 10.601 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49691 | UFV.RS.PB.049691-0.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia VII | 50000 | 100% para RIO ALTO STL VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 05/16/2022 | 03/01/2022 | 07/15/2022 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 06/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2024 | Válida | 04/02/2023 | 07/15/2023 | 07/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Portaria | 614 | MME | Autorização | 02/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49692 | UFV.RS.PB.049692-8.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 8 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL VIII SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 09/08/2022 | 09/07/2024 | Válida |  | 02/29/2024 | 03/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 10.602 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49693 | UFV.RS.PB.049693-6.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia IX | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL IX SPE LTDA (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 06/30/2022 | 03/01/2022 | 07/15/2022 |  |  |  |  | 08/01/2022 | [6 empty] | 03/01/2022 | 06/15/2022 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2024 | Válida | 05/09/2023 | 07/15/2023 | 07/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Portaria | 615 | MME | Autorização | 02/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49694 | UFV.RS.PB.049694-4.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 10 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL X SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 02/06/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/01/2024 | 07/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.603 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49695 | UFV.RS.PB.049695-2.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 11 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL XI SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 02/06/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/15/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.604 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49696 | UFV.RS.PB.049696-0.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 12 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL XII SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 04/08/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.605 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49697 | UFV.RS.PB.049697-9.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 13 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL XIII SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 04/08/2024 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.606 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49698 | UFV.RS.PB.049698-7.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 14 | 50000 | 100% para Rio Alto UFV STL XIV SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 | [18 empty] | 05/31/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2024 | 01/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 10.607 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49699 | UFV.RS.PB.049699-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 15 | 50000 | 100% para Rio Alto STL XV Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 02/05/2024 | [18 empty] | 05/31/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2024 | 03/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 10.608 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49700 | UFV.RS.RN.049700-2.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel IX (Antiga Solar Serra do Mel III) | 48118 | 100% para Sol Serra do Mel IX S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 |  |  |  |  | 11/15/2022 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra do Mel | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida | 04/20/2023 | 04/20/2029 | Válida |  | 05/30/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/10/2021 | 09/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/13/2056 | 01/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/13/2056 | 12/23/2021 | Resolução | 9.880 | ANEEL | Autorização | 04/13/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49701 | UFV.RS.RN.049701-0.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel X (Antiga Solar Serra do Mel IV) | 48118 | 100% para Sol Serra do Mel X S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 |  |  |  |  | 11/15/2022 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 10/15/2022 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra do Mel | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida | 02/17/2023 | 02/17/2029 | Válida |  | 04/30/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/10/2021 | 09/29/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/13/2056 | 01/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/13/2056 | 08/12/2022 | Resolução | 9.881 | ANEEL | Autorização | 04/13/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49702 | UFV.RS.RN.049702-9.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel XI | 48118 |  | Subestação | AÇU III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 05/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.858 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49703 | UFV.RS.RN.049703-7.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel XII | 48118 |  | Subestação | AÇU III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 05/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.859 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49705 | UFV.RS.RN.049705-3.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel XIV | 48118 |  | Subestação | AÇU III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 05/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.860 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49706 | UFV.RS.RN.049706-1.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel XV | 48118 |  | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.861 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49708 | UFV.RS.RN.049708-8.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel XVII | 48118 |  | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.763 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49709 | UFV.RS.RN.049709-6.1 | RN | Solar | UFV | Serra do Mel XVIII | 48118 |  | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.764 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49728 | UFV.RS.MG.049728-2.1 | MG | Solar | UFV | Alessandra 4 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/28/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Francisco Sá | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/18/2021 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.768 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49729 | UFV.RS.BA.049729-0.1 | BA | Solar | UFV | Apia 01 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.436 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49730 | UFV.RS.BA.049730-4.1 | BA | Solar | UFV | Apia 02 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | APIAr | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.437 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49731 | UFV.RS.BA.049731-2.1 | BA | Solar | UFV | Murion 6 | 30000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.459 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49732 | UFV.RS.BA.049732-0.1 | BA | Solar | UFV | Murion 7 | 30000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.460 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49733 | UFV.RS.BA.049733-9.1 | BA | Solar | UFV | Murion 8 | 20000 | 100% para MURION SOLAR ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | LT Bom Jesus da Lapa II – Gentio de Ouro II | 500 | Empresa de Transmissão Baiana S/A | 24870961000115 | Média | Não Iniciada | 08/12/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Murion | 12/22/2021 | 03/19/2026 | Válida | 09/23/2022 | 09/23/2027 | Válida |  | 10/01/2025 | 01/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/09/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/05/2057 | 12/27/2022 | Resolução | 11.461 | ANEEL | Autorização | 04/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49734 | UFV.RS.BA.049734-7.1 | BA | Solar | UFV | Apia 03 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.438 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49735 | UFV.RS.BA.049735-5.1 | BA | Solar | UFV | Apia 04 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.439 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49736 | UFV.RS.BA.049736-3.1 | BA | Solar | UFV | Apia 05 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.440 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49737 | UFV.RS.BA.049737-1.1 | BA | Solar | UFV | Apia 06 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.441 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49738 | UFV.RS.BA.049738-0.1 | BA | Solar | UFV | Apia 07 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.442 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49739 | UFV.RS.BA.049739-8.1 | BA | Solar | UFV | Apia 08 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.443 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49740 | UFV.RS.BA.049740-1.1 | BA | Solar | UFV | Apia 09 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.444 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49741 | UFV.RS.BA.049741-0.1 | BA | Solar | UFV | Apia 10 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.445 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49742 | UFV.RS.BA.049742-8.1 | BA | Solar | UFV | Apia 11 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | APIA | 05/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.446 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49743 | UFV.RS.BA.049743-6.1 | BA | Solar | UFV | Apia 12 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.447 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49744 | UFV.RS.BA.049744-4.1 | BA | Solar | UFV | Apia 13 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/15/2024 | 04/25/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.448 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49745 | UFV.RS.BA.049745-2.1 | BA | Solar | UFV | Apia 14 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.449 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49746 | UFV.RS.BA.049746-0.1 | BA | Solar | UFV | Apia 15 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.450 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49747 | UFV.RS.BA.049747-9.1 | BA | Solar | UFV | Apia 16 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 06/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.451 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49748 | UFV.RS.BA.049748-7.1 | BA | Solar | UFV | Apia 17 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.452 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49749 | UFV.RS.BA.049749-5.1 | BA | Solar | UFV | Apia 18 | 94500 | 100% para Ápia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | APIA | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/08/2026 | 03/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.453 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49771 | UFV.RS.BA.049771-1.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XXI | 50000 | 100% para SERTÃO SOLAR BARREIRAS XXI S.A. (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 03/13/2024 |  |  |  |  | 01/01/2023 | [5 empty] | 02/01/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Barreiras 1 | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2021 | 01/08/2027 | Válida |  | 12/01/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 05/12/2023 | 09/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2056 | 11/26/2021 | Resolução | 10.012 | ANEEL | Autorização | 05/18/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49772 | UFV.RS.BA.049772-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XXII | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Barreiras 2 | 07/30/2020 | 07/30/2022 | Vencida | 02/07/2023 | 02/07/2029 | Válida |  | 07/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.953 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49776 | UFV.RS.BA.049776-2.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XXVI | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | N |  | 12/24/2020 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2022 | 01/08/2027 | Válida |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.954 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49777 | UFV.RS.BA.049777-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XXVII | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | N |  | 12/24/2020 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2022 | 01/08/2027 | Válida |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.955 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49778 | UFV.RS.BA.049778-9.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XXVIII | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | N |  | 12/24/2020 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2022 | 01/08/2027 | Válida |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.956 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49779 | UFV.RS.BA.049779-7.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XXIX | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | N |  | 12/24/2020 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2022 | 01/08/2027 | Válida |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.957 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49780 | UFV.RS.BA.049780-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão Solar Barreiras XXX | 50000 | 100% para SERTÃO BRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/12/2023 | N |  | 12/24/2020 | 04/12/2024 | Válida | 01/08/2022 | 01/08/2027 | Válida |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.958 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49781 | EOL.CV.PI.049781-9.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 01 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.421 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49782 | EOL.CV.PI.049782-7.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 02 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.422 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49783 | EOL.CV.PI.049783-5.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 03 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.423 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49784 | EOL.CV.PI.049784-3.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 04 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.424 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49785 | EOL.CV.PI.049785-1.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 05 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.425 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49786 | EOL.CV.PI.049786-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 06 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.426 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49787 | EOL.CV.PI.049787-8.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 07 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.427 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49788 | EOL.CV.PI.049788-6.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 08 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.428 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49789 | EOL.CV.PI.049789-4.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 09 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.429 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49790 | EOL.CV.PI.049790-8.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 10 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.430 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49791 | EOL.CV.PI.049791-6.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 11 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.431 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49792 | EOL.CV.PI.049792-4.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santo Elias 12 | 55000 | 100% para VENTOS DE SANTO ELIAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora Sertaneja de Eletricidade S/A | 26885182000119 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/28/2022 | 06/28/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.432 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49814 | UFV.RS.MG.049814-9.1 | MG | Solar | UFV | Ponto Chique 1 | 45000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PONTO CHIQUE LTDA (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2- São Romão | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Ponto Chique | 03/05/2021 | 03/05/2031 | Válida | 03/05/2021 | 03/05/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 03/05/2021 | 03/05/2031 | Válida | Válido | 04/19/2022 | 11/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 01/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.607 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49815 | UFV.RS.MG.049815-7.1 | MG | Solar | UFV | Ponto Chique 2 | 15000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PONTO CHIQUE LTDA (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2- São Romão | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 06/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Ponto Chique | 03/05/2021 | 03/05/2031 | Válida | 03/05/2021 | 03/05/2031 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 03/05/2021 | 03/05/2031 | Válida | Válido | 04/19/2022 | 11/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/12/2057 | 01/10/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.608 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49816 | UFV.RS.MG.049816-5.1 | MG | Solar | UFV | Jequitinhonha 1 | 45000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Seccionamento | Araçuaí 2 – Jequitinhonha | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 05/09/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jequitinhonha | 11/19/2021 | 11/19/2031 | Válida | 11/19/2021 | 11/19/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 11/19/2021 | 11/19/2031 | Válida | Válido | 04/28/2022 | 11/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/19/2057 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.663 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49817 | UFV.RS.MG.049817-3.1 | MG | Solar | UFV | Jequitinhonha 2 | 45000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Seccionamento | Araçuaí 2 – Jequitinhonha | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 05/09/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jequitinhonha | 11/19/2021 | 11/19/2031 | Válida | 11/19/2021 | 11/19/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 11/19/2021 | 11/19/2031 | Válida | Válido | 04/28/2022 | 11/18/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/19/2057 | 12/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.664 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49818 | EOL.CV.PB.049818-1.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira I | 36000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 1 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.823 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49819 | EOL.CV.PB.049819-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira II | 30000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 2 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.824 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49820 | EOL.CV.PB.049820-3.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira III | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 3 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.825 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49821 | EOL.CV.PB.049821-1.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira IV | 30000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 4 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.826 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49822 | EOL.CV.PB.049822-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira V | 36000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 5 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.827 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49823 | EOL.CV.PB.049823-8.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira VI | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 6 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.828 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49824 | EOL.CV.PB.049824-6.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira VII | 30000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 7 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 05/23/2022 | Resolução | 11.829 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49825 | EOL.CV.PB.049825-4.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira VIII | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 8 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.830 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49826 | EOL.CV.PB.049826-2.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira IX | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 9 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.831 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49827 | EOL.CV.PB.049827-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira X | 30000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 10 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.832 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49828 | EOL.CV.PB.049828-9.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XI | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 11 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.833 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49829 | EOL.CV.PB.049829-7.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XII | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 12 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.834 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49830 | EOL.CV.PB.049830-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XIII | 42000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 13 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.835 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49831 | EOL.CV.PB.049831-9.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XIV | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 14 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.836 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49832 | EOL.CV.PB.049832-7.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XV | 36000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 15 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.837 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49833 | EOL.CV.PB.049833-5.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XVI | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 16 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.838 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49834 | EOL.CV.PB.049834-3.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XVII | 30000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 17 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.839 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49835 | EOL.CV.PB.049835-1.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XVIII | 18000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 18 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.840 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49836 | EOL.CV.PB.049836-0.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XIX | 30000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 19 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.841 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49837 | EOL.CV.PB.049837-8.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XX | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 20 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.842 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49838 | EOL.CV.PB.049838-6.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XXI | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 21 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.843 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49839 | EOL.CV.PB.049839-4.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XXII | 24000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 22 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.844 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49840 | EOL.CV.PB.049840-8.1 | PB | Eólica | EOL | Serra da Palmeira XXIII | 36000 | 100% para Serra da Palmeira Energia 23 Ltda. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/27/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Serra da Palmeira | 12/30/2020 | 12/30/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/26/2024 | 08/26/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/12/2022 | 10/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/12/2057 | 12/23/2022 | Resolução | 11.845 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49854 | EOL.CV.MA.049854-8.1 | MA | Eólica | EOL | Delta 9I | 43400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 12 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/06/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Delta 4 | 11/15/2015 | 11/10/2019 | Vencida | 12/21/2021 | 12/21/2023 | Válida |  | 07/12/2024 | 03/30/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.363 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49855 | UFV.RS.BA.049855-6.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 01 | 49995 | 100% para FOTONS DE SANTA LAVINIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 230 | Fs Transmissora de Energia Elétrica S/A | 31318293000183 | Média | Não Iniciada | 10/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.524 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49856 | UFV.RS.BA.049856-4.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 02 | 49995 | 100% para FOTONS DE SANTA LIDUINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 69 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/13/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.525 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49857 | UFV.RS.BA.049857-2.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 03 | 49995 | 100% para FOTONS DE SANTA LOMA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 69 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.526 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49858 | UFV.RS.BA.049858-0.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 04 | 49995 | 100% para Fótons de Santa Larissa Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 69 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.527 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49859 | UFV.RS.BA.049859-9.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 05 | 49995 | 100% para FOTONS DE SANTA LORENA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 69 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.528 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49860 | UFV.RS.BA.049860-2.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 06 | 49995 | 100% para FOTONS DE SANTA LORENA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 69 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.529 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49861 | UFV.RS.BA.049861-0.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 07 | 49995 | 100% para FOTONS DE SANTA LORENA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 69 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.530 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49862 | UFV.RS.BA.049862-9.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de Santa Larissa 08 | 49995 | 100% para FOTONS DE SANTA LORENA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 69 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Babilônia | 04/06/2021 | 04/06/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.531 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49882 | UFV.RS.CE.049882-3.1 | CE | Solar | UFV | Fótons de São Patrício 05 | 49995 | 100% para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tianguá III | 04/06/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.551 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49883 | UFV.RS.CE.049883-1.1 | CE | Solar | UFV | Fótons de São Patrício 06 | 49995 | 100% para Fótons de São Patrício Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2027 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tianguá III | 04/06/2021 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.552 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49887 | UFV.RS.PE.049887-4.1 | PE | Solar | UFV | Fótons de Santa Conceição 01 | 43116 | 100% para Fótons de Santa Conceição 01 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Média | Não Iniciada | 01/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Fótons de Santa Conceição | 06/30/2021 | 06/30/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2028 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.220 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49888 | UFV.RS.PE.049888-2.1 | PE | Solar | UFV | Fótons de Santa Conceição 02 | 43116 | 100% para Fótons de Santa Conceição 02 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Média | Não Iniciada | 01/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Fótons de Santa Conceição | 06/30/2021 | 06/30/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2028 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.221 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49889 | UFV.RS.PE.049889-0.1 | PE | Solar | UFV | Fótons de Santa Conceição 03 | 50000 | 100% para Fótons de Santa Conceição 03 Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Média | Não Iniciada | 01/30/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Fótons de Santa Conceição | 06/30/2021 | 06/30/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2028 | Válida |  | 04/15/2024 | 05/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.222 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49890 | UFV.RS.PE.049890-4.1 | PE | Solar | UFV | Fótons de Santa Conceição 04 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SANTA CATARINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/30/2021 | 06/29/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.693 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49891 | UFV.RS.PE.049891-2.1 | PE | Solar | UFV | Fótons de Santa Conceição 05 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SANTO OSCAR ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/30/2021 | 06/29/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.694 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49892 | UFV.RS.PE.049892-0.1 | PE | Solar | UFV | Fótons de Santa Conceição 06 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SANTO ALBINO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/30/2021 | 06/29/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.695 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49893 | UFV.RS.PE.049893-9.1 | PE | Solar | UFV | Fótons de Santa Conceição 07 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SÃO NEREU ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 06/30/2021 | 06/29/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.696 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49894 | EOL.CV.CE.049894-7.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosália 04 | 42000 | 100% para Ventos de Santo Ildefonso Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/29/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Tianguá III | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/30/2024 | 08/29/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/14/2022 | 11/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.938 | ANEEL | Autorização | 05/24/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49895 | EOL.CV.CE.049895-5.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosália 05 | 42000 | 100% para Ventos de Santo Inocêncio Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/18/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Tianguá III | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/20/2024 | 07/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/14/2022 | 11/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/18/2057 | 05/18/2023 | Resolução | 11.939 | ANEEL | Autorização | 05/24/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49896 | EOL.CV.CE.049896-3.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosália 06 | 42000 | 100% para Ventos de São Silvestre Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Tianguá III | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/20/2024 | 07/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/14/2022 | 11/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2057 | 05/25/2023 | Resolução | 11.940 | ANEEL | Autorização | 05/24/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49897 | EOL.CV.CE.049897-1.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosália 07 | 42000 | 100% para Ventos de São Torquato Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/22/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Tianguá III | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/28/2024 | 10/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/25/2022 | 11/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 05/25/2057 | 05/25/2023 | Resolução | 11.941 | ANEEL | Autorização | 05/24/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49898 | EOL.CV.CE.049898-0.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosália 03 | 42000 | 100% para Ventos de Santo Agapito I Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/09/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Tianguá III | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/10/2024 | 08/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 06/14/2021 | 11/08/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.937 | ANEEL | Autorização | 05/24/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49915 | EOL.CV.BA.049915-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 02 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.001 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49916 | EOL.CV.BA.049916-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 03 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.002 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49917 | EOL.CV.BA.049917-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 04 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.003 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49918 | EOL.CV.BA.049918-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 05 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.004 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49919 | EOL.CV.BA.049919-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 06 | 37800 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.005 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49920 | EOL.CV.BA.049920-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 07 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.006 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49921 | EOL.CV.BA.049921-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 08 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.007 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49922 | EOL.CV.BA.049922-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 09 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.008 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49923 | EOL.CV.BA.049923-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 10 | 46200 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.009 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49924 | EOL.CV.BA.049924-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 11 | 46200 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.010 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49926 | UFV.RS.CE.049926-9.2 | CE | Solar | UFV | Lins 01 | 90000 | 100% para Lins 01 SPE Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Pecém II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Mundo Novo | 08/30/2018 | 08/29/2020 | Vencida | 01/26/2022 | 06/03/2027 | Válida | 01/10/2021 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 01/26/2022 | 06/03/2027 | Válida | Válido | 06/06/2022 | 12/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 01/17/2023 | Resolução | 10.654 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49927 | UFV.RS.CE.049927-7.2 | CE | Solar | UFV | Lins 02 | 92000 | 100% para Lins 02 SPE Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Pecém II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Mundo Novo | 08/30/2018 | 08/29/2020 | Vencida | 01/26/2022 | 06/03/2027 | Válida | 01/10/2021 | 12/01/2025 | 12/01/2025 | 01/26/2022 | 06/03/2027 | Válida | Válido | 06/06/2022 | 12/09/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 01/17/2023 | Resolução | 10.655 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49928 | UFV.RS.PI.049928-5.2 | PI | Solar | UFV | Lins 03 | 100000 | 100% para Lins 03 SPE Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Gilbués II – São João do Piauí | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Cristino Castro | 11/26/2021 | 11/26/2022 | Válida | 11/18/2022 | 10/28/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/10/2023 | 12/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 02/28/2023 | Resolução | 10.656 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49929 | UFV.RS.PI.049929-3.2 | PI | Solar | UFV | Lins 04 | 100000 | 100% para Lins 04 SPE Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Gilbués II – São João do Piauí | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Cristino Castro | 11/26/2021 | 11/26/2022 | Válida | 11/18/2022 | 10/28/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/10/2023 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 02/28/2023 | Resolução | 10.657 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49930 | UFV.RS.PI.049930-7.2 | PI | Solar | UFV | Lins 05 | 100000 | 100% para Lins 05 SPE Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Gilbués II – São João do Piauí | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Cristino Castro | 11/26/2021 | 11/26/2022 | Válida | 11/18/2022 | 10/28/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/10/2023 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 02/28/2023 | Resolução | 10.658 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49931 | UFV.RS.PI.049931-5.2 | PI | Solar | UFV | Lins 06 | 100000 | 100% para Lins 06 SPE Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Gilbués II – São João do Piauí | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Cristino Castro | 11/26/2022 | 11/26/2022 | Válida | 11/18/2022 | 10/28/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/10/2023 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 02/28/2023 | Resolução | 10.659 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49932 | UFV.RS.PI.049932-3.2 | PI | Solar | UFV | Lins 07 | 100000 | 100% para Lins 07 SPE Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Gilbués II – São João do Piauí | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Cristino Castro | 11/26/2022 | 11/26/2022 | Válida | 11/18/2022 | 10/28/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/10/2023 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 02/28/2023 | Resolução | 10.660 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49933 | UFV.RS.PI.049933-1.2 | PI | Solar | UFV | Lins 08 | 100000 | 100% para Lins 08 SPE Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Gilbués II – São João do Piauí | 500 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | 08/01/2024 | 07/01/2024 | 11/01/2024 |  | 12/01/2024 | [5 empty] | 03/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Lins Cristino Castro | 11/26/2022 | 11/26/2022 | Válida | 11/18/2022 | 10/28/2024 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/10/2023 | 04/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/30/2058 | 02/28/2023 | Resolução | 10.661 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49939 | UFV.RS.BA.049939-0.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Claus 01 | 49999 | 100% para Fótons de São Benjamim Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu da Bahia | 09/04/2019 | 09/04/2024 | Válida | 04/28/2022 | 08/28/2026 | Válida |  | 04/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.772 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49940 | UFV.RS.BA.049940-4.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Claus 02 | 49999 | 100% para Fótons de São Cláudio Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu da Bahia | 09/04/2019 | 09/04/2024 | Válida | 04/28/2022 | 08/28/2026 | Válida |  | 04/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.773 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49941 | UFV.RS.BA.049941-2.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Claus 03 | 49999 | 100% para Fótons de São Hilário Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu da Bahia | 09/04/2019 | 09/04/2024 | Válida | 04/28/2022 | 08/28/2026 | Válida |  | 04/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.774 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49942 | UFV.RS.BA.049942-0.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Claus 04 | 49999 | 100% para FÓTONS DE SÃO BARUC ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu da Bahia | 09/04/2019 | 09/04/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.775 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49943 | UFV.RS.BA.049943-9.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Claus 05 | 49999 | 100% para FÓTONS DE SÃO QUIRINO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu da Bahia | 09/04/2019 | 09/04/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.776 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49944 | UFV.RS.BA.049944-7.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Claus 06 | 49999 | 100% para FÓTONS DE SÃO GILDAS ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu da Bahia | 09/04/2019 | 09/04/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.777 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49945 | UFV.RS.BA.049945-5.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Claus 07 | 49999 | 100% para FÓTONS DE SÃO LEOCÁDIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Itaguaçu da Bahia | 09/04/2019 | 09/04/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.778 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49957 | UFV.RS.MG.049957-9.1 | MG | Solar | UFV | Alessandra 1 | 45000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/28/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Francisco Sá | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/18/2021 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.765 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49958 | UFV.RS.MG.049958-7.1 | MG | Solar | UFV | Alessandra 2 | 42000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/28/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Francisco Sá | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/18/2021 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.766 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49959 | UFV.RS.MG.049959-5.1 | MG | Solar | UFV | Alessandra 3 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/28/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Francisco Sá | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/18/2021 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.767 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49960 | UFV.RS.MG.049960-9.1 | MG | Solar | UFV | Novo Texas 1 | 30000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 04/20/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Francisco Sá | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/18/2021 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.769 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49961 | UFV.RS.MG.049961-7.1 | MG | Solar | UFV | Novo Texas 2 | 30000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/28/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Francisco Sá | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/18/2021 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.770 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49962 | UFV.RS.MG.049962-5.1 | MG | Solar | UFV | Aroeira 1 | 51000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 230 | MANTIQUEIRA Transmissora de Energia S/A | 24176892000144 | Média | Não Iniciada | 02/28/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Francisco Sá | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | 02/18/2021 |  |  | 02/24/2021 | 02/24/2031 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.771 | ANEEL | Autorização | 10/19/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 49966 | UFV.RS.MG.049966-8.1 | MG | Solar | UFV | Jaíba Sul | 21000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | Jaíba | 230 | SOLARIS Transmissão de Energia S/A | 31095322000195 | Média | Não Iniciada | 03/17/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 11/25/2021 |  |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | Válido | 07/04/2022 | 12/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.013 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50005 | UFV.RS.SE.050005-4.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 1 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 10/20/2022 | 10/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.002 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50006 | UFV.RS.SE.050006-2.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 2 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 03/22/2022 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.003 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50007 | UFV.RS.SE.050007-0.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 3 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 03/22/2022 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.004 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50008 | UFV.RS.SE.050008-9.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 4 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 03/22/2022 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.005 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50009 | UFV.RS.SE.050009-7.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 5 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 03/22/2022 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.006 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50010 | UFV.RS.SE.050010-0.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 6 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 03/22/2022 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.007 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50011 | UFV.RS.SE.050011-9.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 7 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 03/22/2022 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.008 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50012 | UFV.RS.SE.050012-7.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 8 | 50000 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Xingó | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/05/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Nova Sergipe | 03/22/2022 | 03/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/20/2025 | 11/20/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/01/2022 | 12/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.009 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50015 | EOL.CV.RN.050015-1.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 09 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Áurea Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2021 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 576 | MME | Autorização | 12/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50016 | EOL.CV.RN.050016-0.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 10 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Priscila Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 577 | MME | Autorização | 12/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50017 | EOL.CV.RN.050017-8.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 11 | 63000 | 100% para Ventos de Santa Sônia Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 500 | Extremoz Transmissora do Nordeste S/A | 14029911000156 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | 01/08/2023 |  | 01/01/2023 |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Currais Novos | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/02/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/30/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 578 | MME | Autorização | 12/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50018 | EOL.CV.RN.050018-6.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 12 | 63000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | São Rafael Expansão | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra do Tigre | 12/10/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.014 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50019 | EOL.CV.RN.050019-4.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 13 | 63000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | São Rafael Expansão | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra do Tigre | 12/10/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.015 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50020 | EOL.CV.RN.050020-8.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 14 | 63000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | São Rafael Expansão | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra do Tigre | 12/10/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.016 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50021 | EOL.CV.RN.050021-6.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 15 | 63000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | São Rafael Expansão | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/10/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.017 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50022 | EOL.CV.RN.050022-4.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 16 | 63000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | São Rafael Expansão | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/10/2021 | 08/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.018 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50029 | EOL.CV.BA.050029-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 01 | 54600 | 100% para VENTOS DE SÃO JAMES ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.784 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50030 | EOL.CV.BA.050030-5.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 02 | 46200 | 100% para VENTOS DE SÃO JOSEF ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.785 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50031 | EOL.CV.BA.050031-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 03 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO JUAN ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.786 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50032 | EOL.CV.BA.050032-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 04 | 50400 | 100% para VENTOS DE SAO NARCISO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.787 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50033 | EOL.CV.BA.050033-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 05 | 54600 | 100% para VENTOS DE SAO PEREGRINO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.788 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50034 | EOL.CV.BA.050034-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 06 | 50400 | 100% para VENTOS DE SAO PIO X ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.789 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50035 | EOL.CV.BA.050035-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 07 | 50400 | 100% para VENTOS DE SAO MIGUEL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.790 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50036 | EOL.CV.BA.050036-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 08 | 50400 | 100% para VENTOS DE SÃO RANIERI ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 10/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.791 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50038 | EOL.CV.BA.050038-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Cirilo 03 | 25200 | 100% para ENEL GREEN POWER SÃO CIRILO 3 S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Morro do Chapéu III | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/03/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.085 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50039 | UFV.RS.MG.050039-9.1 | MG | Solar | UFV | Monte Alegre 1 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MONTE ALEGRE LTDA (PIE) | Subestação | Monte Alegre de Minas 2 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Monte Alegre | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 06/01/2021 |  |  | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | Válido | 03/29/2022 | 08/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/13/2022 | Válido | 03/22/2057 | 10/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.382 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50040 | UFV.RS.MG.050040-2.1 | MG | Solar | UFV | Monte Alegre 2 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MONTE ALEGRE LTDA (PIE) | Subestação | Monte Alegre de Minas 2 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Monte Alegre | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 06/01/2021 |  |  | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | Válido | 03/29/2022 | 08/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/13/2022 | Válido | 03/22/2057 | 10/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.383 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50041 | UFV.RS.MG.050041-0.1 | MG | Solar | UFV | Monte Alegre 3 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MONTE ALEGRE LTDA (PIE) | Subestação | Monte Alegre de Minas 2 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Monte Alegre | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 06/01/2021 |  |  | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | Válido | 03/29/2022 | 08/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/13/2022 | Válido | 03/22/2057 | 10/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.384 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50042 | UFV.RS.MG.050042-9.1 | MG | Solar | UFV | Monte Alegre 4 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MONTE ALEGRE LTDA (PIE) | Subestação | Monte Alegre de Minas 2 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Monte Alegre | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 06/01/2021 |  |  | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | Válido | 03/29/2022 | 08/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/13/2022 | Válido | 03/22/2057 | 10/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.385 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50043 | UFV.RS.MG.050043-7.1 | MG | Solar | UFV | Monte Alegre 5 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MONTE ALEGRE LTDA (PIE) | Subestação | Monte Alegre de Minas 2 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Monte Alegre | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 06/01/2021 |  |  | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | Válido | 03/29/2022 | 03/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/13/2022 | Válido | 03/22/2057 | 10/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.386 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50044 | UFV.RS.MG.050044-5.1 | MG | Solar | UFV | Monte Alegre 6 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA MONTE ALEGRE LTDA (PIE) | Subestação | Monte Alegre de Minas 2 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Monte Alegre | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | 06/01/2021 |  |  | 08/25/2021 | 08/25/2031 | Válida | Válido | 03/29/2022 | 08/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/13/2022 | Válido | 03/22/2057 | 10/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.387 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50045 | UFV.RS.MG.050045-3.1 | MG | Solar | UFV | Araxá Novo 1 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ARAXÁ NOVO LTDA (PIE) | Subestação | Araxá 3 | 138 | Usina de Energia Fotovoltaica Araxá Novo Ltda. | 32610229000134 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Araxá Novo | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/12/2021 |  |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | Válido | 03/14/2022 | 08/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 01/23/2023 | Válido | 02/01/2057 | 11/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.092 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50046 | UFV.RS.MG.050046-1.1 | MG | Solar | UFV | Araxá Novo 2 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ARAXÁ NOVO LTDA (PIE) | Subestação | Araxá 3 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Araxá Novo | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/12/2021 |  |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | Válido | 03/14/2022 | 08/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 01/23/2023 | Válido | 02/01/2057 | 11/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.093 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50047 | UFV.RS.MG.050047-0.1 | MG | Solar | UFV | Araxá Novo 3 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ARAXÁ NOVO LTDA (PIE) | Subestação | Araxá 3 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Araxá Novo | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/12/2021 |  |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | Válido | 03/14/2022 | 08/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 01/23/2023 | Válido | 02/01/2057 | 11/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.094 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50048 | UFV.RS.MG.050048-8.1 | MG | Solar | UFV | Araxá Novo 4 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ARAXÁ NOVO LTDA (PIE) | Subestação | Araxá 3 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Araxá Novo | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/12/2021 |  |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | Válido | 03/14/2022 | 08/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/01/2057 | 01/23/2023 | Válido | 02/01/2057 | 11/01/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.095 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50049 | UFV.RS.MG.050049-6.1 | MG | Solar | UFV | Araxá Novo 5 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ARAXÁ NOVO LTDA (PIE) | Subestação | Araxá 3 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Araxá Novo | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/12/2021 |  |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | Vencido | 03/14/2022 | 08/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.096 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50050 | UFV.RS.MG.050050-0.1 | MG | Solar | UFV | Araxá Novo 6 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA ARAXÁ NOVO LTDA (PIE) | Subestação | Araxá 3 | 138 | Interligação Elétrica de Minas Gerais S/A | 8580534000146 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Araxá Novo | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | 04/12/2021 |  |  | 04/30/2021 | 04/30/2031 | Válida | Vencido | 03/14/2022 | 08/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.097 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50066 | EOL.CV.BA.050066-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Dulce 06 | 86800 | 100% para VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Luiz Gonzaga | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Paulo Afonso | 02/26/2022 | 02/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.777 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50067 | EOL.CV.BA.050067-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Dulce 07 | 86800 | 100% para VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Luiz Gonzaga | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Paulo Afonso | 02/26/2022 | 02/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.778 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50068 | EOL.CV.BA.050068-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Dulce 08 | 86800 | 100% para VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Luiz Gonzaga | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Paulo Afonso | 02/26/2022 | 02/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.779 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50069 | EOL.CV.BA.050069-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Dulce 09 | 86800 | 100% para VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Luiz Gonzaga | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/26/2022 | 02/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.780 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50070 | EOL.CV.BA.050070-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Dulce 10 | 86800 | 100% para VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Luiz Gonzaga | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Paulo Afonso | 02/26/2022 | 02/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.781 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50071 | EOL.CV.BA.050071-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Dulce 11 | 86800 | 100% para VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Luiz Gonzaga | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Paulo Afonso | 02/26/2022 | 02/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.782 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50072 | EOL.CV.BA.050072-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Dulce 12 | 86800 | 100% para VENTOS DE SANTA DULCE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Luiz Gonzaga | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/26/2022 | 02/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.783 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50082 | EOL.CV.RN.050082-8.1 | RN | Eólica | EOL | Casqueira I | 42000 | 100% para Usina Eólica Casqueira A Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 08/17/2023 |  |  | 07/18/2023 |  | 08/17/2023 |  | 09/27/2023 |  |  |  | 11/05/2023 |  | 11/25/2023 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Casqueira | 04/01/2021 | 04/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2023 | 01/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/12/2021 | 12/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/06/2056 | 05/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/06/2056 | 03/21/2022 | Resolução | 10.268 | ANEEL | Autorização | 07/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50083 | EOL.CV.RN.050083-6.1 | RN | Eólica | EOL | Casqueira II | 48000 | 100% para Usina Eólica Casqueira B Ltda. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 08/17/2023 |  |  | 07/18/2023 |  | 08/17/2023 |  | 09/27/2023 |  |  |  | 11/05/2023 |  | 11/25/2023 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Casqueira | 04/01/2021 | 04/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2023 | 01/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/12/2021 | 12/30/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/06/2056 | 05/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/06/2056 | 03/21/2022 | Resolução | 10.269 | ANEEL | Autorização | 07/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50092 | EOL.CV.PE.050092-5.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de São João 01 | 37800 | 100% para Ventos de São João Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2002 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/31/2026 | 01/30/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.629 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50093 | EOL.CV.PI.050093-3.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São João 02 | 37800 | 100% para Ventos de São João Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/31/2026 | 01/30/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.630 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50094 | EOL.CV.PI.050094-1.2 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São João 03 | 33600 | 100% para Ventos de São João Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/31/2026 | 01/30/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.631 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50095 | EOL.CV.PE.050095-0.2 | PE | Eólica | EOL | Ventos de São João 04 | 37800 | 100% para Ventos de São João Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/31/2026 | 01/30/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.632 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50096 | EOL.CV.RN.050096-8.1 | RN | Eólica | EOL | São Domingos I | 31000 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara II | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 |  | 10/01/2023 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/01/2021 | 04/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.392 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50097 | EOL.CV.RN.050097-6.1 | RN | Eólica | EOL | São Domingos II | 31000 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 |  | 10/01/2023 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.393 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50098 | EOL.CV.RN.050098-4.1 | RN | Eólica | EOL | São Domingos III | 18600 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 |  | 10/01/2023 | [8 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.394 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50099 | EOL.CV.RN.050099-2.1 | RN | Eólica | EOL | São Domingos IV | 24800 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 | [6 empty] | 10/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.395 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50100 | EOL.CV.RN.050100-0.1 | RN | Eólica | EOL | São Domingos V | 12400 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 | [6 empty] | 10/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/01/2021 | 04/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.396 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50106 | UFV.RS.GO.050106-9.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco I | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.279 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50107 | UFV.RS.GO.050107-7.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco II | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.280 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50108 | UFV.RS.GO.050108-5.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco III | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.281 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50109 | UFV.RS.GO.050109-3.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco IV | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.404 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50110 | UFV.RS.GO.050110-7.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco V | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.405 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50111 | UFV.RS.GO.050111-5.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco VI | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.282 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50112 | UFV.RS.GO.050112-3.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco VII | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.406 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50113 | UFV.RS.GO.050113-1.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco VIII | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO VIII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.407 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50124 | EOL.CV.RN.050124-7.1 | RN | Eólica | EOL | Itaúna I | 18600 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Subestação | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 | [6 empty] | 10/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.401 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50125 | EOL.CV.RN.050125-5.1 | RN | Eólica | EOL | Itaúna II | 24800 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 | [6 empty] | 10/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.402 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50126 | EOL.CV.RN.050126-3.1 | RN | Eólica | EOL | Itaúna III | 43400 | 100% para EDP Renováveis Brasil S.A. (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 11/01/2023 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 | [6 empty] | 10/01/2023 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/14/2024 | 08/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/30/2021 | 04/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2022 | 09/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2060 | 07/07/2022 | Resolução | 10.403 | ANEEL | Autorização | 08/17/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50127 | UFV.RS.PB.050127-1.1 | PB | Solar | UFV | Canis 1 | 46900 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/12/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/14/2022 | 10/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.369 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50128 | UFV.RS.PB.050128-0.1 | PB | Solar | UFV | Canis 2 | 46900 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/12/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/14/2022 | 10/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.370 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50129 | UFV.RS.PB.050129-8.1 | PB | Solar | UFV | Canis 3 | 46900 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/12/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/14/2022 | 10/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.371 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50130 | UFV.RS.PB.050130-1.1 | PB | Solar | UFV | Canis 4 | 46900 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/12/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/14/2022 | 10/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.372 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50131 | UFV.RS.PB.050131-0.1 | PB | Solar | UFV | Canis 5 | 46900 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/12/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/14/2022 | 10/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.373 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50132 | UFV.RS.PB.050132-8.1 | PB | Solar | UFV | Canis 6 | 46900 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/12/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/14/2022 | 10/01/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.374 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50133 | UFV.RS.PB.050133-6.1 | PB | Solar | UFV | Canis 7 | 33500 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/12/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/14/2022 | 10/14/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/02/2026 | 12/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.375 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50135 | UFV.RS.BA.050135-2.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Mauro 01 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SÃO MAURO ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 01/20/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.964 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50136 | UFV.RS.BA.050136-0.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Mauro 02 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SÃO MAURO ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 01/20/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.965 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50137 | UFV.RS.BA.050137-9.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Mauro 03 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SÃO MAURO ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 01/20/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.966 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50138 | UFV.RS.BA.050138-7.1 | BA | Solar | UFV | Fótons de São Mauro 04 | 50000 | 100% para FÓTONS DE SÃO MAURO ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 01/20/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.967 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50150 | EOL.CV.RN.050150-6.1 | RN | Eólica | EOL | Limoeiro I | 42000 | 100% para Elawan Desenvolvimentos Brasil S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/30/2021 | 03/30/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 11/14/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/16/2022 | 01/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.971 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50151 | EOL.CV.RN.050151-4.1 | RN | Eólica | EOL | Limoeiro II | 37800 | 100% para Elawan Desenvolvimentos Brasil S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/30/2021 | 03/30/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 02/15/2024 | 06/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/16/2022 | 01/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.972 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50152 | EOL.CV.RN.050152-2.1 | RN | Eólica | EOL | Limoeiro III | 37800 | 100% para Elawan Desenvolvimentos Brasil S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/30/2021 | 03/30/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/16/2022 | 01/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.973 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50153 | EOL.CV.RN.050153-0.1 | RN | Eólica | EOL | Limoeiro IV | 25200 | 100% para Elawan Desenvolvimentos Brasil S.A. (PIE) | Subestação | João Camara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/30/2021 | 03/30/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2025 | 06/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/16/2022 | 01/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.974 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50154 | EOL.CV.RN.050154-9.1 | RN | Eólica | EOL | Limoeiro V | 46200 | 100% para Elawan Desenvolvimentos Brasil S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 03/30/2021 | 03/30/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2025 | 06/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/16/2022 | 01/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.975 | ANEEL | Autorização | 05/31/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50155 | UTE.AI.MG.050155-7.1 | MG | Biomassa | UTE | Triângulo | 40000 | 100% para TRIÂNGULO ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Monte Alegre de Minas 3 | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida | 03/16/2021 |  | Válida | 02/01/2021 |  |  | 03/16/2021 | 03/16/2031 | Válida | Válido | 03/07/2022 | 10/04/2022 | Válido | 07/05/2056 | 11/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 07/05/2056 | 11/11/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.266 | ANEEL | Autorização | 07/06/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50156 | UFV.RS.CE.050156-5.1 | CE | Solar | UFV | Jaguaruana 1 | 44681 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.087 | ANEEL | Autorização | 06/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50157 | UFV.RS.CE.050157-3.1 | CE | Solar | UFV | Jaguaruana 2 | 41244 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/30/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.088 | ANEEL | Autorização | 06/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50158 | UFV.RS.CE.050158-1.1 | CE | Solar | UFV | Jaguaruana 3 | 41244 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/30/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.089 | ANEEL | Autorização | 06/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50159 | UFV.RS.CE.050159-0.1 | CE | Solar | UFV | Jaguaruana 4 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.090 | ANEEL | Autorização | 06/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50160 | UFV.RS.CE.050160-3.1 | CE | Solar | UFV | Jaguaruana 6 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/30/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.092 | ANEEL | Autorização | 06/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50161 | UFV.RS.CE.050161-1.1 | CE | Solar | UFV | Jaguaruana 5 | 41244 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/30/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.091 | ANEEL | Autorização | 06/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50189 | UFV.RS.BA.050189-1.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia X A | 44681 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Solar Newen Bahia Fase I | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.347 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50190 | UFV.RS.BA.050190-5.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia X B | 44681 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Solar Newen Bahia Fase I | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.348 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50191 | UFV.RS.BA.050191-3.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia X C | 37807 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE X SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Solar Newen Bahia Fase I | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.349 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50192 | UFV.RS.BA.050192-1.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia XI A | 44681 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Solar Newen Bahia Fase I | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.350 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50193 | UFV.RS.BA.050193-0.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia XI B | 44681 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2022 | Válida |  | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.351 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50194 | UFV.RS.BA.050194-8.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia XI C | 44681 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XI SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A | 15413826000150 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Solar Newen Bahia Fase I | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.352 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50195 | UFV.RS.BA.050195-6.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia XII A | 44681 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XII SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Solar Newen Bahia Fase I | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  | 07/31/2023 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.353 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50196 | UFV.RS.BA.050196-4.1 | BA | Solar | UFV | Solar Newen Bahia XII B | 44681 | 100% para SOLAR NEWEN BAHIA ENERGIA SPE XII SOCIEDADE LIMITADA (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 05/30/2022 | [5 empty] | 08/30/2022 | [6 empty] | 06/30/2022 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Solar Newen Bahia Fase I | 02/03/2021 | 02/03/2026 | Válida | 11/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  | 04/12/2024 | 04/12/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/20/2021 | 12/20/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 06/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/01/2056 | 03/14/2022 | Resolução | 10.354 | ANEEL | Autorização | 08/10/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50205 | UTE.AI.SP.050205-7.1 | SP | Biomassa | UTE | Bioenergia Descalvado | 45000 | 100% para Ipiranga Bioenergia Descalvado S.A. (PIE) | Subestação | Medeiros Neto — MDN | 13.8 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15139629000194 | Média | Não Iniciada | 02/09/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 07/08/2021 | 07/08/2024 | Válida | 07/08/2021 | 07/08/2024 | Válida |  | 12/20/2024 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.390 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50206 | UFV.RS.RN.050206-5.1 | RN | Solar | UFV | Cristo Rei I | 50000 | 100% para UFV CRISTO REI I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/07/2022 | 07/08/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/21/2022 | 07/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 02/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2057 | 09/21/2022 | Resolução | 11.118 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50207 | UFV.RS.RN.050207-3.1 | RN | Solar | UFV | Cristo Rei II | 50000 | 100% para UFV CRISTO REI II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/07/2022 | 07/08/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/21/2022 | 07/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 02/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2057 | 09/21/2022 | Resolução | 11.189 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50208 | UFV.RS.RN.050208-1.1 | RN | Solar | UFV | Cristo Rei III | 50000 | 100% para UFV CRISTO REI III GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/07/2022 | 07/08/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/21/2022 | 07/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 02/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2057 | 09/21/2022 | Resolução | 11.190 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50209 | UFV.RS.RN.050209-0.1 | RN | Solar | UFV | Cristo Rei IV | 50000 | 100% para UFV CRISTO REI IV GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/07/2022 | 07/08/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/21/2022 | 07/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/01/2025 | 02/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2057 | 09/21/2022 | Resolução | 11.191 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50210 | UFV.RS.RN.050210-3.1 | RN | Solar | UFV | Cristo Rei V | 31250 | 100% para UFV CRISTO REI V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 03/07/2022 | 07/08/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/21/2022 | 07/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/08/2024 | 02/08/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2057 | 09/21/2022 | Resolução | 11.192 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50230 | UFV.RS.BA.050230-8.1 | BA | Solar | UFV | Campos 1 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.042 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50231 | UFV.RS.BA.050231-6.1 | BA | Solar | UFV | Campos 2 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.043 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50232 | UFV.RS.BA.050232-4.1 | BA | Solar | UFV | Campos 3 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 01/25/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.044 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50233 | UFV.RS.BA.050233-2.1 | BA | Solar | UFV | Campos 4 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.045 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50234 | UFV.RS.BA.050234-0.1 | BA | Solar | UFV | Campos 5 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.046 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50235 | UFV.RS.BA.050235-9.1 | BA | Solar | UFV | Campos 6 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.047 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50236 | UFV.RS.BA.050236-7.1 | BA | Solar | UFV | Campos 7 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.048 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50237 | UFV.RS.BA.050237-5.1 | BA | Solar | UFV | Campos 8 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.049 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50238 | UFV.RS.BA.050238-3.1 | BA | Solar | UFV | Campos 9 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.050 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50239 | UFV.RS.BA.050239-1.1 | BA | Solar | UFV | Campos 10 | 45836 | 100% para CAMPOS ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Altitude | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Campos | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.051 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50240 | UFV.RS.BA.050240-5.1 | BA | Solar | UFV | Campos 11 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.052 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50241 | UFV.RS.BA.050241-3.1 | BA | Solar | UFV | Campos 12 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.053 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50242 | UFV.RS.BA.050242-1.1 | BA | Solar | UFV | Campos 13 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.054 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50243 | UFV.RS.BA.050243-0.1 | BA | Solar | UFV | Campos 14 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.055 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50244 | UFV.RS.BA.050244-8.1 | BA | Solar | UFV | Campos 15 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.056 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50245 | UFV.RS.BA.050245-6.1 | BA | Solar | UFV | Campos 16 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.057 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50246 | UFV.RS.BA.050246-4.1 | BA | Solar | UFV | Campos 17 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.058 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50247 | UFV.RS.BA.050247-2.1 | BA | Solar | UFV | Campos 18 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.059 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50248 | UFV.RS.BA.050248-0.1 | BA | Solar | UFV | Campos 19 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.060 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50249 | UFV.RS.BA.050249-9.1 | BA | Solar | UFV | Campos 20 | 45836 | 100% para TALISMÃ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Válida | 10/19/2022 | 10/19/2028 | Válida |  | 12/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.061 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50269 | EOL.CV.PI.050269-3.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Aurélia 01 | 59400 | 100% para VENTOS DE SANTA AURÉLIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Seccionamento | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/26/2026 | 01/25/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.546 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50270 | EOL.CV.PI.050270-7.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Aurélia 02 | 59400 | 100% para VENTOS DE SANTA AURÉLIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/02/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/26/2026 | 01/25/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.547 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50271 | EOL.CV.PI.050271-5.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Aurélia 03 | 59400 | 100% para VENTOS DE SANTA AURÉLIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/26/2026 | 01/25/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.548 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50272 | EOL.CV.PI.050272-3.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Aurélia 04 | 59400 | 100% para VENTOS DE SANTA AURÉLIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/26/2026 | 01/25/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.549 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50273 | EOL.CV.PI.050273-1.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Aurélia 05 | 52800 | 100% para VENTOS DE SANTA AURÉLIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/26/2026 | 01/25/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.550 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50274 | EOL.CV.PI.050274-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Aurélia 06 | 52800 | 100% para VENTOS DE SANTA AURÉLIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/26/2026 | 01/25/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.551 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50287 | UFV.RS.BA.050287-1.1 | BA | Solar | UFV | Gold Solar | 40075 | 100% para UFV GOLD SOLAR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Tabocas do Brejo Velho | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 07/01/2021 | 07/01/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/17/2025 | 12/17/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/31/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.329 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50289 | UFV.RS.BA.050289-8.1 | BA | Solar | UFV | Missagra I | 48118 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.582 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50290 | UFV.RS.BA.050290-1.1 | BA | Solar | UFV | Missagra II | 48118 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.583 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50291 | UFV.RS.BA.050291-0.1 | BA | Solar | UFV | Missagra III | 48118 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 06/20/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 08/20/2021 | 08/20/2031 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2024 | 11/15/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2022 | 06/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/21/2056 | 09/16/2022 | Resolução | 10.584 | ANEEL | Autorização | 09/21/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50292 | UFV.RS.BA.050292-8.1 | BA | Solar | UFV | Missagra IV | 48118 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2025 | 11/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.135 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50293 | UFV.RS.BA.050293-6.1 | BA | Solar | UFV | Missagra V | 48118 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II1 | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2025 | 11/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.136 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50294 | UFV.RS.BA.050294-4.1 | BA | Solar | UFV | Missagra VI | 48118 | 100% para EDN ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Barreiras II | 500 | PARANAÍBA Transmissora de Energia S/A | 17553029000101 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico EDN Barreiras | 02/28/2020 | 02/28/2025 | Válida | 07/14/2022 | 07/14/2027 | Válida |  | 11/15/2025 | 11/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.137 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50295 | UTE.AI.MG.050295-2.1 | MG | Biomassa | UTE | Tijuco 3 | 50000 | 100% para VALE DO TIJUCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. (PIE) | Subestação | Uberaba 9 | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | 12/23/2020 | 11/23/2022 | 12/23/2022 | 12/23/2020 | 12/23/2030 | Válida | Válido | 08/10/2022 | 01/13/2023 | Válido | 12/31/2031 | 04/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2031 | 04/05/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.179 | ANEEL | Autorização | 07/05/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50296 | EOL.CV.CE.050296-0.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 1 | 49600 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO VENTOS DE ACARAÚ | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.796 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50298 | EOL.CV.CE.050298-7.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 3 | 55800 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO VENTOS DE ACARAÚ | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.798 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50299 | EOL.CV.CE.050299-5.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 4 | 55800 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO VENTOS DE ACARAÚ | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.799 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50300 | EOL.CV.CE.050300-2.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 5 | 37200 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO VENTOS DE ACARAÚ | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.800 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50301 | EOL.CV.CE.050301-0.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 6 | 55800 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.801 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50302 | EOL.CV.CE.050302-9.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 7 | 31000 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.802 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50303 | EOL.CV.CE.050303-7.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 8 | 31000 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.803 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50304 | EOL.CV.CE.050304-5.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 9 | 31000 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.804 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50305 | EOL.CV.CE.050305-3.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 10 | 49600 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.805 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50306 | EOL.CV.CE.050306-1.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 11 | 37200 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.806 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50307 | EOL.CV.CE.050307-0.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 12 | 49600 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.807 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50308 | EOL.CV.CE.050308-8.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 13 | 43400 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.808 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50309 | EOL.CV.CE.050309-6.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 14 | 49600 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Ventos de Acaraú | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.809 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50471 | UFV.RS.BA.050471-8.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Sertão C | 30600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2025 | Válida |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/19/2021 | 02/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.809 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50472 | UFV.RS.BA.050472-6.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Sertão D | 30600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2025 | Válida |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/19/2021 | 02/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.810 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50473 | UFV.RS.BA.050473-4.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Sertão E | 40800 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/19/2021 | 02/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.811 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50474 | UFV.RS.BA.050474-2.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Sertão F | 40800 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2025 | Válida |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/19/2021 | 02/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.812 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50475 | UFV.RS.BA.050475-0.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Sertão G | 6800 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2025 | Válida |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/19/2021 | 02/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.813 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50476 | UFV.RS.BA.050476-9.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Sertão H | 6800 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/10/2022 | 06/10/2025 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2025 | Válida |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/19/2021 | 02/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.814 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50521 | UFV.RS.AL.050521-8.1 | AL | Solar | UFV | Nelore 1 | 49500 | 100% para NELORE SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Nelore | 02/04/2021 | 02/04/2023 | Válida | 01/20/2022 | 01/20/2024 | Válida |  | 09/30/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/07/2021 | 02/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 07/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 04/22/2022 | Resolução | 10.466 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50522 | UFV.RS.AL.050522-6.1 | AL | Solar | UFV | Nelore 2 | 49500 | 100% para NELORE SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Nelore | 02/04/2021 | 02/04/2023 | Válida | 01/20/2022 | 01/20/2024 | Válida |  | 09/30/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/07/2021 | 02/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 07/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 04/22/2022 | Resolução | 10.467 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50523 | UFV.RS.AL.050523-4.1 | AL | Solar | UFV | Nelore 3 | 49500 | 100% para NELORE SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Nelore | 02/04/2021 | 02/04/2023 | Válida | 01/20/2022 | 01/20/2024 | Válida |  | 09/30/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/07/2021 | 02/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 07/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 04/22/2022 | Resolução | 10.468 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50524 | UFV.RS.AL.050524-2.1 | AL | Solar | UFV | Nelore 4 | 49500 | 100% para NELORE SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Nelore | 02/04/2021 | 02/04/2023 | Válida | 01/20/2022 | 01/20/2024 | Válida |  | 09/30/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/07/2021 | 02/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 07/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 04/22/2022 | Resolução | 10.469 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50525 | UFV.RS.AL.050525-0.1 | AL | Solar | UFV | Nelore 5 | 30000 | 100% para NELORE SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Zebu II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | [5 empty] | 04/15/2023 | [6 empty] | 03/30/2023 |  |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Nelore | 02/04/2021 | 02/04/2023 | Válida | 01/20/2022 | 01/20/2024 | Válida |  | 09/30/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/07/2021 | 02/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 07/19/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/01/2024 | 04/22/2022 | Resolução | 10.470 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50526 | UFV.RS.PI.050526-9.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol I | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | Gilbués II | 500 | São Pedro Transmissora de Energia S/A | 18707010000127 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.765 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50527 | UFV.RS.PI.050527-7.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol II | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/14/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.766 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50528 | UFV.RS.PI.050528-5.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol III | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/14/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.767 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50529 | UFV.RS.PI.050529-3.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol IV | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/14/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.768 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50530 | UFV.RS.PI.050530-7.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol V | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.769 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50531 | UFV.RS.PI.050531-5.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol VI | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.770 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50532 | UFV.RS.PI.050532-3.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol VII | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.771 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50533 | UFV.RS.PI.050533-1.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol VIII | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.772 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50534 | UFV.RS.PI.050534-0.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol X | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.773 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50537 | UFV.RS.PI.050537-4.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XIII | 20300 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.774 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50538 | UFV.RS.PI.050538-2.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XIV | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.775 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50539 | UFV.RS.PI.050539-0.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XV | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2022 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.776 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50540 | UFV.RS.PI.050540-4.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XVI | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.777 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50541 | UFV.RS.PI.050541-2.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XVII | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2023 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.778 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50542 | UFV.RS.PI.050542-0.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XVIII | 23450 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.779 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50544 | UFV.RS.PI.050544-7.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XX | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.780 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50545 | UFV.RS.PI.050545-5.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXI | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.781 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50546 | UFV.RS.PI.050546-3.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXII | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.782 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50548 | UFV.RS.PI.050548-0.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXIV | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.783 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50549 | UFV.RS.PI.050549-8.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXV | 28000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.784 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50550 | UFV.RS.PI.050550-1.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXVI | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 12.785 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50551 | UFV.RS.PI.050551-0.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXVII | 27475 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.786 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50552 | UFV.RS.PI.050552-8.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXVIII | 25725 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.787 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50553 | UFV.RS.PI.050553-6.1 | PI | Solar | UFV | Diamante Sol XXIX | 29925 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/27/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/15/2022 | 02/15/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 03/30/2024 | 09/27/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/23/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.788 | ANEEL | Autorização | 09/27/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50563 | UFV.RS.CE.050563-3.1 | CE | Solar | UFV | Jaguaruana 7 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/30/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.093 | ANEEL | Autorização | 06/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50605 | UFV.RS.PE.050605-2.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas I | 27496 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Vivix (CBVP) | 69 | Cia. Energética de Pernambuco | 10835932000108 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2023 |  | 02/23/2023 | [5 empty] | 07/11/2023 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Maravilhas | 02/09/2021 | 02/09/2022 | Não Solicitada | 04/13/2022 | 04/12/2025 | Válida |  | 10/19/2023 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/25/2022 | 06/17/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2024 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.288 | ANEEL | Autorização | 07/13/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50606 | UFV.RS.PE.050606-0.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas II | 27496 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | Vivix | 138 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 02/15/2023 |  | 02/23/2023 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Maravilhas | 02/09/2021 | 02/09/2022 | Vencida | 04/13/2022 | 04/12/2025 | Válida |  | 11/18/2023 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/25/2022 | 06/17/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/30/2024 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.610 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50769 | UFV.RS.MG.050769-5.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXVIII | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.931 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50770 | UFV.RS.MG.050770-9.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXIX | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.932 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50771 | UFV.RS.MG.050771-7.1 | MG | Solar | UFV | Barreiro XXX | 48000 | 100% para CEI Solar Empreendimentos Energéticos Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/07/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Barreiro | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | 07/08/2021 |  |  | 07/12/2021 | 07/12/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.933 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50784 | UFV.RS.MG.050784-9.1 | MG | Solar | UFV | Jusante 1 | 10000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.656 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50785 | UFV.RS.MG.050785-7.1 | MG | Solar | UFV | Jusante 2 | 10000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.657 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50786 | UFV.RS.MG.050786-5.1 | MG | Solar | UFV | Jusante 3 | 10000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.658 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50787 | UFV.RS.MG.050787-3.1 | MG | Solar | UFV | Jusante 4 | 10000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.659 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50788 | UFV.RS.MG.050788-1.1 | MG | Solar | UFV | Jusante 5 | 10000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.660 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50789 | UFV.RS.MG.050789-0.1 | MG | Solar | UFV | Jusante 6 | 10000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.661 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50790 | UFV.RS.MG.050790-3.1 | MG | Solar | UFV | Jusante 7 | 10000 | 100% para CEMIG Geração e Transmissão S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.662 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50804 | UFV.RS.MG.050804-7.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 1 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Seccionamento | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 11/21/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 10/24/2022 | 02/16/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.100 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50805 | UFV.RS.MG.050805-5.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 2 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 11/21/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 10/24/2022 | 02/16/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.101 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50806 | UFV.RS.MG.050806-3.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 3 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 11/21/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 10/24/2022 | 02/16/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.102 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50807 | UFV.RS.MG.050807-1.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 4 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 11/21/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 10/24/2022 | 02/16/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.103 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50808 | UFV.RS.MG.050808-0.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 5 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 11/21/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 10/24/2022 | 02/16/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.104 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50809 | UFV.RS.MG.050809-8.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 6 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.105 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50810 | UFV.RS.MG.050810-1.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 7 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.106 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50811 | UFV.RS.MG.050811-0.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 8 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.107 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50812 | UFV.RS.MG.050812-8.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 9 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.108 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50813 | UFV.RS.MG.050813-6.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 10 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.109 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50814 | UFV.RS.MG.050814-4.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 11 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.110 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50815 | UFV.RS.MG.050815-2.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 12 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.111 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50816 | UFV.RS.MG.050816-0.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 13 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.112 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50818 | UFV.RS.MG.050818-7.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 14 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.113 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50819 | UFV.RS.MG.050819-5.1 | MG | Solar | UFV | São Miguel 15 | 50000 | 100% para Usina de Energia Fotovoltaica São Miguel SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Pirapora 2 | 345 | Serra Paracatu Transmissora de Energia S/A | 8626861000191 | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Conjunto Lar do Sol | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | 03/17/2021 |  |  | 03/30/2021 | 03/30/2031 | Válida | Válido | 06/30/2022 | 11/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.114 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50840 | UFV.RS.MG.050840-3.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 21 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 21 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 03/29/2024 |  |  |  | 02/09/2023 | [14 empty] | 04/12/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 03/08/2023 | 08/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 01/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/01/2022 | Resolução | 11.348 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50841 | UFV.RS.MG.050841-1.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 22 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 22 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/15/2023 |  |  |  | 02/09/2023 | [14 empty] | 04/12/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 03/08/2023 | 08/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 01/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/01/2022 | Resolução | 11.349 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50842 | UFV.RS.MG.050842-0.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 23 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 23 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  | 01/26/2023 | [14 empty] | 02/15/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 03/08/2023 | 08/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 01/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/01/2022 | Resolução | 11.350 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50843 | UFV.RS.MG.050843-8.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 24 | 41244 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos E 24 Ltda. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/17/2023 |  |  |  | 02/09/2023 | [14 empty] | 04/12/2023 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 02/10/2023 | 07/19/2031 | Válida | Solicitada Revisão | 03/08/2023 | 08/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 01/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/22/2057 | 11/01/2022 | Resolução | 11.411 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50844 | EOL.CV.BA.050844-6.1 | BA | Eólica | EOL | Morro 1 | 45600 | 100% para Morro do Cruzeiro I S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 10/28/2025 |  | 09/10/2025 | 07/05/2022 | 11/29/2025 | 01/15/2023 | 05/21/2025 | 03/02/2023 |  |  | 08/08/2025 | [6 empty] | 12/21/2025 | 01/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/02/2023 | N |  | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida | 05/27/2022 | 05/27/2027 | Válida |  | 11/13/2023 | 12/13/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/27/2022 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/02/2057 | 02/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/02/2057 | 12/20/2022 | Portaria | 620 | MME | Autorização | 03/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50845 | EOL.CV.BA.050845-4.1 | BA | Eólica | EOL | Morro 2 | 34200 | 100% para Morro do Cruzeiro II S.A. (PIE) | Subestação | Brotas de Macaúbas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 10/28/2025 |  | 09/07/2024 | 07/05/2022 | 11/29/2024 | 04/11/2023 |  | 05/15/2023 |  |  | 09/17/2025 |  | 11/21/2025 |  |  |  |  | 12/21/2024 | 01/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 03/25/2021 | 03/25/2026 | Válida | 05/27/2022 | 05/27/2027 | Válida |  | 11/13/2023 | 12/13/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/27/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/02/2057 | 02/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/02/2057 | 12/20/2022 | Portaria | 621 | MME | Autorização | 03/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50865 | UFV.RS.PB.050865-9.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 16 | 50000 | 100% para Rio Alto STL XVI Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 04/06/2024 | [18 empty] | 05/31/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/15/2024 | 04/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 11.766 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50866 | UFV.RS.PB.050866-7.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 17 | 50000 | 100% para Rio Alto STL XVII Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 04/06/2024 | [18 empty] | 05/31/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/15/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 11.767 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50867 | UFV.RS.PB.050867-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 18 | 50000 | 100% para Rio Alto STL XVIII Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 06/06/2024 | [18 empty] | 05/31/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/15/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 11.768 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50868 | UFV.RS.PB.050868-3.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 19 | 50000 | 100% para Rio Alto STL XIX Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 06/06/2024 | [18 empty] | 05/30/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/16/2024 | 06/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 11.769 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50869 | UFV.RS.PB.050869-1.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 20 | 50000 | 100% para Rio Alto STL XX Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 08/06/2024 | [18 empty] | 05/31/2022 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/15/2024 | 07/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 11.770 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50870 | UFV.RS.PB.050870-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 21 | 50000 | 100% para Rio Alto STL XXI Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 500 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Média | Não Iniciada | 08/06/2024 | [18 empty] | 05/31/2022 |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Santa Luzia | 07/09/2021 | 02/22/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/04/2022 | 09/23/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/22/2023 | 12/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/15/2023 | 12/15/2022 | Resolução | 11.771 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50873 | UFV.RS.BA.050873-0.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 1 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2024 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.022 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50874 | UFV.RS.BA.050874-8.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 2 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.023 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50875 | UFV.RS.BA.050875-6.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 3 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.024 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50876 | UFV.RS.BA.050876-4.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 4 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.025 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50877 | UFV.RS.BA.050877-2.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 5 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.026 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50878 | UFV.RS.BA.050878-0.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 6 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.027 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50879 | UFV.RS.BA.050879-9.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 7 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.028 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50934 | UFV.RS.PI.050934-5.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 44 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.052 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50935 | UFV.RS.PI.050935-3.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 45 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 09/03/2023 | 12/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.053 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50936 | UFV.RS.PI.050936-1.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 46 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 09/03/2023 | 12/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.054 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50937 | UFV.RS.PI.050937-0.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 47 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 09/03/2023 | 12/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.055 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50938 | UFV.RS.PI.050938-8.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 48 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 09/03/2023 | 12/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.056 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50939 | UFV.RS.PI.050939-6.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 49 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2022 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 09/03/2023 | 12/03/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.057 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50940 | UFV.RS.PI.050940-0.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 50 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.058 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50941 | UFV.RS.PI.050941-8.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 51 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.059 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50942 | UFV.RS.PI.050942-6.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 52 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.060 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50943 | UFV.RS.PI.050943-4.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 53 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.061 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50944 | UFV.RS.PI.050944-2.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 54 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2022 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.062 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50945 | UFV.RS.PI.050945-0.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 55 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.063 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50946 | UFV.RS.PI.050946-9.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 56 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.064 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50947 | UFV.RS.PI.050947-7.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 57 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.065 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50948 | UFV.RS.PI.050948-5.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 58 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.066 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50949 | UFV.RS.PI.050949-3.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 59 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.067 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50950 | UFV.RS.PI.050950-7.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 60 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.068 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50951 | UFV.RS.PI.050951-5.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 61 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.069 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50952 | UFV.RS.PI.050952-3.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 62 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/05/2021 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.070 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50953 | UFV.RS.PI.050953-1.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 63 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.071 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50954 | UFV.RS.PI.050954-0.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 64 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.072 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50955 | UFV.RS.PI.050955-8.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 65 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.073 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50956 | UFV.RS.PI.050956-6.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 66 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.074 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50957 | UFV.RS.PI.050957-4.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 67 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.075 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50958 | UFV.RS.PI.050958-2.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 68 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.076 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50959 | UFV.RS.PI.050959-0.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 69 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2027 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2021 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.077 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50960 | UFV.RS.PI.050960-4.1 | PI | Solar | UFV | Solaris 70 | 43551 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Seccionamento | Teresina II - Tianguá II - C2 | 500 | Sistema de Transmissão Nordeste S/A | 5991437000158 | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Campo Maior | 11/10/2021 | 11/10/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 08/03/2024 | 12/03/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/09/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.078 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50961 | UFV.RS.PI.050961-2.1 | PI | Solar | UFV | Brasileira I (Antiga Solaris 71) | 38712 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO BRASILEIRA I SPE LTDA (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/31/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Brasileira | 10/27/2021 | 10/27/2022 | Vencida | 01/31/2023 | 01/25/2026 | Válida |  | 07/31/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.031 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50962 | UFV.RS.PI.050962-0.1 | PI | Solar | UFV | Brasileira II (Antiga Solaris 72) | 38712 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO BRASILEIRA II SPE LTDA (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/31/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/27/2021 | 10/27/2022 | Vencida | 01/31/2023 | 01/25/2026 | Válida |  | 07/31/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.032 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50963 | UFV.RS.PI.050963-9.1 | PI | Solar | UFV | Brasileira III (Antiga Solaris 73) | 38712 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO BRASILEIRA III SPE LTDA (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/31/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/27/2021 | 10/27/2022 | Vencida | 01/31/2023 | 01/25/2026 | Válida |  | 07/31/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.033 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50964 | UFV.RS.PI.050964-7.1 | PI | Solar | UFV | Brasileira IV (Antiga Solaris 74) | 38712 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO BRASILEIRA IV SPE LTDA (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/31/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/27/2021 | 10/27/2022 | Vencida | 01/31/2023 | 01/25/2026 | Válida |  | 07/31/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.034 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50965 | UFV.RS.PI.050965-5.1 | PI | Solar | UFV | Brasileira V (Antiga Solaris 75) | 38712 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO BRASILEIRA V SPE LTDA (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/31/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/27/2021 | 10/27/2022 | Vencida | 01/31/2023 | 01/31/2023 | Válida |  | 07/31/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.035 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50966 | UFV.RS.PI.050966-3.1 | PI | Solar | UFV | Brasileira VI (Antiga Solaris 76) | 38712 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO BRASILEIRA VI SPE LTDA (PIE) | Subestação | VEA II | 500 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 08/31/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 10/27/2021 | 10/27/2022 | Vencida | 01/31/2023 | 01/25/2026 | Válida |  | 07/31/2025 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.036 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50972 | UFV.RS.MG.050972-8.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 102 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.527 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50973 | UFV.RS.MG.050973-6.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 103 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.528 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50974 | UFV.RS.MG.050974-4.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 104 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.529 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50975 | UFV.RS.MG.050975-2.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 105 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.530 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50976 | UFV.RS.MG.050976-0.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 106 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.531 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50977 | UFV.RS.MG.050977-9.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 107 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.532 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50978 | UFV.RS.MG.050978-7.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 108 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.533 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50979 | UFV.RS.MG.050979-5.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 109 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.534 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50980 | UFV.RS.MG.050980-9.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 110 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.535 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50981 | UFV.RS.MG.050981-7.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 111 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 01/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.536 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50982 | UFV.RS.MG.050982-5.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 112 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 01/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.537 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50983 | UFV.RS.MG.050983-3.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 113 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.538 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50984 | UFV.RS.MG.050984-1.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 114 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/31/2027 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.539 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50985 | UFV.RS.MG.050985-0.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 115 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.540 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50986 | UFV.RS.MG.050986-8.1 | MG | Solar | UFV | Solaris 116 | 50000 | 100% para Pacto Geração e Transmissão LTDA. (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Arinos I | 04/23/2021 | 04/23/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.541 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50991 | EOL.CV.BA.050991-4.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XIX | 31000 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.595 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50993 | EOL.CV.BA.050993-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXI | 24800 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.596 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50994 | EOL.CV.BA.050994-9.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXII | 24800 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.597 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50995 | EOL.CV.BA.050995-7.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXIII | 18600 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.598 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50996 | EOL.CV.BA.050996-5.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXIV | 31000 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.599 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50997 | EOL.CV.BA.050997-3.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXV | 31000 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.600 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50998 | EOL.CV.BA.050998-1.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXVII | 24800 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.601 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 50999 | EOL.CV.BA.050999-0.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXVIII | 31000 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.602 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51000 | EOL.CV.BA.051000-9.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXIX | 37200 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.603 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51002 | EOL.CV.BA.051002-5.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XXXI | 31000 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.604 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51014 | EOL.CV.BA.051014-9.1 | BA | Eólica | EOL | Serra das Almas XLIV | 24800 | 100% para PEC ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Serra das Almas | 08/07/2021 | 07/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.605 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51015 | UFV.RS.CE.051015-7.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 1 | 49950 | 100% para Arapuá I SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2022 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.665 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51016 | UFV.RS.CE.051016-5.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 2 | 49950 | 100% para Arapuá II SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2022 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.666 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51017 | UFV.RS.CE.051017-3.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 3 | 49950 | 100% para Arapuá III SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2022 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.667 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51018 | UFV.RS.CE.051018-1.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 4 | 49950 | 100% para Arapuá IV SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2022 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.668 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51019 | UFV.RS.CE.051019-0.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 5 | 49950 | 100% para Arapuá V SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2022 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.669 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51020 | UFV.RS.CE.051020-3.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 6 | 49950 | 100% para Arapuá VI SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2021 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.670 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51021 | UFV.RS.CE.051021-1.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 7 | 49950 | 100% para Arapuá VII SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2022 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.671 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51022 | UFV.RS.CE.051022-0.1 | CE | Solar | UFV | Arapuá 8 | 49950 | 100% para Arapuá VIII SPE S.A. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Arapuá | 03/03/2022 | 07/16/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/01/2024 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/11/2022 | 10/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/19/2057 | 01/02/2023 | Resolução | 11.672 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51067 | EOL.CV.RN.051067-0.1 | RN | Eólica | EOL | Anemus Wind 3 | 54600 | 100% para Anemus Wind 3 Participações S.A. (PIE) | Subestação | Currais Novos II | 230 | Lagoa Nova Transmissora de Energia Elétrica S/A | 27965273000127 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/15/2022 | 02/15/2022 | 02/03/2022 | 02/15/2022 | 10/07/2022 | 05/15/2022 |  |  | 11/19/2022 | 10/15/2022 | [5 empty] | 04/29/2022 | 05/15/2022 |  | 03/03/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/06/2023 | S | Anemus Wind | 09/25/2017 | 09/25/2019 | Vencida | 05/12/2022 | 05/12/2023 | Válida | 08/03/2022 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | 03/16/2023 | 03/16/2029 | Válida | Válido | 07/29/2021 | 11/19/2021 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2056 | 02/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/03/2056 | 02/03/2022 | Resolução | 10.049 | ANEEL | Autorização | 05/25/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51068 | UFV.RS.GO.051068-8.1 | GO | Solar | UFV | Cruzeiro do Sul I | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.869 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51069 | UFV.RS.GO.051069-6.1 | GO | Solar | UFV | Cruzeiro do Sul II | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.870 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51070 | UFV.RS.GO.051070-0.1 | GO | Solar | UFV | Cruzeiro do Sul III | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.871 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51071 | UFV.RS.GO.051071-8.1 | GO | Solar | UFV | Cruzeiro do Sul IV | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.872 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51072 | UFV.RS.GO.051072-6.1 | GO | Solar | UFV | Cruzeiro do Sul V | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.873 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51073 | UFV.RS.GO.051073-4.1 | GO | Solar | UFV | Cruzeiro do Sul VI | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.874 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51083 | UFV.RS.MG.051083-1.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã I | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2026 | 07/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.866 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51084 | UFV.RS.MG.051084-0.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã II | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.867 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51085 | UFV.RS.MG.051085-8.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã III | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.868 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51086 | UFV.RS.MG.051086-6.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã IV | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.869 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51087 | UFV.RS.MG.051087-4.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã V | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.870 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51088 | UFV.RS.MG.051088-2.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã VI | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.871 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51089 | UFV.RS.MG.051089-0.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã VII | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.872 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51090 | UFV.RS.MG.051090-4.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã VIII | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 01/31/2027 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.873 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51091 | UFV.RS.MG.051091-2.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã IX | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 01/01/2027 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.874 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51092 | UFV.RS.MG.051092-0.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã X | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 01/01/2027 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.875 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51093 | UFV.RS.MG.051093-9.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã XI | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 01/01/2027 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.876 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51094 | UFV.RS.MG.051094-7.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã XII | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.877 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51095 | UFV.RS.MG.051095-5.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã XIII | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.878 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51096 | UFV.RS.MG.051096-3.1 | MG | Solar | UFV | Camboatã XIV | 44625 | 100% para CAMBOATÃ ENERGIA SOLAR SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Camboatã | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.879 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51428 | UTE.GN.AM.051428-4.1 | AM | Fóssil | UTE | UTX Anamã | 2400 | 100% para Usina Xavantes S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Não Iniciada |  | 07/12/2021 | 12/15/2021 |  |  | 06/20/2022 | [5 empty] | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/10/2022 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 02/06/2024 | 03/06/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/05/2022 | 05/25/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.635 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51430 | UTE.GN.AM.051430-6.1 | AM | Fóssil | UTE | UTX Anori | 820 | 100% para Usina Xavantes S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Não Iniciada |  | 04/15/2022 | 10/15/2021 | [8 empty] | 07/15/2022 | [6 empty] | 07/15/2022 |  | 02/15/2023 |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Normal | 07/05/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/06/2024 | 01/06/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/12/2021 | 05/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.636 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51431 | UTE.GN.AM.051431-4.1 | AM | Fóssil | UTE | UTX Caapiranga | 600 | 100% para Usina Xavantes S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Não Iniciada |  | 07/12/2021 | 12/15/2021 |  |  | 06/20/2022 | [5 empty] | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/10/2022 |  | 12/12/2022 |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 06/09/2024 | 07/09/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/12/2021 | 05/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.637 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51433 | UTE.GN.AM.051433-0.1 | AM | Fóssil | UTE | UTX Codajás | 4800 | 100% para Usina Xavantes S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Não Iniciada |  | 07/12/2021 | 12/15/2021 |  |  | 06/20/2022 | [5 empty] | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/10/2022 |  |  |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/06/2024 | 02/06/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/12/2021 | 05/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.638 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51439 | UTE.BL.PA.051439-0.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Água Branca | 630 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Média | Não Iniciada | 10/15/2023 | 03/26/2022 | 12/11/2021 |  |  | 05/17/2022 | [5 empty] | 09/22/2022 | [6 empty] | 10/22/2022 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 10/15/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 10.834 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51440 | UTE.BL.PA.051440-3.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Anajás | 2835 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 138 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Média | Não Iniciada | 10/15/2023 | 03/26/2022 | 12/11/2021 |  |  | 05/15/2022 | [5 empty] | 09/22/2022 | [6 empty] | 10/22/2022 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 10/15/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.835 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51441 | UTE.BL.PA.051441-1.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Crepurizão | 2835 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Média | Não Iniciada | 10/15/2023 | 03/26/2022 |  |  |  | 05/17/2022 | [5 empty] | 09/22/2022 | [6 empty] | 10/22/2022 |  | 02/19/2023 |  | Sem Licença de Instalação - LI | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 10/15/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.836 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51442 | UTE.BL.PA.051442-0.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Faro | 1575 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Alta | Em andamento |  | 03/26/2022 |  |  | 07/17/2022 | 05/17/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 09/22/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 07/11/2022 | 10/22/2022 | 07/11/2022 | 02/19/2023 | 07/11/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados | 12/15/2022 | Atrasado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.837 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51443 | UTE.BL.PA.051443-8.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Gurupá | 3780 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Alta | Em andamento |  | 03/26/2022 | 12/11/2021 |  | 07/11/2022 | 05/17/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 09/22/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 07/11/2022 | 10/22/2022 | 07/11/2022 | 02/19/2023 | 07/11/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados | 07/11/2022 | Adiantado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.838 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51445 | UTE.BL.PA.051445-4.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Jacareacanga | 3465 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Média | Não Iniciada | 10/15/2023 | 03/26/2022 | 12/11/2021 |  |  | 05/17/2022 | [5 empty] | 09/22/2022 | [6 empty] | 10/22/2022 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | ACR | Sistemas Isolados |  | Atrasado | 07/05/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 10/15/2023 | 10/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.839 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51446 | UTE.BL.PA.051446-2.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Muaná | 4095 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 07/11/2022 | 05/17/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 09/22/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 07/11/2022 | 10/22/2022 | 07/11/2022 | 02/19/2023 | 07/11/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados | 07/11/2022 | Atrasado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.840 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51447 | UTE.BL.PA.051447-0.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Porto de Moz | 5670 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Alta | Em andamento |  | 03/26/2022 | 12/11/2021 |  | 07/11/2022 | 05/17/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 09/22/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 07/11/2022 | 10/22/2022 | 07/11/2022 | 02/19/2023 | 07/11/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados | 01/11/2023 | Atrasado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.841 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51448 | UTE.BL.PA.051448-9.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF São Sebastião da Boa Vista | 3780 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Alta | Em andamento |  | 03/26/2022 | 12/11/2021 |  | 07/11/2022 | 05/17/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 09/22/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 07/11/2022 | 02/19/2023 | 07/11/2022 | 11/16/2021 | 07/11/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados | 07/11/2022 | Adiantado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.842 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51449 | UTE.BL.PA.051449-7.1 | PA | Biomassa | UTE | BBF Terra Santa | 5040 | 100% para BRASIL BIOFUELS PARÁ II S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4895728000180 | Alta | Em andamento |  | 03/26/2022 | 11/16/2021 |  | 07/11/2022 | 05/17/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 09/22/2022 | 07/11/2022 |  |  |  |  | 07/11/2022 | 10/22/2022 | 07/11/2022 | 02/19/2023 | 07/11/2022 | Estágio das obras da usina | ACR | Sistemas Isolados | 06/15/2023 | Adiantado | 07/06/2023 |  |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2023 | 10/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/26/2022 | 09/05/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.843 | ANEEL | Autorização | 11/09/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51454 | UTE.GN.AM.051454-3.1 | AM | Fóssil | UTE | UTX Novo Remanso | 1200 | 100% para Usina Xavantes S.A. (PIE) | Subestação | Distribuidora Local - Sistemas Isolados | 13.8 | Amazonas Energia S/A | 2341467000120 | Baixa | Não Iniciada |  | 07/12/2021 | 12/15/2021 |  |  | 06/20/2022 | [5 empty] | 10/10/2022 | [6 empty] | 09/10/2022 |  | 12/12/2022 |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistemas Isolados |  | Normal | 07/06/2023 |  |  |  |  | Solicitada |  |  | Solicitada |  | 01/06/2024 | 02/06/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 10.639 | ANEEL | Autorização | 09/28/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51481 | UFV.RS.BA.051481-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 1 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.663 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51482 | UFV.RS.BA.051482-9.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 2 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.664 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51483 | UFV.RS.BA.051483-7.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 3 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 14.665 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51484 | UFV.RS.BA.051484-5.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 4 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.666 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51485 | UFV.RS.BA.051485-3.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 5 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.667 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51486 | UFV.RS.BA.051486-1.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 6 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.668 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51487 | UFV.RS.BA.051487-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 7 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.669 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51488 | UFV.RS.BA.051488-8.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 8 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.670 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51489 | UFV.RS.BA.051489-6.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 9 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.671 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51490 | UFV.RS.BA.051490-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 10 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.672 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51491 | UFV.RS.BA.051491-8.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 11 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.673 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51492 | UFV.RS.BA.051492-6.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 12 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.674 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51493 | UFV.RS.BA.051493-4.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 13 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.675 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51494 | UFV.RS.BA.051494-2.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 14 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.676 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51495 | UFV.RS.BA.051495-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 15 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.677 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51496 | UFV.RS.BA.051496-9.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 16 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.678 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51497 | UFV.RS.BA.051497-7.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 17 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.679 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51498 | UFV.RS.BA.051498-5.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 18 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.680 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51499 | UFV.RS.BA.051499-3.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 19 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.681 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51500 | UFV.RS.BA.051500-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 20 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.682 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51501 | UFV.RS.BA.051501-9.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 21 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.683 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51502 | UFV.RS.BA.051502-7.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 22 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.684 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51503 | UFV.RS.BA.051503-5.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 23 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.685 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51504 | UFV.RS.BA.051504-3.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 24 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.686 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51505 | UFV.RS.BA.051505-1.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 25 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.687 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51506 | UFV.RS.BA.051506-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 26 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.688 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51507 | UFV.RS.BA.051507-8.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 27 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.689 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51508 | UFV.RS.BA.051508-6.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 28 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.690 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51509 | UFV.RS.BA.051509-4.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 29 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.691 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51510 | UFV.RS.BA.051510-8.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 30 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.692 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51511 | UFV.RS.BA.051511-6.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 31 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.693 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51512 | UFV.RS.BA.051512-4.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 32 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.694 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51513 | UFV.RS.BA.051513-2.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 33 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.695 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51514 | UFV.RS.BA.051514-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 34 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.696 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51515 | UFV.RS.BA.051515-9.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 35 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.697 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51516 | UFV.RS.BA.051516-7.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 36 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.698 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51517 | UFV.RS.BA.051517-5.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 37 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.699 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51518 | UFV.RS.BA.051518-3.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 38 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.700 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51519 | UFV.RS.BA.051519-1.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 39 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.701 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51520 | UFV.RS.BA.051520-5.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 40 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.702 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51521 | UFV.RS.BA.051521-3.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 41 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.703 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51522 | UFV.RS.BA.051522-1.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 42 | 49950 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.704 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51523 | UFV.RS.BA.051523-0.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 43 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.705 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51525 | UFV.RS.BA.051525-6.1 | BA | Solar | UFV | Pateiro 45 | 24975 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Pateiro | 02/24/2022 | 02/24/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/10/2026 | 09/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.706 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51527 | UFV.RS.MG.051527-2.1 | MG | Solar | UFV | Alves 1 (Antiga Quatis 1) | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Alves |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.775 | ANEEL | Autorização | 06/13/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51528 | UFV.RS.MG.051528-0.1 | MG | Solar | UFV | Alves 2 (Antiga Quatis 2) | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Alves |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.776 | ANEEL | Autorização | 06/13/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51529 | UFV.RS.MG.051529-9.1 | MG | Solar | UFV | Alves 3 (Antiga Quatis 3) | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Alves |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.777 | ANEEL | Autorização | 06/13/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51530 | UFV.RS.MG.051530-2.1 | MG | Solar | UFV | Alves 4 (Antiga Quatis 4) | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Alves |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.779 | ANEEL | Autorização | 06/13/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51531 | EOL.CV.CE.051531-0.1 | CE | Eólica | EOL | Kairós Wind 3 (Antiga Mutamba I) | 22500 | 100% para KAIRÓS WIND 3 ENERGIA S/A (PIE) | Subestação | Mossoró IV | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/30/2024 |  |  |  | 08/01/2022 | [14 empty] | 02/28/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Kairós (Antigo Mutamba) | 02/24/2016 | 02/09/2019 | Vencida | 02/25/2022 | 11/03/2025 | Válida |  | 08/04/2025 | 09/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.047 | ANEEL | Autorização | 02/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51532 | UTE.AI.SP.051532-9.1 | SP | Biomassa | UTE | Barra Grande 2 | 80000 | 100% para AÇUCAREIRA QUATÁ S/A (PIE) | Seccionamento | Botucatu - Terra Branca C1 | 138 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 33050196000188 | Alta | Em andamento |  | 02/01/2023 | 01/01/2023 |  | 11/09/2021 | 07/01/2022 | 02/15/2022 |  |  |  |  | 07/01/2023 | [6 empty] | 01/01/2023 |  |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 |  |  | 07/19/2021 | 07/19/2024 | Válida | 07/19/2021 | 07/19/2024 | Válida | 09/02/2020 | 09/30/2023 | 11/30/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 02/16/2022 | 07/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/11/2024 | 10/11/2022 | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 612 | MME | Autorização | 02/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51549 | EOL.CV.RN.051549-3.1 | RN | Eólica | EOL | EVIII 1 | 22500 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.327 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51550 | EOL.CV.RN.051550-7.1 | RN | Eólica | EOL | EVIII 2 | 22500 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.328 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51551 | EOL.CV.RN.051551-5.1 | RN | Eólica | EOL | EVIII 3 | 31500 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.329 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51552 | EOL.CV.RN.051552-3.1 | RN | Eólica | EOL | EVIII 4 | 22500 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 01/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 08/15/2024 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.330 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51553 | EOL.CV.RN.051553-1.1 | RN | Eólica | EOL | EVIII 5 | 9000 | 100% para EÓLICA ESQUINA DO VENTO SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 138 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 01/10/2024 |  |  | 07/01/2023 |  | 01/10/2024 |  | 04/10/2024 |  |  |  | 08/15/2024 | [6 empty] | 09/10/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.331 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51554 | EOL.CV.CE.051554-0.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix A | 37100 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Fênix | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.120 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51555 | EOL.CV.CE.051555-8.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix B | 37100 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.121 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51556 | EOL.CV.CE.051556-6.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix C | 47700 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.122 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51557 | EOL.CV.CE.051557-4.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix D | 37100 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Fênix | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.123 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51558 | EOL.CV.CE.051558-2.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix E | 26500 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Fênix | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.124 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51559 | EOL.CV.CE.051559-0.1 | CE | Eólica | EOL | FÊNIX G | 42400 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.126 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51560 | EOL.CV.CE.051560-4.1 | CE | Eólica | EOL | FÊNIX H | 31800 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.127 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51561 | EOL.CV.CE.051561-2.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix I | 37100 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.128 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51562 | EOL.CV.CE.051562-0.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix J | 42400 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.129 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51563 | EOL.CV.CE.051563-9.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix K | 31800 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.130 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51564 | EOL.CV.CE.051564-7.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix L | 26500 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.131 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51568 | EOL.CV.RN.051568-0.1 | RN | Eólica | EOL | Pedra de Amolar I | 31500 | 100% para Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/04/2019 | 04/04/2021 | Vencida | 04/01/2021 | 04/01/2025 | Válida | 10/01/2020 | 11/25/2023 | 12/25/2023 | 04/01/2021 | 04/01/2025 | Não Solicitada | Válido | 09/20/2022 | 02/01/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.508 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51574 | EOL.CV.PB.051574-4.1 | PB | Eólica | EOL | Serra do Seridó XVI | 49500 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ XVI S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 250 | NEOENERGIA Santa Luzia Transmissão de Energia S/A | 28443625000147 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/17/2021 |  | 01/10/2023 |  | 05/04/2023 | [10 empty] | 11/17/2021 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 05/02/2022 | 05/02/2022 | Válida | 10/28/2022 | 10/27/2024 | Válida |  | 11/18/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/20/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.544 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51575 | EOL.CV.PB.051575-2.1 | PB | Eólica | EOL | Serra do Seridó XVII | 38500 | 100% para PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ XVII S.A. (PIE) | Subestação | Santa Luzia II | 250 |  |  | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 11/17/2021 |  | 02/13/2023 | [12 empty] | 01/10/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Serra do Seridó | 05/02/2022 | 05/02/2023 | Válida | 10/21/2022 | 10/20/2024 | Válida |  | 12/25/2023 | 12/31/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 06/20/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.545 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51585 | EOL.CV.RN.051585-0.2 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 11 | 49500 | 100% para Ventos de São Canuto IV Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Campina Grande III – Extremoz II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  | 10/15/2022 | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | 01/15/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Umari | 04/11/2016 | 09/10/2017 | Vencida | 12/22/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 11/02/2023 | 12/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/14/2022 | 06/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/20/2058 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/23/2057 | 09/23/2022 | Portaria | 594 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51586 | EOL.CV.RN.051586-8.2 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 12 | 54000 | 100% para Ventos de São Guilherme Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Campina Grande III – Extremoz II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  | 10/15/2022 | 02/01/2023 | 05/15/2023 | 04/04/2023 | 05/15/2023 |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | 01/15/2023 |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Umari | 04/11/2016 | 09/10/2017 | Vencida | 12/22/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 11/02/2023 | 12/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/14/2022 | 06/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/20/2058 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/23/2057 | 09/23/2022 | Portaria | 595 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51587 | EOL.CV.RN.051587-6.2 | RN | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 13 | 54000 | 100% para Ventos de São Jeremias Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Campina Grande III – Extremoz II, | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Alta | Em andamento |  | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  | 10/15/2022 | 02/01/2023 | 03/05/2023 | 04/01/2023 | 04/19/2023 |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 | 01/15/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Parques Eólicos Umari | 04/11/2016 | 09/10/2017 | Vencida | 12/22/2021 | 06/11/2025 | Válida |  | 11/02/2023 | 12/02/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/14/2022 | 06/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/20/2058 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 09/23/2057 | 09/23/2022 | Portaria | 593 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51588 | EOL.CV.BA.051588-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 14 | 74400 | 100% para Ventos de São Julião Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 | [6 empty] | 02/01/2023 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 598 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51589 | EOL.CV.BA.051589-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 15 | 74400 | 100% para Ventos de São Raimundo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 596 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51590 | EOL.CV.BA.051590-6.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 16 | 74400 | 100% para Ventos de São Roberto Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/04/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 590 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51591 | EOL.CV.BA.051591-4.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Luzia 17 | 74400 | 100% para Ventos de São Mariano Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  |  | 02/01/2023 |  | 04/01/2023 |  |  |  | 08/01/2023 |  | 11/02/2023 |  |  |  |  | 02/01/2023 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 591 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51592 | EOL.CV.BA.051592-2.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antônio 05 | 68200 | 100% para Ventos de Santa Ana Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  | 01/02/2024 |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/02/2024 |  | 11/02/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 |  | 02/01/2024 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 587 | MME | Autorização | 01/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51593 | EOL.CV.BA.051593-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antônio 06 | 68200 | 100% para Ventos de Santa Sabina Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/04/2024 |  | 11/02/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 592 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51594 | EOL.CV.BA.051594-9.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antônio 07 | 74400 | 100% para Ventos de Santa Irene Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |  |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/04/2024 |  | 11/02/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 589 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51595 | EOL.CV.BA.051595-7.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antônio 08 | 74400 | 100% para Ventos de Santa Rufina Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | 01/08/2024 |  |  |  | 02/01/2024 |  | 04/01/2024 |  |  |  | 08/04/2024 |  | 11/02/2024 |  |  |  |  | 02/01/2024 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parques Eólicos Babilônia | 02/24/2022 | 11/06/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 10/02/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/28/2022 | 09/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/04/2058 | 03/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/10/2057 | 12/19/2022 | Portaria | 597 | MME | Autorização | 01/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51596 | EOL.CV.BA.051596-5.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santo Antônio 09 | 50400 | 100% para VENTOS DE SANTO ANTÔNIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/20/2020 | 02/18/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.119 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51597 | EOL.CV.BA.051597-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Januário 24 | 50400 | 100% para VENTOS DE SÃO JANUÁRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 02/27/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.716 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51608 | UFV.RS.CE.051608-2.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim I | 48118 | 100% para BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 1 SPE S.A (PIE) | Subestação | Icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | 07/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | 11/01/2024 | [5 empty] | 01/01/2025 | [6 empty] | 04/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/03/2022 | 11/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2057 | 05/22/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/01/2025 | 02/15/2023 | Portaria | 636 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51609 | UFV.RS.CE.051609-0.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim II | 48118 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 02/15/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.409 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51610 | UFV.RS.CE.051610-4.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim III | 48118 | 100% para BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 3 SPE S.A (PIE) | Subestação | Icó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | 07/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | 11/01/2024 | [5 empty] | 01/01/2025 | [6 empty] | 04/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 08/03/2022 | 11/29/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/30/2057 | 05/22/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 10/01/2025 | 02/15/2023 | Portaria | 635 | MME | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51611 | UFV.RS.CE.051611-2.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim IV | 41244 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/15/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.410 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51612 | UFV.RS.CE.051612-0.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim IX | 41244 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/15/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.415 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51613 | UFV.RS.CE.051613-9.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim V | 44681 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/15/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.411 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51614 | UFV.RS.CE.051614-7.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim VI | 44681 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/15/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.412 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51615 | UFV.RS.CE.051615-5.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim VII | 48118 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/15/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.413 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51616 | UFV.RS.CE.051616-3.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim VIII | 48118 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/15/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.414 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51617 | UFV.RS.CE.051617-1.1 | CE | Solar | UFV | Bom Jardim X | 27496 | 100% para BOM JARDIM SOLAR HOLDING S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida | 10/04/2022 | 10/02/2028 | Válida |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 02/15/2023 | 06/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.416 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51628 | UFV.RS.MA.051628-7.1 | MA | Solar | UFV | Caxias III | 56542 | 100% para DS Saneamento e Energia S.A. (PIE) | Seccionamento | Peritoró - Caxias II | 230 | Ds Saneamento e Energia S/A | 9008307000103 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 04/01/2023 | [5 empty] | 07/01/2023 | [6 empty] | 10/01/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.163 | ANEEL | Autorização | 06/21/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51629 | UFV.RS.MA.051629-5.1 | MA | Solar | UFV | Caxias IV | 56542 | 100% para DS Saneamento e Energia S.A. (PIE) | Seccionamento | Peritoró - Caxias II | 230 | Ds Saneamento e Energia S/A | 9008307000103 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 |  |  |  |  | 10/01/2023 | [5 empty] | 01/01/2024 | [6 empty] | 04/01/2024 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.164 | ANEEL | Autorização | 06/21/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51630 | UFV.RS.CE.051630-9.1 | CE | Solar | UFV | Engenho 01 | 45000 | 100% para COLONIAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Pacatuba | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 01/28/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO ENGENHO | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 09/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.346 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51631 | UFV.RS.CE.051631-7.1 | CE | Solar | UFV | Engenho 02 | 45000 | 100% para COLONIAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Pacatuba | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 01/28/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO ENGENHO | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 09/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.347 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51632 | UFV.RS.CE.051632-5.1 | CE | Solar | UFV | Engenho 03 | 45000 | 100% para COLONIAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Pacatuba | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 01/28/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO ENGENHO | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 09/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.348 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51633 | UFV.RS.CE.051633-3.1 | CE | Solar | UFV | Engenho 04 | 45000 | 100% para COLONIAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Pacatuba | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 01/28/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO ENGENHO | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 09/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.349 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51634 | UFV.RS.CE.051634-1.1 | CE | Solar | UFV | Engenho 05 | 45000 | 100% para COLONIAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Pacatuba | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 01/28/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO ENGENHO | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 09/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.350 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51635 | UFV.RS.CE.051635-0.1 | CE | Solar | UFV | Engenho 06 | 40000 | 100% para COLONIAL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | Pacatuba | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 01/28/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO ENGENHO | 04/05/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 09/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.351 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51636 | UFV.RS.CE.051636-8.1 | CE | Solar | UFV | Lagoinha IV | 41244 | 100% para LAGOINHA ENERGIA SPE IV LTDA (PIE) | Subestação | Russas | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/22/2024 |  |  |  |  | 03/10/2024 | [5 empty] | 05/10/2024 | [6 empty] | 05/10/2024 |  |  |  | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Lagoinha | 12/15/2021 | 12/15/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/29/2024 | 07/21/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/28/2021 | 02/04/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 08/21/2056 | 05/05/2022 | Resolução | 10.481 | ANEEL | Autorização | 08/24/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51641 | UFV.RS.RN.051641-4.1 | RN | Solar | UFV | Nova Esperança 1 | 43032 | 100% para Vento Solar Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 09/04/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Nova Esperança | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/12/2022 | 03/24/2023 | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.813 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51642 | UFV.RS.RN.051642-2.1 | RN | Solar | UFV | Nova Esperança 2 | 43032 | 100% para Vento Solar Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 09/04/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Nova Esperança | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/12/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.814 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51643 | UFV.RS.RN.051643-0.1 | RN | Solar | UFV | Nova Esperança 3 | 43032 | 100% para Vento Solar Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 10/03/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Nova Esperança | 03/31/2021 | 03/31/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 09/12/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.815 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51644 | UFV.RS.PI.051644-9.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco I | 30000 | 100% para Raios de São Francisco Usina Geradora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Raios de São Francisco | 05/09/2022 | 05/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.862 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51645 | UFV.RS.PI.051645-7.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco II | 30000 | 100% para Raios de São Francisco Usina Geradora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 05/09/2022 | 05/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.863 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51646 | UFV.RS.PI.051646-5.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco III | 30000 | 100% para Raios de São Francisco Usina Geradora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 05/09/2022 | 05/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.864 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51647 | UFV.RS.PI.051647-3.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco IV | 30000 | 100% para Raios de São Francisco Usina Geradora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 05/09/2022 | 05/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.865 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51648 | UFV.RS.PI.051648-1.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco IX | 30000 | 100% para Raios de São Francisco Usina Geradora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 06/04/2022 | 05/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.868 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51649 | UFV.RS.PI.051649-0.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco V | 30000 | 100% para Raios de São Francisco V Energias Renováveis S.A. (PIE) | Seccionamento | Acaraú III - Parnaíba III - C1 | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | 03/01/2025 | [5 empty] | 05/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Raios de São Francisco | 04/06/2021 | 04/06/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 09/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/16/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 629 | MME | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51650 | UFV.RS.PI.051650-3.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco VI | 30000 | 100% para RAIOS DE SÃO FRANCISCO VI ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Seccionamento | Acaraú III - Parnaíba III - C1 | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | 03/01/2025 | [5 empty] | 05/01/2025 | [6 empty] | 05/01/2025 |  |  |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Raios de São Francisco | 04/06/2021 | 04/06/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 09/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/16/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Portaria | 628 | MME | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51651 | UFV.RS.PI.051651-1.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco VII | 30000 | 100% para Raios de São Francisco Usina Geradora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 05/09/2022 | 05/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.866 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51652 | UFV.RS.PI.051652-0.1 | PI | Solar | UFV | Raios de São Francisco VIII | 30000 | 100% para Raios de São Francisco Usina Geradora de Energia Elétrica SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 05/09/2022 | 05/09/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2025 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/12/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.867 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51653 | UFV.RS.CE.051653-8.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 02 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.817 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51654 | UFV.RS.CE.051654-6.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 03 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.818 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51655 | UFV.RS.CE.051655-4.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 04 | 50000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.819 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51656 | UFV.RS.CE.051656-2.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 05 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.820 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51657 | UFV.RS.CE.051657-0.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 06 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.821 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51658 | UFV.RS.CE.051658-9.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 07 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.822 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51659 | UFV.RS.CE.051659-7.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 08 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.823 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51660 | UFV.RS.CE.051660-0.1 | CE | Solar | UFV | SERRA DANTAS 09 | 45000 | 100% para DANTAS GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Serra Dantas | 12/06/2021 | 08/03/2022 | Vencida | 10/13/2022 | 10/11/2028 | Válida |  | 07/01/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.824 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51678 | UFV.RS.BA.051678-3.1 | BA | Solar | UFV | Solar Caetité 01 | 29970 | 100% para Solar São Conrado I S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | 09/15/2022 |  |  | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.855 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51679 | UFV.RS.BA.051679-1.1 | BA | Solar | UFV | Solar Caetité 02 | 29970 | 100% para SOLAR SÃO CONRADO II S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Caetité Norte | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | 09/15/2022 |  |  | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.856 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51680 | UFV.RS.BA.051680-5.1 | BA | Solar | UFV | Solar Caetité 03 | 29970 | 100% para SOLAR SÃO CONRADO III S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Caetité | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | 09/15/2022 |  |  | 12/19/2022 | 12/20/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.857 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51688 | UFV.RS.RN.051688-0.1 | RN | Solar | UFV | Talhado 12 | 69927 | 100% para Vento Solar Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talhado | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/15/2023 | 09/29/2023 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/30/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.877 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51689 | UFV.RS.RN.051689-9.1 | RN | Solar | UFV | Talhado 13 | 43032 | 100% para Vento Solar Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talhado | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/30/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.878 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51690 | UFV.RS.RN.051690-2.1 | RN | Solar | UFV | Talhado 14 | 53790 | 100% para Vento Solar Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | Açu III | 230 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talhado | 04/06/2021 | 04/05/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/15/2024 | 08/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 08/30/2022 | 12/27/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.879 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51691 | UFV.RS.BA.051691-0.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres IX | 31250 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Tanque dos Padres | 02/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.133 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51692 | UFV.RS.BA.051692-9.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres V | 50000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.129 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51693 | UFV.RS.BA.051693-7.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres VI | 50000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.130 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51694 | UFV.RS.BA.051694-5.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres VII | 50000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 08/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.131 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51695 | UFV.RS.BA.051695-3.1 | BA | Solar | UFV | Tanque dos Padres VIII | 50000 | 100% para Central Geradora Fotovoltaica Tanque dos Padres S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Tanque dos Padres | 02/28/2020 | 02/27/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2026 | 10/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/31/2023 | 05/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.132 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51702 | UFV.RS.PI.051702-0.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande IV | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/24/2024 | 07/22/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2022 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.880 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51703 | UFV.RS.PI.051703-8.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande IX | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 12/09/2025 | 01/08/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2022 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.885 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51704 | UFV.RS.PI.051704-6.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande X | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 12/10/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/26/2025 | 04/25/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.886 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51705 | UFV.RS.PI.051705-4.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande XI | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 12/10/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 04/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.887 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51706 | UFV.RS.MA.051706-2.1 | MA | Solar | UFV | Caxias I | 56542 | 100% para DS Saneamento e Energia S.A. (PIE) | Seccionamento | Peritoró - Caxias II | 230 | Ds Saneamento e Energia S/A | 9008307000103 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 |  |  |  |  | 04/01/2022 | [5 empty] | 06/01/2022 | [6 empty] | 08/01/2022 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.161 | ANEEL | Autorização | 06/21/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51707 | UFV.RS.MA.051707-0.1 | MA | Solar | UFV | Caxias II | 56542 | 100% para DS Saneamento e Energia S.A. (PIE) | Seccionamento | Peritoró - Caxias II | 230 | Ds Saneamento e Energia S/A | 9008307000103 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 |  |  |  |  | 10/01/2022 | [5 empty] | 01/01/2023 | [6 empty] | 04/01/2023 |  |  |  | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.162 | ANEEL | Autorização | 06/21/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51711 | EOL.CV.RN.051711-9.1 | RN | Eólica | EOL | Pedra de Amolar II | 31500 | 100% para Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda. (PIE) | Subestação | João Câmara II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 04/04/2019 | 04/04/2021 | Vencida | 04/01/2021 | 04/01/2025 | Válida |  | 11/25/2023 | 12/25/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/20/2022 | 02/01/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.509 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51753 | UFV.RS.MG.051753-4.1 | MG | Solar | UFV | Arinos 32 | 48118 | 100% para Usina Fotovoltaica Arinos C 32 LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 11/09/2023 | [18 empty] | 07/29/2022 |  |  | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Arinos | 07/19/2021 | 07/19/2031 | Válida | 07/19/2021 | 07/19/2031 | Válida | 02/10/2021 |  |  | 07/19/2021 | 07/19/2031 | Válida | Válido | 05/05/2022 | 09/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/04/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/01/2057 | 12/05/2022 | Resolução | 11.413 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51781 | UFV.RS.MG.051781-0.1 | MG | Solar | UFV | Nova Era I | 30000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/25/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Nova Era | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | 10/28/2021 |  |  | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.615 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51782 | UFV.RS.MG.051782-8.1 | MG | Solar | UFV | Nova Era II | 36000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/25/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Nova Era | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | 10/28/2021 |  |  | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.616 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51783 | UFV.RS.MG.051783-6.1 | MG | Solar | UFV | Nova Era III | 36000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/25/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Nova Era | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | 10/28/2021 |  |  | 12/02/2021 | 12/02/2031 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.617 | ANEEL | Autorização | 02/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51784 | EOL.CV.BA.051784-4.1 | BA | Eólica | EOL | Assuruá 5 I | 40600 | 100% para Assuruá 5 I Energia S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/04/2023 | 07/15/2022 | 03/05/2023 | 08/02/2022 | 06/03/2023 | 09/19/2022 |  |  | 09/01/2023 | [6 empty] | 03/05/2023 | 05/16/2022 |  | 01/05/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Assuruá 5 | 12/11/2020 | 12/11/2025 | Válida | 01/03/2022 | 01/03/2027 | Válida | 10/28/2022 | 08/15/2023 | 09/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 01/24/2022 | 07/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 08/01/2022 | Resolução | 11.010 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51785 | EOL.CV.BA.051785-2.1 | BA | Eólica | EOL | Assuruá 5 II | 46400 | 100% para Assuruá 5 II Energia S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/04/2023 | 07/15/2022 | 03/05/2023 | 07/15/2022 | 06/03/2023 | 08/19/2022 |  |  | 09/01/2023 | 06/26/2023 | [5 empty] | 03/05/2023 | 05/20/2022 |  | 01/05/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Assuruá 5 | 12/11/2020 | 12/11/2025 | Válida | 01/03/2022 | 01/03/2027 | Válida | 03/10/2023 | 07/11/2023 | 08/20/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 01/24/2022 | 07/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 08/01/2022 | Resolução | 11.011 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51786 | EOL.CV.BA.051786-0.1 | BA | Eólica | EOL | Assuruá 5 III | 40600 | 100% para Assuruá 5 III Energia S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/04/2023 | 07/15/2022 | 03/05/2023 | 05/20/2022 | 06/03/2023 | 07/15/2022 |  |  | 09/01/2023 | 04/25/2023 |  |  |  |  | 06/01/2023 | 03/05/2023 | 05/16/2022 |  | 01/05/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Assuruá 5 | 12/11/2020 | 12/11/2025 | Válida | 01/03/2022 | 01/03/2027 | Válida | 11/07/2022 | 06/09/2023 | 08/20/2023 | 05/10/2023 | 05/10/2028 | Válida | Válido | 01/24/2022 | 07/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 08/01/2022 | Resolução | 11.012 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51787 | EOL.CV.BA.051787-9.1 | BA | Eólica | EOL | Assuruá 5 IV | 46400 | 100% para Assuruá 5 IV Energia S.A. (PIE) | Subestação | Gentio do Ouro II | 230 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/04/2023 | 07/15/2022 | 03/05/2023 | 07/15/2022 | 06/03/2023 | 08/07/2022 |  |  | 09/01/2023 | [6 empty] | 03/05/2023 | 05/16/2022 |  | 01/05/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Adiantado | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Assuruá 5 | 12/11/2020 | 12/11/2025 | Válida | 01/03/2022 | 01/03/2027 | Válida | 11/07/2022 | 07/03/2023 | 07/03/2023 | 06/21/2023 | 06/21/2028 | Válida | Válido | 01/24/2022 | 07/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 08/01/2022 | Resolução | 11.013 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51789 | EOL.CV.BA.051789-5.1 | BA | Eólica | EOL | Assuruá 5 VI | 34800 | 100% para Assuruá 5 VI Energia S.A. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Alta | Em andamento |  |  |  | 01/04/2023 | 07/15/2022 | 03/05/2023 | 05/15/2022 | 06/03/2023 | 07/15/2022 |  |  | 09/01/2023 | 03/30/2023 |  |  |  |  | 04/14/2023 | 03/05/2023 | 05/16/2022 |  | 01/05/2023 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Eólico Assuruá 5 | 12/11/2020 | 12/11/2025 | Válida | 01/03/2022 | 01/03/2027 | Válida | 04/12/2023 | 04/15/2023 | 08/20/2023 | 04/20/2023 | 04/20/2028 | Válida | Válido | 01/24/2022 | 07/22/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 09/20/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/20/2057 | 08/01/2022 | Resolução | 11.015 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51814 | UFV.RS.PI.051814-0.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio I | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.138 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51815 | UFV.RS.PI.051815-8.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio II | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.139 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51816 | UFV.RS.PI.051816-6.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio III | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.140 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51817 | UFV.RS.PI.051817-4.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio IV | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.141 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51818 | UFV.RS.PI.051818-2.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio V | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios do Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.142 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51819 | UFV.RS.PI.051819-0.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio VI | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.143 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51820 | UFV.RS.PI.051820-4.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio VII | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.144 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51821 | UFV.RS.PI.051821-2.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio VIII | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.145 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51822 | UFV.RS.PI.051822-0.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio IX | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Raios de Bom Principio | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.146 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51843 | UFV.RS.MG.051843-3.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 01 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.087 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51844 | UFV.RS.MG.051844-1.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 02 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.088 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51845 | UFV.RS.MG.051845-0.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 03 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.089 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51846 | UFV.RS.MG.051846-8.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 04 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.090 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51847 | UFV.RS.MG.051847-6.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 05 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.091 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51848 | UFV.RS.MG.051848-4.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 06 | 37500 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.092 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51849 | UFV.RS.MG.051849-2.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 07 | 37500 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.093 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51850 | UFV.RS.MG.051850-6.1 | MG | Solar | UFV | Gado Bravo 08 | 37500 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | 01/27/2022 |  |  | 02/01/2022 | 02/01/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.094 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51863 | UFV.RS.MS.051863-8.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 3 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.177 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51864 | UFV.RS.MS.051864-6.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 4 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.178 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51865 | UFV.RS.MS.051865-4.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 5 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.179 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51866 | UFV.RS.MS.051866-2.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 6 | 36500 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.180 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51867 | UFV.RS.MS.051867-0.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 7 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.181 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51868 | UFV.RS.MS.051868-9.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 8 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.182 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51869 | UFV.RS.MS.051869-7.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 9 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.183 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51870 | UFV.RS.MS.051870-0.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 10 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.184 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51871 | UFV.RS.MS.051871-9.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 11 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.185 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51872 | UFV.RS.MS.051872-7.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 12 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.186 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51873 | UFV.RS.MS.051873-5.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 13 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida | 06/10/2021 | 06/10/2025 | Válida |  | 12/31/2024 | 12/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/02/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/15/2057 | 10/11/2022 | Resolução | 11.187 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51967 | EOL.CV.BA.051967-7.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Bibiana 01 | 58800 | 100% para VENTOS DE SANTA IRIA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.552 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51968 | EOL.CV.BA.051968-5.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Bibiana 02 | 58800 | 100% para VENTOS DE SANTA EDNA ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.553 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51969 | EOL.CV.BA.051969-3.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Bibiana 03 | 58800 | 100% para VENTOS DE SANTA LINDALVA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.554 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51970 | EOL.CV.BA.051970-7.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Bibiana 04 | 58800 | 100% para VENTOS DE SANTA PAULINA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.555 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51971 | EOL.CV.BA.051971-5.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Bibiana 05 | 58800 | 100% para VENTOS DE SANTA IDA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Ourolândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.556 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51972 | EOL.CV.BA.051972-3.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Bibiana 06 | 58800 | 100% para VENTOS DE SANTA KAROLINA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Queimada Nova II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.557 | ANEEL | Autorização | 01/31/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51983 | UFV.RS.MG.051983-9.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 21 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.230 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51984 | UFV.RS.MG.051984-7.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 22 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.231 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51985 | UFV.RS.MG.051985-5.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 23 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.232 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51986 | UFV.RS.MG.051986-3.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 24 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.233 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51987 | UFV.RS.MG.051987-1.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 25 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.234 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51988 | UFV.RS.MG.051988-0.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 26 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.235 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51989 | UFV.RS.MG.051989-8.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 27 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.236 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51990 | UFV.RS.MG.051990-1.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 28 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.237 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51991 | UFV.RS.MG.051991-0.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 29 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.238 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51992 | UFV.RS.MG.051992-8.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 30 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.239 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51993 | UFV.RS.MG.051993-6.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 31 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.240 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51994 | UFV.RS.MG.051994-4.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 32 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.241 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51995 | UFV.RS.MG.051995-2.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 33 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 01/31/2023 | Resolução | 11.242 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51996 | UFV.RS.MG.051996-0.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 34 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.243 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51997 | UFV.RS.MG.051997-9.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 35 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.244 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51998 | UFV.RS.MG.051998-7.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 36 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.245 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 51999 | UFV.RS.MG.051999-5.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 37 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.246 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52000 | UFV.RS.MG.052000-4.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 38 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.247 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52001 | UFV.RS.MG.052001-2.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 39 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.248 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52002 | UFV.RS.MG.052002-0.1 | MG | Solar | UFV | Léo Silveira 40 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Buritizeiro 2 (a ser construída) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 04/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Léo Silveira | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 07/10/2021 |  |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | Válido | 06/28/2022 | 11/10/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/22/2057 | 02/03/2023 | Resolução | 11.249 | ANEEL | Autorização | 02/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52026 | UFV.RS.GO.052026-8.1 | GO | Solar | UFV | Rouxinol 1 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Uruaçu | 69 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/10/2021 | 12/10/2026 | Válida | 12/10/2021 | 12/10/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/29/2022 | 03/10/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.646 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52027 | UFV.RS.BA.052027-6.1 | BA | Solar | UFV | Salitre I | 25000 | 100% para COC ENERGIA E ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | COMPLEXO SALITRE | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 12/06/2021 |  |  | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.413 | ANEEL | Autorização | 05/22/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52028 | UFV.RS.BA.052028-4.1 | BA | Solar | UFV | Salitre II | 25000 | 100% para COC ENERGIA E ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | COMPLEXO SALITRE | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 12/06/2021 |  |  | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.414 | ANEEL | Autorização | 05/22/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52029 | UFV.RS.BA.052029-2.1 | BA | Solar | UFV | Salitre III | 25000 | 100% para COC ENERGIA E ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | COMPLEXO SALITRE | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 12/06/2021 |  |  | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.415 | ANEEL | Autorização | 05/22/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52030 | UFV.RS.BA.052030-6.1 | BA | Solar | UFV | Salitre IV | 25000 | 100% para COC ENERGIA E ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | COMPLEXO SALITRE | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | 12/06/2021 |  |  | 10/01/2022 | 10/01/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.416 | ANEEL | Autorização | 05/22/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52073 | UFV.RS.MG.052073-0.1 | MG | Solar | UFV | Orion I | 50000 | 100% para On Três Marias Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Três Marias | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 11/11/2021 | 11/11/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/06/2023 | 07/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.713 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52074 | UFV.RS.MG.052074-8.1 | MG | Solar | UFV | Orion II | 50000 | 100% para On Três Marias Geração de Energia SPE Ltda. (PIE) | Subestação | Três Marias | 138 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 11/11/2021 | 11/11/2031 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/06/2023 | 07/06/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/24/2022 | 10/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.714 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52081 | UFV.RS.MG.052081-0.1 | MG | Solar | UFV | Várzea da Palma IX | 13748 | 100% para INFINITO ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Seccionamento | Três Marias – Várzea da Palma 1 | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 09/16/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/13/2023 | N |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | 03/31/2021 |  |  | 06/25/2021 | 06/25/2031 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/06/2057 | 03/13/2023 | Resolução | 11.340 | ANEEL | Autorização | 03/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52082 | UFV.RS.MG.052082-9.1 | MG | Solar | UFV | Pedro Leopoldo 1 | 45000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO I LTDA (PIE) | Subestação | Jaboticatubas | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 03/29/2025 |  |  |  | 05/08/2023 | [17 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Pedro Leopoldo | 10/08/2021 | 10/08/2031 | Válida | 10/08/2021 | 10/08/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/08/2021 | 10/08/2031 | Válida | Válido | 04/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.422 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52083 | UFV.RS.MG.052083-7.1 | MG | Solar | UFV | Pedro Leopoldo 2 | 45000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRO LEOPOLDO II LTDA (PIE) | Subestação | Jaboticatubas | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 03/29/2025 |  |  |  | 05/08/2023 | [17 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Pedro Leopoldo | 10/08/2021 | 10/08/2031 | Válida | 10/08/2021 | 10/08/2031 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 10/08/2021 | 10/08/2031 | Válida | Válido | 04/06/2022 | 10/26/2022 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/17/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.423 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52114 | EOL.CV.RN.052114-0.1 | RN | Eólica | EOL | Vila Alagoas VI | 25200 | 100% para VILA ALAGOAS VI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ASSÚ Transmissora de Energia S/A | 29740261000120 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 05/20/2021 | 05/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/04/2023 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.170 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52116 | UFV.RS.GO.052116-7.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco IX | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO IX GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.408 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52117 | UFV.RS.GO.052117-5.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco X | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO X GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.409 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52118 | UFV.RS.GO.052118-3.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco XI | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO XI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.410 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52119 | UFV.RS.GO.052119-1.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco XII | 50000 | 100% para UFV ALTO SÃO FRANCISCO XII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Seccionamento | Chapadão – Jatai | 230 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/09/2021 | 12/09/2026 | Válida | Solicitado | 09/01/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.411 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52120 | UFV.RS.GO.052120-5.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco XIII | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.283 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52121 | UFV.RS.GO.052121-3.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco XIV | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.284 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52122 | UFV.RS.GO.052122-1.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco XV | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.285 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52123 | UFV.RS.GO.052123-0.1 | GO | Solar | UFV | Alto São Francisco XVI | 50000 | 100% para On Suna Energy Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | 07/01/2021 |  |  | 12/15/2022 | 12/15/2027 | Válida | Solicitado | 12/14/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.286 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52132 | UFV.RS.GO.052132-9.1 | GO | Solar | UFV | Firminópolis I | 50000 | 100% para UFV FIRMINOPOLIS I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Firminópolis | 138 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 12/10/2021 |  |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | Válido | 06/24/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2024 | 02/10/2023 | Resolução | 12.133 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52133 | UFV.RS.GO.052133-7.1 | GO | Solar | UFV | Firminópolis II | 50000 | 100% para UFV FIRMINOPOLIS II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Firminópolis | 138 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | N |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 12/10/2021 |  |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | Válido | 06/24/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2024 | 02/10/2023 | Resolução | 12.134 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52134 | UFV.RS.GO.052134-5.1 | GO | Solar | UFV | Firminópolis III | 50000 | 100% para UFV FIRMINOPOLIS III GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Firminópolis | 138 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 12/10/2021 |  |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | Válido | 06/24/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2024 | 02/10/2023 | Resolução | 12.135 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52135 | UFV.RS.GO.052135-3.1 | GO | Solar | UFV | Firminópolis IV | 50000 | 100% para UFV FIRMINOPOLIS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Firminópolis | 138 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | N |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | 12/10/2021 |  |  | 02/10/2022 | 02/10/2027 | Válida | Válido | 06/24/2022 | 12/07/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/10/2024 | 02/10/2023 | Resolução | 12.136 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52165 | UFV.RS.MG.052165-5.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 1 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.593 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52166 | UFV.RS.MG.052166-3.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 2 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.594 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52167 | UFV.RS.MG.052167-1.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 3 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.595 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52168 | UFV.RS.MG.052168-0.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 4 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.596 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52244 | UFV.RS.PE.052244-9.1 | PE | Solar | UFV | Sol do Agreste III | 23310 | 100% para Solar do Nordeste Energia Renovável LTDA. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/23/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Fotovoltaico Sol do Agreste | 04/05/2021 | 04/05/2022 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/19/2022 | 04/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.659 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52245 | UFV.RS.CE.052245-7.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos I | 50204 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.132 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52246 | UFV.RS.CE.052246-5.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos II | 50204 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.133 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52247 | UFV.RS.CE.052247-3.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos III | 48411 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.134 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52248 | UFV.RS.CE.052248-1.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos IV | 39446 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.135 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52249 | UFV.RS.CE.052249-0.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos V | 43032 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.136 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52250 | UFV.RS.CE.052250-3.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos VI | 43032 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.137 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52251 | UFV.RS.CE.052251-1.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos VII | 39446 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.138 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52253 | UFV.RS.CE.052253-8.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos VIII | 43032 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.139 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52255 | UFV.RS.CE.052255-4.1 | CE | Solar | UFV | São Domingos IX | 43032 | 100% para SÃO DOMINGOS ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.140 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52257 | UFV.RS.MS.052257-0.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 1 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.014 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52258 | UFV.RS.MS.052258-9.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 2 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.015 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52259 | UFV.RS.MS.052259-7.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 3 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.016 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52260 | UFV.RS.MS.052260-0.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 4 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.017 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52261 | UFV.RS.MS.052261-9.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 5 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.018 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52262 | UFV.RS.MS.052262-7.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 6 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.019 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52263 | UFV.RS.MS.052263-5.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 7 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.020 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52264 | UFV.RS.MS.052264-3.1 | MS | Solar | UFV | Seriemas 8 | 50000 | 100% para USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SERIEMAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | Inocência | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 11/26/2021 | 11/26/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/10/2025 | 05/10/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/04/2022 | 03/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.021 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52265 | UFV.RS.GO.052265-1.1 | GO | Solar | UFV | Coralina 1 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Coralina | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.556 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52266 | UFV.RS.GO.052266-0.1 | GO | Solar | UFV | Coralina 2 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Coralina | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.557 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52267 | UFV.RS.GO.052267-8.1 | GO | Solar | UFV | Coralina 3 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Coralina | 12/13/2021 | 12/13/2021 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2021 | Válida |  | 09/30/2023 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.558 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52268 | UFV.RS.GO.052268-6.1 | GO | Solar | UFV | Coralina 4 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Solar Coralina | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.559 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52269 | UFV.RS.GO.052269-4.1 | GO | Solar | UFV | Coralina 5 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Solar Coralina | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.560 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52270 | UFV.RS.GO.052270-8.1 | GO | Solar | UFV | Coralina 6 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Solar Coralina | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.561 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52271 | UFV.RS.GO.052271-6.1 | GO | Solar | UFV | Coralina 7 | 30000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Solar Coralina | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida | 12/13/2021 | 12/13/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.562 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52278 | UFV.RS.CE.052278-3.1 | CE | Solar | UFV | Felix I | 43032 | 100% para SBF Energia Ltda. (PIE) | Subestação | QUIXERÉ | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/12/2023 | N |  | 09/02/2021 | 09/02/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.553 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52279 | UFV.RS.CE.052279-1.1 | CE | Solar | UFV | Felix II | 43032 | 100% para SBF Energia Ltda. (PIE) | Subestação | QUIXERÉ | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/12/2023 | N |  | 09/02/2021 | 09/02/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.554 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52280 | UFV.RS.CE.052280-5.1 | CE | Solar | UFV | Felix III | 43032 | 100% para SBF Energia Ltda. (PIE) | Subestação | QUIXERÉ | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/12/2023 | N |  | 09/02/2021 | 09/02/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 06/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.555 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52282 | UFV.RS.PE.052282-1.1 | PE | Solar | UFV | Sol do Agreste IV | 26640 | 100% para Sol do Agreste Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/23/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Fotovoltaico Sol do Agreste | 04/05/2021 | 04/05/2022 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/19/2022 | 04/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.660 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52283 | UFV.RS.PE.052283-0.1 | PE | Solar | UFV | Sol do Agreste V | 33300 | 100% para Sol do Agreste Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/23/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Fotovoltaico Sol do Agreste | 04/05/2021 | 04/05/2022 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/19/2022 | 04/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.661 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52284 | UFV.RS.PE.052284-8.1 | PE | Solar | UFV | Sol do Agreste VI | 19980 | 100% para Sol do Agreste Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/09/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Fotovoltaico Sol do Agreste | 04/05/2021 | 04/05/2022 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  | 02/04/2026 | 02/04/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/19/2022 | 04/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.662 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52285 | EOL.CV.CE.052285-6.1 | CE | Eólica | EOL | Ventos de Acaraú 2 | 43400 | 0,1% para VENTOS DE ACARAU GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE)/ 99,9% para SCATEC BRASIL ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO VENTOS DE ACARAÚ | 12/02/2021 | 12/02/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2026 | 07/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/22/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.797 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52286 | UTE.FL.MG.052286-4.1 | MG | Biomassa | UTE | Ferguminas | 8000 | 100% para Ferguminas Siderurgia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaúna | 13.8 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 08/12/2023 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 10.738 | ANEEL | Autorização | 10/26/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52288 | UFV.RS.BA.052288-0.1 | BA | Solar | UFV | Flor do Sertão 1 | 42000 | 100% para AES Brasil Operações S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 08/26/2021 | 08/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.181 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52289 | UFV.RS.BA.052289-9.1 | BA | Solar | UFV | Flor do Sertão 2 | 38500 | 100% para AES Brasil Operações S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 08/26/2021 | 08/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.182 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52290 | UFV.RS.BA.052290-2.1 | BA | Solar | UFV | Flor do Sertão 3 | 28000 | 100% para AES Brasil Operações S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 08/26/2021 | 08/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.183 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52297 | UFV.RS.BA.052297-0.1 | BA | Solar | UFV | Flor do Sertão 10 | 14000 | 100% para AES Brasil Operações S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 08/26/2021 | 08/26/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2025 | 12/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.184 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52307 | UFV.RS.BA.052307-0.1 | BA | Solar | UFV | São Gabriel 8 | 48118 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 06/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Gabriel | 10/20/2021 | 10/20/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.029 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52318 | UFV.RS.GO.052318-6.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto I | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barr Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.754 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52319 | UFV.RS.GO.052319-4.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto II | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barr Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.755 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52320 | UFV.RS.GO.052320-8.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto III | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO III GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barr Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.756 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52321 | UFV.RS.GO.052321-6.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto IV | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barr Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.757 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52322 | UFV.RS.GO.052322-4.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto V | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.758 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52323 | UFV.RS.GO.052323-2.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto VI | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO VI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.759 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52324 | UFV.RS.GO.052324-0.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto VII | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido |  | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.760 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52325 | UFV.RS.GO.052325-9.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto VIII | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO VIII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 10/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.761 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52326 | UFV.RS.GO.052326-7.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto IX | 50000 | 100% para UFV BARRO ALTO IX GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | 05/29/2021 |  |  | 07/29/2021 | 07/29/2026 | Válida | Válido | 05/14/2022 | 10/03/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.762 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52327 | UFV.RS.GO.052327-5.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto X | 50000 | 100% para ON BARRO ALTO II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 69 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 01/25/2022 |  |  | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.763 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52328 | UFV.RS.GO.052328-3.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto XI | 50000 | 100% para ON BARRO ALTO II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 69 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/06/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 01/25/2022 |  |  | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.764 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52329 | UFV.RS.GO.052329-1.1 | GO | Solar | UFV | Barro Alto XII | 18750 | 100% para ON BARRO ALTO II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Barro Alto | 69 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 05/31/2025 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 01/25/2022 |  |  | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | Válido | 05/04/2022 | 09/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/14/2024 | 02/14/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 11/11/2023 | 11/11/2022 | Resolução | 11.765 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52341 | UFV.RS.GO.052341-0.1 | GO | Solar | UFV | Azulão 1 | 40000 | 100% para INFINITY SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Palmeiras | 69 | EDP Transmissão Goiás S/A | 7779299000173 | Média | Não Iniciada | 09/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 12/10/2021 | 12/10/2026 | Válida | 12/10/2021 | 12/10/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/15/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.609 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52347 | UFV.RS.RN.052347-0.1 | RN | Solar | UFV | Caraúbas I | 50616 | 100% para LIGHTSOURCE CARAUBAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.753 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52348 | UFV.RS.RN.052348-8.1 | RN | Solar | UFV | Caraúbas II | 50616 | 100% para LIGHTSOURCE CARAUBAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.754 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52349 | UFV.RS.RN.052349-6.1 | RN | Solar | UFV | Caraúbas III | 50616 | 100% para LIGHTSOURCE CARAUBAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.755 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52355 | UFV.RS.BA.052355-0.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco I | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.112 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52356 | UFV.RS.BA.052356-9.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco II | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.113 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52357 | UFV.RS.BA.052357-7.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco III | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.114 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52358 | UFV.RS.BA.052358-5.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco IV | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.115 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52359 | UFV.RS.BA.052359-3.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco V | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.116 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52360 | UFV.RS.BA.052360-7.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco VI | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.117 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52361 | UFV.RS.BA.052361-5.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco VII | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.118 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52362 | UFV.RS.BA.052362-3.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco VIII | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.119 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52363 | UFV.RS.BA.052363-1.1 | BA | Solar | UFV | Rio Branco IX | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.120 | ANEEL | Autorização | 06/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52364 | UFV.RS.RN.052364-0.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 1 | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 10/20/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.893 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52365 | UFV.RS.RN.052365-8.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 2 | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.894 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52366 | UFV.RS.RN.052366-6.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 3 | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 09/18/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.895 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52367 | UFV.RS.RN.052367-4.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 4 | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.896 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52368 | UFV.RS.RN.052368-2.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 5 | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.897 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52369 | UFV.RS.RN.052369-0.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 6 | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.898 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52370 | UFV.RS.RN.052370-4.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 7 | 44992 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.899 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52371 | UFV.RS.RN.052371-2.1 | RN | Solar | UFV | Jaguar 8 | 39368 | 100% para Lightsource Jaguar Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Jaguaruana II | 230 | DUNAS Transmissão de Energia S/A | 31095265000144 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Jaguar | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2026 | 03/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/13/2023 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.900 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52383 | UFV.RS.BA.052383-6.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 10 | 30400 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 09/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.086 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52384 | UFV.RS.BA.052384-4.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 11 | 30400 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 09/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.087 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52385 | UFV.RS.BA.052385-2.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 12 | 30400 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 09/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.088 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52386 | UFV.RS.BA.052386-0.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 13 | 30400 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 08/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.089 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52387 | UFV.RS.BA.052387-9.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 14 | 16720 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2024 | 09/29/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.090 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52388 | UFV.RS.BA.052388-7.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 15 | 30400 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 09/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.091 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52389 | UFV.RS.BA.052389-5.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 16 | 30400 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 09/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.092 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52390 | UFV.RS.BA.052390-9.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 17 | 30400 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 09/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.093 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52391 | UFV.RS.BA.052391-7.1 | BA | Solar | UFV | Luzeiro 18 | 16720 | 100% para BOM JESUS INVESTIMENTOS FOTOVOLTAICOS 02 LTDA (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 09/30/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Luzeiro | 07/26/2021 | 07/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2025 | 08/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 07/04/2022 | 11/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 06/14/2057 | 02/13/2023 | Resolução | 12.094 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52392 | UFV.RS.BA.052392-5.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 20 | 48118 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.478 | ANEEL | Autorização | 05/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52393 | UFV.RS.BA.052393-3.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 21 | 48118 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2022 | 07/31/2026 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.479 | ANEEL | Autorização | 05/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52394 | UFV.RS.BA.052394-1.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 22 | 48118 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.480 | ANEEL | Autorização | 05/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52395 | UFV.RS.BA.052395-0.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 23 | 48118 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.481 | ANEEL | Autorização | 05/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52396 | UFV.RS.BA.052396-8.1 | BA | Solar | UFV | Boca do Riacho 24 | 48118 | 100% para Complexo Fotovoltaico Boca do Riacho SPE S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 01/15/2020 | 01/15/2025 | Válida | 07/31/2021 | 07/31/2026 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.482 | ANEEL | Autorização | 05/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52397 | UFV.RS.GO.052397-6.1 | GO | Solar | UFV | Formosa I | 50000 | 100% para ON FORMOSA GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Itiquira | 138 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2026 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2026 | Válida | 07/09/2021 |  |  | 07/09/2021 | 07/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.193 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52398 | UFV.RS.GO.052398-4.1 | GO | Solar | UFV | Formosa II | 50000 | 100% para ON FORMOSA GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Itiquira | 138 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Média | Não Iniciada | 03/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2026 | Válida | 07/09/2021 | 07/09/2026 | Válida | 07/09/2021 |  |  | 07/09/2021 | 07/09/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.193 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 52434 | UFV.RS.MG.052434-4.1 | MG | Solar | UFV | GSJP_ENZO & IGOR | 80000 | 100% para Grande Sertão João Pinheiro de Energia Fotovoltaica LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/24/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.326 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53474 | UFV.RS.PI.053474-9.1 | PI | Solar | UFV | Helios 1 | 171850 | 100% para Helios I Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/13/2021 | 10/13/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/30/2024 | 10/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.752 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53486 | UFV.RS.PI.053486-2.1 | PI | Solar | UFV | Helios 2 | 185598 | 100% para Helios II Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Curral Novo do Piauí II | 500 | Iracema Transmissora de Energia S. A. | 9250729000190 | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/20/2021 | 10/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/30/2025 | 10/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.753 | ANEEL | Autorização | 04/26/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53500 | UFV.RS.PI.053500-1.1 | PI | Solar | UFV | Helios 3 | 130606 | 100% para SOL DO PIAUÍ II GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/29/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 09/13/2021 | 09/13/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/30/2024 | 10/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.433 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53501 | UFV.RS.PI.053501-0.1 | PI | Solar | UFV | Helios 4 | 130606 | 100% para SOL DO PIAUÍ II GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | N |  | 09/13/2021 | 09/13/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/30/2024 | 10/28/2024 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.434 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53502 | UFV.RS.BA.053502-8.1 | BA | Solar | UFV | P. Solar I | 33000 | 100% para SOLAR SÃO CONRADO IV S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Serra da Babilônia | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 09/01/2022 |  |  | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.941 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53503 | UFV.RS.BA.053503-6.1 | BA | Solar | UFV | P. Solar II | 33000 | 100% para SOLAR SAO CONRADO V S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 09/01/2022 |  |  | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.942 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53504 | UFV.RS.BA.053504-4.1 | BA | Solar | UFV | P. Solar III | 33000 | 100% para SOLAR SAO CONRADO VI S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 09/01/2022 |  |  | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.943 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53505 | UFV.RS.BA.053505-2.1 | BA | Solar | UFV | P. Solar IV | 24000 | 100% para SOLAR SAO CONRADO VII S.A. (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 10/18/2025 | [21 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | 09/01/2022 |  |  | 11/04/2022 | 11/04/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.944 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53506 | UFV.RS.PE.053506-0.2 | PE | Solar | UFV | Helios 5 | 185598 | 100% para Sol do Piauí IV Geração de Energia Ltda. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 09/13/2021 | 09/13/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/30/2025 | 10/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.275 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53507 | UFV.RS.PE.053507-9.2 | PE | Solar | UFV | Helios 6 | 109984 | 100% para Sol do Piauí IV Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 09/13/2021 | 09/13/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/30/2025 | 10/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.276 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53508 | UFV.RS.PE.053508-7.2 | PE | Solar | UFV | Helios 7 | 178724 | 100% para Sol do Piauí IV Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 09/13/2021 | 09/13/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/30/2025 | 10/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.278 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53509 | UFV.RS.PI.053509-5.1 | PI | Solar | UFV | Helios 8 | 116858 | 100% para Sol do Piauí IV Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 09/13/2021 | 09/13/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/30/2025 | 10/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.277 | ANEEL | Autorização | 12/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53511 | UTE.RU.SP.053511-7.1 | SP | Biomassa | UTE | URE Lara | 80000 | 100% para Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. (PIE) | Outros | Não informado | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/10/2023 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.298 | ANEEL | Autorização | 12/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53516 | EOL.CV.BA.053516-8.1 | BA | Eólica | EOL | São Gabriel XII | 30000 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico São Gabriel | 09/15/2021 | 09/15/2051 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/15/2024 | 12/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.985 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53517 | EOL.CV.BA.053517-6.1 | BA | Eólica | EOL | São Gabriel XIII | 42000 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico São Gabriel | 09/15/2021 | 09/15/2051 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/15/2024 | 12/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.986 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53518 | EOL.CV.BA.053518-4.1 | BA | Eólica | EOL | São Gabriel XIV | 42000 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | Irecê | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico São Gabriel | 09/15/2021 | 09/15/2051 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/15/2024 | 12/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.987 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53519 | EOL.CV.BA.053519-2.1 | BA | Eólica | EOL | São Gabriel XV | 48000 | 100% para Voltalia Energia do Brasil LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Eólico São Gabriel | 09/15/2021 | 09/15/2051 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/15/2024 | 12/10/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/14/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.988 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53545 | UFV.RS.PE.053545-1.1 | PE | Solar | UFV | Vapor 1 | 49500 | 100% para CORDEL SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.189 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53546 | UFV.RS.PE.053546-0.1 | PE | Solar | UFV | Vapor 2 | 49500 | 100% para CORDEL SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.190 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53547 | UFV.RS.PE.053547-8.1 | PE | Solar | UFV | Vapor 3 | 49500 | 100% para CORDEL SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vapor | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.191 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53548 | UFV.RS.PE.053548-6.1 | PE | Solar | UFV | Vapor 4 | 49500 | 100% para CORDEL SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vapor | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.192 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53549 | UFV.RS.PE.053549-4.1 | PE | Solar | UFV | Vapor 5 | 30000 | 100% para CORDEL SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vapor | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.193 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53639 | UFV.RS.GO.053639-3.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus I | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.107 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53640 | UFV.RS.GO.053640-7.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus II | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.108 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53641 | UFV.RS.GO.053641-5.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus III | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.109 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53642 | UFV.RS.GO.053642-3.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus IV | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.110 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53643 | UFV.RS.GO.053643-1.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus V | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.111 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53654 | UFV.RS.BA.053654-7.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 1 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.538 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53655 | UFV.RS.BA.053655-5.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 2 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.539 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53656 | UFV.RS.BA.053656-3.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 3 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.540 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53657 | UFV.RS.BA.053657-1.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 4 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.541 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53658 | UFV.RS.BA.053658-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 5 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.542 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53659 | UFV.RS.BA.053659-8.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 6 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.543 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53660 | UFV.RS.BA.053660-1.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 7 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.544 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53661 | UFV.RS.BA.053661-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 8 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.545 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53662 | UFV.RS.BA.053662-8.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 9 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.546 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53663 | UFV.RS.BA.053663-6.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 10 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.550 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53664 | UFV.RS.BA.053664-4.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 11 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.553 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53665 | UFV.RS.BA.053665-2.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 12 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.558 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53666 | UFV.RS.BA.053666-0.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 13 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.560 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53667 | UFV.RS.BA.053667-9.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 14 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.563 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53668 | UFV.RS.CE.053668-7.1 | CE | Solar | UFV | Frei Damião III | 40500 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Frei Damião | 07/21/2022 | 02/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.645 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53669 | UFV.RS.CE.053669-5.1 | CE | Solar | UFV | Frei Damião IV | 40500 | 100% para Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Frei Damião | 10/20/2022 | 10/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/10/2026 | 06/10/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.557 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53677 | UFV.RS.GO.053677-6.1 | GO | Solar | UFV | Trindade I | 47910 | 100% para Lucent Renewables Brazil LTDA. (PIE) | Subestação | Trindade | 230 | FIRMINÓPOLIS Transmissão S/A | 24253735000195 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Trindade | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.672 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53678 | UFV.RS.GO.053678-4.1 | GO | Solar | UFV | Trindade II | 47910 | 100% para Lucent Renewables Brazil LTDA. (PIE) | Subestação | Trindade | 230 | FIRMINÓPOLIS Transmissão S/A | 24253735000195 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Trindade | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.673 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53679 | UFV.RS.GO.053679-2.1 | GO | Solar | UFV | Trindade III | 47910 | 100% para Lucent Renewables Brazil LTDA. (PIE) | Subestação | Trindade | 230 | FIRMINÓPOLIS Transmissão S/A | 24253735000195 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Trindade | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.674 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53680 | UFV.RS.GO.053680-6.1 | GO | Solar | UFV | Trindade IV | 23950 | 100% para Lucent Renewables Brazil LTDA. (PIE) | Subestação | Trindade | 230 | FIRMINÓPOLIS Transmissão S/A | 24253735000195 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Trindade | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.675 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53681 | UFV.RS.GO.053681-4.1 | GO | Solar | UFV | Trindade V | 47910 | 100% para Lucent Renewables Brazil LTDA. (PIE) | Subestação | Trindade I a VI | 230 | GOIÁS Transmissão S/A | 11708279000189 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Trindade | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.676 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53682 | UFV.RS.GO.053682-2.1 | GO | Solar | UFV | Trindade VI | 47910 | 100% para Lucent Renewables Brazil LTDA. (PIE) | Subestação | Trindade | 230 | FIRMINÓPOLIS Transmissão S/A | 24253735000195 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | S | Complexo Solar Trindade | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | 02/22/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.677 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53695 | UFV.RS.GO.053695-4.1 | GO | Solar | UFV | Solar São Simão | 48000 | 100% para SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 230 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida | 09/20/2021 |  |  | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.611 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53696 | UFV.RS.MS.053696-2.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 14 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2022 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/27/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/24/2022 | Resolução | 11.424 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53697 | UFV.RS.MS.053697-0.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 15 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão de Montes Claros S/A | 11620646000198 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2022 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/27/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/24/2022 | Resolução | 11.425 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53698 | UFV.RS.MS.053698-9.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 16 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2022 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/27/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/24/2022 | Resolução | 11.426 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53699 | UFV.RS.MS.053699-7.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 17 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2022 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/27/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/24/2022 | Resolução | 11.427 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53700 | UFV.RS.MS.053700-4.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 18 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2022 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/27/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/24/2022 | Resolução | 11.428 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53701 | UFV.RS.MS.053701-2.1 | MS | Solar | UFV | Chapadão 19 | 50000 | 100% para Chapadão Solar Participações S.A. (PIE) | Subestação | Chapadão | 230 | Linhas de Transmissão do Itatim S/A | 10559663000102 | Média | Não Iniciada | 08/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/06/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Chapadão | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida | 10/22/2021 | 10/22/2025 | Válida |  | 01/01/2025 | 03/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 04/05/2022 | 08/30/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 01/27/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/29/2057 | 11/24/2022 | Resolução | 11.429 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53707 | UFV.RS.PI.053707-1.1 | PI | Solar | UFV | Raios de Bom Princípio X | 30000 | 100% para RAIOS DE BOM PRINCÍPIO USINA GERADORA DE ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 11/22/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  | 09/17/2021 | 09/17/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/01/2025 | 10/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/20/2022 | 05/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.147 | ANEEL | Autorização | 11/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53714 | UFV.RS.SE.053714-4.1 | SE | Solar | UFV | Poço da Areia | 100000 | 100% para Poço da Areia Energia Ltda. (PIE) | Seccionamento | Paulo Afonso III - Itabaiana C2 | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/02/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/05/2023 | N |  | 08/05/2021 | 08/05/2023 | Válida | 10/06/2021 | 10/06/2023 | Válida |  | 06/30/2023 | 07/14/2023 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 05/05/2023 | 02/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.099 | ANEEL | Autorização | 06/14/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53719 | UFV.RS.MG.053719-5.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 1 | 24000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Lavarinto | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.023 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53720 | UFV.RS.MG.053720-9.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 2 | 42000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Lavarinto | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.024 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53721 | UFV.RS.MG.053721-7.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 3 | 42000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Lavarinto | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.025 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53722 | UFV.RS.MG.053722-5.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 4 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Lavarinto | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.026 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53723 | UFV.RS.MG.053723-3.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 5 | 27000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Lavarinto | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.027 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53724 | UFV.RS.MG.053724-1.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 6 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.028 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53725 | UFV.RS.MG.053725-0.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 7 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Lavarinto | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/21/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.029 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53726 | UFV.RS.MG.053726-8.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 8 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.030 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53727 | UFV.RS.MG.053727-6.1 | MG | Solar | UFV | Lavarinto 9 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | Arinos 2 | 500 | ARGO IX Transmissão de Energia S/A | 23776376000198 | Média | Não Iniciada | 07/16/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Lavarinto | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/23/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.031 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53753 | UFV.RS.BA.053753-5.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 1 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.001 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53754 | UFV.RS.BA.053754-3.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 2 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.002 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53755 | UFV.RS.BA.053755-1.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 3 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.003 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53756 | UFV.RS.BA.053756-0.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 4 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.004 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53757 | UFV.RS.BA.053757-8.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 5 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.005 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53758 | UFV.RS.BA.053758-6.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 6 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.006 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53759 | UFV.RS.BA.053759-4.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 7 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.007 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53760 | UFV.RS.BA.053760-8.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 8 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.008 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53761 | UFV.RS.BA.053761-6.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 9 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.009 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53762 | UFV.RS.BA.053762-4.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 10 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.010 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53763 | UFV.RS.BA.053763-2.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 11 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.011 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53764 | UFV.RS.BA.053764-0.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 12 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.012 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53765 | UFV.RS.BA.053765-9.1 | BA | Solar | UFV | Colibri 13 | 49500 | 100% para COLIBRI SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Buritirama | 500 | Equatorial Transmissora 2 Spe S/A | 26845497000132 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Colibri | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/31/2026 | 12/31/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.013 | ANEEL | Autorização | 03/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53783 | UFV.RS.BA.053783-7.1 | BA | Solar | UFV | Icó 1 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.315 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53784 | UFV.RS.BA.053784-5.1 | BA | Solar | UFV | Icó 2 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.316 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53785 | UFV.RS.BA.053785-3.1 | BA | Solar | UFV | Icó 3 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.317 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53786 | UFV.RS.BA.053786-1.1 | BA | Solar | UFV | Icó 4 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.318 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53787 | UFV.RS.BA.053787-0.1 | BA | Solar | UFV | Icó 5 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.319 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53788 | UFV.RS.BA.053788-8.1 | BA | Solar | UFV | Icó 6 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.320 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53789 | UFV.RS.BA.053789-6.1 | BA | Solar | UFV | Icó 7 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.321 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53790 | UFV.RS.BA.053790-0.1 | BA | Solar | UFV | Icó 8 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.322 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53791 | UFV.RS.BA.053791-8.1 | BA | Solar | UFV | Icó 9 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.323 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53792 | UFV.RS.BA.053792-6.1 | BA | Solar | UFV | Icó 10 | 50000 | 100% para ICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.324 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53821 | UFV.RS.MG.053821-3.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 10 | 30000 | 100% para Vereda Geração Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vereda B | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida |  | 09/30/2025 | 09/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/16/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.934 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53828 | UFV.RS.MG.053828-0.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 11 | 30000 | 100% para Vereda Geração Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vereda B | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida |  | 09/30/2025 | 10/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/16/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.935 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53829 | UFV.RS.MG.053829-9.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 12 | 30000 | 100% para Vereda Geração Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vereda B | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida |  | 09/30/2025 | 10/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/16/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.936 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53830 | UFV.RS.MG.053830-2.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 13 | 30000 | 100% para Vereda Geração Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vereda B | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida |  | 09/30/2025 | 10/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/16/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.937 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53831 | UFV.RS.MG.053831-0.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 14 | 30000 | 100% para Vereda Geração Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vereda B | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida |  | 09/30/2025 | 10/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/16/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.938 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53832 | UFV.RS.MG.053832-9.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 15 | 20000 | 100% para Vereda Geração Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vereda B | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida |  | 09/30/2025 | 10/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/16/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.939 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53833 | UFV.RS.MG.053833-7.1 | MG | Solar | UFV | Vereda 16 | 20000 | 100% para Vereda Geração Energia Solar Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Vereda B | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida | 12/16/2021 | 12/16/2031 | Válida |  | 09/30/2025 | 10/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/16/2023 | 05/12/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.940 | ANEEL | Autorização | 10/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53837 | UFV.RS.RN.053837-0.1 | RN | Solar | UFV | Fótons de São Valetim 01 | 49999 | 100% para Fótons de São Valentim Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cajuína I | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.511 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53838 | UFV.RS.RN.053838-8.1 | RN | Solar | UFV | Fótons de São Valetim 02 | 49999 | 100% para Fótons de São Valentim Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cajuína I | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.512 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53839 | UFV.RS.RN.053839-6.1 | RN | Solar | UFV | Fótons de São Valetim 03 | 49999 | 100% para Fótons de São Valentim Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cajuína I | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.513 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53840 | UFV.RS.RN.053840-0.1 | RN | Solar | UFV | Fótons de São Valetim 04 | 49999 | 100% para Fótons de São Valentim Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cajuína I | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.514 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53841 | UFV.RS.RN.053841-8.1 | RN | Solar | UFV | Fótons de São Valetim 05 | 49999 | 100% para Fótons de São Valentim Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | Açu III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 09/13/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Cajuína I | 07/12/2021 | 07/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/02/2025 | 01/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.515 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53868 | UFV.RS.MG.053868-0.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 1 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.698 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53869 | UFV.RS.MG.053869-8.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 2 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.699 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53870 | UFV.RS.MG.053870-1.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 3 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.700 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53871 | UFV.RS.MG.053871-0.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 4 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.701 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53872 | UFV.RS.MG.053872-8.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 5 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.702 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53873 | UFV.RS.MG.053873-6.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 6 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.703 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53874 | UFV.RS.MG.053874-4.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 7 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.704 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53875 | UFV.RS.MG.053875-2.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 8 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.705 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53876 | UFV.RS.MG.053876-0.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 9 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.706 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53877 | UFV.RS.MG.053877-9.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 10 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.707 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53878 | UFV.RS.MG.053878-7.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 11 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.708 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53879 | UFV.RS.MG.053879-5.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 12 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.709 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53880 | UFV.RS.MG.053880-9.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 13 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.710 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53881 | UFV.RS.MG.053881-7.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 14 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.711 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53882 | UFV.RS.MG.053882-5.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 15 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.712 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53883 | UFV.RS.MG.053883-3.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 16 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.713 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53884 | UFV.RS.MG.053884-1.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 17 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.714 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53885 | UFV.RS.MG.053885-0.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 18 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.715 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53886 | UFV.RS.MG.053886-8.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 19 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.716 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53887 | UFV.RS.MG.053887-6.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 20 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.717 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53888 | UFV.RS.MG.053888-4.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 21 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.718 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53889 | UFV.RS.MG.053889-2.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 22 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.719 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53890 | UFV.RS.MG.053890-6.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 23 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.720 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53891 | UFV.RS.MG.053891-4.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 24 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.721 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53892 | UFV.RS.MG.053892-2.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 25 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.722 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53893 | UFV.RS.MG.053893-0.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 26 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.723 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53894 | UFV.RS.MG.053894-9.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 27 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.724 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53895 | UFV.RS.MG.053895-7.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 28 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.725 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53896 | UFV.RS.MG.053896-5.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 29 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.726 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53897 | UFV.RS.MG.053897-3.1 | MG | Solar | UFV | Alegria 30 | 50000 | 100% para USINA ENERGIA FOTOVOLTAICA JEQUITINHONHA LTDA (PIE) | Subestação | Padre Paraíso 2 | 500 | Transmissora Paraíso de Energia S/A | 26796739000145 | Média | Não Iniciada | 02/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Alegria | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | 12/01/2021 |  |  | 02/22/2022 | 02/22/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.727 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53909 | CGH.PH.TO.053909-0.1 | TO | Hídrica | CGH | Rio da Conceição | 4400 | 100% para CENTRAL RIO DA CONCEIÇÃO ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | UHE Dianópolis | 34.5 | ENERGISA Tocantins Distribuidora de Energia S/A | 25086034000171 | Média | Não Iniciada | 04/01/2024 |  | 09/01/2023 | 01/01/2024 |  | 04/01/2024 |  | 07/01/2024 |  | 08/01/2024 |  | 09/01/2024 |  |  |  | 08/01/2024 |  |  | 09/01/2024 |  | 08/15/2025 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 11/04/2021 | 11/28/2022 | Vencida | 03/02/2022 | 03/01/2028 | Válida |  | 07/31/2024 | 07/31/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 2.093 | MME | Autorização | 03/22/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53910 | UFV.RS.MG.053910-4.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 5 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.597 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53917 | UFV.RS.PE.053917-1.1 | PE | Solar | UFV | Tacaratu Sol 07 | 30000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/25/2021 | 05/25/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/24/2026 | 12/24/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.340 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53918 | UFV.RS.PE.053918-0.1 | PE | Solar | UFV | Tacaratu Sol 08 | 30000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/25/2021 | 05/25/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/24/2026 | 12/24/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.341 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53919 | UFV.RS.PE.053919-8.1 | PE | Solar | UFV | Tacaratu Sol 09 | 30000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/25/2021 | 05/25/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/24/2026 | 12/24/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.342 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53920 | UFV.RS.PE.053920-1.1 | PE | Solar | UFV | Tacaratu Sol 10 | 30000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/25/2021 | 05/25/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/24/2026 | 12/24/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.343 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53921 | UFV.RS.PE.053921-0.1 | PE | Solar | UFV | Tacaratu Sol 11 | 30000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 05/25/2021 | 05/25/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/24/2026 | 12/24/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.344 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53923 | UFV.RS.RN.053923-6.1 | RN | Solar | UFV | Irmãos Coragem I | 39000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO IRMÃOS CORAGEM SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/15/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | N |  | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/15/2027 | 08/10/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.936 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53924 | UFV.RS.RN.053924-4.1 | RN | Solar | UFV | Irmãos Coragem II | 39000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO IRMÃOS CORAGEM SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/15/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | COMPLEXO FOTOVOLTAICO IRMÃOS CORAGEM | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/15/2027 | 08/10/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.937 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 53925 | UFV.RS.RN.053925-2.1 | RN | Solar | UFV | Irmãos Coragem III | 30000 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO IRMÃOS CORAGEM SPE LTDA (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/15/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Irmãos Coragem | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/15/2027 | 08/10/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.938 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54015 | EOL.CV.BA.054015-3.1 | BA | Eólica | EOL | Alisios | 18000 | 100% para MINA DE OURO 6 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/23/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 03/31/2021 | 03/30/2025 | Válida |  | 12/23/2024 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/10/2022 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.381 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54098 | EOL.CV.BA.054098-6.1 | BA | Eólica | EOL | Boreal | 30000 | 100% para MINA DE OURO 4 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/25/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 11/19/2021 | 11/19/2026 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/03/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.372 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54109 | UFV.RS.BA.054109-5.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa de Itaparica VI | 79100 | 100% para CEA VI - CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ VI SPE S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Lagoa de Itaparica | 12/12/2020 | 12/12/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.525 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54111 | UFV.RS.BA.054111-7.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa de Itaparica VIII | 144800 | 100% para CEA VI - CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ VI SPE S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Lagoa de Itaparica | 12/12/2020 | 12/12/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.526 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54112 | UFV.RS.BA.054112-5.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa de Itaparica IX | 110100 | 100% para CEA VI - CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ VI SPE S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Lagoa de Itaparica | 12/12/2020 | 12/12/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.527 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54113 | UFV.RS.BA.054113-3.1 | BA | Solar | UFV | Lagoa de Itaparica X | 61000 | 100% para CEA VI - CENTRAIS EÓLICAS ASSURUÁ VI SPE S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Lagoa de Itaparica | 12/12/2020 | 12/12/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/02/2027 | 03/02/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 48500.002583/2022-12 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54125 | EOL.CV.BA.054125-7.1 | BA | Eólica | EOL | Cirrus | 42000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2027 | 03/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.210 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54126 | EOL.CV.BA.054126-5.1 | BA | Eólica | EOL | Corus | 30000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 11/20/2021 | 11/20/2026 | Válida |  | 05/24/2026 | 06/23/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.852 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54127 | EOL.CV.BA.054127-3.1 | BA | Eólica | EOL | Costa do Vento | 42000 | 100% para MINA DE OURO 2 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/21/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/29/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 06/01/2021 | 06/01/2026 | Válida |  | 10/19/2024 | 11/19/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/03/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.380 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54128 | EOL.CV.BA.054128-1.1 | BA | Eólica | EOL | Cumulus | 36000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2027 | 03/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.211 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54129 | EOL.CV.BA.054129-0.1 | BA | Eólica | EOL | Eurus | 24000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Maestr | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 03/27/2021 | 03/27/2025 | Válida |  | 03/02/2026 | 04/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/01/2022 | 02/28/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.827 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54130 | EOL.CV.BA.054130-3.1 | BA | Eólica | EOL | Florence | 12000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 12/22/2021 | 12/22/2027 | Válida |  | 04/30/2026 | 05/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.851 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54131 | EOL.CV.BA.054131-1.1 | BA | Eólica | EOL | Polar | 12000 | 100% para MINA DE OURO 4 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 11/17/2021 | 11/17/2026 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/03/2022 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.377 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54132 | EOL.CV.BA.054132-0.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Ana | 12000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Maestro | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 03/27/2021 | 03/27/2025 | Válida |  | 04/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.830 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54133 | EOL.CV.BA.054133-8.1 | BA | Eólica | EOL | Santa Clara | 36000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 11/12/2021 | 11/12/2026 | Válida |  | 06/15/2026 | 07/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.853 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54134 | EOL.CV.BA.054134-6.1 | BA | Eólica | EOL | Siroco | 42000 | 100% para MINA DE OURO 7 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/01/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 11/13/2021 | 11/13/2026 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/03/2022 | 01/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.374 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54135 | EOL.CV.BA.054135-4.1 | BA | Eólica | EOL | Stratus | 30000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | LIPS | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2027 | 03/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.213 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54136 | EOL.CV.BA.054136-2.1 | BA | Eólica | EOL | Tornado | 30000 | 100% para MINA DE OURO 5 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/14/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 05/25/2021 | 05/25/2026 | Válida |  | 11/13/2024 | 12/13/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/03/2022 | 01/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.379 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54137 | EOL.CV.BA.054137-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventania | 18000 | 100% para MINA DE OURO 3 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 10/05/2021 | 10/05/2026 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/03/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.378 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54138 | EOL.CV.BA.054138-9.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos da Montanha | 24000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Maestro | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 04/06/2021 | 04/06/2025 | Válida |  | 04/20/2026 | 05/20/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.831 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54139 | EOL.CV.BA.054139-7.1 | BA | Eólica | EOL | Zefiro | 30000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 11/30/2021 | 11/30/2026 | Válida |  | 07/02/2026 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.854 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54140 | EOL.CV.BA.054140-0.1 | BA | Eólica | EOL | Zonda | 30000 | 100% para MINA DE OURO 1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 04/15/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 10/30/2021 | 10/30/2026 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/03/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.373 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54141 | EOL.CV.BA.054141-9.1 | BA | Eólica | EOL | Monção | 18000 | 100% para MINA DE OURO 6 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/21/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 11/04/2021 | 11/04/2026 | Válida |  | 11/01/2024 | 12/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/03/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.376 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54152 | EOL.CV.BA.054152-4.1 | BA | Eólica | EOL | Oeste | 12000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Maestro | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 03/30/2021 | 03/30/2025 | Válida |  | 03/29/2026 | 04/28/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.829 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54153 | EOL.CV.BA.054153-2.1 | BA | Eólica | EOL | Maestro | 30000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | Maestro | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 03/31/2021 | 03/31/2025 | Válida |  | 03/22/2026 | 04/21/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.828 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54154 | EOL.CV.BA.054154-0.1 | BA | Eólica | EOL | Mistral | 12000 | 100% para MINA DE OURO 1 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/04/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 06/01/2021 | 06/01/2026 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 10/03/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.375 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54155 | EOL.CV.BA.054155-9.1 | BA | Eólica | EOL | Lips | 12000 | 100% para MINA DE OURO 5 ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Igaporã III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 02/08/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Mina de Ouro | 12/20/2012 | 12/20/2017 | Vencida | 03/31/2021 | 03/31/2026 | Válida |  | 10/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/03/2022 | 01/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.382 | ANEEL | Autorização | 08/09/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54156 | EOL.CV.BA.054156-7.1 | BA | Eólica | EOL | Nimbos | 42000 | 100% para AZALEA PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/23/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/22/2022 | 02/22/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/28/2027 | 03/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.212 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54158 | UFV.RS.GO.054158-3.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus X | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 01/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.114 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54159 | UFV.RS.GO.054159-1.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus XI | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 02/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.112 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54164 | UFV.RS.GO.054164-8.1 | GO | Solar | UFV | São Mateus XVI | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Jataí | 138 | Transenergia Renovável S/A | 10553895000145 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2024 | 01/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.113 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54170 | UFV.RS.CE.054170-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 1 I | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 1 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.141 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54171 | UFV.RS.CE.054171-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 1 II | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 1 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.142 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54172 | UFV.RS.CE.054172-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 1 III | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 1 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.144 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54173 | UFV.RS.CE.054173-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 1 IV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 1 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.145 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54174 | UFV.RS.CE.054174-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 1 V | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 1 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.146 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54175 | UFV.RS.CE.054175-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 1 VI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 1 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.147 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54176 | UFV.RS.CE.054176-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 1 VII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 1 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.148 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54177 | UFV.RS.CE.054177-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 I | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.157 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54178 | UFV.RS.CE.054178-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 II | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.158 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54179 | UFV.RS.CE.054179-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 III | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.159 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54180 | UFV.RS.CE.054180-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 IV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.160 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54181 | UFV.RS.CE.054181-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 V | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.161 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54182 | UFV.RS.CE.054182-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 VI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.162 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54183 | UFV.RS.CE.054183-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 VII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.163 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54184 | UFV.RS.CE.054184-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 VIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.164 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54185 | UFV.RS.CE.054185-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 IX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.165 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54186 | UFV.RS.CE.054186-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 X | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.166 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54187 | UFV.RS.CE.054187-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.167 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54188 | UFV.RS.CE.054188-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.168 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54189 | UFV.RS.CE.054189-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.169 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54190 | UFV.RS.CE.054190-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XIV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.170 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54191 | UFV.RS.CE.054191-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.171 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54192 | UFV.RS.CE.054192-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XVI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.172 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54193 | UFV.RS.CE.054193-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XVII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.173 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54194 | UFV.RS.CE.054194-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XVIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.174 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54195 | UFV.RS.CE.054195-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 2 XIX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 2 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.175 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54196 | UFV.RS.CE.054196-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 I | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.537 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54197 | UFV.RS.CE.054197-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 II | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.538 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54198 | UFV.RS.CE.054198-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 III | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.539 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54199 | UFV.RS.CE.054199-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 IV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.540 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54200 | UFV.RS.CE.054200-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 V | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/09/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.541 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54201 | UFV.RS.CE.054201-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 VI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.542 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54202 | UFV.RS.CE.054202-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 VII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.543 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54203 | UFV.RS.CE.054203-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 VIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.544 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54204 | UFV.RS.CE.054204-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 IX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.545 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54205 | UFV.RS.CE.054205-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 X | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.546 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54206 | UFV.RS.CE.054206-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.547 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54207 | UFV.RS.CE.054207-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.548 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54208 | UFV.RS.CE.054208-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.549 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54209 | UFV.RS.CE.054209-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XIV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.550 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54210 | UFV.RS.CE.054210-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.551 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54211 | UFV.RS.CE.054211-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XVI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.552 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54212 | UFV.RS.CE.054212-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XVII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.553 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54213 | UFV.RS.CE.054213-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XVIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.554 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54214 | UFV.RS.CE.054214-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XIX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.555 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54215 | UFV.RS.CE.054215-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 3 XX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 3 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.556 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54216 | UFV.RS.CE.054216-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 I | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.364 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54217 | UFV.RS.CE.054217-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 II | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.365 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54218 | UFV.RS.CE.054218-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 III | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.366 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54219 | UFV.RS.CE.054219-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 IV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.367 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54220 | UFV.RS.CE.054220-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 V | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.368 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54221 | UFV.RS.CE.054221-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 VI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.369 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54222 | UFV.RS.CE.054222-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 VII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.370 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54223 | UFV.RS.CE.054223-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 VIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.371 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54224 | UFV.RS.CE.054224-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 IX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.372 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54225 | UFV.RS.CE.054225-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 X | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.373 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54226 | UFV.RS.CE.054226-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.374 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54227 | UFV.RS.CE.054227-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.375 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54228 | UFV.RS.CE.054228-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.376 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54229 | UFV.RS.CE.054229-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XIV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.377 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54230 | UFV.RS.CE.054230-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.378 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54231 | UFV.RS.CE.054231-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XVI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.379 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54232 | UFV.RS.CE.054232-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XVII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.380 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54233 | UFV.RS.CE.054233-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XVIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.381 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54234 | UFV.RS.CE.054234-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 4 XIX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 4 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.382 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54235 | UFV.RS.CE.054235-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 I | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.383 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54236 | UFV.RS.CE.054236-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 II | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.384 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54237 | UFV.RS.CE.054237-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 III | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.385 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54238 | UFV.RS.CE.054238-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 IV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.386 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54239 | UFV.RS.CE.054239-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 V | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.387 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54240 | UFV.RS.CE.054240-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 VI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.388 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54241 | UFV.RS.CE.054241-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 VII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.389 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54242 | UFV.RS.CE.054242-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 VIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.390 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54243 | UFV.RS.CE.054243-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 IX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.391 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54244 | UFV.RS.CE.054244-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 X | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/15/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.392 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54245 | UFV.RS.CE.054245-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.393 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54246 | UFV.RS.CE.054246-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.394 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54247 | UFV.RS.CE.054247-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.395 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54248 | UFV.RS.CE.054248-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XIV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.396 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54249 | UFV.RS.CE.054249-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.397 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54250 | UFV.RS.CE.054250-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XVI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.398 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54251 | UFV.RS.CE.054251-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XVII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.399 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54252 | UFV.RS.CE.054252-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XVIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.400 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54253 | UFV.RS.CE.054253-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 5 XIX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 5 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.401 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54254 | UFV.RS.CE.054254-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 I | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 6 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.402 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54255 | UFV.RS.CE.054255-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 II | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 6 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.403 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54256 | UFV.RS.CE.054256-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 III | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 6 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.404 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54257 | UFV.RS.CE.054257-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 IV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 6 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.405 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54258 | UFV.RS.CE.054258-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 V | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 6 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.406 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54259 | UFV.RS.CE.054259-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 VI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.407 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54260 | UFV.RS.CE.054260-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 VII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.408 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54261 | UFV.RS.CE.054261-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 VIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.409 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54262 | UFV.RS.CE.054262-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 IX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.410 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54263 | UFV.RS.CE.054263-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 X | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.411 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54264 | UFV.RS.CE.054264-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.412 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54265 | UFV.RS.CE.054265-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.413 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54266 | UFV.RS.CE.054266-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 6 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.414 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54267 | UFV.RS.CE.054267-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XIV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.415 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54268 | UFV.RS.CE.054268-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.416 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54269 | UFV.RS.CE.054269-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XVI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.417 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54270 | UFV.RS.CE.054270-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XVII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.418 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54271 | UFV.RS.CE.054271-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XVIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.419 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54272 | UFV.RS.CE.054272-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 6 XIX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.420 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54273 | UFV.RS.CE.054273-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 I | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.246 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54274 | UFV.RS.CE.054274-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 II | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.247 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54275 | UFV.RS.CE.054275-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 III | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.248 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54276 | UFV.RS.CE.054276-8.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 IV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.249 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54277 | UFV.RS.CE.054277-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 V | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.250 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54278 | UFV.RS.CE.054278-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 VI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.251 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54279 | UFV.RS.CE.054279-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 VII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.252 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54280 | UFV.RS.CE.054280-6.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 VIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.253 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54281 | UFV.RS.CE.054281-4.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 IX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.254 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54282 | UFV.RS.CE.054282-2.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 X | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.255 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54283 | UFV.RS.CE.054283-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.256 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54284 | UFV.RS.CE.054284-9.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.257 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54285 | UFV.RS.CE.054285-7.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.258 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54286 | UFV.RS.CE.054286-5.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XIV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.259 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54287 | UFV.RS.CE.054287-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XV | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.260 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54288 | UFV.RS.CE.054288-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XVI | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.261 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54289 | UFV.RS.CE.054289-0.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XVII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.262 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54290 | UFV.RS.CE.054290-3.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XVIII | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.263 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54291 | UFV.RS.CE.054291-1.1 | CE | Solar | UFV | Kuara 7 XIX | 29400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 17 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/11/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Kuara 7 | 03/28/2022 | 12/16/2023 | Válida | 04/05/2023 | 04/03/2029 | Válida |  | 03/01/2027 | 03/20/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.264 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54328 | EOL.CV.CE.054328-4.1 | CE | Eólica | EOL | Fênix F | 42400 | 100% para RIO ENERGY DESENVOLVIMENTO DE RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | FÊNIX | 01/21/2022 | 01/20/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 05/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.125 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54336 | EOL.CV.BA.054336-5.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Diana 01 | 46200 | 100% para VENTOS DE SANTA DIANA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 07/06/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Jacobina | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/07/2026 | 06/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/01/2022 | 03/29/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.000 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54338 | UFV.RS.RN.054338-1.1 | RN | Solar | UFV | Olinda I | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.719 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54339 | UFV.RS.RN.054339-0.1 | RN | Solar | UFV | Olinda II | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.720 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54340 | UFV.RS.RN.054340-3.1 | RN | Solar | UFV | Olinda III | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.721 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54341 | UFV.RS.RN.054341-1.1 | RN | Solar | UFV | Olinda IV | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.723 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54342 | UFV.RS.RN.054342-0.1 | RN | Solar | UFV | Olinda IX | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.728 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54343 | UFV.RS.RN.054343-8.1 | RN | Solar | UFV | Olinda V | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.724 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54344 | UFV.RS.RN.054344-6.1 | RN | Solar | UFV | Olinda VI | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.725 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54345 | UFV.RS.RN.054345-4.1 | RN | Solar | UFV | Olinda VII | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.726 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54346 | UFV.RS.RN.054346-2.1 | RN | Solar | UFV | Olinda VIII | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.727 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54347 | UFV.RS.RN.054347-0.1 | RN | Solar | UFV | Olinda X | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.729 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54348 | UFV.RS.RN.054348-9.1 | RN | Solar | UFV | Olinda XI | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.730 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54349 | UFV.RS.RN.054349-7.1 | RN | Solar | UFV | Olinda XII | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.731 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54350 | UFV.RS.RN.054350-0.1 | RN | Solar | UFV | Olinda XIII | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.732 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54351 | UFV.RS.RN.054351-9.1 | RN | Solar | UFV | Olinda XIV | 41244 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Olinda | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/01/2026 | 03/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.733 | ANEEL | Autorização | 06/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54352 | UFV.RS.RN.054352-7.1 | RN | Solar | UFV | Pixoré Pequeno | 15000 | 100% para VTL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/20/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pixoré | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/21/2026 | 08/21/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.307 | ANEEL | Autorização | 12/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54359 | UFV.RS.RN.054359-4.1 | RN | Solar | UFV | Solar Sitio Pixoré I | 100000 | 100% para VTL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/20/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pixoré | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/21/2026 | 08/21/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.308 | ANEEL | Autorização | 12/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54360 | UFV.RS.RN.054360-8.1 | RN | Solar | UFV | Solar Sitio Pixoré II | 100000 | 100% para VTL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/20/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Pixoré | 07/09/2021 | 07/09/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/21/2026 | 08/21/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.309 | ANEEL | Autorização | 12/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54398 | UFV.RS.MG.054398-5.1 | MG | Solar | UFV | GS Buritizeiro 01 | 30000 | 100% para GRANDE SERTAO BURITIZEIRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/21/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.924 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54399 | UFV.RS.MG.054399-3.1 | MG | Solar | UFV | GS Buritizeiro 02 | 30000 | 100% para GRANDE SERTAO BURITIZEIRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/21/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.925 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54400 | UFV.RS.MG.054400-0.1 | MG | Solar | UFV | GS Buritizeiro 03 | 30000 | 100% para GRANDE SERTAO BURITIZEIRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/21/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.926 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54446 | UFV.RS.CE.054446-9.1 | CE | Solar | UFV | Milagres VI | 50000 | 100% para Lightsource Milagres Expansão Geração de Energia Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.922 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54447 | UFV.RS.MG.054447-7.1 | MG | Solar | UFV | São Francisco I | 49993 | 100% para VISTA ALEGRE XVII ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 |  |  |  | 02/03/2023 | [17 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico São Francisco | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | Válido | 03/04/2022 | 08/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/18/2057 | 10/31/2022 | Resolução | 11.016 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54448 | UFV.RS.MG.054448-5.1 | MG | Solar | UFV | São Francisco II | 49993 | 100% para VISTA ALEGRE XVIII ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 |  |  |  | 02/03/2023 | [17 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico São Francisco | 02/07/2022 | 02/07/2022 | Válida | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | Válido | 03/04/2022 | 08/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/18/2057 | 10/31/2022 | Resolução | 11.017 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54449 | UFV.RS.MG.054449-3.1 | MG | Solar | UFV | São Francisco III | 49993 | 100% para VISTA ALEGRE XIX ENERGIA SPE LTDA. (PIE) | Subestação | Janaúba 3 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 03/05/2024 |  |  |  | 02/03/2023 | [17 empty] | Compromisso de venda de energia - PPA | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico São Francisco | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | Válido | 03/04/2022 | 08/02/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 01/27/2057 | 02/13/2023 | Não se Aplica |  |  | Válido | 02/18/2037 | 10/31/2022 | Resolução | 11.018 | ANEEL | Autorização | 01/18/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54530 | UFV.RS.BA.054530-9.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 16 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sertão do Sol | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.570 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54531 | UFV.RS.BA.054531-7.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 17 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.571 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54532 | UFV.RS.BA.054532-5.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 18 | 40800 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.572 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54539 | UFV.RS.MG.054539-2.1 | MG | Solar | UFV | GDE Energia 1 | 250000 | 100% para LAGOA NOVA GERADORA DE ENERGIA S/A (PIE) | Seccionamento | Janaúba 3 – Presidente Juscelino C1 | 500 | Equatorial Transmissora 4 Spe S/A | 26845393000128 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida | 10/05/2021 | 10/05/2031 | Válida |  | 06/01/2024 | 07/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.012 | ANEEL | Autorização | 06/07/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54548 | UFV.RS.CE.054548-1.1 | CE | Solar | UFV | Solar das Laranjeiras 1 | 33000 | 100% para SOLAR DAS LARANJEIRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Solar das Laranjeiras | 10/25/2021 | 10/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/02/2025 | 10/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/27/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.816 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54549 | UFV.RS.CE.054549-0.1 | CE | Solar | UFV | Solar das Laranjeiras 2 | 33000 | 100% para SOLAR DAS LARANJEIRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Solar das Laranjeiras | 10/25/2021 | 10/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/02/2025 | 10/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/27/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.817 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54550 | UFV.RS.CE.054550-3.1 | CE | Solar | UFV | Solar das Laranjeiras 3 | 33000 | 100% para SOLAR DAS LARANJEIRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Solar das Laranjeiras | 10/25/2021 | 10/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/02/2025 | 10/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/27/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.818 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54551 | UFV.RS.CE.054551-1.1 | CE | Solar | UFV | Solar das Laranjeiras 4 | 33000 | 100% para SOLAR DAS LARANJEIRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Solar das Laranjeiras | 10/25/2021 | 10/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/02/2025 | 10/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/27/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.819 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54552 | UFV.RS.CE.054552-0.1 | CE | Solar | UFV | Solar das Laranjeiras 5 | 33000 | 100% para SOLAR DAS LARANJEIRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Solar das Laranjeiras | 10/25/2021 | 10/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/02/2025 | 10/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/27/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.820 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54553 | UFV.RS.CE.054553-8.1 | CE | Solar | UFV | Solar das Laranjeiras 6 | 33000 | 100% para SOLAR DAS LARANJEIRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Solar das Laranjeiras | 10/25/2021 | 10/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/02/2025 | 10/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/27/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.821 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54554 | UFV.RS.CE.054554-6.1 | CE | Solar | UFV | Solar das Laranjeiras 7 | 33000 | 100% para SOLAR DAS LARANJEIRAS GERADORA DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Banabuiú | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 10/29/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Solar das Laranjeiras | 10/25/2021 | 10/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/02/2025 | 10/02/2025 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 10/27/2022 | 02/28/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.822 | ANEEL | Autorização | 05/03/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54585 | UFV.RS.RN.054585-6.1 | RN | Solar | UFV | Cumaru Solar 01 | 21516 | 100% para Enel Green Power Cumaru Solar 1 S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 10/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.609 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54586 | UFV.RS.RN.054586-4.1 | RN | Solar | UFV | Cumaru Solar 02 | 43032 | 100% para Enel Green Power Cumaru Solar 2 S.A. (PIE) | Subestação | João Câmara III | 230 | ETAP Empresa Transmissora Agreste Potiguar S/A | 25224629000146 | Média | Não Iniciada | 10/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 07/13/2021 | 07/13/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.610 | ANEEL | Autorização | 04/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54615 | UFV.RS.MG.054615-1.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 1 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.673 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54616 | UFV.RS.MG.054616-0.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 2 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.674 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54617 | UFV.RS.MG.054617-8.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 3 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.675 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54618 | UFV.RS.MG.054618-6.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 4 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.676 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54619 | UFV.RS.MG.054619-4.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 5 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.677 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54620 | UFV.RS.MG.054620-8.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 6 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.678 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54621 | UFV.RS.MG.054621-6.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 7 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.679 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54622 | UFV.RS.MG.054622-4.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 8 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.680 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54623 | UFV.RS.MG.054623-2.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 9 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.681 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54624 | UFV.RS.MG.054624-0.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 10 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.682 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54625 | UFV.RS.MG.054625-9.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 11 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.683 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54626 | UFV.RS.MG.054626-7.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 12 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.684 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54627 | UFV.RS.MG.054627-5.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 13 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.685 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54628 | UFV.RS.MG.054628-3.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 14 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.686 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54629 | UFV.RS.MG.054629-1.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 15 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.687 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54630 | UFV.RS.MG.054630-5.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 16 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2026 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.688 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54631 | UFV.RS.MG.054631-3.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 17 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.689 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54632 | UFV.RS.MG.054632-1.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 18 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.690 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54633 | UFV.RS.MG.054633-0.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 19 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.691 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54634 | UFV.RS.MG.054634-8.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 20 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.692 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54635 | UFV.RS.MG.054635-6.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 21 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.693 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54636 | UFV.RS.MG.054636-4.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 22 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.694 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54637 | UFV.RS.MG.054637-2.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 23 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.695 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54638 | UFV.RS.MG.054638-0.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 24 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.696 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54639 | UFV.RS.MG.054639-9.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 25 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.697 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54640 | UFV.RS.MG.054640-2.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 26 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.698 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54641 | UFV.RS.MG.054641-0.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 27 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.699 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54642 | UFV.RS.MG.054642-9.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 28 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.700 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54643 | UFV.RS.MG.054643-7.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 29 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.701 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54644 | UFV.RS.MG.054644-5.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 30 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.702 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54645 | UFV.RS.MG.054645-3.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 31 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.703 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54646 | UFV.RS.MG.054646-1.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 32 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.704 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54647 | UFV.RS.MG.054647-0.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 33 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.705 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54648 | UFV.RS.MG.054648-8.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 34 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.706 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54649 | UFV.RS.MG.054649-6.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 35 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.707 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54650 | UFV.RS.MG.054650-0.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 36 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.708 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54651 | UFV.RS.MG.054651-8.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 37 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.709 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54652 | UFV.RS.MG.054652-6.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 38 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.710 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54653 | UFV.RS.MG.054653-4.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 39 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.711 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54654 | UFV.RS.MG.054654-2.1 | MG | Solar | UFV | Morro Preto 40 | 50000 | 100% para Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. (PIE) | Subestação | Janaúba 5 (a ser construído) | 500 | Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda. | 30418722000121 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Morro Preto | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | 10/01/2021 |  |  | 01/31/2022 | 01/31/2032 | Válida | Válido | 08/17/2022 | 12/13/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.712 | ANEEL | Autorização | 04/19/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54659 | UFV.RS.GO.054659-3.1 | GO | Solar | UFV | Padre Bernardo III | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Águas Lindas | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Solicitada | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.341 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54660 | UFV.RS.GO.054660-7.1 | GO | Solar | UFV | Padre Bernardo IV | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Águas Lindas | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Solicitada | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.342 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54661 | UFV.RS.GO.054661-5.1 | GO | Solar | UFV | Padre Bernardo V | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Águas Lindas | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 09/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Solicitada | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.343 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54662 | UFV.RS.GO.054662-3.1 | GO | Solar | UFV | Padre Bernardo VI | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Águas Lindas | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Solicitada | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.344 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54663 | UFV.RS.GO.054663-1.1 | GO | Solar | UFV | Padre Bernardo VII | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Águas Lindas | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Solicitada | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.345 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54665 | UFV.RS.GO.054665-8.1 | GO | Solar | UFV | Padre Bernardo I | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Águas Lindas | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Solicitada | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.339 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54666 | UFV.RS.GO.054666-6.1 | GO | Solar | UFV | Padre Bernardo II | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Águas Lindas | 230 | FURNAS-Centrais Elétricas S/A | 23274194000119 | Média | Não Iniciada | 07/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Solicitada | 10/22/2021 | 10/22/2026 | Válida |  | 10/10/2023 | 10/10/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.340 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54704 | UFV.RS.SE.054704-2.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 9 | 50000 | 100% para TRIZSUN GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Nova Sergipe - Fase 2 | 10/20/2022 | 10/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/17/2027 | 01/17/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.291 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54705 | UFV.RS.SE.054705-0.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 10 | 50000 | 100% para TRIZSUN GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Nova Sergipe - Fase 2 | 10/20/2022 | 10/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/17/2027 | 01/17/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.292 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54706 | UFV.RS.SE.054706-9.1 | SE | Solar | UFV | Nova Sergipe 11 | 50000 | 100% para TRIZSUN GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/03/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Nova Sergipe - Fase 2 | 10/20/2022 | 10/20/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/17/2027 | 01/17/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.293 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54712 | UFV.RS.GO.054712-3.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 1 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Acacia | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.648 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54713 | UFV.RS.GO.054713-1.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 2 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.649 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54714 | UFV.RS.GO.054714-0.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 3 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.650 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54715 | UFV.RS.GO.054715-8.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 4 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Acacia | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.651 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54716 | UFV.RS.GO.054716-6.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 5 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Acacia | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 08/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.652 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54717 | UFV.RS.GO.054717-4.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 6 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Acacia | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.653 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54718 | UFV.RS.GO.054718-2.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 7 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Acacia | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.654 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54719 | UFV.RS.GO.054719-0.1 | GO | Solar | UFV | Acácia 8 | 49500 | 100% para Acácia Solar Energia Ltda. (PIE) | Subestação | Itaguaçu | 500 | COQUEIROS Transmissora de Energia S/A | 10242700000146 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Acacia | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida | 12/21/2021 | 12/21/2026 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/06/2022 | 04/11/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.655 | ANEEL | Autorização | 09/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54769 | UFV.RS.PI.054769-7.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande I | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/04/2026 | 08/03/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.240 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54770 | UFV.RS.PI.054770-0.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande II | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 08/08/2026 | 09/07/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.241 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54771 | UFV.RS.PI.054771-9.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande III | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/31/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/12/2026 | 10/12/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.242 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54772 | UFV.RS.PI.054772-7.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande V | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/28/2025 | 08/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2022 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.881 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54773 | UFV.RS.PI.054773-5.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande VI | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 09/01/2025 | 09/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2022 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.882 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54774 | UFV.RS.PI.054774-3.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande VII | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/06/2025 | 11/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2022 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.883 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54775 | UFV.RS.PI.054775-1.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande VIII | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Vencida |  |  | Não Solicitada |  | 11/10/2025 | 12/09/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/29/2022 | 01/25/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.884 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54776 | UFV.RS.PI.054776-0.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande XII | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 12/10/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/04/2025 | 07/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.888 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54777 | UFV.RS.PI.054777-8.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande XIII | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 12/10/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2021 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/08/2025 | 08/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.889 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54778 | UFV.RS.PI.054778-6.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande XIV | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 12/10/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/12/2025 | 09/12/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.890 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54779 | UFV.RS.PI.054779-4.1 | PI | Solar | UFV | Canoa Grande XV | 44800 | 100% para CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 230 | Serra de Ibiapaba Transmissora de Energia S a | 29554549000100 | Média | Não Iniciada | 12/10/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 11/19/2021 | 11/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/15/2025 | 10/13/2025 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/26/2022 | 10/25/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.891 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54823 | UTE.AI.GO.054823-5.1 | GO | Biomassa | UTE | Asolo 2 | 40000 | 100% para Bom Sucesso Agroindústria S.A. (PIE) | Subestação | LT Edéia - Cachoeira Dourada | 230 | GOYAZ Transmissão de Energia S/A | 31095289000101 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 01/20/2023 |  | 02/07/2023 | [15 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 |  |  | 07/01/2021 | 06/30/2023 | Válida | 07/01/2021 | 06/30/2023 | Válida | 05/05/2022 | 02/28/2023 | 03/01/2023 | 12/21/2022 | 12/21/2027 | Válida | Válido | 03/26/2022 | 09/12/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2023 | 12/21/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2099 | 12/12/2022 | Resolução | 11.194 | ANEEL | Autorização | 02/15/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54824 | UFV.RS.PE.054824-3.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 10 | 20622 | 19,99% para EÓLICA TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 0,01% para SOLAR TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 80% para EUROPEAN ENERGY A/S (PIE) | Subestação | Piripiri | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 12/02/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | CONSÓRCIO BOA HORA FASE 4 | 09/30/2022 | 09/29/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/29/2025 | 11/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.335 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54825 | UFV.RS.PE.054825-1.1 | PE | Solar | UFV | Boa Hora 11 | 20622 | 19,99% para EÓLICA TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 0,01% para SOLAR TECNOLOGIA LTDA (PIE)/ 80% para EUROPEAN ENERGY A/S (PIE) | Subestação | Tacaimbó | 69 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 01/02/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | S | CONSÓRCIO BOA HORA FASE 4 | 09/30/2022 | 09/29/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/29/2025 | 11/28/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.336 | ANEEL | Autorização | 08/02/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54841 | UFV.RS.GO.054841-3.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia I | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.875 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54842 | UFV.RS.GO.054842-1.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia II | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.876 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54843 | UFV.RS.GO.054843-0.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia III | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.877 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54844 | UFV.RS.GO.054844-8.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia IV | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.878 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54845 | UFV.RS.GO.054845-6.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia V | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.879 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54846 | UFV.RS.GO.054846-4.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia VI | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.880 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54847 | UFV.RS.GO.054847-2.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia VII | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 10/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.881 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54848 | UFV.RS.GO.054848-0.1 | GO | Solar | UFV | Turvânia VIII | 50000 | 100% para Enercom Energias Renováveis Ltda. (PIE) | Subestação | Firminópolis | 230 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 10/01/2023 | 11/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.882 | ANEEL | Autorização | 10/11/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54855 | UTE.FL.MT.054855-3.1 | MT | Biomassa | UTE | FS Primavera | 47945 | 100% para FS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A (APE) | Subestação | LDAT Primavera do Leste – Primavera Rural | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 03/01/2022 |  | 01/13/2023 | [5 empty] | 02/09/2023 |  |  |  |  | 04/12/2023 |  | 03/13/2023 |  |  | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional | 02/09/2023 | Normal | 07/04/2023 |  |  | 10/20/2021 | 10/19/2026 | Válida | 10/20/2021 | 10/19/2026 | Válida |  | 08/01/2023 | 08/01/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 05/23/2022 | 06/27/2022 | Válido | 12/31/2027 | 09/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2027 | 09/06/2022 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 11.874 | ANEEL | Autorização | 05/10/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54866 | UFV.RS.MT.054866-9.1 | MT | Solar | UFV | Chalana 1 | 49500 | 100% para CHALANA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Cuiabá - Ribeirãozinho C2 | 500 | CATXERÊ Transmissora de Energia S/A | 10542732000167 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Chalana | 11/29/2021 | 12/21/2026 | Válida | 04/18/2023 | 04/16/2028 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 11/18/2022 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.602 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54867 | UFV.RS.MT.054867-7.1 | MT | Solar | UFV | Chalana 2 | 49500 | 100% para CHALANA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Cuiabá - Ribeirãozinho C2 | 500 | CATXERÊ Transmissora de Energia S/A | 10542732000167 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Chalana | 11/29/2021 | 12/21/2026 | Válida | 04/18/2023 | 04/16/2028 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 11/18/2022 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.603 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54868 | UFV.RS.MT.054868-5.1 | MT | Solar | UFV | Chalana 3 | 49500 | 100% para CHALANA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Cuiabá - Ribeirãozinho C2 | 500 | CATXERÊ Transmissora de Energia S/A | 10542732000167 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Chalana | 11/29/2021 | 12/21/2026 | Válida | 04/18/2023 | 04/16/2028 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 11/18/2022 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.604 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54869 | UFV.RS.MT.054869-3.1 | MT | Solar | UFV | Chalana 4 | 49500 | 100% para CHALANA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Cuiabá - Ribeirãozinho C2 | 500 | CATXERÊ Transmissora de Energia S/A | 10542732000167 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Chalana | 11/29/2021 | 12/21/2026 | Válida | 04/18/2023 | 04/16/2028 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 11/18/2022 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.605 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54870 | UFV.RS.MT.054870-7.1 | MT | Solar | UFV | Chalana 5 | 49500 | 100% para CHALANA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Cuiabá - Ribeirãozinho C2 | 500 | CATXERÊ Transmissora de Energia S/A | 10542732000167 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Chalana | 11/29/2021 | 12/21/2026 | Válida | 04/18/2023 | 04/16/2028 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 11/18/2022 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.606 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54871 | UFV.RS.MT.054871-5.1 | MT | Solar | UFV | Chalana 6 | 49500 | 100% para CHALANA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Cuiabá - Ribeirãozinho C2 | 500 | CATXERÊ Transmissora de Energia S/A | 10542732000167 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Chalana | 11/29/2021 | 12/21/2026 | Válida | 04/18/2023 | 04/16/2028 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 11/18/2022 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.607 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54872 | UFV.RS.MT.054872-3.1 | MT | Solar | UFV | Chalana 7 | 49500 | 100% para CHALANA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Cuiabá - Ribeirãozinho C2 | 500 | CATXERÊ Transmissora de Energia S/A | 10542732000167 | Média | Não Iniciada | 08/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Chalana | 11/29/2021 | 12/21/2026 | Válida | 04/18/2023 | 04/16/2028 | Válida |  | 09/30/2024 | 10/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Vencido | 11/18/2022 | 03/21/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.608 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54903 | UFV.RS.RN.054903-7.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 1 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.180 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54904 | UFV.RS.RN.054904-5.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 2 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.181 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54905 | UFV.RS.RN.054905-3.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 3 | 39180 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.182 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54906 | UFV.RS.RN.054906-1.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 4 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.183 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54907 | UFV.RS.RN.054907-0.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 5 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.184 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54908 | UFV.RS.RN.054908-8.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 6 | 39180 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.185 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54909 | UFV.RS.RN.054909-6.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 7 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.186 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54910 | UFV.RS.RN.054910-0.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 8 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.187 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54911 | UFV.RS.RN.054911-8.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 9 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.188 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54912 | UFV.RS.RN.054912-6.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 10 | 45710 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.189 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54913 | UFV.RS.RN.054913-4.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 11 | 39180 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 | ARGO VI Transmissão de Energia S/A | 20514555000169 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.190 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 54914 | UFV.RS.RN.054914-2.1 | RN | Solar | UFV | Santo Agostinho 16 | 26120 | 100% para SANTO AGOSTINHO SOLAR PARTICIPAÇÕES E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Seccionamento | Açu III – João Câmara III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CONJUNTO FOTOVOLTAICO SANTO AGOSTINHO | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.191 | ANEEL | Autorização | 06/28/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55072 | EOL.CV.PE.055072-8.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de Tacaratu 12 | 45000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/21/2022 | 06/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2026 | 09/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/17/2023 | 05/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.611 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55075 | EOL.CV.PE.055075-2.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de Tacaratu 15 | 40500 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/21/2022 | 06/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2026 | 09/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/17/2023 | 05/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.612 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55076 | EOL.CV.PE.055076-0.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de Tacaratu 16 | 45000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/21/2022 | 06/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2026 | 09/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/17/2023 | 05/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.613 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55077 | EOL.CV.PE.055077-9.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de Tacaratu 17 | 45000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/21/2022 | 06/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2026 | 09/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/17/2023 | 05/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.614 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55078 | EOL.CV.PE.055078-7.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de Tacaratu 18 | 40500 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/21/2022 | 06/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2026 | 09/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/17/2023 | 05/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.615 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55079 | EOL.CV.PE.055079-5.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de Tacaratu 19 | 36000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/21/2022 | 06/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2026 | 09/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/17/2023 | 05/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.616 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55080 | EOL.CV.PE.055080-9.1 | PE | Eólica | EOL | Ventos de Tacaratu 20 | 45000 | 100% para PARQUE EÓLICO VENTOS DE TACARATU LTDA (PIE) | Subestação | outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 06/21/2022 | 06/21/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2026 | 09/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/17/2023 | 05/15/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.617 | ANEEL | Autorização | 09/06/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55175 | UFV.RS.RN.055175-9.1 | RN | Solar | UFV | Cambará | 48975 | 100% para CAMBARA PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.441 | ANEEL | Autorização | 05/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55187 | UTE.AI.MS.055187-2.1 | MS | Biomassa | UTE | Amandina III | 40000 | 100% para IVINHEMA ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/01/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 07/19/2021 | 07/19/2027 | Válida | 07/19/2021 | 07/19/2027 | Válida |  | 06/01/2025 | 07/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.109 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55194 | UFV.RS.GO.055194-5.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 01 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Itapaci | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.894 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55195 | UFV.RS.GO.055195-3.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 02 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Itapaci | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.895 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55196 | UFV.RS.GO.055196-1.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 03 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Itapaci | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.896 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55197 | UFV.RS.GO.055197-0.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 04 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Itapaci | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.897 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55198 | UFV.RS.GO.055198-8.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 05 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.898 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55199 | UFV.RS.GO.055199-6.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 06 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55200 | UFV.RS.GO.055200-3.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 07 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.900 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55201 | UFV.RS.GO.055201-1.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 08 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.901 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55202 | UFV.RS.GO.055202-0.1 | GO | Solar | UFV | Fótons de Santa Rafaela 09 | 51555 | 100% para FÓTONS DE SANTA RAFAELA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Itapaci | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | 02/03/2022 |  |  | 02/17/2022 | 02/17/2027 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.902 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55255 | EOL.CV.RN.055255-0.1 | RN | Eólica | EOL | União dos Ventos 18 | 18000 | 100% para SM Geração de Energia Eólica S.A. (PIE) | Subestação | Outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/05/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO SÃO MIGUEL | 02/28/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 11/20/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.311 | ANEEL | Autorização | 12/13/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55310 | UFV.RS.BA.055310-7.1 | BA | Solar | UFV | Sykué Solar 1 | 100000 | 100% para SYKUE SOLAR 1 SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.605 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55311 | UFV.RS.BA.055311-5.1 | BA | Solar | UFV | Sykué Solar 2 | 100000 | 100% para SYKUE SOLAR 2 SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.606 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55312 | UFV.RS.BA.055312-3.1 | BA | Solar | UFV | Sykué Solar 3 | 100000 | 100% para SYKUE SOLAR 3 SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.607 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55332 | UFV.RS.MT.055332-8.1 | MT | Solar | UFV | Girassol | 30000 | 100% para SPE Girassol Ltda (PIE) | Seccionamento | Trevo do Lagarto/Jangada | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Média | Não Iniciada | 03/21/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | GUIA | 12/20/2021 | 12/20/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/02/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/22/2023 | 05/30/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.064 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55333 | UFV.RS.MT.055333-6.1 | MT | Solar | UFV | Guia | 20000 | 100% para SPE UFV Guia Ltda (PIE) | Subestação | Trevo do Lagarto/Jangada | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Média | Não Iniciada | 03/31/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 12/17/2021 | 12/17/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/02/2024 | 05/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 03/23/2023 | 05/30/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.063 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55334 | UFV.RS.TO.055334-4.1 | TO | Solar | UFV | GS Cabeceira do Brejo 1 | 30000 | 100% para Grande Sertão Cabeceira do Brejo de Energia Fotovoltaica Ltda. (PIE) | Subestação | Dianópolis II | 130 | ENERGISA Tocantins Transmissora de Energia S/A | 32655445000104 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Grande Sertão Cabeceira do Brejo | 02/16/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/03/2023 | 04/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.824 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55335 | UFV.RS.TO.055335-2.1 | TO | Solar | UFV | GS Cabeceira do Brejo 2 | 30000 | 100% para Grande Sertão Cabeceira do Brejo de Energia Fotovoltaica Ltda. (PIE) | Subestação | Dianópolis II | 138 | ENERGISA Tocantins Transmissora de Energia S/A | 32655445000104 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/16/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/07/2022 | 04/03/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.825 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55336 | UFV.RS.TO.055336-0.1 | TO | Solar | UFV | GS Cabeceira do Brejo 3 | 30000 | 100% para Grande Sertão Cabeceira do Brejo de Energia Fotovoltaica Ltda. (PIE) | Subestação | Dianópolis II | 138 | ENERGISA Tocantins Transmissora de Energia S/A | 32655445000104 | Média | Não Iniciada | 10/04/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/10/2023 | N |  | 02/16/2022 | 02/15/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/01/2024 | 05/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 12/07/2022 | 03/31/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.826 | ANEEL | Autorização | 10/04/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55337 | UFV.RS.PB.055337-9.1 | PB | Solar | UFV | Seridó I | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 1 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.231 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55338 | UFV.RS.PB.055338-7.1 | PB | Solar | UFV | Seridó II | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 2 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/01/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.232 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55339 | UFV.RS.PB.055339-5.1 | PB | Solar | UFV | Seridó III | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 3 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/19/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.233 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55340 | UFV.RS.PB.055340-9.1 | PB | Solar | UFV | Seridó IV | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 4 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/19/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.234 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55341 | UFV.RS.PB.055341-7.1 | PB | Solar | UFV | Seridó V | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 5 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 07/19/2022 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.235 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55342 | UFV.RS.PB.055342-5.1 | PB | Solar | UFV | Seridó VI | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 6 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/10/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.236 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55343 | UFV.RS.PB.055343-3.1 | PB | Solar | UFV | Seridó VII | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 7 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.237 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55344 | UFV.RS.PB.055344-1.1 | PB | Solar | UFV | Seridó VIII | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 8 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.238 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55345 | UFV.RS.PB.055345-0.1 | PB | Solar | UFV | Seridó IX | 50000 | 100% para Central Geradora Solar Seridó 9 LTDA (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/15/2023 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Seridó | 11/19/2021 | 11/19/2022 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/30/2024 | 11/30/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.239 | ANEEL | Autorização | 07/12/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55349 | EOL.CV.RS.055349-2.1 | RS | Eólica | EOL | Electra Ventos do Sul I | 25200 | 100% para USINA EOLICA VITORIA I LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 09/08/2020 | 09/08/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2027 | 07/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.687 | ANEEL | Autorização | 06/06/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55350 | EOL.CV.RS.055350-6.1 | RS | Eólica | EOL | Electra Ventos do Sul II | 21000 | 100% para USINA EOLICA VITORIA II LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Electra Ventos do Sul | 09/08/2020 | 09/08/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2027 | 07/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.688 | ANEEL | Autorização | 06/06/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55351 | EOL.CV.RS.055351-4.1 | RS | Eólica | EOL | Electra Ventos do Sul III | 25200 | 100% para USINA EOLICA VITORIA III LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Electra Ventos do Sul | 09/08/2020 | 09/08/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2027 | 07/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.689 | ANEEL | Autorização | 06/06/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55352 | EOL.CV.RS.055352-2.1 | RS | Eólica | EOL | Electra Ventos do Sul IV | 25200 | 100% para USINA EOLICA VITORIA IV LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Electra Ventos do Sul | 09/08/2020 | 09/08/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2027 | 07/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.690 | ANEEL | Autorização | 06/06/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55353 | EOL.CV.RS.055353-0.1 | RS | Eólica | EOL | Electra Ventos do Sul V | 25200 | 100% para USINA EOLICA VITORIA V LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Electra Ventos do Sul | 09/08/2020 | 09/08/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/01/2027 | 07/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.691 | ANEEL | Autorização | 06/06/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55374 | UFV.RS.BA.055374-3.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar I | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.032 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55375 | UFV.RS.BA.055375-1.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar II | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.033 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55376 | UFV.RS.BA.055376-0.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar III | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.034 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55377 | UFV.RS.BA.055377-8.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar IV | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.035 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55378 | UFV.RS.BA.055378-6.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar V | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.036 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55379 | UFV.RS.BA.055379-4.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar VI | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.037 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55380 | UFV.RS.BA.055380-8.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar VII | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.038 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55381 | UFV.RS.BA.055381-6.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar VIII | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.039 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55382 | UFV.RS.BA.055382-4.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar IX | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.040 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55383 | UFV.RS.BA.055383-2.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar X | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.041 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55384 | UFV.RS.BA.055384-0.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar XI | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.042 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55385 | UFV.RS.BA.055385-9.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar XII | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.043 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55386 | UFV.RS.BA.055386-7.1 | BA | Solar | UFV | Humaita Solar XIII | 36500 | 100% para Humaita Solar Empreendimentos e Participações Ltda (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Humaita Solar | 02/23/2022 | 02/23/2026 | Válida |  |  | Solicitada |  | 01/05/2026 | 05/05/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 11/17/2022 | 06/26/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.044 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55413 | UFV.RS.PI.055413-8.1 | PI | Solar | UFV | Palmeira I | 30000 | 100% para PARQUE SOLAR PALMEIRA I LTDA (PIE) | Seccionamento | São João do Piauí - Picos | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.980 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55414 | UFV.RS.PI.055414-6.1 | PI | Solar | UFV | Palmeira II | 30000 | 100% para PARQUE SOLAR PALMEIRA II LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.981 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55415 | UFV.RS.PI.055415-4.1 | PI | Solar | UFV | Palmeira III | 30000 | 100% para PARQUE SOLAR PALMEIRA III LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.982 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55416 | UFV.RS.PI.055416-2.1 | PI | Solar | UFV | Palmeira IV | 30000 | 100% para PARQUE SOLAR PALMEIRA IV LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.983 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55417 | UFV.RS.PI.055417-0.1 | PI | Solar | UFV | Palmeira V | 30000 | 100% para PARQUE SOLAR PALMEIRA V LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.984 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55418 | UFV.RS.PI.055418-9.1 | PI | Solar | UFV | Palmeira VI | 30000 | 100% para PARQUE SOLAR PALMEIRA VI LTDA (PIE) | Subestação | São João do Piauí | 230 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.985 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55512 | UFV.RS.CE.055512-6.1 | CE | Solar | UFV | Morada Nova 1 | 45000 | 100% para MORADA NOVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.332 | ANEEL | Autorização | 07/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55513 | UFV.RS.CE.055513-4.1 | CE | Solar | UFV | Morada Nova 2 | 45000 | 100% para MORADA NOVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.333 | ANEEL | Autorização | 07/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55514 | UFV.RS.CE.055514-2.1 | CE | Solar | UFV | Morada Nova 3 | 45000 | 100% para MORADA NOVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.334 | ANEEL | Autorização | 07/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55515 | UFV.RS.CE.055515-0.1 | CE | Solar | UFV | Morada Nova 4 | 45000 | 100% para MORADA NOVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.335 | ANEEL | Autorização | 07/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55521 | UFV.RS.PE.055521-5.1 | PE | Solar | UFV | Flor I | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.215 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55522 | UFV.RS.PE.055522-3.1 | PE | Solar | UFV | Flor II | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.216 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55523 | UFV.RS.PE.055523-1.1 | PE | Solar | UFV | Flor III | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.217 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55524 | UFV.RS.PE.055524-0.1 | PE | Solar | UFV | Flor IV | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.218 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55525 | UFV.RS.PE.055525-8.1 | PE | Solar | UFV | Flor V | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.219 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55526 | UFV.RS.PE.055526-6.1 | PE | Solar | UFV | Flor VI | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.220 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55527 | UFV.RS.PE.055527-4.1 | PE | Solar | UFV | Flor VII | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.221 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55528 | UFV.RS.PE.055528-2.1 | PE | Solar | UFV | Flor VIII | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.222 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55529 | UFV.RS.PE.055529-0.1 | PE | Solar | UFV | Flor IX | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.224 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55530 | UFV.RS.PE.055530-4.1 | PE | Solar | UFV | Flor X | 50000 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.225 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55531 | UFV.RS.PE.055531-2.1 | PE | Solar | UFV | Flor XI | 28570 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.226 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55532 | UFV.RS.PE.055532-0.1 | PE | Solar | UFV | Flor XII | 28570 | 100% para LIGHTSOURCE FLOR GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.227 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55533 | UFV.RS.BA.055533-9.1 | BA | Solar | UFV | Sertão do Sol 15 | 47600 | 100% para Energia Capital – Assessoria, Investimentos e Corretagem de Seguros Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/03/2027 | 06/03/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.566 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55544 | UTE.AI.MG.055544-4.1 | MG | Biomassa | UTE | CRV Capinópolis | 20000 | 100% para CRV INDUSTRIAL LTDA (PIE) | Subestação | Avatinguara – Cachoeira Dourada | 138 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | 6981180000116 | Média | Não Iniciada | 03/22/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 11.388 | ANEEL | Autorização | 03/22/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55549 | UFV.RS.PB.055549-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 22 | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL XXII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/06/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 02/25/2022 | 02/25/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/07/2025 | 05/07/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.326 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55550 | UFV.RS.PB.055550-9.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 23 | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL XXIII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/06/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 02/25/2022 | 02/25/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/07/2025 | 05/07/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.327 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55551 | UFV.RS.PB.055551-7.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 24 | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL XXIV SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/06/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 02/25/2022 | 02/25/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 05/07/2025 | 06/07/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.328 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55552 | UFV.RS.PB.055552-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 25 | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL XXV SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/06/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 02/25/2022 | 02/25/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/07/2025 | 07/07/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.329 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55553 | UFV.RS.PB.055553-3.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 26 | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL XXVI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 02/25/2022 | 02/25/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/07/2025 | 08/07/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.330 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55554 | UFV.RS.PB.055554-1.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 27 | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL XXVII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/05/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 02/25/2022 | 02/25/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/07/2025 | 08/07/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.331 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55555 | UFV.RS.PB.055555-0.1 | PB | Solar | UFV | Santa Luzia 28 | 50000 | 100% para RIO ALTO UFV STL XXVIII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/07/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Santa Luzia | 02/25/2022 | 02/25/2023 | Válida |  |  | Solicitada |  | 07/15/2025 | 08/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.332 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55556 | UTE.FL.MT.055556-8.1 | MT | Biomassa | UTE | 3 Tentos Vera | 9573 | 100% para Três Tentos Agroindustrial S.A. (APE) | Subestação | particular | 36 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Alta | Em andamento |  |  |  |  | 10/01/2022 |  | 10/15/2022 | [5 empty] | 12/15/2022 | [6 empty] | 11/01/2022 |  | 11/01/2022 | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 |  |  | 12/20/2021 | 12/19/2024 | Válida | 12/20/2021 | 12/19/2024 | Válida |  | 07/15/2023 | 07/30/2023 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/10/2023 | 02/10/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 04/30/2024 | 03/30/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.972 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55562 | UFV.RS.TO.055562-2.1 | TO | Solar | UFV | Califórnia 1 | 44681 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO CALIFÓRNIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.771 | ANEEL | Autorização | 06/13/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55563 | UFV.RS.TO.055563-0.1 | TO | Solar | UFV | Califórnia 2 | 44681 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO CALIFÓRNIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.772 | ANEEL | Autorização | 06/13/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55564 | UFV.RS.TO.055564-9.1 | TO | Solar | UFV | Califórnia 3 | 41244 | 100% para COMPLEXO FOTOVOLTAICO CALIFÓRNIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.773 | ANEEL | Autorização | 06/13/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55592 | UTE.GN.MT.055592-4.2 | MT | Fóssil | UTE | Edlux X | 57200 | 100% para SPE II Centrais Elétricas LTDA. (PIE) | Subestação | Várzea Grande | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 04/19/2022 | 01/11/2022 | 04/19/2022 |  |  |  |  | 02/11/2022 | 06/11/2022 |  |  |  |  | 07/21/2022 | 02/11/2022 | 06/01/2022 | 04/11/2022 | 08/20/2022 | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 09/05/2022 |  |  | 11/09/2000 | 11/08/2002 | Vencida | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | 03/23/2022 | 05/25/2022 | 05/25/2022 | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | Válido | 06/01/2022 | 04/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 12/31/2025 | 08/19/2022 | Válido | 12/31/2025 | 04/29/2022 | Resolução | 10.866 | ANEEL | Autorização | 11/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55739 | UTE.GN.MT.055739-0.2 | MT | Fóssil | UTE | EPP II | 119502 | 100% para SPE II Centrais Elétricas LTDA. (PIE) | Subestação | Várzea Grande | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Baixa | Paralisada |  |  | 01/05/2022 |  | 04/19/2022 | 01/11/2022 | 04/19/2022 |  |  |  |  | 02/11/2022 | 05/20/2022 |  |  |  |  | 07/21/2022 | 02/11/2022 | 06/01/2022 | 04/11/2022 | 08/20/2022 | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 09/05/2022 |  |  | 11/09/2000 | 11/08/2002 | Vencida | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | 03/23/2022 | 04/28/2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | Válido | 11/22/2021 | 12/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2025 | 08/19/2022 | Válido | 12/31/2025 | 12/13/2021 | Resolução | 10.867 | ANEEL | Autorização | 11/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55740 | UTE.GN.MT.055740-4.2 | MT | Fóssil | UTE | EPP IV | 62880 | 100% para SPE II Centrais Elétricas LTDA. (PIE) | Subestação | Várzea Grande | 138 | ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A | 15413826000150 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 04/19/2022 | 01/11/2022 | 04/19/2022 |  |  |  |  | 02/11/2022 | [6 empty] | 02/11/2022 |  | 04/11/2022 |  | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 09/06/2022 |  |  | 11/09/2000 | 11/08/2002 | Vencida | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | 03/23/2022 |  | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | Válido | 11/22/2021 | 12/08/2021 | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 12/31/2025 | 08/19/2022 | Válido | 12/31/2025 | 12/13/2021 | Resolução | 10.868 | ANEEL | Autorização | 11/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 55856 | UTE.GN.MT.055856-7.2 | MT | Fóssil | UTE | Rio de Janeiro I | 114988 | 100% para SPE 2 ITAGUAÍ ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Várzea Grande | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 04/19/2022 | 01/11/2022 | 04/19/2022 |  |  |  |  | 02/11/2022 | 05/25/2022 |  |  |  |  | 07/21/2022 | 02/11/2022 | 06/01/2022 | 04/11/2022 | 08/20/2022 | Revogação da outorga em avaliação | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 09/05/2022 |  |  | 11/09/2000 | 11/08/2002 | Vencida | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | 03/23/2022 | 04/20/2022 | 04/28/2022 | 04/29/2022 | 04/28/2024 | Válida | Válido | 06/01/2022 | 07/14/2022 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 12/31/2025 | 08/19/2022 | Válido | 12/31/2025 | 04/29/2022 | Resolução | 10.877 | ANEEL | Autorização | 11/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56139 | UTE.GN.SC.056139-8.1 | SC | Fóssil | UTE | RE TG 100 02 01 | 100200 | 100% para Energias de Gaspar SPE LTDA (PIE) | Subestação | Gaspar 2 | 138 | Rovema Energia S/A | 7290082000103 | Baixa | Paralisada |  |  |  |  | 01/08/2022 | 01/16/2022 | 04/05/2022 |  |  |  |  | 02/01/2022 | [6 empty] | 02/01/2022 |  | 04/10/2022 |  | Inviabilidade da implantação da usina | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/07/2023 |  |  | 02/14/2022 | 02/14/2023 | Válida | 02/14/2022 | 03/14/2028 | Válida | 12/01/2021 | 07/20/2023 | 07/31/2023 |  |  | Solicitada | Válido | 11/23/2021 | 11/23/2021 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Válido | 12/20/2021 | 11/29/2021 | Válido | 12/07/2021 | 12/07/2021 | Resolução | 10.876 | ANEEL | Autorização | 11/05/2021
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56414 | UFV.RS.MG.056414-1.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 1 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.230 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56415 | UFV.RS.MG.056415-0.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 2 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.231 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56416 | UFV.RS.MG.056416-8.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 3 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.232 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56417 | UFV.RS.MG.056417-6.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 4 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.233 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56418 | UFV.RS.MG.056418-4.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 5 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.234 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56419 | UFV.RS.MG.056419-2.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 6 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.235 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56420 | UFV.RS.MG.056420-6.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 7 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.236 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56421 | UFV.RS.MG.056421-4.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 8 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.237 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56422 | UFV.RS.MG.056422-2.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 9 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.238 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56423 | UFV.RS.MG.056423-0.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 10 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.239 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56424 | UFV.RS.MG.056424-9.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 11 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.240 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56425 | UFV.RS.MG.056425-7.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 12 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.241 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56426 | UFV.RS.MG.056426-5.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 13 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.242 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56427 | UFV.RS.MG.056427-3.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 14 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.243 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56428 | UFV.RS.MG.056428-1.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 15 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.244 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56429 | UFV.RS.MG.056429-0.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 16 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Veredas | 09/09/2022 | 09/09/2032 | Válida | 09/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 09/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.245 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56430 | UFV.RS.MG.056430-3.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 17 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.246 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56431 | UFV.RS.MG.056431-1.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 18 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.247 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56432 | UFV.RS.MG.056432-0.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 19 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro' | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.248 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56433 | UFV.RS.MG.056433-8.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 20 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.249 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56434 | UFV.RS.MG.056434-6.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 21 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56435 | UFV.RS.MG.056435-4.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 22 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.251 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56436 | UFV.RS.MG.056436-2.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 23 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.252 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56437 | UFV.RS.MG.056437-0.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 24 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.253 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56438 | UFV.RS.MG.056438-9.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 25 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.254 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56439 | UFV.RS.MG.056439-7.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 26 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.255 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56440 | UFV.RS.MG.056440-0.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 27 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.256 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56441 | UFV.RS.MG.056441-9.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 28 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.257 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56442 | UFV.RS.MG.056442-7.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 29 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.258 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56443 | UFV.RS.MG.056443-5.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 30 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.259 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56444 | UFV.RS.MG.056444-3.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 31 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.260 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56445 | UFV.RS.MG.056445-1.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 32 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.261 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56446 | UFV.RS.MG.056446-0.1 | MG | Solar | UFV | Veredas 33 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/14/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Veredas | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.262 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56554 | UFV.RS.CE.056554-7.1 | CE | Solar | UFV | Tauá II | 51555 | 100% para Tauá Geração de Energia LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/06/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 | N |  |  | 08/06/2018 | Não Solicitada | 03/31/2022 | 02/20/2027 | Válida |  | 03/14/2027 | 05/14/2027 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.751 | ANEEL | Autorização | 06/12/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56664 | UTE.AI.RS.056664-0.1 | RS | Biomassa | UTE | Camil Cambaí | 12090 | 100% para CAMIL ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 12/18/2022 | 11/18/2027 | Válida |  |  | Solicitada |  | 06/18/2024 | 06/18/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 07/05/2023 | 04/20/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Despacho | 1.649 | ANEEL | Autorização | 06/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56669 | UFV.RS.CE.056669-1.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 10 | 40625 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 2 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/17/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.603 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56670 | UFV.RS.CE.056670-5.1 | CE | Solar | UFV | Mauriti 11 | 15625 | 100% para SUNCO ENERGY BRASIL MAURITI 2 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. (PIE) | Seccionamento | Milagres – Bom Nome | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 05/15/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.604 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56679 | UFV.RS.GO.056679-9.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 1 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.548 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56680 | UFV.RS.GO.056680-2.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 2 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.549 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56681 | UFV.RS.GO.056681-0.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 3 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.552 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56682 | UFV.RS.GO.056682-9.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 4 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.554 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56683 | UFV.RS.GO.056683-7.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 5 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.555 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56684 | UFV.RS.GO.056684-5.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 6 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.556 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56685 | UFV.RS.GO.056685-3.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 7 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.557 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56686 | UFV.RS.GO.056686-1.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 8 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.559 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56687 | UFV.RS.GO.056687-0.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 9 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.561 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56688 | UFV.RS.GO.056688-8.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 10 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.562 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56689 | UFV.RS.GO.056689-6.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 11 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.564 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56690 | UFV.RS.GO.056690-0.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 12 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.565 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56691 | UFV.RS.GO.056691-8.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 13 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.567 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56693 | UFV.RS.GO.056693-4.1 | GO | Solar | UFV | Gatria Solar 15 | 50000 | 100% para Shell Brasil Petróleo LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/02/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Gátria | 02/16/2022 | 02/16/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/23/2025 | 07/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.569 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56696 | UFV.RS.BA.056696-9.1 | BA | Solar | UFV | Por do Sol I | 30000 | 100% para Nova Lapa Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | BOM JESUS DA LAPA II | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | POR DO SOL I-IV | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.942 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56697 | UFV.RS.BA.056697-7.1 | BA | Solar | UFV | Por do Sol II | 30000 | 100% para Nova Lapa Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | BOM JESUS DA LAPA II | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.943 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56698 | UFV.RS.BA.056698-5.1 | BA | Solar | UFV | Por do Sol III | 30000 | 100% para Nova Lapa Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | BOM JESUS DA LAPA II | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | POR DO SOL I-IV | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.944 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56699 | UFV.RS.BA.056699-3.1 | BA | Solar | UFV | Por do Sol IV | 16670 | 100% para Nova Lapa Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | BOM JESUS DA LAPA II | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | POR DO SOL I-IV | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.945 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56718 | UFV.RS.BA.056718-3.1 | BA | Solar | UFV | Sol Nascente I | 30000 | 100% para Bahia - São Paulo Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | SOL NASCENTE I-IV | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.177 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56719 | UFV.RS.BA.056719-1.1 | BA | Solar | UFV | Sol Nascente II | 30000 | 100% para Bahia - São Paulo Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | SOL NASCENTE I-IV | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.178 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56720 | UFV.RS.BA.056720-5.1 | BA | Solar | UFV | Sol Nascente III | 30000 | 100% para Bahia - São Paulo Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | SOL NASCENTE I-IV | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.179 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56721 | UFV.RS.BA.056721-3.1 | BA | Solar | UFV | Sol Nascente IV | 30000 | 100% para Bahia - São Paulo Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Subestação | Bom Jesus da Lapa II | 230 | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A | 7859971000130 | Média | Não Iniciada | 02/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | SOL NASCENTE I-IV | 02/26/2022 | 02/26/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/15/2026 | 02/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.180 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56751 | UTE.AI.SP.056751-5.1 | SP | Biomassa | UTE | Bioenergia Lins | 40000 | 100% para Lins Bioenergia Ltda. (PIE) | Subestação | Getulina | 138 | CTEEP - Cia. de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 2998611000104 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 03/09/2021 | 03/09/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/20/2024 | 04/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.532 | ANEEL | Autorização | 08/23/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56890 | UFV.RS.MS.056890-2.1 | MS | Solar | UFV | Verdão 1 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Verdão | 02/16/2022 | 02/16/2026 | Válida | 04/04/2023 | 08/07/2026 | Válida |  | 10/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.880 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56891 | UFV.RS.MS.056891-0.1 | MS | Solar | UFV | Verdão 2 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Verdão | 02/16/2022 | 02/16/2026 | Válida | 04/04/2023 | 08/07/2026 | Válida |  | 10/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.881 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56892 | UFV.RS.MS.056892-9.1 | MS | Solar | UFV | Verdão 3 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Verdão | 02/16/2022 | 02/16/2026 | Válida | 04/04/2023 | 08/07/2026 | Válida |  | 10/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.882 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56893 | UFV.RS.MS.056893-7.1 | MS | Solar | UFV | Verdão 4 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Verdão | 02/16/2022 | 02/16/2026 | Válida | 04/04/2023 | 08/07/2026 | Válida |  | 10/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.883 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56894 | UFV.RS.MS.056894-5.1 | MS | Solar | UFV | Verdão 5 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Verdão | 02/16/2022 | 02/16/2026 | Válida | 04/04/2023 | 08/07/2026 | Válida |  | 10/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.884 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56895 | UFV.RS.MS.056895-3.1 | MS | Solar | UFV | Verdão 6 | 50000 | 100% para SRE Participações LTDA. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Verdão | 02/16/2022 | 02/16/2026 | Válida | 04/04/2023 | 08/07/2026 | Válida |  | 10/30/2026 | 12/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.885 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56903 | UFV.RS.MT.056903-8.1 | MT | Solar | UFV | Mega Solar | 30000 | 100% para MEGA SOLAR SPE LTDA (PIE) | Subestação | Integração Uberaba 12 | 138 | Cia. Energética Miranda | 28942127000149 | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.698 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56914 | EOL.CV.CE.056914-3.1 | CE | Eólica | EOL | Viçosa V | 90000 | 100% para EOL Viçosa V Ltda. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.969 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56915 | EOL.CV.CE.056915-1.1 | CE | Eólica | EOL | Viçosa VI | 84000 | 100% para EOL Viçosa VI Ltda. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.970 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56916 | EOL.CV.CE.056916-0.1 | CE | Eólica | EOL | Viçosa VII | 78000 | 100% para EOL Viçosa VII Ltda. (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 11/01/2023 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 12.971 | ANEEL | Autorização | 11/01/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56918 | UFV.RS.BA.056918-6.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Agreste I | 30000 | 100% para PAINITEC ENERGIA II SPE LTDA (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Sol do Agreste | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.532 | ANEEL | Autorização | 05/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56919 | UFV.RS.BA.056919-4.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Agreste II | 30000 | 100% para PAINITEC ENERGIA II SPE LTDA (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Sol do Agreste | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.534 | ANEEL | Autorização | 05/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56920 | UFV.RS.BA.056920-8.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Agreste III | 30000 | 100% para PAINITEC ENERGIA II SPE LTDA (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | UFV Sol do Agreste | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.535 | ANEEL | Autorização | 05/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56921 | UFV.RS.BA.056921-6.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Agreste IV | 30000 | 100% para PAINITEC ENERGIA II SPE LTDA (PIE) | Subestação | Juazeiro da Bahia III | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Sol do Agreste | 02/25/2022 | 02/25/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.536 | ANEEL | Autorização | 05/29/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56925 | UFV.RS.MT.056925-9.1 | MT | Solar | UFV | Plexo Solar | 30000 | 100% para PLEXO SOLAR SPE LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.969 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56926 | UFV.RS.MT.056926-7.1 | MT | Solar | UFV | Omega Solar | 30000 | 100% para Ômega Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.970 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56927 | UFV.RS.MT.056927-5.1 | MT | Solar | UFV | Concorde Solar | 30000 | 100% para CONCORDE SOLAR SPE LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.971 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 56928 | UFV.RS.MT.056928-3.1 | MT | Solar | UFV | Renovar Solar | 30000 | 100% para RENOVAR SOLAR SPE LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.972 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57136 | UFV.RS.MT.057136-9.1 | MT | Solar | UFV | Solução Helios Energia | 30000 | 100% para SOLUÇÃO HELIOS ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 06/27/2023 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.973 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57146 | UFV.RS.MT.057146-6.1 | MT | Solar | UFV | Agil Solar | 30000 | 100% para Agil Solar SPE Ltda (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.974 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57147 | UFV.RS.MT.057147-4.1 | MT | Solar | UFV | Apolo Solar | 30000 | 100% para Apolo Energia Solar SPE Ltda (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.975 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57148 | UFV.RS.MT.057148-2.1 | MT | Solar | UFV | Alto Araguaia | 30000 | 100% para Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (APE) | Subestação | Ferronorte | 138 | ENERGISA Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 3467321000199 | Média | Não Iniciada | 11/16/2023 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 13.088 | ANEEL | Autorização | 11/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57149 | UFV.RS.MT.057149-0.1 | MT | Solar | UFV | Solares Energia | 30000 | 100% para SOLARES ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.976 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57150 | UFV.RS.MT.057150-4.1 | MT | Solar | UFV | Astros Solar | 30000 | 100% para ASTROS SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.977 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57151 | UFV.RS.MT.057151-2.1 | MT | Solar | UFV | Raio Solar | 20000 | 100% para RAIO SOLAR ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.978 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57152 | UFV.RS.MT.057152-0.1 | MT | Solar | UFV | Impacto Solar | 30000 | 100% para Impacto Solar Energia SPE Ltda (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/14/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | S | MT010 | 01/04/2022 | 01/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.979 | ANEEL | Autorização | 03/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57179 | UFV.RS.RJ.057179-2.1 | RJ | Solar | UFV | Dunas 1 | 44952 | 100% para GSA-GRUSSAI SIDERÚRGICA E GERAÇÃO DE ENERGIA DO AÇU LTDA. (PIE) | Subestação | Campos 2 | 500 | NEOENERGIA Guanabara Transmissão de Energia S/A | 28438913000103 | Média | Não Iniciada | 03/25/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Dunas | 01/26/2022 | 01/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 04/24/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.333 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57180 | UFV.RS.RJ.057180-6.1 | RJ | Solar | UFV | Dunas 2 | 44952 | 100% para GSA-GRUSSAI SIDERÚRGICA E GERAÇÃO DE ENERGIA DO AÇU LTDA. (PIE) | Subestação | Campos 2 | 500 | NEOENERGIA Guanabara Transmissão de Energia S/A | 28438913000103 | Média | Não Iniciada | 10/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Dunas | 01/26/2022 | 01/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 04/24/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.334 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57181 | UFV.RS.RJ.057181-4.1 | RJ | Solar | UFV | Dunas 3 | 44952 | 100% para GSA-GRUSSAI SIDERÚRGICA E GERAÇÃO DE ENERGIA DO AÇU LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/25/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Dunas | 01/26/2022 | 01/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 04/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.335 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57182 | UFV.RS.RJ.057182-2.1 | RJ | Solar | UFV | Dunas 4 | 39707.6 | 100% para GSA-GRUSSAI SIDERÚRGICA E GERAÇÃO DE ENERGIA DO AÇU LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/25/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/07/2023 | S | Dunas | 01/26/2022 | 01/25/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 04/24/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.336 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57201 | UFV.RS.MG.057201-2.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 1 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/20/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.214 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57202 | UFV.RS.MG.057202-0.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 2 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.215 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57203 | UFV.RS.MG.057203-9.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 3 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.216 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57204 | UFV.RS.MG.057204-7.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 4 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.217 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57205 | UFV.RS.MG.057205-5.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 5 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.218 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57206 | UFV.RS.MG.057206-3.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 6 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.219 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57207 | UFV.RS.MG.057207-1.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 7 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.220 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57208 | UFV.RS.MG.057208-0.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 8 | 30000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.221 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57209 | UFV.RS.MG.057209-8.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 9 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.222 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57210 | UFV.RS.MG.057210-1.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 10 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.223 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57211 | UFV.RS.MG.057211-0.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 11 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.224 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57212 | UFV.RS.MG.057212-8.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 12 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.225 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57213 | UFV.RS.MG.057213-6.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 13 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.226 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57214 | UFV.RS.MG.057214-4.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 14 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.227 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57215 | UFV.RS.MG.057215-2.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 15 | 48000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.228 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57216 | UFV.RS.MG.057216-0.1 | MG | Solar | UFV | São Geraldo 16 | 30000 | 100% para Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo São Geraldo | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | 12/24/2021 |  |  | 01/11/2022 | 01/11/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.229 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57259 | UFV.RS.PI.057259-4.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí I | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo Norte Piauí I a XI | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.337 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57260 | UFV.RS.PI.057260-8.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí II | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo Norte Piauí I a XI | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.338 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57261 | UFV.RS.PI.057261-6.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí III | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Celeo Norte Piauí I a XI | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.339 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57262 | UFV.RS.PI.057262-4.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí IV | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.340 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57263 | UFV.RS.PI.057263-2.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí V | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.341 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57264 | UFV.RS.PI.057264-0.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí VI | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.342 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57265 | UFV.RS.PI.057265-9.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí VII | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.343 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57266 | UFV.RS.PI.057266-7.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí VIII | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.344 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57267 | UFV.RS.PI.057267-5.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí IX | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.345 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57268 | UFV.RS.PI.057268-3.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí X | 41244 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.346 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57269 | UFV.RS.PI.057269-1.1 | PI | Solar | UFV | Celeo Norte Piauí XI | 20622 | 100% para CELEO REDES BRASIL S.A. (PIE) | Subestação | Parnaíba III | 138 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/11/2022 | 02/12/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/28/2027 | 01/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.347 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57316 | UFV.RS.PE.057316-7.1 | PE | Solar | UFV | São Clemente | 27520 | 100% para VILA ECHOENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | São Clemente | 12/27/2022 | 12/27/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.609 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57317 | UFV.RS.BA.057317-5.1 | BA | Solar | UFV | Pedra do Reino | 6880 | 100% para VILA ECHOENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Pedra do Reino | 02/11/2022 | 02/11/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.608 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57318 | UFV.RS.RN.057318-3.1 | RN | Solar | UFV | Lagoa Nova I | 10320 | 100% para VILA ECHOENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Lagoa Nova | 02/19/2022 | 02/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.612 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57319 | UFV.RS.RN.057319-1.1 | RN | Solar | UFV | Lagoa Nova II | 8600 | 100% para VILA ECHOENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Lagoa Nova | 02/19/2022 | 02/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.613 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57320 | UFV.RS.RN.057320-5.1 | RN | Solar | UFV | João Câmara I | 6235 | 100% para VILA ECHOENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | João Câmara | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.610 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57321 | UFV.RS.RN.057321-3.1 | RN | Solar | UFV | João Câmara II | 5805 | 100% para VILA ECHOENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | João Câmara | 02/19/2022 | 02/19/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/01/2025 | 02/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.611 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57326 | EOL.CV.PB.057326-4.1 | PB | Eólica | EOL | Frei Damião I | 33000 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Frei Damião | 10/18/2021 | 10/18/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.563 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57327 | EOL.CV.PB.057327-2.1 | PB | Eólica | EOL | Frei Damião II | 38500 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | COMPLEXO EÓLICO FREI DAMIÃO | 10/18/2021 | 10/18/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.564 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57328 | EOL.CV.PB.057328-0.1 | PB | Eólica | EOL | Frei Damião III | 38500 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Ibiapina II | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Frei Damião | 10/18/2021 | 10/18/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.565 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57329 | EOL.CV.PB.057329-9.1 | PB | Eólica | EOL | Frei Damião IV | 33000 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Frei Damião | 10/18/2021 | 10/18/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.566 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57330 | EOL.CV.PB.057330-2.1 | PB | Eólica | EOL | Frei Damião V | 33000 | 100% para Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (PIE) | Subestação | Campina Grande III | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Média | Não Iniciada | 09/14/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Frei Damião | 10/18/2021 | 10/18/2022 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 03/06/2026 | 04/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.567 | ANEEL | Autorização | 08/30/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57870 | EOL.CV.CE.057870-3.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte I | 46400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.149 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57871 | EOL.CV.CE.057871-1.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte II | 46400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.150 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57872 | EOL.CV.CE.057872-0.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte III | 46400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.151 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57873 | EOL.CV.CE.057873-8.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte IV | 34800 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Ibiapaba Norte | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.152 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57874 | EOL.CV.CE.057874-6.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte V | 46400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Ibiapaba Norte | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.153 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57875 | EOL.CV.CE.057875-4.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte VI | 34800 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Eólico Ibiapaba Norte | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.154 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57876 | EOL.CV.CE.057876-2.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte VII | 46400 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.155 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57877 | UFV.RS.PI.057877-0.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense I | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | S | Litoral Piauiense | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.844 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57878 | UFV.RS.PI.057878-9.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense II | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.845 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57879 | UFV.RS.PI.057879-7.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense III | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.846 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57880 | UFV.RS.PI.057880-0.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense IV | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.847 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57881 | UFV.RS.PI.057881-9.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense V | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.848 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57882 | UFV.RS.PI.057882-7.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense VI | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.849 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57883 | UFV.RS.PI.057883-5.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense VII | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.850 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57884 | UFV.RS.PI.057884-3.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense VIII | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.851 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57885 | UFV.RS.PI.057885-1.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense IX | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.852 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57886 | UFV.RS.PI.057886-0.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense X | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.853 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57887 | UFV.RS.PI.057887-8.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XI | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.854 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57888 | UFV.RS.PI.057888-6.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XII | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.855 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57889 | UFV.RS.PI.057889-4.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XIII | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.856 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57890 | UFV.RS.PI.057890-8.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XIV | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.857 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57891 | UFV.RS.PI.057891-6.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XV | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.858 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57892 | UFV.RS.PI.057892-4.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XVI | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.859 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57893 | UFV.RS.PI.057893-2.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XVII | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.860 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57894 | UFV.RS.PI.057894-0.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XVIII | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.861 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57895 | UFV.RS.PI.057895-9.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XIX | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.862 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57896 | UFV.RS.PI.057896-7.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XX | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.863 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57897 | UFV.RS.PI.057897-5.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XXI | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.864 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57898 | UFV.RS.PI.057898-3.1 | PI | Solar | UFV | Litoral Piauiense XXII | 50002 | 100% para QUINTA SOLAR ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | Paranaíba III | 500 | ARGO Transmissão de Energia S/A | 24624490000165 | Média | Não Iniciada | 01/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/09/2023 | N |  | 05/12/2023 | 05/12/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2025 | 12/29/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/06/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.865 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57918 | UFV.RS.GO.057918-1.1 | GO | Solar | UFV | Talismã Pilar de Goiás 1 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/24/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Pilar de Goiás | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  | 12/19/2025 | 02/19/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/27/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.903 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57919 | UFV.RS.GO.057919-0.1 | GO | Solar | UFV | Talismã Pilar de Goiás 2 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/26/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Pilar de Goiás | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  | 01/02/2026 | 03/02/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/27/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.904 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57920 | UFV.RS.GO.057920-3.1 | GO | Solar | UFV | Talismã Pilar de Goiás 3 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/07/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Pilar de Goiás | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  | 02/14/2026 | 04/14/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/27/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.905 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57921 | UFV.RS.GO.057921-1.1 | GO | Solar | UFV | Talismã Pilar de Goiás 4 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/18/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Pilar de Goiás | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  | 03/25/2026 | 05/25/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/27/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.906 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57922 | UFV.RS.GO.057922-0.1 | GO | Solar | UFV | Talismã Pilar de Goiás 5 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Pilar de Goiás | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida | 02/25/2022 | 02/25/2027 | Válida |  | 05/06/2026 | 07/06/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/27/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.907 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57971 | UFV.RS.MG.057971-8.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas I | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.672 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57972 | UFV.RS.MG.057972-6.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas II | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.673 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57973 | UFV.RS.MG.057973-4.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas III | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.674 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57974 | UFV.RS.MG.057974-2.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas IV | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/06/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.675 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57975 | UFV.RS.MG.057975-0.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas V | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.676 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57976 | UFV.RS.MG.057976-9.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas VI | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.677 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57977 | UFV.RS.MG.057977-7.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas VII | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.678 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57978 | UFV.RS.MG.057978-5.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas VIII | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.679 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57979 | UFV.RS.MG.057979-3.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas IX | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.680 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57980 | UFV.RS.MG.057980-7.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas X | 49975 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.681 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57981 | UFV.RS.MG.057981-5.1 | MG | Solar | UFV | Andorinhas XI | 40250 | 100% para LIGHTSOURCE ANDORINHAS GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/12/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.682 | ANEEL | Autorização | 06/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57982 | EOL.CV.BA.057982-3.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 10 | 42000 | 100% para VENTOS DE SAO GETULIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2023 | 03/24/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.793 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57983 | EOL.CV.BA.057983-1.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 09 | 50400 | 100% para VENTOS DE SAO XISTO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 | Transmissora José Maria de Macedo de Eletricidade S/A | 21728083000100 | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.792 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57984 | EOL.CV.BA.057984-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 12 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO NICOLAU ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.795 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57985 | EOL.CV.BA.057985-8.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de São Carlos 11 | 42000 | 100% para VENTOS DE SÃO JORDÃO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA. (PIE) | Subestação | Orlândia II | 500 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/10/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | N |  | 03/24/2022 | 03/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/21/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.794 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57989 | UFV.RS.MS.057989-0.1 | MS | Solar | UFV | Talismã VMF 1 | 96236 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/21/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  | 10/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/10/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.065 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57990 | UFV.RS.MS.057990-4.1 | MS | Solar | UFV | Talismã VMF 2 | 96236 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/30/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  | 12/19/2026 | 02/19/2027 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/10/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.066 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57991 | UFV.RS.MS.057991-2.1 | MS | Solar | UFV | Talismã VMF 3 | 96236 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/08/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã VMF | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida | 02/18/2022 | 02/18/2024 | Válida |  | 02/28/2026 | 04/28/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/10/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.067 | ANEEL | Autorização | 03/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57992 | UFV.RS.MS.057992-0.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Camapuã 1 | 48118 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/25/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Camapuã | 02/11/2022 | 02/11/2026 | Válida | 02/11/2022 | 02/11/2026 | Válida |  | 06/17/2026 | 08/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.373 | ANEEL | Autorização | 05/17/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 57993 | UFV.RS.MS.057993-9.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Camapuã 2 | 48118 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/25/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Camapuã | 02/11/2022 | 02/10/2026 | Válida | 02/11/2022 | 02/10/2026 | Válida |  | 08/17/2026 | 10/17/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.374 | ANEEL | Autorização | 05/17/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58050 | UFV.RS.MG.058050-3.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 1 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.488 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58051 | UFV.RS.MG.058051-1.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 2 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.489 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58052 | UFV.RS.MG.058052-0.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 3 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.490 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58053 | UFV.RS.MG.058053-8.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 4 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.491 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58054 | UFV.RS.MG.058054-6.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 5 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.492 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58055 | UFV.RS.MG.058055-4.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 6 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.493 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58056 | UFV.RS.MG.058056-2.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 7 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.494 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58057 | UFV.RS.MG.058057-0.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 8 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.495 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58058 | UFV.RS.MG.058058-9.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 9 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.496 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58059 | UFV.RS.MG.058059-7.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 10 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.497 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58060 | UFV.RS.MG.058060-0.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 11 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.498 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58061 | UFV.RS.MG.058061-9.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 12 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.499 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58062 | UFV.RS.MG.058062-7.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 13 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.500 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58063 | UFV.RS.MG.058063-5.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 14 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.501 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58064 | UFV.RS.MG.058064-3.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 15 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.502 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58065 | UFV.RS.MG.058065-1.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 16 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.503 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58066 | UFV.RS.MG.058066-0.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 17 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.504 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58067 | UFV.RS.MG.058067-8.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 18 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.505 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58068 | UFV.RS.MG.058068-6.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 19 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.506 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58069 | UFV.RS.MG.058069-4.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 20 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.507 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58070 | UFV.RS.MG.058070-8.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 21 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.508 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58071 | UFV.RS.MG.058071-6.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 22 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.509 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58072 | UFV.RS.MG.058072-4.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 23 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.510 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58073 | UFV.RS.MG.058073-2.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 24 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.511 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58074 | UFV.RS.MG.058074-0.1 | MG | Solar | UFV | Santa Rita 25 | 41244 | 100% para ATLAS BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | 02/01/2022 |  |  | 02/09/2022 | 02/09/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.512 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 58116 | EOL.CV.CE.058116-0.1 | CE | Eólica | EOL | Ibiapaba Norte VIII | 34800 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 19 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 10/07/2021 | 10/07/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/01/2027 | 04/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.156 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59678 | UFV.RS.PB.059678-7.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita A | 48118 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.455 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59679 | UFV.RS.PB.059679-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita B | 48118 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/03/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.456 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59680 | UFV.RS.PB.059680-9.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita C | 48118 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.457 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59681 | UFV.RS.PB.059681-7.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita D | 41244 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.458 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59682 | UFV.RS.PB.059682-5.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita E | 48118 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.459 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59683 | UFV.RS.PB.059683-3.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita F | 34370 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.460 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59684 | UFV.RS.PB.059684-1.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita G | 41244 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.461 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59685 | UFV.RS.PB.059685-0.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita H | 48118 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.462 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59686 | UFV.RS.PB.059686-8.1 | PB | Solar | UFV | Santa Rita I | 41244 | 100% para SANTA RITA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/15/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Santa Rita | 02/24/2022 | 02/24/2023 | Vencida |  |  | Solicitada |  | 04/15/2025 | 07/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.463 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59691 | UFV.RS.PE.059691-4.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 5 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.831 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59692 | UFV.RS.PE.059692-2.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 6 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.832 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59693 | UFV.RS.PE.059693-0.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 7 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.833 | ANEEL | Autorização | 09/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59694 | UFV.RS.PE.059694-9.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 8 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.834 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59695 | UFV.RS.PE.059695-7.1 | PE | Solar | UFV | Pedra do Reino 9 | 50000 | 100% para SOLATIO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS SOLARES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/19/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.835 | ANEEL | Autorização | 06/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59697 | UFV.RS.MS.059697-3.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 1 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/30/2025 | 05/30/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.663 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59698 | UFV.RS.MS.059698-1.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 2 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/03/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 05/11/2025 | 07/11/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.664 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59699 | UFV.RS.MS.059699-0.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 3 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 06/22/2025 | 08/22/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.665 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59700 | UFV.RS.MS.059700-7.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 4 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/28/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/03/2025 | 10/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.666 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59701 | UFV.RS.MS.059701-5.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 5 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/09/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/15/2025 | 11/15/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.667 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59702 | UFV.RS.MS.059702-3.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 6 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/20/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/26/2025 | 12/26/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.668 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59703 | UFV.RS.MS.059703-1.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 7 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/09/2025 | 02/09/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.669 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59704 | UFV.RS.MS.059704-0.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 8 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/14/2027 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 01/20/2026 | 03/20/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.670 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 59705 | UFV.RS.MS.059705-8.1 | MS | Solar | UFV | Talismã Paranaíba 9 | 27496 | 100% para SAFIRA HOLDING S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 10/10/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Talismã Paranaíba | 02/24/2022 | 02/24/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/18/2026 | 04/18/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 03/02/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.671 | ANEEL | Autorização | 02/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60122 | UFV.RS.MG.060122-5.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 1 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.563 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60123 | UFV.RS.MG.060123-3.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 2 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.564 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60124 | UFV.RS.MG.060124-1.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 3 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.565 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60125 | UFV.RS.MG.060125-0.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 4 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.566 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60126 | UFV.RS.MG.060126-8.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 5 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | [22 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.567 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60127 | UFV.RS.MG.060127-6.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 6 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.568 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60128 | UFV.RS.MG.060128-4.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 7 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.569 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60129 | UFV.RS.MG.060129-2.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 8 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.570 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60130 | UFV.RS.MG.060130-6.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 9 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.571 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60131 | UFV.RS.MG.060131-4.1 | MG | Solar | UFV | BRX Jaíba 10 | 45000 | 100% para Brenergy Geração Solar Jaíba SPE Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/08/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.572 | ANEEL | Autorização | 05/02/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60193 | UFV.RS.RN.060193-4.1 | RN | Solar | UFV | Esperança V | 30000 | 100% para ESPERANCA PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Esperança | 02/28/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.468 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60203 | UFV.RS.PE.060203-5.1 | PE | Solar | UFV | CITEPE | 27496 | 100% para Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE (APE) | Subestação | Riacho das Almas | 230 | NEOENERGIA S/A | 1083200000118 | Média | Não Iniciada | 09/20/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  |  | 02/24/2023 | Solicitada renovação |  |  | Não Solicitada |  | 11/13/2024 | 01/13/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 01/19/2023 | 12/22/2022 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 12.697 | ANEEL | Autorização | 09/20/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60211 | UFV.RS.RN.060211-6.1 | RN | Solar | UFV | Deserto IX | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Complexo Solar Deserto | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.742 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60212 | UFV.RS.RN.060212-4.1 | RN | Solar | UFV | Deserto X | 30000 | 100% para DESERTO PROJETOS PARA ENERGIA SOLAR LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 08/16/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | N |  | 02/10/2022 | 02/10/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 08/30/2026 | 08/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.743 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60305 | UTE.FL.MS.060305-8.1 | MS | Biomassa | UTE | Cerradinho MS1 | 50000 | 100% para NEOMILLE S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/17/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.615 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60307 | UTE.AI.MS.060307-4.1 | MS | Biomassa | UTE | Cedro | 35000 | 100% para CERN - Campânia Energia Renovável S.A (PIE) | Seccionamento | Linha Paranaíba-Cassilândia | 138 | ENERGISA Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A | 15413826000150 | Alta | Em andamento | [6 empty] | 03/01/2023 | [15 empty] | Acesso a rede contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 06/15/2023 |  |  | 11/04/2022 | 11/04/2028 | Válida | 11/04/2022 | 11/04/2028 | Válida |  | 12/01/2024 | 12/20/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 09/20/2022 | 03/03/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Válido | 03/01/2026 | 06/02/2023 | Não se Aplica |  |  | Resolução | 13.196 | ANEEL | Autorização | 11/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60595 | UTE.AI.GO.060595-6.1 | GO | Biomassa | UTE | Uruaçu Açúcar e Álcool | 25000 | 100% para Uruaçu Açúcar e Álcool Ltda. (PIE) | Subestação | Maraçu | 69 | Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S/A | 1543032000104 | Alta | Em andamento | [6 empty] | 04/12/2023 | [5 empty] | 05/12/2023 | [9 empty] | Estágio das obras da usina | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/06/2023 |  |  | 10/22/2021 | 10/20/2026 | Válida | 10/22/2021 | 10/20/2026 | Válida | 10/22/2021 |  |  | 10/22/2021 | 10/20/2026 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 11.438 | ANEEL | Autorização | 03/29/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60596 | UFV.RS.BA.060596-4.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Maribondo I | 45710 | 100% para UFV SOL DO MARIBONDO SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.354 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60597 | UFV.RS.BA.060597-2.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Maribondo II | 45710 | 100% para UFV SOL DO MARIBONDO SPE LTDA (APE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.355 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60598 | UFV.RS.BA.060598-0.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Maribondo III | 45710 | 100% para UFV SOL DO MARIBONDO SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.356 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60599 | UFV.RS.BA.060599-9.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Maribondo IV | 45710 | 100% para UFV SOL DO MARIBONDO SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.357 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60600 | UFV.RS.BA.060600-6.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Maribondo V | 45710 | 100% para UFV SOL DO MARIBONDO SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.358 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60601 | UFV.RS.BA.060601-4.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Maribondo VI | 45710 | 100% para UFV SOL DO MARIBONDO SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.359 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60602 | UFV.RS.BA.060602-2.1 | BA | Solar | UFV | Sol do Maribondo VII | 32650 | 100% para UFV SOL DO MARIBONDO SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Resolução | 14.360 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60655 | UFV.RS.MG.060655-3.1 | MG | Solar | UFV | GOO Montalvânia | 41244 | 100% para GOO MONTALVANIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.062 | ANEEL | Autorização | 06/27/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60659 | UFV.RS.MG.060659-6.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 6 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.598 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60660 | UFV.RS.MG.060660-0.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 7 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.599 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60661 | UFV.RS.MG.060661-8.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 8 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.600 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60662 | UFV.RS.MG.060662-6.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 9 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.601 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60663 | UFV.RS.MG.060663-4.1 | MG | Solar | UFV | Inácio M. Jardim 10 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Inácio Jardim | 02/24/2022 | 02/24/2032 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.602 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60916 | UFV.RS.PI.060916-1.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda I | 48118 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.901 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60920 | UFV.RS.PI.060920-0.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda II | 48118 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/29/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.902 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60925 | UFV.RS.PI.060925-0.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda III | 48118 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.903 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60931 | UFV.RS.PI.060931-5.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda IV | 48118 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.904 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60933 | UFV.RS.PI.060933-1.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda V | 48118 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.905 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60936 | UFV.RS.PI.060936-6.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda VI | 41244 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.906 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60938 | UFV.RS.PI.060938-2.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda VII | 41244 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.907 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60940 | UFV.RS.PI.060940-4.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda VIII | 41244 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.908 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60943 | UFV.RS.PI.060943-9.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda IX | 41244 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.909 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 60945 | UFV.RS.PI.060945-5.1 | PI | Solar | UFV | Solar Olinda X | 34370 | 100% para Atlantic Energias Renováveis S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/22/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.910 | ANEEL | Autorização | 06/20/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61537 | EOL.CV.PI.061537-4.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 17 | 46200 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Atrasado | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.733 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61587 | UTE.AI.SP.061587-0.1 | SP | Biomassa | UTE | IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II | 25000 | 100% para IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II S/A (PIE) | Subestação | Mococa II | 138 | CPFL Energias Renováveis S/A | 8439659000150 | Média | Não Iniciada | 01/01/2024 |  |  |  |  | 01/01/2024 | [5 empty] | 01/01/2024 | [6 empty] | 01/01/2024 |  | 08/01/2025 |  | Compromisso de venda de energia - PPA | ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 11/12/2021 | 11/13/2023 | Válida | 07/03/2023 | 06/30/2026 | Válida |  | 08/05/2024 | 08/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitada Revisão | 06/29/2023 | 05/16/2023 | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 2.025 | MME | Autorização | 03/15/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61595 | UFV.RS.RN.061595-1.1 | RN | Solar | UFV | Riachão IV | 45712 | 100% para EXPANSÃO ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Riachão | 03/31/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.289 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61596 | UFV.RS.RN.061596-0.1 | RN | Solar | UFV | Riachão V | 45712 | 100% para EXPANSÃO ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Riachão | 03/31/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.290 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61597 | UFV.RS.RN.061597-8.1 | RN | Solar | UFV | Riachão I | 45712 | 100% para EXPANSÃO ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Riachão | 03/31/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.286 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61598 | UFV.RS.RN.061598-6.1 | RN | Solar | UFV | Riachão II | 45712 | 100% para EXPANSÃO ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Riachão | 03/31/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.287 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61599 | UFV.RS.RN.061599-4.1 | RN | Solar | UFV | Riachão III | 45712 | 100% para EXPANSÃO ENERGIA LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/18/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Riachão | 03/31/2022 | 02/28/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 11/01/2026 | 12/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.288 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61606 | UFV.RS.PE.061606-0.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas III | 26928 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Maravilhas III | 05/24/2023 | 05/23/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.744 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61607 | UFV.RS.PE.061607-9.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas VIII | 22032 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Maravilhas III | 05/24/2023 | 05/23/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2026 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.746 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61608 | UFV.RS.PE.061608-7.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas IX | 22032 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Maravilhas III | 05/24/2023 | 05/23/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2026 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.749 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61609 | UFV.RS.PE.061609-5.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas X | 21420 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Maravilhas III | 05/24/2023 | 05/23/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.747 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61611 | UFV.RS.BA.061611-7.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 17 | 37004 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.025 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61612 | UFV.RS.BA.061612-5.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 11 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.019 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61613 | UFV.RS.BA.061613-3.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 12 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.020 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61614 | UFV.RS.BA.061614-1.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 13 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.021 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61615 | UFV.RS.BA.061615-0.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 14 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.022 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61616 | UFV.RS.BA.061616-8.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 15 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.023 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61617 | UFV.RS.BA.061617-6.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 16 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.024 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61618 | UFV.RS.BA.061618-4.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 9 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.017 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61619 | UFV.RS.BA.061619-2.1 | BA | Solar | UFV | Sol de Brotas 10 | 32500 | 100% para Statkraft Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.018 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 61648 | UTE.AI.SP.061648-6.1 | SP | Biomassa | UTE | Bioenergia Paraguaçu | 30000 | 100% para RAÍZEN CAARAPÓ AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA (PIE) | Subestação | Paraguaçu Paulista II | 88 | COPEL Geração e Transmissão S/A | 4370282000170 | Média | Não Iniciada | 03/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 |  |  | 01/14/2022 | 01/20/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/31/2023 | 01/31/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Portaria | 680 | ANEEL | Autorização | 08/17/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 62070 | UFV.RS.MG.062070-0.1 | MG | Solar | UFV | Copaíba I | 30000 | 100% para APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.992 | ANEEL | Autorização | 06/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 62071 | UFV.RS.MG.062071-8.1 | MG | Solar | UFV | Copaíba II | 30000 | 100% para APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.994 | ANEEL | Autorização | 06/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 62072 | UFV.RS.MG.062072-6.1 | MG | Solar | UFV | Copaíba III | 30000 | 100% para APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.995 | ANEEL | Autorização | 06/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 62874 | UFV.RS.CE.062874-3.1 | CE | Solar | UFV | Caucaia I | 48975 | 100% para CAUCAIA SOLAR I PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Cauípe | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Caucaia Solar I Projetos de Energia Fotovoltaica SPE Ltda |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2023 | 12/29/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.243 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 62875 | UFV.RS.CE.062875-1.1 | CE | Solar | UFV | Caucaia II | 48975 | 100% para CAUCAIA SOLAR I PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Cauípe | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Caucaia Solar I Projetos de Energia Fotovoltaica SPE Ltda |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2023 | 12/29/2024 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.244 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 62876 | UFV.RS.CE.062876-0.1 | CE | Solar | UFV | Caucaia III | 48975 | 100% para CAUCAIA SOLAR I PROJETOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA SPE LTDA (PIE) | Subestação | Cauípe | 230 | Cia. Hidro Elétrica do São Francisco | 33541368000116 | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  |  |  | Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 12/29/2023 | 12/29/2023 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.245 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 62917 | EOL.CV.BA.062917-0.1 | BA | Eólica | EOL | Ventos de Santa Esperança 04 | 50400 | 100% para VENTOS DE SÃO MÁRIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | Morro do Chapéu II | 500 | ARGO V Transmissão de Energia S/A | 20514590000188 | Média | Não Iniciada | 08/15/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Complexo Eólico Morro do Chapéu III | 10/03/2020 | 10/03/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 03/15/2026 | 04/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Válido | 10/24/2022 | 03/07/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.391 | ANEEL | Autorização | 08/16/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 64821 | UFV.RS.TO.064821-3.1 | TO | Solar | UFV | GS Dianópolis 1 | 30000 | 100% para Grande Sertão Cabeceira do Brejo de Energia Fotovoltaica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.213 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 64822 | UFV.RS.TO.064822-1.1 | TO | Solar | UFV | GS Dianópolis 2 | 30000 | 100% para Grande Sertão Cabeceira do Brejo de Energia Fotovoltaica Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/07/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.214 | ANEEL | Autorização | 07/05/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70537 | UFV.RS.PI.070537-3.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 1 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 1 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.997 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70538 | UFV.RS.PI.070538-1.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 2 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 2 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.998 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70539 | UFV.RS.PI.070539-0.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 3 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 3 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 12.999 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70540 | UFV.RS.PI.070540-3.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 4 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 4 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.000 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70541 | UFV.RS.PI.070541-1.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 5 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 5 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.001 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70542 | UFV.RS.PI.070542-0.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 6 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 6 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.002 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70543 | UFV.RS.PI.070543-8.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 7 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 7 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.003 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70544 | UFV.RS.PI.070544-6.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 8 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 8 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.004 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70545 | UFV.RS.PI.070545-4.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 9 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 9 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.005 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70546 | UFV.RS.PI.070546-2.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 10 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 10 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.006 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70547 | UFV.RS.PI.070547-0.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 11 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 11 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.007 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70548 | UFV.RS.PI.070548-9.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 12 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 12 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.008 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70549 | UFV.RS.PI.070549-7.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 13 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 13 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.009 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70550 | UFV.RS.PI.070550-0.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 14 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 14 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.010 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70551 | UFV.RS.PI.070551-9.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 15 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 15 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.011 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70552 | UFV.RS.PI.070552-7.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 16 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 16 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.012 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70553 | UFV.RS.PI.070553-5.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 17 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 17 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.013 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70554 | UFV.RS.PI.070554-3.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 18 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 18 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.014 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70555 | UFV.RS.PI.070555-1.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 19 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 19 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.015 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70556 | UFV.RS.PI.070556-0.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 20 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 20 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.016 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70557 | UFV.RS.PI.070557-8.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 21 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 21 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.017 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70558 | UFV.RS.PI.070558-6.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 22 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 22 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.018 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70559 | UFV.RS.PI.070559-4.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 23 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 23 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.019 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70560 | UFV.RS.PI.070560-8.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 24 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 24 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.020 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70561 | UFV.RS.PI.070561-6.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 25 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 25 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.021 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 70562 | UFV.RS.PI.070562-4.1 | PI | Solar | UFV | Sol de Itaueira 26 | 49995 | 100% para Sol de Itaueira 26 SPE Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/08/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Sol de Itaueira | 03/31/2023 | 03/31/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2024 | 09/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Válido | 01/23/2023 | 05/24/2023 | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.022 | ANEEL | Autorização | 11/08/2022
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71619 | EOL.CV.PI.071619-7.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Hugo 01 | 60500 | 100% para Ventos de São Hugo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Dom Inocêncio V | 02/11/2022 | 02/11/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.417 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71620 | EOL.CV.PI.071620-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Hugo 02 | 60500 | 100% para Ventos de São Hugo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Dom Inocêncio V | 02/11/2022 | 02/11/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.418 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71621 | EOL.CV.PI.071621-9.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Hugo 03 | 60500 | 100% para Ventos de São Hugo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Dom Inocêncio V | 02/11/2022 | 02/11/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.419 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71622 | EOL.CV.PI.071622-7.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de São Hugo 04 | 60500 | 100% para Ventos de São Hugo Energias Renováveis S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/01/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Dom Inocêncio V | 02/11/2022 | 02/11/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/24/2026 | 01/23/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.420 | ANEEL | Autorização | 01/24/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71751 | UFV.RS.PE.071751-7.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas V | 82008 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Maravilhas V | 05/22/2023 | 05/21/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2026 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.745 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71752 | UFV.RS.PE.071752-5.1 | PE | Solar | UFV | Maravilhas XI | 18360 | 100% para Atiaia Energia S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 02/28/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo UFV Maravilhas V | 05/22/2023 | 05/21/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2026 | 08/01/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.748 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71762 | UFV.RS.MT.071762-2.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 01 | 20000 | 100% para NEW SOLAR 01 SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/03/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.496 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71767 | UFV.RS.MT.071767-3.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 02 | 30000 | 100% para New Solar 02 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.470 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71768 | UFV.RS.MT.071768-1.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 03 | 30000 | 100% para New Solar 03 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.471 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71769 | UFV.RS.MT.071769-0.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 04 | 30000 | 100% para New Solar 04 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.472 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71770 | UFV.RS.MT.071770-3.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 05 | 30000 | 100% para New Solar 05 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.473 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71771 | UFV.RS.MT.071771-1.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 06 | 30000 | 100% para New Solar 06 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.474 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71772 | UFV.RS.MT.071772-0.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 07 | 30000 | 100% para New Solar 07 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.475 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71773 | UFV.RS.MT.071773-8.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 08 | 30000 | 100% para New Solar 08 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.476 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71775 | UFV.RS.MT.071775-4.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 10 | 30000 | 100% para New Solar 10 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.477 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71776 | UFV.RS.MT.071776-2.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 11 | 30000 | 100% para New Solar 11 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.478 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71777 | UFV.RS.MT.071777-0.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 12 | 30000 | 100% para New Solar 12 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.479 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71778 | UFV.RS.MT.071778-9.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 13 | 30000 | 100% para New Solar 13 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.480 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71779 | UFV.RS.MT.071779-7.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 14 | 30000 | 100% para New Solar 14 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.481 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71780 | UFV.RS.MT.071780-0.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 15 | 30000 | 100% para New Solar 15 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.482 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71781 | UFV.RS.MT.071781-9.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 16 | 30000 | 100% para New Solar 16 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.483 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71782 | UFV.RS.MT.071782-7.1 | MT | Solar | UFV | New Solar 17 | 30000 | 100% para New Solar 17 SPE LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 05/05/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | CUIABÁ | 02/03/2022 | 02/02/2025 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/03/2025 | 03/03/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.484 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71786 | EOL.CV.PI.071786-0.1 | PI | Eólica | EOL | Ventos de Santa Rosa 16 | 42000 | 100% para VENTOS DE SANTA ROSA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/19/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Ventos de Santa Rosa | 12/15/2021 | 12/15/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 07/07/2025 | 11/30/2026 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/19/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.732 | ANEEL | Autorização | 02/28/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71806 | UFV.RS.MS.071806-8.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 01 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Rio Brilhante | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.886 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71807 | UFV.RS.MS.071807-6.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 02 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Rio Brilhante | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.887 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71808 | UFV.RS.MS.071808-4.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 03 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/07/2027 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Rio Brilhante | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.888 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71809 | UFV.RS.MS.071809-2.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 04 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.889 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71810 | UFV.RS.MS.071810-6.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 05 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.890 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71811 | UFV.RS.MS.071811-4.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 06 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.891 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71812 | UFV.RS.MS.071812-2.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 07 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.892 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71813 | UFV.RS.MS.071813-0.1 | MS | Solar | UFV | Fótons de São Paulino 08 | 50670 | 100% para Fótons de São Paulino Energias Renováveis S.A. (PIE) | Outros | Outros | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/01/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 02/08/2022 | 02/08/2026 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 13.893 | ANEEL | Autorização | 03/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71983 | UFV.RS.PE.071983-8.1 | PE | Solar | UFV | solar barrinhas | 80000 | 100% para CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA BARRINHAS SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/30/2026 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 07/21/2021 | 07/21/2022 | Vencida | 09/23/2022 | 09/23/2023 | Válida |  | 12/30/2026 | 02/28/2027 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 05/29/2023 |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.188 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71984 | UFV.RS.BA.071984-6.1 | BA | Solar | UFV | Assuruá 8 I e Assuruá 8 II | 7740 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 13 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Assuruá 8 e Assuruá 9 | 02/22/2022 | 02/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/15/2023 | 12/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.348 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71985 | UFV.RS.BA.071985-4.1 | BA | Solar | UFV | Assuruá 8 III e Assuruá 8 IV | 7740 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 13 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Assuruá 8 e Assuruá 9 | 02/22/2022 | 02/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/15/2023 | 12/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.349 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71986 | UFV.RS.BA.071986-2.1 | BA | Solar | UFV | Assuruá 8 V e Assuruá 8 VI | 7740 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 13 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/25/2024 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Assuruá 8 e Assuruá 9 | 02/22/2022 | 02/22/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/15/2023 | 12/15/2023 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.350 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71987 | UFV.RS.BA.071987-0.1 | BA | Solar | UFV | Assuruá 9 I e Assuruá 9 II | 7740 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 13 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Assuruá 8 e Assuruá 9 | 11/18/2022 | 11/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.351 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71988 | UFV.RS.BA.071988-9.1 | BA | Solar | UFV | Assuruá 9 III e Assuruá 9 IV | 7740 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 13 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Assuruá 8 e Assuruá 9 | 11/18/2022 | 11/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.352 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 71989 | UFV.RS.BA.071989-7.1 | BA | Solar | UFV | Assuruá 9 V e Assuruá 9 VI | 7740 | 100% para ÔMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA 13 S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 04/06/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Assuruá 8 e Assuruá 9 | 11/18/2022 | 11/18/2024 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 10/08/2025 | 12/08/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.353 | ANEEL | Autorização | 04/18/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72004 | UFV.RS.MG.072004-6.1 | MG | Solar | UFV | São Francisco IV | 32650 | 100% para UFV São Francisco Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.186 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72005 | UFV.RS.MG.072005-4.1 | MG | Solar | UFV | São Francisco V | 26120 | 100% para UFV São Francisco Participações Ltda. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 03/01/2025 | [21 empty] | Acesso a rede não contratado - CUST/CUSD | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | N |  | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | 10/01/2020 |  |  | 02/07/2022 | 02/07/2032 | Válida | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.187 | ANEEL | Autorização | 04/04/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72007 | UFV.RS.CE.072007-0.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 01 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL I SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.265 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72008 | UFV.RS.CE.072008-9.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 02 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL II SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.266 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72009 | UFV.RS.CE.072009-7.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 03 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL III SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.267 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72010 | UFV.RS.CE.072010-0.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 04 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL IV SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.268 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72011 | UFV.RS.CE.072011-9.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 05 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL V SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.269 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72012 | UFV.RS.CE.072012-7.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 06 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL VI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.270 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72013 | UFV.RS.CE.072013-5.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 07 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL VII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.271 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72014 | UFV.RS.CE.072014-3.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 08 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL VIII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.272 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72015 | UFV.RS.CE.072015-1.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 09 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL IX SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.273 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72016 | UFV.RS.CE.072016-0.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 10 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL X SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.274 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72017 | UFV.RS.CE.072017-8.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 11 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.275 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72018 | UFV.RS.CE.072018-6.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 12 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Registro | 14.276 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72019 | UFV.RS.CE.072019-4.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 13 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XIII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | N |  | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.277 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72020 | UFV.RS.CE.072020-8.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 14 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XIV SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.278 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72021 | UFV.RS.CE.072021-6.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 15 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XV SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.279 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72022 | UFV.RS.CE.072022-4.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 16 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XVI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.280 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72023 | UFV.RS.CE.072023-2.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 17 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XVII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.281 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72024 | UFV.RS.CE.072024-0.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 18 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XVIII SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.282 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72025 | UFV.RS.CE.072025-9.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 19 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XIX SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.283 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72026 | UFV.RS.CE.072026-7.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 20 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XX SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.284 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72027 | UFV.RS.CE.072027-5.1 | CE | Solar | UFV | SOBRAL 21 | 43032 | 100% para SOLAR SOBRAL XXI SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 01/15/2026 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/02/2023 | S | Complexo Fotovoltaico Sobral | 02/28/2022 | 02/03/2024 | Válida |  |  | Solicitada |  | 04/04/2025 | 04/04/2025 |  |  | Não Solicitada | Solicitado | 04/29/2023 |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.285 | ANEEL | Autorização | 04/11/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72066 | EOL.CV.RN.072066-6.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 17 | 62000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Serra do Tigre | 11/01/2022 | 11/01/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.707 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72067 | EOL.CV.RN.072067-4.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 18 | 62000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 11/01/2022 | 11/01/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.708 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72068 | EOL.CV.RN.072068-2.1 | RN | Eólica | EOL | Ventos de São Rafael 19 | 62000 | 100% para VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | N |  | 11/01/2022 | 11/01/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 02/04/2027 | 03/06/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Resolução | 14.709 | ANEEL | Autorização | 05/09/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72082 | UFV.RS.PI.072082-8.1 | PI | Solar | UFV | Altus I | 30000 | 100% para Parque Solar Altus I Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.931 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72083 | UFV.RS.PI.072083-6.1 | PI | Solar | UFV | Altus II | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 2 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.932 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72084 | UFV.RS.PI.072084-4.1 | PI | Solar | UFV | Altus III | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 3 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.933 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72085 | UFV.RS.PI.072085-2.1 | PI | Solar | UFV | Altus IV | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 4 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.934 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72086 | UFV.RS.PI.072086-0.1 | PI | Solar | UFV | Altus V | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 5 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.935 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72087 | UFV.RS.PI.072087-9.1 | PI | Solar | UFV | Altus VI | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 6 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.936 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72088 | UFV.RS.PI.072088-7.1 | PI | Solar | UFV | Altus VII | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 7 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.954 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72089 | UFV.RS.PI.072089-5.1 | PI | Solar | UFV | Altus VIII | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 8 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.955 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72090 | UFV.RS.PI.072090-9.1 | PI | Solar | UFV | Altus IX | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 9 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.956 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72091 | UFV.RS.PI.072091-7.1 | PI | Solar | UFV | Altus X | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 10 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.957 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72093 | UFV.RS.PI.072093-3.1 | PI | Solar | UFV | Altus XII | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 12 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.937 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72094 | UFV.RS.PI.072094-1.1 | PI | Solar | UFV | Altus XIII | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 13 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.938 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72095 | UFV.RS.PI.072095-0.1 | PI | Solar | UFV | Altus XIV | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 14 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.939 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72096 | UFV.RS.PI.072096-8.1 | PI | Solar | UFV | Altus XV | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 15 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.940 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72097 | UFV.RS.PI.072097-6.1 | PI | Solar | UFV | Altus XVI | 30000 | 100% para Parque Solar Altus 16 Ltda (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/23/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.941 | ANEEL | Autorização | 06/21/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72125 | UFV.RS.PE.072125-5.1 | PE | Solar | UFV | Tragaluz | 50000 | 100% para SINGULAR PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 11/25/2025 | [21 empty] | Sem Licença de Instalação - LI | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/01/2023 | N |  | 05/12/2022 | 05/12/2023 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 09/01/2025 | 09/01/2025 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Resolução | 14.454 | ANEEL | Autorização | 04/25/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72211 | UFV.RS.BA.072211-1.1 | BA | Solar | UFV | Energia I | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.573 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72212 | UFV.RS.BA.072212-0.1 | BA | Solar | UFV | Energia II | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.574 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72213 | UFV.RS.BA.072213-8.1 | BA | Solar | UFV | Energia III | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.575 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72214 | UFV.RS.BA.072214-6.1 | BA | Solar | UFV | Energia IV | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.576 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72215 | UFV.RS.BA.072215-4.1 | BA | Solar | UFV | Energia V | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.577 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72216 | UFV.RS.BA.072216-2.1 | BA | Solar | UFV | Energia VI | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.578 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72217 | UFV.RS.BA.072217-0.1 | BA | Solar | UFV | Energia VII | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/03/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.579 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72218 | UFV.RS.BA.072218-9.1 | BA | Solar | UFV | Energia VIII | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.580 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72219 | UFV.RS.BA.072219-7.1 | BA | Solar | UFV | Energia IX | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.581 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72220 | UFV.RS.BA.072220-0.1 | BA | Solar | UFV | Energia X | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.582 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72221 | UFV.RS.BA.072221-9.1 | BA | Solar | UFV | Energia XI | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.583 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72222 | UFV.RS.BA.072222-7.1 | BA | Solar | UFV | Energia XII | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.584 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72223 | UFV.RS.BA.072223-5.1 | BA | Solar | UFV | Energia XIII | 30000 | 100% para UFV ENERGIA SPE LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 12/15/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | UFV Energia | 02/24/2022 | 02/24/2027 | Válida |  |  | Não Solicitada |  | 12/15/2025 | 03/15/2026 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.585 | ANEEL | Autorização | 05/30/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72414 | UFV.RS.MG.072414-9.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-01 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.796 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72415 | UFV.RS.MG.072415-7.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-02 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.797 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72416 | UFV.RS.MG.072416-5.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-03 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.798 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72417 | UFV.RS.MG.072417-3.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-04 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.799 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72418 | UFV.RS.MG.072418-1.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-05 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.801 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72419 | UFV.RS.MG.072419-0.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-06 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.802 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72420 | UFV.RS.MG.072420-3.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-07 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.803 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72421 | UFV.RS.MG.072421-1.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-08 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.804 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72422 | UFV.RS.MG.072422-0.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-09 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.805 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72423 | UFV.RS.MG.072423-8.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-10 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.806 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72424 | UFV.RS.MG.072424-6.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-11 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.807 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72425 | UFV.RS.MG.072425-4.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-12 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.808 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72426 | UFV.RS.MG.072426-2.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-13 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.810 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72427 | UFV.RS.MG.072427-0.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-14 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.811 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72428 | UFV.RS.MG.072428-9.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-15 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.812 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72429 | UFV.RS.MG.072429-7.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-16 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/04/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.813 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72430 | UFV.RS.MG.072430-0.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-17 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.814 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72431 | UFV.RS.MG.072431-9.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-18 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Baixa | Não Iniciada | [22 empty] | Nenhuma licença ambiental válida | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.815 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72432 | UFV.RS.MG.072432-7.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-19 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.816 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72433 | UFV.RS.MG.072433-5.1 | MG | Solar | UFV | XANGRILÁ 2-20 | 30000 | 100% para CITLUX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 09/01/2025 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/05/2023 | S | Parque Solar Xangrilá 2 |  |  | Não Solicitada |  |  | Não Solicitada |  | 07/01/2027 | 08/01/2027 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 1.817 | ANEEL | Autorização | 06/14/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72487 | EOL.CV.BA.072487-4.1 | BA | Eólica | EOL | Castanheira 14 | 25200 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 14 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.045 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72488 | EOL.CV.BA.072488-2.1 | BA | Eólica | EOL | Castanheira 15 | 21000 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 15 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.046 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72489 | EOL.CV.BA.072489-0.1 | BA | Eólica | EOL | Castanheira 16 | 21000 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 16 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.047 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72490 | EOL.CV.BA.072490-4.1 | BA | Eólica | EOL | Castanheira 17 | 33600 | 100% para CASTANHEIRA ENERGIA EOLICA 17 S/A (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/28/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | 07/14/2023 | N |  | 06/09/2018 | 06/09/2023 | Vencida | 07/21/2020 | 07/21/2025 | Válida |  | 11/01/2024 | 11/01/2024 |  |  | Não Solicitada | Não Solicitado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Não se Aplica |  |  | Não Assinado |  |  | Despacho | 2.048 | ANEEL | Autorização | 06/26/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72554 | UFV.RS.MG.072554-4.1 | MG | Solar | UFV | Guará I | 30000 | 100% para APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.997 | ANEEL | Autorização | 06/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72555 | UFV.RS.MG.072555-2.1 | MG | Solar | UFV | Guará II | 30000 | 100% para APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 06/26/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.998 | ANEEL | Autorização | 06/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72556 | UFV.RS.MG.072556-0.1 | MG | Solar | UFV | Guará III | 30000 | 100% para APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Subestação | Várzea da Palma – Três Marias | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 06/29/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 1.999 | ANEEL | Autorização | 06/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72557 | UFV.RS.MG.072557-9.1 | MG | Solar | UFV | Guará IV | 30000 | 100% para APOLO RENOVÁVEIS PARTICIPAÇÕES LTDA (PIE) | Seccionamento | Várzea da Palma – Três Marias | 345 | CEMIG Geração e Transmissão S/A | 6981176000158 | Média | Não Iniciada | 07/25/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.000 | ANEEL | Autorização | 06/23/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72787 | UFV.RS.BA.072787-3.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 2 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/18/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.274 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72788 | UFV.RS.BA.072788-1.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 3 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.275 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72789 | UFV.RS.BA.072789-0.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 4 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.276 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72790 | UFV.RS.BA.072790-3.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 5 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.277 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72791 | UFV.RS.BA.072791-1.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 6 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.278 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72792 | UFV.RS.BA.072792-0.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 7 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.279 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72793 | UFV.RS.BA.072793-8.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 8 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.280 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72794 | UFV.RS.BA.072794-6.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 9 | 30000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.281 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
07/20/2023 | 07/20/2023 | 72795 | UFV.RS.BA.072795-4.1 | BA | Solar | UFV | Planalto 10 | 6000 | 100% para USINA FOTOVOLTAICA PLANALTO LTDA. (PIE) | Subestação | outro | 0 |  |  | Média | Não Iniciada | 07/11/2024 | [21 empty] | Sem RAPEEL | Fora ACR | Sistema Interligado Nacional |  | Normal | [30 empty] | Despacho | 2.282 | ANEEL | Autorização | 07/07/2023
12046553-4